## Лист1
Отчет о реализации государственной программы Наименование государственной программы: «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» Отчетный период: январь-декабрь 2014 года Ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Всего | План расходов на реализацию государственной программы в 2014 году, тыс. руб. |  |  |  | Всего | Фактическое финансирование программы за январь-март 2014 года, тыс. руб. |  |  |  | Всего | Выполнено за январь-декабрь 2014 года, тыс. руб. |  |  |  | Результат
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 16665 | 2206.5 | 14458.5 |  |  | 15301.4 | 2206.5 | 13094.9 |  |  | 15410.1 | 2179.5 | 13230.6 |  |  | Мероприяти подпрограммы выполенены/экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 27,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 227,9 тыс. руб.
1.1 | Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 10856.5 | 1256.5 | 9600 |  |  | 9687.9 | 1256.5 | 8431.4 |  |  | 9668.6 | 1237.2 | 8431.4 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 19,3 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 168,6 тыс. руб.
1.1.1 | Заседания межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов, мероприятия по поддержке проектов в муниципальных образованиях Ленинградской области, мобильной школы для просвещения населения, проведения конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4659.2 | 1006.5 | 3652.7 |  |  | 4640.6 | 1006.5 | 3634.1 |  |  | 4625.1 | 991 | 3634.1 |  |  | Мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 15,5 тыс. руб., средства областного бюджета - 18,6 тыс. руб.
1.1.2 | Создание и распространение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Ленинградской области, концепции создания этнической деревни в Ленинградской области, полиграфической продукции, в том числе создание, издание и распространение электронных презентацийпо вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области (66010112) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2432.7 |  | 2432.7 |  |  | 2432.7 |  | 2432.7 |  |  | 2432.7 |  | 2432.7 |  |  | Мероприятие выполнено
1.1.3 | Создание, изготовление и распространение социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области, затронутых при проведении социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области и проведенных научно-исследовательских, аналитических разработок по вопросам межнациональных отношений Ленинградской области (66010113) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3764.6 | 250 | 3514.6 |  |  | 2614.6 | 250 | 2364.6 |  |  | 2610.8 | 246.2 | 2364.6 |  |  | Мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 3,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 150,0 тыс. руб.
1.2 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3619.7 | 950 | 2669.7 |  |  | 3577.7 | 950 | 2627.7 |  |  | 3570 | 942.3 | 2627.7 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 7,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 42,0 тыс. руб.
1.3 | Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2188.8 |  | 2188.8 |  |  | 2035.8 |  | 2035.8 |  |  | 2171.5 |  | 2171.5 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: средства областного бюджета - 17,3 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»
| Подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 13723.9 | 1432.4 | 12291.5 |  |  | 13710.9 | 1432.4 | 12278.5 |  |  | 13707.2 | 1428.7 | 12278.5 |  |  | Мероприяти подпрограммы выполнены/экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 3,7 тыс. руб., средства областного бюджета -13,0 тыс. руб.
2.1. | Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 5426.5 | 1432.4 | 3994.1 |  |  | 5413.5 | 1432.4 | 3981.1 |  |  | 5409.8 | 1428.7 | 3981.1 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 3,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 13,0 тыс. руб.
2.2. | Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3600.9 |  | 3600.9 |  |  | 3600.9 |  | 3600.9 |  |  | 3600.9 |  | 3600.9 |  |  | Мероприятие выполнено
2.3. | Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4696.5 |  | 4696.5 |  |  | 4696.5 |  | 4696.5 |  |  | 4696.5 |  | 4696.5 |  |  | Мероприятие выполнено
2.3.1. | Научные, аналитические, социологические, исследования и экспедиций (66020231) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 497.5 |  | 497.5 |  |  | 497.5 |  | 497.5 |  |  | 497.5 |  | 497.5 |  |  | Мероприятие выполнено
2.3.2. | Создание печатной, аудио- и видеопродукции на языках коренных малочисленных народов, на русском и иностранных языках, посвященных истории, культуре, традициям, современному состоянию коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, в том числе организация выпуска информационно-справочной и имиджевой продукции и публикаций в средствах массовой информации, в сети Интернет и число созданных и размещенных видео-, аудиороликов и постеров в рамках распространения социальной рекламы, посвященной этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов (66020232) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | Мероприятие выполнено
2.3.3. | Создание интернет-портала "Коренные малочисленные народы Ленинградской области" (66020233) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 199 |  | 199 |  |  | 199 |  | 199 |  |  | 199 |  | 199 |  |  | Мероприятие выполнено
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
3.1 | Организация повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3850 |  | 3850 |  |  | 3003 |  | 3003 |  |  | 3003 |  | 3003 |  |  | Мероприятие выполнено (экономия по итогам конкурсных процедур, а также снижение числа обученных с 460 до 429)
3.2 | Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий | Комитет по МСУ, ММО ЛО | [15 empty] | мероприятие не проводилось в 2014 году
3.3 | Разработка и издание сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 630 |  | 630 |  |  | 385.6 |  | 385.6 |  |  | 385.6 |  | 385.6 |  |  | мероприятие не было запланировано в 2014 году, реализация мероприятия связана с перераспределением экономии средств по мероприятиям 3.1. и 3.5.
3.4 | Выполнение научно-исследовательской (опытно-конструкторской, технологической) работы «Концепция и план мероприятий по изменению территориальной организации местного самоуправления в Ленинградской области» для государственных нужд Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4517.5 |  | 4517.5 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | Мероприятие выполнено (экономия по итогам конкурсных процедур 517,5 тыс.руб.)
3.5 | Реализация проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом Ленинградской области от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 148984.8 |  | 140000 | 8984.8 |  | 159554.9 |  | 139047.2 | 20507.7 |  | 156199.2 |  | 135691.5 | 20507.7 |  | Мероприятие выполнено
3.6 | Выделение муниципальным образованиям грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 177982.3 |  | 168997.5 | 8984.8 |  | 186943.5 |  | 166435.8 | 20507.7 |  | 183587.8 |  | 163080.1 | 20507.7
Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
4.1 | Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2315 |  | 2200 | 115 |  | 2251.6 |  | 2136.6 | 115 |  | 2251.6 |  | 2136.6 | 115 |  | Мероприятие выполнено (возвращена субсидия Волосовским МР в размере 63,4, но все показатели выполнены)
4.2 | Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 240 |  | 240 |  |  | 238.8 |  | 238.8 |  |  | 238.8 |  | 238.8 |  |  | Мероприятие выполнено
4.3 | Актуализация и расширение инфотеки | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Мероприятие выполнено
4.4 | Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам зашиты прав потребителей | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | Мероприятие выполнено
4.5. | Проведение независимых экспертиз товаров, работ, услуг для населения Ленинградской области, в том числе для малоимущих граждан | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 312 |  | 312 |  |  | 312 |  | 312 |  |  | 312 |  | 312 |  |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 3107 |  | 2992 | 115 |  | 3042.4 |  | 2927.4 | 115 |  | 3042.4 |  | 2927.4 | 115
Подпрограмма 5 «Общество и власть»
5.1. | Организация выпуска и распространения книг, брошюр, фотоальбомов, буклетов о Ленинградской области, иной имиджевой продукции о Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественностью (КПСО) | 1000 |  | 1000 |  |  | 918.6 |  | 918.6 |  |  | 918.6 |  | 918.6 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств, сложилась в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 81400 руб.
5.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) | КПСО | 19713.6 |  | 19713.6 |  |  | 19713.6 |  | 19713.6 |  |  | 19713.6 |  | 19713.6 |  |  | Мероприятие выполнено.
5.3. | Обеспечение функционирования (техническая поддержка работы) официального портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru), официальных сайтов органов государственной власти Ленинградской области, а также сайта Общественной палаты Ленинградской области в сети Интернет | КПСО | 1300 |  | 1300 |  |  | 998.04 |  | 998.04 |  |  | 998.04 |  | 998.04 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств сложилась в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур и составила - 301,96 тыс. руб.
5.4. | Создание новых Интернет-ресурсов в рамках развития единого стиля Интернет-ресурсов органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области; разработка и внедрение новых сервисов на официальном портале Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru), а также на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области | КПСО | 1792 |  | 1792 |  |  | 1219.22 |  | 1219.22 |  |  | 1219.22 |  | 1219.22 |  |  | Мероприятия выполнены. Экономия бюджетных средств сложилась в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур и закупок малого объема и составила 572,780 тыс. руб.
5.5. | Разработка и реализация социально-значимых проектов социальной рекламы, включая проведение массовых акций, создание и распространение продуктов социальной рекламы на мобильных и стационарных носителях | КПСО | 28129 |  | 28129 |  |  | 25736.17 |  | 25736.17 |  |  | 25736.17 |  | 25736.17 |  |  | Не исполнение поставщиками условий заключенных 2-х гос-х контрактов и последующее их растор-жение на сумму 968750 руб. и 1042573,50 руб.
5.6. | Аналитическое обеспечение социальной рекламы в Ленинградской области | КПСО | 700 |  | 700 |  |  | 693 |  | 693 |  |  | 693 |  | 693 |  |  | Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур
5.7. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, круглых столов, иных творческих и информационных мероприятий с участием СМИ | КПСО | 2800 |  | 2800 |  |  | 2627.03 |  | 2627.03 |  |  | 2627.03 |  | 2627.03 |  |  | Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 7000 руб.
5.8. | Организация изготовления информационных, справочных, методических материалов на бумажных и электронных носителях для распространения на мероприятиях с участием СМИ и (или) НКО | КПСО | 800 |  | 800 |  |  | 398 |  | 398 |  |  | 398 |  | 398 |  |  | Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур и закупок малого объема составила 172970 руб.
5.9. | Предоставление субсидий в сфере СМИ Ленинградской области в связи с производством продукции телерадиокомпаниями | КПСО | 92073.6 |  | 92073.6 |  |  | 91950.7 |  | 91950.7 |  |  | 91950.7 |  | 91950.7 |  |  | Неисполнение поставщиком условий гос. Контракта и последующее его расторжение на сумму 399333,33 руб. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 2666,67 руб.
5.10. | Предоставление субсидий в сфере СМИ Ленинградской области в связи с производством периодических печатных изданий | КПСО | 37171.1 |  | 37171.1 |  |  | 36730.45 |  | 36730.45 |  |  | 36730.45 |  | 36730.45 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в связи со снижением затрат, предъявляемых к возмещению у получателей субсидий, по сравнению с запланированными
5.11. | Разработка и реализация общественно значимых и социально значимых проектов в сфере массовой информации | КПСО | 900 |  | 900 |  |  | 883.7 |  | 883.7 |  |  | 883.7 |  | 883.7 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в связи со снижением затрат, предъявляемых к возмещению у получателей субсидий, по сравнению с запланированными
5.12. | Методическое и организационное обеспечение работы консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области | КПСО | 40 |  | 40 |  |  | 39 |  | 39 |  |  | 39 |  | 39 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам закупок малого объема составила 16300 руб.
5.13. | Методическая и организационная поддержка деятельности Общественной палаты Ленинградской области (содействие в проведении заседаний, совещаний, круглых столов, общественных обсуждений) | КПСО | 2460 |  | 2460 |  |  | 2450 |  | 2450 |  |  | 2450 |  | 2450 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам закупок малого объема составила 1000 руб.
5.14. | Возмещение члену Общественной палаты Ленинградской области расходов, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты Ленинградской области | КПСО | 300 |  | 300 |  |  | 199.72 |  | 199.72 |  |  | 199.72 |  | 199.72 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 10000 руб.
5.15. | Исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городского окру | КПСО | 3000 |  | 3000 |  |  | 1182 |  | 1182 |  |  | 1182 |  | 1182 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в связи с сокращением количества мероприятий, в которых предусматривалось участие члены ОП ЛО по сравнению запланированным
5.16. | Исследования социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Ленинградской области, социальной активности, медиасреды, информационного поля Ленинградской области и других актуальных вопросов | КПСО | 2700 |  | 2700 |  |  | 1427 |  | 1427 |  |  | 1427 |  | 1427 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур составила – 1818 тыс. руб.
5.17. | Исследование эффективности реализуемых в Ленинградской области проектов в сфере социальной рекламы | КПСО | 1000 |  | 1000 |  |  | 520 |  | 520 |  |  | 520 |  | 520 |  |  | Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур составила – 1273 тыс. руб.
5.18. | Мониторинг (контент-анализ) Интернет-ресурсов - органов государственной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области | КПСО | 900 |  | 900 |  |  | 753 |  | 753 |  |  | 753 |  | 753 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур составила – 480,0 тыс. руб.
| Всего по подпрограмме |  | 196779.3 |  | 196779.3 |  |  | 188439.23 |  | 188439.23 |  |  | 188439.23 |  | 188439.23
Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области на 2014-2016 годы»
6.1. | Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 21000 |  | 21000 |  |  | 20317.1 |  | 20317.1 |  |  | 20317.1 |  | 20317.1
6.1.1. | Проект «Все дома» | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 296.3 |  | 296.3 |  |  | 296.3 |  | 296.3 |  |  | 296.3 |  | 296.3 |  |  | Мероприятие выполнено
6.1.2. | Образовательные семинары в рамках реализации проекта «Школа молодежного актива Ленинградской области» (в том числе реализация проекта «Молодежь и политика. Выборный процесс) | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1133.96 |  | 1133.96 |  |  | 1133.96 |  | 1133.96 |  |  | 1133.96 |  | 1133.96 |  |  | Мероприятие выполнено
6.1.3. | Реализация проекта «Наша Победа» | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 168.85 |  | 168.85 |  |  | 168.85 |  | 168.85 |  |  | 168.85 |  | 168.85 |  |  | Мероприятие выполнено
6.1.4. | Проведение регионального этапа федеральных мероприятий. Участие молодёжных делегаций Ленинградской области во Всероссийских молодежных мероприятиях | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1200 |  | 1200 |  |  | 594 |  | 594 |  |  | 594 |  | 594
6.1.5. | Молодежный образовательный форум «Ладога2014» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 15000 |  | 15000 |  |  | 14994.2 |  | 14994.2 |  |  | 14994.2 |  | 14994.2 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 5,8 тыс .руб.
6.1.6. | Форум студенческой молодежи | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 525.98 |  | 525.98 |  |  | 525.98 |  | 525.98 |  |  | 525.98 |  | 525.98 |  |  | Мероприятие выполнено
6.1.7. | XVIII спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 995 |  | 995 |  |  | 995 |  | 995 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 5,0 тыс. руб.
6.1.8. | Ярмарка молодежных инициатив и проектов Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 800 |  | 800 |  |  | 733.9 |  | 733.9 |  |  | 733.9 |  | 733.9
6.1.9. | Проект «Информпоток» для молодежных СМИ | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 562.61 |  | 562.61 |  |  | 562.61 |  | 562.61 |  |  | 562.61 |  | 562.61 |  |  | Мероприятие выполнено
6.1.10 | Слет сельской молодежи | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 312.3 |  | 312.3 |  |  | 312.3 |  | 312.3 |  |  | 312.3 |  | 312.3 |  |  | Мероприятие выполнено
6.2. | Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4300 |  | 4300 |  |  | 3967.05 |  | 3967.05 |  |  | 3967.05 |  | 3967.05
6.2.1. | Заседание Молодежных консультативно-совещательных органов Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 0 |  |  |  |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | -
6.2.2. | Семинар по подготовке специалистов, работающих в сфере добровольчества в муниципальных образованиях Ленинградской области | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 629.17 |  | 629.17 |  |  | 629.17 |  | 629.17 |  |  | 629.17 |  | 629.17 |  |  | Мероприятие выполнено
6.2.3. | Семинар для волонтеров, работающих с детьми с ограниченными возможностями | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 149.3 |  | 149.3 |  |  | 149.3 |  | 149.3 |  |  | 149.3 |  | 149.3 |  |  | Мероприятие выполнено
6.2.4. | Участие молодежных делегаций Ленинградской области в международных обменах | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 365.2 |  | 365.2 |  |  | 365.2 |  | 365.2 |  |  | Мероприятие выполнено
6.2.5. | Молодежный бал Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 450 |  | 450 |  |  | 445.5 |  | 445.5 |  |  | 445.5 |  | 445.5 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 4,5 тыс. руб.
6.2.6. | Поддержка проектов по развитию КВН-движения в Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1600 |  | 1600 |  |  | 1508.57 |  | 1508.57 |  |  | 1508.57 |  | 1508.57 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 91,43 тыс. руб.
6.2.7. | Финал конкурса «Доброволец Ленинградской области» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 100 |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Мероприятие не выпол-нено
6.2.8. | Поддержка творческих молодежных проектов | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 450 |  | 450 |  |  | 447.75 |  | 447.75 |  |  | 447.75 |  | 447.75 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 2,25 тыс. руб.
6.2.9. | Областной волонтерский слет «Я выбираю жизнь» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 421.53 |  | 421.53 |  |  | 421.53 |  | 421.53 |  |  | 421.53 |  | 421.53 |  |  | Мероприятие выполнено
6.3. | Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 6660.1 |  | 6660.1 |  |  | 5957.3 |  | 5957.3 |  |  | 5957.3 |  | 5957.3
6.3.1. | Проведение интерактивных семинаров «Путь к успеху» с представителями предприятий и компаний области, профессиональных конкурсов для студенческой и работающей молодежи Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 650 |  | 650 |  |  | 48.5 |  | 48.5 |  |  | 48.5 |  | 48.5 |  |  | Мероприятие выполнено
6.3.2. | Школа вожатых, мастеров трудовых бригад и руководителей | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 377.31 |  | 377.31 |  |  | 377.31 |  | 377.31 |  |  | 377.31 |  | 377.31 |  |  | Мероприятие выполнено
6.3.3. | Реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд", в том числе Фестиваль ГМТО и Спортивно-туристского слета ГМТО | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4300.1 |  | 4300.1 |  |  | 4220.1 |  | 4220.1 |  |  | 4220.1 |  | 4220.1 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 80,0 тыс. руб.
|  | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 622.69 |  | 622.69 |  |  | 622.69 |  | 622.69 |  |  | 622.69 |  | 622.69 |  |  | Мероприятие выполнено
6.3.4. | Мероприятия для работающей молодежи Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 710 |  | 710 |  |  | 688.7 |  | 688.7 |  |  | 688.7 |  | 688.7 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 21,3 тыс. руб.
6.4. | Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 5000 |  | 5000 |  |  | 4283.83 |  | 4283.83 |  |  | 4283.83 |  | 4283.83
6.4.1. | Интеллектуально-спортивный турнир «В честь прекрасной любви» для молодых специалистов Ленинградской области | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 202.73 |  | 202.73 |  |  | 202.73 |  | 202.73 |  |  | 202.73 |  | 202.73 |  |  | Мероприятие выполнено
6.4.2. | XII областной конкурс молодых семей «Дружная семья» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 370.15 |  | 370.15 |  |  | 370.15 |  | 370.15 |  |  | 370.15 |  | 370.15 |  |  | Мероприятие выполнено
6.4.3. | Конкурсы клубов молодой семьи, в том числе участие во Всероссийском конкурсе клубов молодых семей | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 477.5 |  | 477.5 |  |  | 477.5 |  | 477.5 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 22,5 тыс. руб.
6.4.4. | Проведение семинаров по вопросам нравственности в семье в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 750 |  | 750 |  |  | 716.25 |  | 716.25 |  |  | 716.25 |  | 716.25 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 33,75 тыс.
6.4.5. | Поддержка проектов по пропаганде семейных ценностей | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 340.08 |  | 340.08 |  |  | 340.08 |  | 340.08
6.4.6. | Семейная программа, посвященная Международному дню защиты детей | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 345.15 |  | 345.15 |  |  | 345.15 |  | 345.15 |  |  | 345.15 |  | 345.15 |  |  | Мероприятие выполнено
6.4.7. | «Семейная Академия. Здоровье» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 201.36 |  | 201.36 |  |  | 201.36 |  | 201.36 |  |  | 201.36 |  | 201.36 |  |  | Мероприятие выполнено
6.4.8. | Областной фестиваль трудовых Династий «Где родился, там и пригодился» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 332.67 |  | 332.67 |  |  | 332.67 |  | 332.67 |  |  | 332.67 |  | 332.67 |  |  | Мероприятие выполнено
6.4.9. | Проведение семинаров по вопросам демографической политики | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | Мероприятие выполнено
40274 | «Семейная Академия. Творчество» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 201.36 |  | 201.36 |  |  | 201.36 |  | 201.36 |  |  | 201.36 |  | 201.36 |  |  | Мероприятие выполнено
6.4.11. | Новогодняя программа «В гостях у Деда Мороза» для молодых семей в ТЖС | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 346.58 |  | 346.58 |  |  | 346.58 |  | 346.58 |  |  | 346.58 |  | 346.58 |  |  | Мероприятие выполнено
6.5. | Реализация комплекса мер по информационному, научно-методическому, нормативно-правовому и кадровому обеспечению молодежной политики | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 3500 |  | 3500 |  |  | 3247.25 |  | 3247.25 |  |  | 3247.25 |  | 3247.25
6.5.1. | Заседание совета молодых ученых и специалистов Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 150 |  | 150 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Мероприятие не выполнено
6.5.2. | Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и практика политического участия и гражданской активности молодежи в современной России» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 300 |  | 300 |  |  | 295.5 |  | 295.5 |  |  | 295.5 |  | 295.5 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 4,5 тыс. руб.
6.5.3. | Конкурс социальной рекламы Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 300 |  | 300 |  |  | 297 |  | 297 |  |  | 297 |  | 297 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 3,0 тыс. руб.
6.5.4. | Проведение информационных семинаров для специалистов по работе с молодежью администраций МО Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1200 |  | 1200 |  |  | 1164.75 |  | 1164.75 |  |  | 1164.75 |  | 1164.75 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 35,25 тыс. руб.
6.5.5. | Организация проведения мероприятия по вручению молодежной премии для талантливой молодежи, работников сферы молодежной политики и лидеров некоммерческих организаций Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 600 |  | 600 |  |  | 596 |  | 596 |  |  | 596 |  | 596 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 4,0 тыс. руб.
6.5.6. | Участие в межрегиональных и международных молодежных мероприятиях, а также в мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 950 |  | 950 |  |  | 894 |  | 894 |  |  | 894 |  | 894 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 56,0 тыс. руб.
6.6. | Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 14000 |  | 14000 |  |  | 14000 |  | 14000 |  |  | 14000 |  | 14000
6.6.1. | Областная тематическая смена «Весенний призыв» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1317.63 |  | 1317.63 |  |  | 1317.63 |  | 1317.63 |  |  | 1317.63 |  | 1317.63 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.2. | Профильная смена «Творческие подмостки» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1195.59 |  | 1195.59 |  |  | 1195.59 |  | 1195.59 |  |  | 1195.59 |  | 1195.59 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.3. | Областная тематическая смена «Ключи к успеху» (проекты всех федеральных программ) | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 3528.76 |  | 3528.76 |  |  | 3528.76 |  | 3528.76 |  |  | 3528.76 |  | 3528.76 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.4. | Областная тематическая смена «АРТ-Квадрат» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 2005.4 |  | 2005.4 |  |  | 2005.4 |  | 2005.4 |  |  | 2005.4 |  | 2005.4 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.5. | Областная тематическая смена для волонтеров «Беги за мной» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 2244.85 |  | 2244.85 |  |  | 2244.85 |  | 2244.85 |  |  | 2244.85 |  | 2244.85 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.6. | Областная тематическая смена «Школа Лидера» (Федеральный проект «Молодежное правительство») | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1306.16 |  | 1306.16 |  |  | 1306.16 |  | 1306.16 |  |  | 1306.16 |  | 1306.16 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.7. | Профильная смена «Осенний призыв» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1206.02 |  | 1206.02 |  |  | 1206.02 |  | 1206.02 |  |  | 1206.02 |  | 1206.02 |  |  | Мероприятие выполнено
6.6.8. | Профильная смена «Бизнес-экспресс» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1195.59 |  | 1195.59 |  |  | 1195.59 |  | 1195.59 |  |  | 1195.59 |  | 1195.59 |  |  | Мероприятие выполнено
6.7. | Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150
6.7.1. | Торжественное вручение премий Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | Мероприятие выполнено
6.8. | Реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Комитет по строительству Ленинградской области | 64800 |  | 64800 |  |  | 54653 |  | 54653 |  |  | 54653 |  | 54653
6.8.1. | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Комитет по строительству Ленинградской области | 64800 |  | 64800 |  |  | 54653 |  | 54653 |  |  | 54653 |  | 54653
| Всего по подпрограмме |  | 119410.1 |  | 119410.1 |  |  | 106575.53 |  | 106575.53 |  |  | 106575.53 |  | 106575.53
Подпрограмма «Патриотическое воспитание «Область Славы!»
7.1. | Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2500 |  | 2500 |  |  | 2487 |  | 2487 |  |  | 2487 |  | 2487
7.1.1. | Мероприятия, посвященные памятным датам военной истории | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 990 |  | 990 |  |  | 990 |  | 990 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 10,0 тыс. руб.
7.1.2. | Мероприятия, посвященные 70-ой годовщине освобождения Ленинградской земли | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | Мероприятие выполнено
7.1.3. | Проведение военно-исторической реконструкции, в рамках празднования 25-ти летия вывода Советских войск из Афганистана | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 300 |  | 300 |  |  | 297 |  | 297 |  |  | 297 |  | 297 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 3,0 тыс. руб.
7.2. | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 5500 |  | 5500 |  |  | 5414.95 |  | 5414.95 |  |  | 5414.95 |  | 5414.95
7.2.1. | «Проект Область Славы» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 658.34 |  | 658.34 |  |  | 658.34 |  | 658.34 |  |  | 658.34 |  | 658.34 |  |  | Мероприятие выполнено
7.2.2. | Профильная программа «С чего начинается Родина» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 683.33 |  | 683.33 |  |  | 683.33 |  | 683.33 |  |  | 683.33 |  | 683.33 |  |  | Мероприятие выполнено
7.2.3. | Проведение мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи: (Школа молодого избирателя «Pro Ладога», IX Форум молодежи Ленинградской области «Молодежное самоуправление: управленческий резерв 47 региона») | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1400 |  | 1400 |  |  | 1317.95 |  | 1317.95 |  |  | 1317.95 |  | 1317.95 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 82,05 тыс. руб.
7.2.4. | Проведение историко-патриотических, краеведческих, духовно-нравственных мероприятий | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 499 |  | 499 |  |  | 499 |  | 499 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 1,0 тыс. руб.
7.2.5. | Открытие Всероссийской Вахты Памяти 2014 | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | Мероприятие выполнено
7.2.6. | Мероприятия по захоронению останков, поднятых в ходе поисковых экспедиций в Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | [7 empty] | - |  |  |  |  | -
7.2.7. | Областной день призывника | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 200 |  | 200 |  |  | 198 |  | 198 |  |  | 198 |  | 198 |  |  | Мероприятие выполнено
7.2.8. | XXI-ая Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | Мероприятие выполнено
7.2.9. | Конференция «Нравственные ценности в современном мире» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный | 658.33 |  | 658.33 |  |  | 658.33 |  | 658.33 |  |  | 658.33 |  | 658.33 |  |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 7901.95 |  | 7901.95 |  |  | 7901.95 |  | 7901.95
Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде на 2014-2016 годы»
8.1. | Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 17000 |  | 17000 |  |  | 16290.82 |  | 16290.82 |  |  | 16290.82 |  | 16290.82
8.1.1. | XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости подростковой среды» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  |  | 700 |  | 700 |  |  | Мероприятие выполнено
8.1.2. | Областная акция «Неделя здоровья» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1100 |  | 1100 |  |  | 1083.5 |  | 1083.5 |  |  | 1083.5 |  | 1083.5 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 16,5 тыс. руб.
8.1.3. | Сборы-тренинги для подростков и молодежи по профилактике правонарушений в молодежной среде | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | Мероприятие выполнено
8.1.4. | Реализация областных проектов, направленных на профилактику социально-обусловленных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни «Открытая сцена ЛО» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | Мероприятие выполнено
8.1.5. | Проект, направленный на формирование здорового образа жизни "Здорово живешь!" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | Мероприятие выполнено
8.1.6. | Мероприятия по профилактике девиантного поведения молодежи "#Будь независим" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 497.5 |  | 497.5 |  |  | 497.5 |  | 497.5 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 2,5 тыс. руб.
8.1.7. | Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 3816 |  | 3816 |  |  | 3125.82 |  | 3125.82 |  |  | 3125.82 |  | 3125.82 |  |  | Мероприятие выполнено
|  | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 6784 |  | 6784 |  |  | 6784 |  | 6784 |  |  | 6784 |  | 6784 |  |  | Мероприятие выполнено
8.1.8. | Информационно-пропагандистская акция для молодежи, приуроченная Дню борьбы со СПИДом | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Мероприятие выполнено
8.2. | Реализация комплекса мер по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4000 |  | 4000 |  |  | 3180 |  | 3180 |  |  | 3180 |  | 3180
8.2.1. | Организация занятости молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4000 |  | 4000 |  |  | 3180 |  | 3180 |  |  | 3180 |  | 3180 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 820,0 тыс. руб.
8.3. | Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 3000 |  | 3000 |  |  | 2373 |  | 2373 |  |  | 2373 |  | 2373
8.3.1. | Конференция по межнациональным вопросам "Мы вместе творим добро" | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 479.24 |  | 479.24 |  |  | 479.24 |  | 479.24 |  |  | 479.24 |  | 479.24 |  |  | Мероприятие выполнено
8.3.2. | Конференция по межконфессиональным вопросам "Мир, в котором мы живем" | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 520.76 |  | 520.76 |  |  | 520.76 |  | 520.76 |  |  | 520.76 |  | 520.76 |  |  | Мероприятие выполнено
8.3.3. | XI областной фестиваль молодежных клубов и центров "Мы вместе!", посвященный Дню народного Единства | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 600 |  | 600 |  |  | 591 |  | 591 |  |  | 591 |  | 591 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 9,0 тыс. руб.
8.3.4. | Областная акция по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1200 |  | 1200 |  |  | 782 |  | 782 |  |  | 782 |  | 782 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 418,0 тыс. руб.
8.3.5. | Молодежные акции по духовно-нравственному воспитанию молодежи, посвященные Дню толерантности | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 200 |  | 200 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | Мероприятия не выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 24000 |  | 24000 |  |  | 21843.82 |  | 21843.82 |  |  | 21843.82 |  | 21843.82
Подпрограмма 9 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
9.1 | Создание и размещение в СМИ информационных материалов о позитивном опыте деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.2 | Организация проведения семинаров для муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области для повышения квалификации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, благотворительности и добровольчества | КПСО | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.3 | Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 400 |  | 400 | [12 empty] | Мероприятие не выполнено. Причина – расторжение контракта на сумму 400000 руб.
9.4 | Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, включая справочник "НКО Ленинградской области" | КПСО | 300 |  | 300 |  |  | 136.5 |  | 136.5 |  |  | 136.5 |  | 136.5 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила – 163500 руб.
9.5 | Создание и обеспечение деятельности областных ресурсных добровольческих центров | КПСО | 600 |  | 600 |  |  | 565.65 |  | 565.65 |  |  | 565.65 |  | 565.65 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 34346,67 руб.
9.6 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов | КПСО | 4138.09 |  | 4138.09 |  |  | 4138.09 |  | 4138.09 |  |  | 4138.09 |  | 4138.09 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.7 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из социально незащищенных семей | КПСО | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.8 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | КПСО | 15125 |  | 15125 |  |  | 15125 |  | 15125 |  |  | 15125 |  | 15125 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.9 | Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 27115.25 | 15998 | 11117.25 |  |  | 27115.25 | 15998 | 11117.25 |  |  | 11330.57 | 263.32 | 11067.25 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.10 | Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 1000 |  | 1000 |  |  | 152.5 |  | 152.5 |  |  | 152.5 |  | 152.5 |  |  | Не исполнение поставщиком условий гос. контракта и последующее его расторжение на общую сумму 545929,42 руб.
| Всего по подпрограмме |  | 54378.34 | 15998 | 38380.34 |  |  | 52932.99 | 15998 | 36934.99 |  |  | 37148.31 | 263.32 | 36884.99
| Всего по государственной программе |  | 436063.64 | 19636.9 | 416311.74 | 115 |  | 409748.22 | 19636.9 | 389996.32 | 115 |  | 394068.54 | 3871.52 | 390082.02 | 115