## Лист1
Отчет о реализации государственной программы Наименование государственной программы: «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» Отчетный период: январь-декабрь 2020 года Ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2020 году (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическое финансированиегосударственной программы на 01.01.2020 (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2020 года, тыс. руб. |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | в том числе |  |  |  | в том числе |  |  |  | в том числе
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
1.1 | Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | 791.1 | 11722 |  |  | 684.527 | 9185.395 |  |  | 684.527 | 9185.395 |  |  | Реализовано 25 проектов, 5 мероприятий, общая численность участников -4129 чел. , 6 проектов отменено. Выпущено 4 полиграфических издания, общим тиражом 5050 экз., Опубликовано 24 информационных материала в газете КП в СПб, на сайте kp.ru., выпущено 3 информационно-аналитические программы ЛенТВ, 15 информационных сюжетов. В течение года проводился мониторинг и анализ сферы межнациональных и межконфессионалтных отношений в ЛО | Мероприятие выполнено не в полном объеме 80%, ввиду соблюдения коронавирусных ограничений
1.1.1 | Содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений |  | 7481.8 |  |  |  | 5313.595 |  |  |  | 5313.595 |  |  | Проведено 5 мероприятия, реализовано 19 проектов т.ч. : 2 научно-практических конференци, 2 дискуссионнх круглых стола, заседание межнацсовета при Губернаторе и др. Общее количество участников - 3129 чел. Отменено 6 проектов | Мероприятие выполнено не в полном объеме 68%, ввиду соблюдения коронавирусных ограничений
1.1.2 | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации |  | 2936.8 |  |  |  | 2907.038 |  |  |  | 2907.038 |  |  | Реализовано 4 проектов: полиграфических изданий- 4, сборник "Итоги ", тираж 300 экз., полиграфия, посвященная ВОВ - 2 издания, 1300 экз.; книги, сборники и др 3400 экз. Опубликовано 24 информационных материала в газете КП в СПб, на сайте kp.ru., выпущено 3 информационно-аналитических программы ЛенТВ. Проведен областной фестиваль национальных культур. Колич. участников 200 чел. | Мероприятие выполнено
1.1.3 | Проведение мониторинга и анализа состояния сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области |  | 480 |  |  |  | 455.272 |  |  |  | 455.272 |  |  | Реализован один проект, наблюдение и анализ данных проводились в течение года | Мероприятие выполнено
1.1.4 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | 791.1 | 823.4 |  |  | 489.51 | 509.49 |  |  | 489.51 | 509.49 |  |  | Реализован 1 проект фестиваль "Под Покровом Божией Матери Тихвинская", колич. участников более 1000 чел. | Мероприятие выполнено
1.2 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области | 400 | 2843.48 |  |  | 195.017 | 1474, 96 |  |  | 195.017 | 1474.958 |  |  | Реализовано 5 проекта, численность участников 3913 чел., Подготовлено 7 телепрограмм ЛенТВ. | Мероприятие выполнено не в полном объеме 52%, ввиду соблюдения коронавирусных ограничений
1.2.1. | Создание условий для развития взаимодействия представителей различных конфессий и национальностей |  | 924.844 |  |  |  | 711.5 |  |  |  | 711.5 |  |  | Реализовано 2 проекта: фестиваль "Русская зима" (турнир по хоккею в валенках), колич.участников 500 чел, "Энколово собирает друзей" 250 чел. Подготовлено 7 телепрограмм ЛенТВ | Мероприятие выполнено не в полном объеме 77%, ввиду соблюдения коронавирусных ограничений
1.2.2. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов России |  | 1715.656 |  |  |  | 560.481 |  |  |  | 560.481 |  |  | Реализован 1 проект "Слава русского оружия" в. дер. Самушконо, Волховского района , 200 чел. Отменены 3 мероприятия. | Мероприятие выполнено не в полном объеме 33%, ввиду соблюдения коронавирусных ограничений
1.2.3. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | 400 | 202.977 |  |  | 195.017 | 202.977 |  |  | 195.017 | 202.977 |  |  | Реализовано 2 проекта : выствка рисунков детей " Пусть не будет войны никогда" , 200 учатсников. 96 просмотров, мероприятие посвященное проблемам сохранения русского языка 2290 чел, включая участников онлайн-конференции. Отменено 1 мероприиятие | Мероприятие выполнено
1.3 | Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области |  | 1699 |  |  |  | 1497.999 |  |  |  | 1497.999 |  |  | Реализовано 4 проекта, общее количество участников - 377 чел, выпущены медочиские пособия, справочники, буклеиы, общим тиражом 30200 экз. | Мероприятие выполнено не в полном объеме 88%, ввиду соблюдения коронавирусных ограничений
1.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области |  | 1699 |  |  |  | 1497.999 |  |  |  | 1497.999 |  |  | Реализовано 4 проекта в рамках проекта "Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградсую область", общее количество участников 377 чел. "Сопровождение мобильного приложения тркдовых мигрантов и членов их семей", количество посещений 28800.
Всего по подпрограмме 1 |  | 1191.1 | 16264.48 |  |  | 684.527 | 12103.92 |  |  | 684.527 | 12103.92
Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»
2.1. | Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов | 63.063 | 2110.3 |  |  | 63.063 | 2059.06 |  |  | 63.063 | 2059.06 |  |  | Реализовано 5 проектов. Общее число участников 930 чел. | Мероприятие выполнено 98%
2.1.1 | Обеспечение реализации комплексных программ (проектов) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Реализован 1 проект, количество участников -160 чел., 1 мероприятие отменено | Мероприятие выполнено 100%
2.1.2 | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | 1044.663 |  |  |  | 993.423 |  |  |  | 993.423 |  |  | Реализовано 3 проекта , в т.ч. проведение праздников и конкурса проектов коренных малочисленных народов. Общее колич. участников 680 чел | Мероприятие выполнено 100%
2.1.3 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России | 63.7 | 65.637 |  |  | 63.7 | 65.637 |  |  | 63.7 | 65.637 |  |  | Реализован 1 проект «Мастерская ткачества и плетения дорожек в каждом доме» т, колич. участников 90 чел. | Мероприятие выполнено 100%
2.2. | Сохранение национально-культурных традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | 819.044 |  |  |  | 519.044 |  |  |  | 519.044 |  |  | Проведено 2 мероприятия, колич. участников 300 чел. 7 мероприятий отменено | Мероприятие выполнено 63,4 %
2.2.1 | Обеспечени сохранения национально-культурных традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, а так же обеспечение их участия в выздных мероприятиях (форумах, выставках, фестивалях и др.) |  | 819.044 |  |  |  | 519.044 |  |  |  | 519.044 |  |  | Проведено 2 мероприятия"Сохраняя, возрождаем" в рамках "Дня коренных народов", колич. участников 300 чел; - цикл видеорликов (5) по традиционной национальной кухне. 3 мероприятия отменено.
2.2.2 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3. | Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории ЛО, популяризация их культурно-исторических традиций |  | 6980.1 |  |  |  | 6597.661 |  |  |  | 6597.661 |  |  | Реализован 1 проект VII этнокультурный фестиваль, колич.участников 1040 чел. Выпущено 4 полиграфических издания, общим тиражом 4537 экз., опубликовано 9 информационных материалов, 2 информационно-аналитических программы ЛенТВ. | Мероприятие выполнено 95%
2.3.1. | Создание условий для развития информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | 1980.1 |  |  |  | 1965.25 |  |  |  | 1965.25 |  |  | Выпущен 3 номера этно-аллманаха "Ладья", 2997 экз, 9 видеосюжетов и 2 информационно-аналитические программы ЛенТВ, книги 3 издания, общим тиражом 1540 экз. 1 проект отменен. | Мероприятие выполнено 99,3%
2.3.2. | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей |  | 5000 |  |  |  | 4632.41 |  |  |  | 4632.41 |  |  | Проведен VII этнокультурный фестиваль "Россия - созвучие культур", колич. участников 1040 чел. | Мероприятие выполнено 93%
| Всего по подпрограмме 2 | 63.7 | 9909.444 |  |  | 63.7 | 9175.768 |  |  | 63.7 | 9175.768
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
3.1. | Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области |  | 2408.92 |  |  |  | 2208.47 |  |  |  | 2208.47 |  |  | Повышение квалификации прошли 289 муниципальных служащих по 12 программам. Профессиональную переподготовку - 33 муниципальных служащих по 2 программам. Проведено 2 Семинара участие приняли более 40 человек. | Мероприятие выполнено 92% . Отклонение обусловлено отменой 2 Семинаров в связи ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 180 тыс. руб.
3.1.1. | Участие в обеспечении дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМС МО Ленинградской области |  | 1541 |  |  |  | 1520.55 |  |  |  | 1520.55 |  |  | Повышение квалификации прошли 289 муниципальных служащих по 12 программам. Переподготовку - 33 муниципальных служащих по 2 программам . | Мероприятие выполнено 99 %
3.1.2. | Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими ОМС МО по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий |  | 369 |  |  |  | 189 |  |  |  | 189 |  |  | Проведено 2 семинара, в которых приняли участие более 40 человек | Мероприятие выполнено не в полном объеме 51%. Отклонение обусловлено отменой 2 Семинаров в связи ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 180 тыс. руб.
3.1.3. | Разработка и издание сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для ОМС по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий |  | 498.92 |  |  |  | 498.92 |  |  |  | 498.92 |  |  | Издано и распространено 1998 экземпляров журнала «Меридиан» | Мероприятие выполнено 100 %
3.2. | Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | Предоставлено 7 грантов | Мероприятие выполнено 100 %
3.2.1. | Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | Предоставлено 5 грантов (Ломоносовский МР, Волосовский МР, Тосненский МР, Кировский МР, Гатчинский МР) | Мероприятие выполнено 100 %
3.2.2. | Гранты за наибольшую динамику в итоговом распределении по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Предоставлено 2 гранта (Бокситогорский МР, Выборгский МР) | Мероприятие выполнено 100 %
3.3. | Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан |  | 455814.36 | 104000 | 9600 |  | 450067.39 | 114570.66 | 8598.51 |  | 450062.99 | 114570.66 | 8598.51 | Реализовано 1552 проекта с участием жителей ЛО, Проведено 3 семинара (135 человек). Проведено 2 Форума инициативных граждан ЛО при участии Губернатора ЛО (232 человека), 2000 экз. Сборника, 45 премий. | Мероприятие выполнено 98,7 %
3.3.1. | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  | 207675.71 | 43700 | 4000 |  | 205741.32 | 47868.43 | 4179.47 |  | 205741.32 | 47868.43 | 4179.47 | Реализовано 328 проектов | Мероприятие выполнено 99,1%
3.3.2. | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  | 247135.78 | 60300 | 5600 |  | 243374.34 | 66702.23 | 4419.04 |  | 243374.34 | 66702.23 | 4419.04 | Реализовано 237 проектов | Мероприятие выполнено 98,5%
3.3.3. | Информационная кампания поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан |  | 488.47 |  |  |  | 445.82 |  |  |  | 445.82 |  |  | Издан «Справочник инициативного гражданина Ленинградской области» – 2 000 шт. Проведено 3 семинара (135 человек). Проведено 2 Форума инициативных граждан ЛО при участии Губернатора ЛО (232 человека) . | Мероприятие выполнено 91,3 %
3.3.4. | Премирование победителей областного конкурса "Лучший староста Ленинградской области" |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | Мероприятие выполнено 100 %
3.3.4. | Премирование победителей ежегодного конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области" |  | 510 |  |  |  | 501.51 |  |  |  | 501.51 |  |  | Премии получили 45 человек | Мероприятие выполнено 98,3 %
3.5. | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области |  | 499786.31 | 27935.92 | 0 | 0 | 497412.94 | 27745.14 | 0 | 0 | 496461.87 | 27745.14 |  | Реализовано 987 проектов | Мероприятие выполнено 99,3 %
Всего по подпрограмме 3 |  |  | 1008009.59 | 131935.92 | 9600 |  | 999688.8 | 142315.8 | 8598.51 |  | 998733.33 | 142315.8 | 8598.51 |  | Мероприятие выполнено 99,1%
Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
4.1 | Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  | Проведено 3 семинара. Общее количество участников - 67 человек. Издано 3 тыс. памяток по вопросам защиты прав потребителей. | Мероприятие выполнено 100 %
4.1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  | Проведено 3 семинара. Общее количество участников - 67 человек. | Мероприятие выполнено 100 %
4.1.2. | Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам зашиты прав потребителей |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | Изданы и направлены в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области 3 тыс. памяток по вопросам защиты прав потребителей. | Мероприятие выполнено 100 %
4.2. | Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  | Оказано 3600 консультаций (включая иски и претензии). | Мероприятие выполнено 100 %
4.2.1. | Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  | Оказано 3600 консультаций (включая иски и претензии). | Мероприятие выполнено 100 %
| Всего по подпрограмме 4 |  | 2293 | 0 |  |  | 2293 |  |  |  | 2293
Подпрограмма 5 «Общество и власть»
5.1. | Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | Количество посещений портала www.lenobl.ru - 1874 тыс. | Мероприятие выполнено 100%
5.1.1. | Обеспечение функционирования действующих и создание новых официальных интернет-ресурсов и сервисов в сети «Интернет» |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  | Количество посещений портала www.lenobl.ru - 1874 тыс. | Мероприятие выполнено.
5.2. | Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов |  | 48244 |  |  |  | 46417.638 |  |  |  | 46417.64 |  |  |  | Мероприятие выполнено 96,2 %
5.2.1. | Организация мероприятий в сфере социальной рекламы |  | 46200 |  |  |  | 44373.638 |  |  |  | 44373.64 |  |  | Заключено 11 контрактов, Разработано и создано 210 дизайн-макетов, 70 оригинал-макетов и 3 концепции социальной рекламы для наружной рекламы. Организовано брендирование 80 транспортных средств, размещение 4800 стикеров в салонах общественного транспорта и вагонах электропоездов. Размещены баннеры на отдельно стоящих рекламных конструкциях, расположенных на территории Спб и ЛО – 1700 сторон. | Мероприятие выполнено 96,1%. Экономия по результатам проведения конкурентных процедур составила 1826,36 тыс. руб.
5.2.2. | Субсидии на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания |  | 2044 |  |  |  | 2044 |  |  |  | 2044 |  |  | 7 социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Мероприятие выполнено 100%
5.3. | Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии |  | 452208.137 |  |  |  | 448160.945 |  |  |  | 444595.92 |  |  |  | Мероприятие выполнено 98,3 %
5.3.1. | Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиа-сферы Ленинградской области в мероприятиях |  | 4374.2 |  |  |  | 786.9 |  |  |  | 786.9 |  |  | Проведено 8 мероприятий. 6 обучающих семинаров для представителей средств массовой информации Ленинградской области, участие представителей медиасферы Ленинградской области в Форуме СМИ Северо-Запада и Торжественная церемония вручения премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Отклонение обусловлено отменой мероприятий в связи ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 3587,300 тыс.руб.
5.3.2. | Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области |  | 98 |  |  |  | 44.71 |  |  |  | 44.71 |  |  | Изготовлено 150 экземпляров информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области "Медиа-справочник Ленинградскеой области 2020" | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 53,29 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур
5.3.3. | Организация и проведение конкурса на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики |  | 744 |  |  |  | 744 |  |  |  | 744 |  |  | Конкурс организован и проведен, определены и награждены победители в 7 номинациях | Мероприятие выполнено.
5.3.4. | Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством продукции электронными средствами массовой информации |  | 42346.769 |  |  |  | 42278.854 |  |  |  | 40951.52 |  |  | Подготовлено и осуществлено транслирование 15262 информационных материала | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 1248,54 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.5. | Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий |  | 59324.133 |  |  |  | 59176.182 |  |  |  | 57753.01 |  |  | Опубликовано 7360 информационных материалов | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 2578,59 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.6. | Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов Ленинградской области |  | 281090.2 |  |  |  | 281090.2 |  |  |  | 281090.2 |  |  | Подготовлено и транслировано в том числе и в «прямом эфире» на телеканале «ЛенТВ24» 3500 информационных материалов в эфире телеканала и 1300 информационных материалов по в сети «Интернет» | Мероприятие выполнено
5.3.7. | Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий Ленинградской области |  | 12186.605 |  |  |  | 12186.604 |  |  |  | 12186.6 |  |  | Опубликовано 259 информационных материалов | Мероприятие выполнено.
5.3.8. | Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области |  | 15052.235 |  |  |  | 15018.278 |  |  |  | 14414.37 |  |  | Опубликовано 6915 информационный материал | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 55,51 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.9. | Гранты в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на реализацию медиапроектов |  | 2567.07 |  |  |  | 2567.07 |  |  |  | 2567.07 |  |  | заключен 1 договор | Мероприятие выполнено
5.3.10. | Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области" |  | 34174.925 |  |  |  | 34018.147 |  |  |  | 33807.54 |  |  | Поддержано 18 медиа-проектов | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 120,62 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.11. | Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области "Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Осуществлено 3 выплаты | Мероприятие выполнено
5.3.12. | Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области "Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 6 нагрудных знаков, 6 удостоверений | Мероприятие выполнено
5.4. | Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов |  | 291.2 |  |  |  | 291.2 |  |  |  | 291.2
5.4.1. | Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области |  | 291.2 |  |  |  | 291.2 |  |  |  | 291.2 |  |  | Проведено 3 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов. Обеспечено изготовление и предоставление членам Консультативного совета ... планингов, ежедневников, каландарей. | Мероприятие выполнено. Финансирование было сокращено вследствие снижения начальной максимальной цены контракта)
5.5. | Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля |  | 17935 |  |  |  | 17933.98 |  |  |  | 17933.98
5.5.1. | Организация научных, аналитических и социологических исследований |  | 17935 |  |  |  | 17933.98 |  |  |  | 17933.98 |  |  | Проведены 4 социологических исследования медиапространства и СМИ Ленинградской области, исследования общественного мнения о социально-экономической ситуации, отношения жителей Ленинградской области к СМИ в период действия ограничительных мер. | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 5 |  | 525678.337 |  |  |  | 519803.763 |  |  |  | 516238.74
6. | Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»
6.1. | Организация и проведение молодежных форумов и молодежных мероприятий |  | 54234.63 |  |  |  | 48403.3349 |  |  |  | 48403.3349 |  |  | Количество молодежных форумов и молодежных мероприятий - 185 человек | Мероприятие выполнено 89 %
6.1.1. | Участие в межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, международных мероприятиях, меропритиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи |  | 5911.1 |  |  |  | 1934.9049 |  |  |  | 1934.9049 |  |  | Обеспечено трансфером 185 человек | Мероприятие не выполнено 33 %
6.1.2 | Межрегиональный молодежный образовательный форум "Ладога" |  | 33293.91 |  |  |  | 33293.91 |  |  |  | 33293.91 |  |  | Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога» прошел с 7 по 15 августа 2020 | Мероприятие выполнено 100 %
6.1.3 | Организация и проведение фестивалей молодежи и студентов |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100 %
6.1.4 | Молодежный форум "Доброволец.ЛО" |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  | 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100 %
6.1.5 | Организация волонтерского сопровождения мероприятий |  | 6029.62 |  |  |  | 6029.62 |  |  |  | 6029.62 |  |  | волонтерское сопровожение в 18 муниципальных образованиях (МО) | Мероприятие выполнено 100%
6.1.6 | Организация и проведение масового молодежного мероприятия |  | 2000 |  |  |  | 598.7 |  |  |  | 598.7 |  |  |  | Мероприятие не выполнено 30%
6.1.7 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики |  | 3000 |  |  |  | 2546.2 |  |  |  | 2546.2 |  |  | Поддержано 10 проектов | Мероприятие выполнено 85%
6.2. | Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения |  | 64780.2 |  |  |  | 60752.7696 |  |  |  | 60752.7696 |  |  |  | Мероприятие выполнено 94%
6.2.1 | Проведение семинаров для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, работающих с молодежью, в том числе мероприятия по пропаганде здорового образа жизни |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | проведено 5 мероприятий | Мероприятие выполнено 100 %
6.2.2 | Реализация проекта "Молодежный коворкинг центр", субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области |  | 49980.2 |  |  |  | 48852.7696 |  |  |  | 48852.7696 |  |  | 11 МО профинансированы | Мероприятие выполнено 98%
6.2.3 | Реализация проекта "Команда 47" |  | 4800 |  |  |  | 1900 |  |  |  | 1900 |  |  |  | Мероприятие выполнено не в полном объеме 40%
6.3. | Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 11438.9 | 1043 |  |  | 11186.6329 | 1043 |  |  | 11186.6329 | 1043 |  |  | Мероприятие выполнено 98%
6.3.1 | Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100
6.3.2 | Реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд" |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | проведены мероприятия | Мероприятие выполнено 100
6.3.3 | Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 10038.9 |  |  |  | 9786.6329 | 1232.5 |  |  | 9786.6329 | 1232.5 |  | перечислены субсидии 31 муниципальным образованиям | Мероприятие выполнено 98%
6.4. | Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | проведено 1 мероприятие | Мероприятие выполнено не в полном объеме 50%
6.4.1. | Реализация проекта "Клуб молодой семьи Ленинградской области" |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | проведено 1 мероприятие
6.5. | Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи |  | 13500 |  |  |  | 13500 |  |  |  | 13500 |  |  | проведено 5 мероприятий | Мероприятие выполнено 90%
6.5.1. | Проведение областных тематических слетов |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  |  |  | 13000 |  |  | проведены 3 мероприятия | Мероприятие выполнено 100%
6.5.2. | Субсидии на реализацию мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Ленинградской области, не включенных в государственное задание |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | проведены 2 мероприятия | Мероприятие выполнено 100%
6.6. | Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи |  | 5150 |  |  |  | 1350 |  |  |  | 1350 |  |  | 6 Премий Губернатора ЛО; 1 фестиваль | Мероприятие не выполнено 26%
6.6.1 | Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 6 премий | Мероприятие выполнено 100%
6.6.4 | Мероприятия по поддержке творческой и талантливой молодежи |  | 5000 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  | Фестиваль Студенческая весна прошел в дистанционном формате | Мероприятие не выполнено 24%
6.7 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов |  | 100000 |  |  |  | 98674.426 |  |  |  | 98674.4265 |  |  | Окончание строительства объекта - 2021 год на 01.01.2021 готовность 76,7 % | Мероприятие выполнено 98,7 %
6.7.1 | Завершение строительства второй очереди ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодёжный" по адресу: Всеволожский район, дер.Кошкино, д.№1 |  | 100000 |  |  |  | 98674.426 |  |  |  | 98674.4265
6.8. | Региональный проект "Социальная активность" |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме 6 |  | 251103.73 | 1043 |  |  | 235867.1635 | 1043 |  |  | 235867.164 | 1043
Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области»
7.1. | Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти |  | 18391.58 | 500 |  |  | 17234.1073 | 473.3913 |  |  | 17234.1073 | 473.3913 |  | Субсидии перечислены в 15 муниципальных образований, 1 мероприятие, 5 проектов | Мероприятие выполнено 94%
7.1.1. | Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти |  | 4923.1 | 601.9996 |  |  | 3765.6253 | 473.3913 |  |  | 3765.6253 | 473.3913 |  | 15 МО профинансированы по фактическим расходам | Мероприятие выполнено не в полном объеме 76%
7.1.2. | Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области |  | 5820 |  |  |  | 5820 |  |  |  | 5820 |  |  | Проведено 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100%
7.1.3. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи |  | 7648.48 |  |  |  | 7648.482 |  |  |  | 7648.482 |  |  | Поддержано 5 проектов | Мероприятие выполнено 100%
7.2. | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  | Количество патриотических мероприятий- проведено 3 мероприятия | Мероприятие выполнено 100%
7.2.1. | Проведение мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  | Проведено 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100%
7.2.2. | Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | Проведено 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100%
7.2.3. | Конференция "Нравственные ценности в современном мире" |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | Проведено 1 мероприятие | Мероприятие выполнено 100%
7.3. | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи |  | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  | Проведено 9 мероприятий | Мероприятие выполнено 100%
7.3.1. | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи |  | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  |  | 17000 |  |  | Проведено 9 мероприятий | Мероприятие выполнено 100%
| Всего по подпрограмме 7 |  | 38291.58 | 500 |  |  | 37134.1073 | 473.3913 |  |  | 37134.1073 | 473.3913
Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»
8.1. | Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде |  | 28837.9 |  |  |  | 28645.9 |  |  |  | 28645.9 |  |  | охват 310 человек, поддержаны 5 проектов | Мероприятие выполнено 99,3%
8.1.1 | Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам профилактики асоциального поведения в молодежной среде |  | 1200 |  |  |  | 1008 |  |  |  | 1008 |  |  | 1 мероприятие, экономия по процедуре закупки | Мероприятие выполнено не в полном объеме 84%
8.1.3 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере реализации проектов по профилактике антиобщественного поведения молодежи |  | 1759.88 |  |  |  | 1759.88 |  |  |  | 1759.88 |  |  | Поддержано 5 проектов | Мероприятие выполнено 100%
8.1.6 | Мероприятия по профилактике правонаружений в молодежной среде |  | 25878.02 |  |  |  | 25878.02 |  |  |  | 25878.02 |  |  | 310 человек | Мероприятие выполнено 100%
8.2. | Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде |  | 3415 |  |  |  | 2970.3 |  |  |  | 2970.3 |  |  | 1 мероприятие, экономия по процедуре закупки | Мероприятие выполнено не в полном объеме 87%
8.2.1 | Мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде |  | 3415 |  |  |  | 2970.3 |  |  |  | 2970.3 |  |  | мероприятия проведены | Мероприятие выполнено не в полном объеме 87%
| Всего по подпрограмме 8 |  | 32252.9 |  |  |  | 31616.2 |  |  |  | 31616.2
Подпрограмма 9 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
9.1 | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области |  | 3494 |  |  |  | 969.97 |  |  |  | 969.97
9.1.1. | Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области |  | 146.438 |  |  |  | 146.438 |  |  |  | 146.44 |  |  | Проведено 1 повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | Мероприятие выполнено. Финансирование было сокращено вследствие снижения начальной максимальной цены контракта).
9.1.2. | Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | Издана информационно-справочная, методическая литература по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Данная литература была распространена среди представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. | Мероприятие выполнено.
9.1.3 | Информационная и консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 3097.562 |  |  |  | 573.532 |  |  |  | 573.53 |  |  | Проведен онлайн-форум «Область СО НКО». В онлайн-форуме участвовало не менее 150 человек. | Мероприятие выполнено. Финансирование было сокращено вследствие отмены запланированного мероприятия и его последующго проведения в онлайн-формате.
9.2 | Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций |  | 92400 |  |  |  | 92068.436 |  |  |  | 89776.92
9.2.1. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов |  | 12900 |  |  |  | 12900 |  |  |  | 11826.63 |  |  | Оказана поддержка1 социально ориентированной некоммерческой организации | Мероприятие выполнено. Неисполненные средства подлежат возврату в бюджет Ленинградской области.
9.2.2. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки детей |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  | Поддержан 1 проект СО НКО | Мероприятие выполнено.
9.2.3. | Иные межбюджетные трансферты на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей |  | 30000 |  |  |  | 29738.25 |  |  |  | 28981.27 |  |  | Заключено 18 соглашений с администрациями муниципальных районов (городского округа), направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятльность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов. | Мероприятие выполнено. Неисполненные средства подлежат возврату в бюджет Ленинградской области.
9.2.4. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества |  | 19000 |  |  |  | 18999.999 |  |  |  | 18590.16 |  |  | Поддержано 49 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. | Мероприятие выполнено. Неисполненные средства подлежат возврату в бюджет Ленинградской области.
9.2.5. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов |  | 25000 |  |  |  | 24930.187 |  |  |  | 24878.86 |  |  | Поддержано 20 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. | Мероприятие выполнено. Неисполненные средства подлежат возврату в бюджет Ленинградской области.
9.3 | Мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области |  | 198 |  |  |  | 198 |  |  |  | 198
9.3.1. | Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 198 |  |  |  | 198 |  |  |  | 198 |  |  | Проведен мониторинг и анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
| Всего по подпрограмме 9 |  | 96092 |  |  |  | 93236.406 |  |  |  | 90944.89
Подпрограмма 10 "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"
10.1 | «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области». |  | 7200 |  |  |  | 5834.2 |  |  |  | 5834.2 |  |  | Проведено 165 мероприятий, остальные реализованы без привлечения средств областного бюджета. Общая сумма финансирования не освоена ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой | Мероприятие выполнено не в полном объеме 81%
10.2. | Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом |  | 18146.2 |  |  |  | 16498.7 |  |  |  | 7391 |  |  | Мероприятия не реализованы ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой | Мероприятие выполнено не в полном объеме 41%
10.2.1. | Мероприятия по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом |  | 9408 |  |  |  | 9107.7 |  |  |  | 0 |  |  | Мероприятия не реализованы ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой | Мероприятие не выполнено
10.2.2. | Участие соотечественников в образовательном форуме «Ладога» |  | 2790.8 |  |  |  | 2790 |  |  |  | 2790 |  |  | 1 мероприятие | Мероприятие выполнено
10.2.3. | Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1 мероприятие | Мероприятие выполнено
10.2.4. | Участие соотечественников в мероприятиях, посвященных памятным датам в Ленинградской области |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1 мероприятие | Мероприятие выполнено
10.2.5. | Взаимодействие с русскоязычной прессой и организациями соотечественников за рубежом |  | 1346.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с действующими ограничениями
10.2.6. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и специалистов в области образования из числа |  | 1081 |  |  |  | 1081 |  |  |  | 1081 |  |  | Проведены курсы повышения квалификации (обучено 32 человека) и переподготовки (обучено 15 человек) | Мероприятие выполнено
10.2.7. | Участие детей соотечественников в изучении различных учебных предметов в образовательных предметных сессиях для одаренных детей, а также в предметных сессиях по изучению русского языка в летний период |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Предметные сессии проведены (количество участников – 15 человек) | Мероприятие выполнено
10.2.8. | Подготовка и проведение конференций, видеоконференций по проблемам обучения и воспитания для педагогов русских школ в Эстонии и родителей из числа соотечественников, проживающих за рубежом |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | Проведены 2 видеоконференции | Мероприятие выполнено
10.3 | Сохранение выявленного объекта культурного насле-дия «Городская усадьба, конец XVIII в. - начало XIX в., с палатами XVII в. в интерьерах росписи, начало XIX в. – Южный флигель городской усадьбы Клаповской, сер. XIX в., кон. XIX в.» с приспособлением под Представительство Ленинградской области в г.Москва» (Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Городская усадьба Клаповской, г. Москва, ул. Гончарная, д.14) |  | 115000 |  |  |  | 113381.41 |  |  |  | 113381.41 |  |  | Строительная готовность -70% | Мероприятие выполнено 98,5 %
Итого по подпрограмме 10 |  |  | 140346.2 |  |  |  | 135714.31 |  |  |  | 126606.61
Всего по государственной программе |  | 1254.8 | 2120241.261 | 133478.92 | 9600 |  | 2076633.4378 | 142315.8 | 8598.51 |  | 2060713.7293 | 142315.8 | 8598.51
Note on B58: Татьяна Николаевна Чепрасова: