**Пояснительная записка**

**о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»   
за январь – декабрь 2021 года**

**Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных   
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

Государственная программа Ленинградской области **«**Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от «14» ноября 2013 года № 399 (далее государственная программа).

1. В государственную программу вносились изменения:

- постановлением Правительства Ленинградской области от 26.01. 2021 № 25;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 24.06.2021 № 397;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 11.10.2021 № 660;

- постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2021 № 937.

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 2188675,79 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 965,50 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2027604,53 тыс. рублей;

Местный бюджет – 151437,93 тыс. рублей;

Прочие источники – 8667,83 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

1. Объем финансирования подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» составляет 16 622,77 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 901,80 тыс. руб.;

Областной бюджет – 15 720,97 тыс. рублей.

Исполнено в сумме 10 505,00 тыс. руб. – 94,3% годовых назначений.

2. За период с января по 31 декабря 2021 года достигнуты следующие результаты:

По подпрограмме 1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» проведено 29 мероприятий, численность участников – 4845 чел.; выпущено 6 полиграфических изданий, тиражом 3200 экз.; реализовано 16 проектов, в рамках проектов - выпущено 19 изданий, тиражом 23 330 экз., численность участников проектов -   
24 706 чел., в том числе 2 проекта в рамках федерального бюджета, численность участников проекта - 23 390 чел.

Общая численность участников – 29 551 чел.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация 3-х комплексных основных мероприятий:

**1.1.** Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.

В рамках основного мероприятия реализовано: 24 мероприятия, численность участников – 3623 чел. Выпущено 6 полиграфических изданий, общим тиражом 3200 экз. общая численность участников 2710 чел. Реализовано 12 проектов, в рамках проектов выпущено 6 изданий, тиражом 2230 экз., численность участников проектов – 730 чел. Профинансировано - 10 504,96 тыс. рублей.

1.1.1. Содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Реализовано 24 мероприятия, 5 проектов, выпущено 2 издания тиражом 1000 экз., в рамках проекта 1 издание тиражом 300 экз. на общую сумму   
6 692,83 тыс. рублей. Общая численность участников- 4353 чел., из них 730 человек приняли участие в рамках проектов.

1.1.2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации.

Реализовано 6 проектов, в рамках проектов выпущено 6 изданий тиражом 1930 экз. Выпущено 4 издания - общим тиражом 2200 экз., 9 информационных программ, 9 публикаций, 4 радиопередачи на общую сумму 3 457,14 тыс. рублей.

1.1.3.Реализован проект «Проведение мониторинга и анализа сферы межнациональных и межнациональных отношений в ЛО» на сумму 355,0 тыс. рублей.

**1.2.** Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области.

В рамках основного мероприятия реализовано 4 мероприятия, 2 проекта на общую сумму 3 698,76 тыс. рублей. Количество участников 24 490 чел.

1.2.1. Реализовано 3 мероприятия на общую сумму 1 387,57 тыс. рублей. Общее количество участников 900 чел.

1.2.2.Реализовано 1 мероприятие, профинансировано 552,00 тыс. руб. Количество участников 200 чел.

1.2.3. Реализовано 2 проекта на сумму 1 759,19 тыс. руб., количество участников мероприятий – 23 390 чел.

**1.3.** Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области.

1.3.1. В рамках основного мероприятия реализовано 1 мероприятие,   
2 проекта на общую сумму 1655,00 тыс. рублей. Количество участников -   
708 чел. В рамках проекта выпущено 12 изданий, общий тираж – 21 100 экз.

**Подпрограмма 2. «Поддержка этнокультурной самобытности   
коренных малочисленных народов, проживающих   
на территории Ленинградской области»**

Объем финансирования подпрограммы 2. «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» составляет 6 072,09 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет - 63,70 тыс. руб.,

Областной бюджет – 6 008,39 тыс. рублей;

По подпрограмме 2. Подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» проведено 6 мероприятий, реализовано 11 проектов, выпущено 8 изданий, общее количество участников– 2 616 человек, в том числе в рамках федерального бюджета – 1 проект, численность участников – 50 человек.

Исполнено в сумме 6 054,29 тыс. рублей или 99,71 % от годовых назначений.

**2.1** Реализовано 8 проектов, выпущено 4 издания.

Профинансировано 2 571,11 тыс. рублей, общее количество участников   
626 чел.

2.1.1Реализовано 4 проекта на сумму 1291,40 тыс. рублей. Количество участников мероприятий – 215 человек.

2.1.2 Реализовано 3 проекта, выпущено 4 издания. Профинансировано 1161,00 тыс. рублей. Общее количество участников - 361 человек.

2.1.3 Реализован проект на сумму 118,7 тыс. рублей. Количество участников – 50 человек.

**2.2.** Реализовано 6 мероприятий, 1 проект.

Профинансировано 1 193, 48 рублей, общее количество участников – 1990 человек.

**2.3.**  Реализовано 2 проекта, выпущено 4 издания, общий тираж – 1800 экз.

В рамках проекта выпущено 2 издания, тираж - 2 по 999 экз.

Профинансировано 2 289,70 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для эффективного   
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»**

Объем финансирования подпрограммы 3. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» составляет 1175596,86 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 1016934,10 тыс. рублей (исполнено в сумме 1007268,67 тыс. рублей или 99,04 % от плановых назначений областного бюджета);

Местный бюджет – 149994,93 тыс. рублей;

Прочие источники – 8667,83 тыс. рублей.

Исполнение Комитета МСУ и ММО ЛО за счёт средств областного бюджета составило 508 596,6 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений.

Комитету финансов Ленинградской области на выполнение основного мероприятия 3.5 в 2021 году предусмотрено 507 686,95 тыс. рублей. Исполнение составило 501 946,46 тыс. рублей или 98,9 % от плановых назначений.

По подпрограмме 3. «Создание условий для эффективного   
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления   
в Ленинградской области»повышение квалификации прошли 270 муниципальных служащих по 13 программам. Профессиональную переподготовку прошёл 31 муниципальный служащий по 2 программам профессиональной переподготовки. Издано 2 выпуска журнала "Меридиан", тиражом 1998 экз. Проведено 5 Семинаров: из них 2 семинара «Школа успешного руководителя», в котором приняли участие более 40 человек и 3 семинара в сфере инициативного бюджетирования, в которых приняли участие 276 человек. Предоставлено 7 грантов. Реализовано 1484 проекта,   
в том числе 530 проектов в рамках «Государственной поддержки проектов местных инициатив граждан» и 954 проекта в рамках «Развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области». Также размещено на ЛенТВ - 2 сюжета об инициативном бюджетировании. Награждено 42 победителя областного конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области".

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

**3.1.** Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области».

Планируемое ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет **2 491,43 тыс. руб.,** исполнение составило 2 432,5 тыс. рублей, или 97,6 % от годовых назначений.

На участие в обеспечении дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (3.1.1.) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 359,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 324,5 тыс. рублей, или 97,5 % от годовых назначений. Суммарно обучен 301 муниципальный служащий.

На проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 372,2 тыс. рублей, исполнение составило 347,8 тыс. рублей или 93,4 % от годовых назначений. Проведено 2 Семинара «Школа успешного руководителя», в котором приняли участие более 40 человек.

На разработку и издание сборников нормативных (в том числе типовых) правовых актов, аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 760,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Создано и распространено тематическое издание, посвященное вопросам развития местного самоуправления (журнал «Меридиан) 2 выпуска 1998 экз.

**3.2.** Основное мероприятие «Выделение грантов муниципальным образованиям…».

На реализацию мероприятия в 2021 году запланировано **50 000,00 тыс. руб.**

Предоставлено 7 грантов, а именно:

- 5 грантов (Волосовский МР, Всеволожский МР, Ломоносовский МР, Сланцевский МР, Кингисеппский МР);

- 2 гранта (Выборгский МР, Волховский МР).

**3.3.** Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан».

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного мероприятия исполнены в сумме 456 564,1 тыс. рублей или 99,96 % от годовых назначений 456 755,7 тыс. рублей в том числе:

- по субсидиям бюджетам муниципальных образований на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 208 639,8 тыс. рублей, перечислено средств субсидий в сумме 208 524,4 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений. Реализовано 302 проекта.

- по субсидиям бюджетам муниципальных образований на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 247 002,2 тыс. рублей, перечислено средств субсидий в сумме 246 970, 7 тыс. рублей или 99,98 % от годовых назначений. Реализовано 228 проектов.

- на информационную кампанию поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 370,2 тыс. рублей, исполнение составило 325,5 тыс. рублей или 87,9 % от годовых назначений. Проведено 3 семинара в сфере инициативного бюджетирования, в которых приняли участие 276 человек;

- на премирование победителей ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 743,5 тыс. рублей, исполнены в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 03 сентября 2021 года № 837-рг «О победителях ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» в сумме 735,0 тыс. рублей. Исполнение в сумме 8,5 тыс. рублей составляет погашение кредиторской задолженности за 2020 год. Общее исполнение по направлению расходов составило 100,0 % от годовых назначений. Перечислено вознаграждение 42 победителям из 16 муниципальных районов и 1 городского округа.

**Основное мероприятие 3.5. «**Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области».

Комитету финансов Ленинградской области на выполнение основного мероприятия 3.5 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в 2021 году предусмотрено 507 686,95 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2022 исполнение составило 501 946,46 тыс. рублей или 98,9% от плановых назначений.

В соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения реализовано 954 проекта, что составляет 99% от планируемых к исполнению 962 проектов.

Не реализованы 8 проектов:

по Волховскому городскому поселению (приобретение и установка детского игрового комплекса по адресу: г.Волхов, ул.Пирогова, д.5) – аукцион на устройство основания для детской площадки опубликовывался дважды и оба раза признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки. Подготовлено два обращения в адрес подрядных организаций на заключение контрактов с единственным поставщиком, на что получены отказы;

по Лесколовскому сельскому поселению Всеволожского муниципального района (мероприятия по освещению улично-дорожной сети на территории пос. Лесколово) – в связи с несостоявшимся аукционом;

по Выборгскому муниципальному району (МБДОУ "Детский сад №35 г.Выборга", г. Выборг, Ленинградский проспект, д.12, Ремонт крылец и козырьков) - по результатам запроса коммерческих предложений ни один подрядчик не согласился на заключение прямого договора на данный вид работ при заявленном соотношении стоимости и объема;

по Ропшинскому сельскому поселению (ремонт дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 1,2 в п.Ропша; ремонт дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов д.Яльгелево, д.34,35,36,37,38,39,40,42,43) – контракт расторгнут в одностороннем порядке, недобросовестный поставщик;

по Сосновоборскому городскому округу (МАУ "Молодежный центр "Диалог"" по адресу: ул.Ленинградская, д.30. Приобретение, доставка и установка 13 уличных турников) – не подано ни одной заявки от поставщиков, закупка запросом котировок в электронной форме была признана несостоявшейся;

по Тихвинскому муниципальному району (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный центр «Огонек», Тихвинский район, п. Царицино озеро, д.4 Ремонт кровли спальных корпусов) - заключен контракт № 5701 от 16.09.2021г. с ООО "ЮНИСТОУН". Работы не выполнены в срок. Исполнение контракта запланировано на 1 квартал 2022г;

По Тихвинскому городскому поселению (МУ "Молодежно - спортивный центр", г.Тихвин, ул. Советская, д. 45 - Ремонт кровли СК "Спарта", экспертиза) - заключен контракт №01453000096210001660001 от 25.05.2021 с ИП Пряжина М.И. Работы не выполнены в срок. Исполнение контракта ожидается на 1 квартал 2022г.

Реализованные проекты направлены на:

- ремонт муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы (приобретение мебели, оборудования) - 520 проектов;

- ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы (приобретение звуковой аппаратуры, оборудования, костюмов) - 223 проекта;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним, организация уличного освещения - 173 проекта;

- ремонт муниципальных учреждений физкультуры и спорта, укрепление материально-технической базы (приобретение тренажеров, спортивного инвентаря) - 28 проектов;

- текущий ремонт памятников воинских захоронений Великой Отечественной войны - 9 проектов.

**Подпрограмма 4**

**«Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»**

1. Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» составляет 2330,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 2330,00 тыс. рублей (исполнено в сумме 2 324,9 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений областного бюджета).

2. Проведены 3600 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, разработано и издано 5100 шт. памяток, проведено 3 Семинара, на которых обучено 54 человека.

3. Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 4.1. «Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей» исполнены в сумме 2 200,0 тыс. рублей или 100 % от годовых назначений.

По основному мероприятию 4.2. «Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 130,0 тыс. рублей, исполнение мероприятий составило 124,9 тыс. рублей или 96,1 % от годовых назначений

Информационно-консультационными центрами (ИКЦ) на средства субсидии на обеспечение деятельности ИКЦ в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области были проведены 3600 консультаций по вопросам защиты прав потребителей (включая подготовку претензий и исковых заявлений). Разработано и издано 2100 шт. памяток, содержащих адреса, телефоны и режим работы районных ИКЦ и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области и 3000 шт. памяток "Защити свои права". Всего 5100 шт. памяток. Экономия по конкурсу 5,23 тыс. руб. Проведено 3 Семинара, на которых обучено 54 человека.

**Подпрограмма «Общество и власть»**

1. Общий объем финансирования подпрограммы «Общество и власть**»** составляет 539 828,69 тыс. рублей (фактическое финансирование – 537 359,69 тыс. руб.), в том числе:

Областной бюджет - 539 828,69 тыс. рублей.

2. За период с января по декабрь 2021 года достигнуты следующие результаты:

Количество посещений официального интернет-портала Администрации Ленинградской в 2021 году составило 1 541 тыс.

Организовано размещение наружной рекламы (1 661 баннер), брендировано 118 автобусов. В салонах общественного транспорта и в вагонах электропоездов размещены стикеры (реклама формата А3, нанесенная на самоклеящуюся пленку) общим количеством 5 500 штук. Изготовлен тираж полиграфической продукции 137,5 тыс. экземпляров. Создано и размещено в социальных сетях 13 видеороликов социальной рекламы.

Реализовано 8 социально значимых проектов по книгоизданию. Общий тираж изданных произведений составил 4 450 экземпляров.

В СМИ и на их ресурсах в сети Интернет выпущено порядка 46 000 материалов разного формата и сюжетов на социально значимые темы. СМИ реализовано 20 медиапроектов.

Организованы и проведены мероприятия СМИ: XXIV Фестиваль СМИ Ленинградской области, 3 обучающих семинара по проекту «DIGITAL трансформация», презентация медиасферы Ленинградской области в рамках участия представителей медиасферы Ленинградской области в Форуме СМИ Северо-Запада, Форум СМИ Ленинградской области.

Определены победители конкурса среди журналистов по семи номинациям – лауреаты премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики.

Почетные звания «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области присвоены трем работникам СМИ Ленинградской области.

Проведено 3 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов, обеспечена поддержка их деятельности.

Проведено 3 научных, аналитических и социологических исследования.

Остаток неиспользованных средств подлежат возврату в бюджет Ленинградской области в срок до 1 февраля 2022 года.

**Причины не полного освоения средств:** по итогам конкурсного отбора заключены договоры на предоставление субсидий на суммы меньшие, чем доведенные бюджетные ассигнования; экономия в результате проведения конкурсных процедур; заключение контракта на суммы, меньшие, чем доведенные бюджетные ассигнования.

3. Подробная информация, характеризующая реализацию мероприятий подпрограммы за период с января по декабрь 2021:

**- по п. 5.1.1:**  количество посещений официального интернет-портала Администрации Ленинградской в 2021 году составило 1 541 тыс. Мероприятие выполнено.

**-** **по п. 5.2.1:** организовано размещение 1 661 баннера наружной рекламы, брендировано 118 автобусов. В салонах общественного транспорта и в вагонах электропоездов размещены стикеры формата А3 общим количеством 5 500 штук. Изготовлен тираж полиграфической продукции (плакаты, листовки, буклеты)   
по социально значимым темам – 137,5 тыс. экземпляров. Созданы 13 видеороликов социальной рекламы по актуальным социально значимым темам (видеоролики размещены в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграмм» и «Тик Ток»). Мероприятие выполнено. Причина не полного освоения средств: заключение контрактов на суммы меньшие, чем доведенные бюджетные ассигнования, а также расторжение контракта с оплатой фактически оказанных услуг.

**-** **по п. 5.2.2:** реализовано 8 социально значимых проектов. Общий тираж изданных произведений составил 4 450 экземпляров. Мероприятие выполнено. Причина не полного освоения средств: по итогам конкурсного отбора заключены договоры на суммы меньшие, чем доведенные бюджетные ассигнования.

**-** **по п. 5.3.1:** организованы и проведены: XXIV Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области, 3 обучающих семинара по проекту «DIGITAL трансформация», презентация медиасферы Ленинградской области в рамках участия представителей медиасферы Ленинградской области в Форуме СМИ Северо-Запада, Форум средств массовой информации Ленинградской области. Мероприятие выполнено.

**-** **по п. 5.3.3:** в 3 квартале 2021 года определены победители журналистского конкурса по семи номинациям – лауреаты премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики. Выплата премий осуществлена в 4 квартале 2021 года. Мероприятие выполнено.

**- по п. 5.3.4:** за отчетный период районными телерадиокомпаниями Ленинградской области - получателями субсидий произведен 11 281 информационный материал по социально значимым темам. Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных средств подлежат возврату в бюджет Ленинградской области в срок до 1 февраля 2022 года.

**- по п. 5.3.5:** за отчетный период районными периодическими печатными изданиями - получателями субсидий произведено 22 072 единицы информационных материалов по социально значимым темам. Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных средств подлежат возврату в бюджет Ленинградской области в срок до 1 февраля 2022 года.

**-** **по п. 5.3.6:** за отчетный период региональным телеканалом Ленинградской области осуществлено:

1) производство и трансляция телевизионной продукции – 2 045 ед.;

2) производство и распространение информационной продукции – 2 924 ед.;

3) вещание в формате прямого эфира – 37 792 минуты;

4) освещение в формате прямого эфира и (или) трансляции в записи социально значимых мероприятий – 957 минут. Мероприятие выполнено.

**- по п. 5.3.7:** за отчетный период региональным периодическим печатным изданием Ленинградской области - получателем субсидии опубликовано 468 информационных материалов по социально значимым темам. Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных средств подлежат возврату в бюджет Ленинградской области в срок до 1 февраля 2022 года.

**- по п. 5.3.8:** за отчетный период сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области - получателями субсидий опубликовано 7 672 информационных материала по социально значимым темам. Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных средств по итогам конкурсного отбора подлежат возврату в бюджет Ленинградской области в срок до 1 февраля 2022 года.

**- по п. 5.3.9:** за отчетный период федеральным средством массовой информации - получателем субсидии осуществлено:

- производство и трансляция телевизионной продукции – 384 минуты  
03 секунды;

- производство и распространение информационной продукции – 98 штук. Мероприятие выполнено.

**- по п. 5.3.10:** Средствами массовой информации Ленинградской области реализованы 20 медиапроектов. Мероприятие выполнено. Остаток неиспользованных средств подлежат возврату в бюджет Ленинградской области в срок до 1 февраля 2022 года.

**- по п. 5.3.11:** Трем работникам СМИ Ленинградской области присвоены почетные звания «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области», произведены выплаты по 50,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

**- по п. 5.4.1:** проведено 3 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов, обеспечена поддержка их деятельности. Мероприятие выполнено. Причина не полного освоения средств: заключение контракта на суммы, меньшие, чем доведенные бюджетные ассигнования.

**- по п. 5.5.1:** проведено 3 научных, аналитических и социологических исследования. Мероприятие выполнено. Причина не полного освоения средств: экономия в результате проведения конкурсных процедур.

3. Подробная информация, характеризующая реализацию мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 539 828,69 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2022 составило  
539 225,42 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2022 составило 537 359,69 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.1** подпрограммы «Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области»:

**По п. 5.1.1** «Обеспечение функционирования государственной информационной системы «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области»:

Заключен контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области» (далее - lenobl.ru, интернет-портал). За 2021 год общее количество посещений (визитов) lenobl.ru составило 1 541 тыс. Проведен ежеквартальный мониторинг полноты и актуальности информации, размещенной  
на lenobl.ru за 2021 год, результаты мониторинга направлены в органы исполнительной власти Ленинградской области.

В четвертом квартале 2021 года в соответствии с заключенным контрактом проведены работы по развитию интернет-портала. В рамках развития разработаны новые сервисы, в том числе онлайн-картотека материалов, сервис по размещению наборов открытых данных и мобильный интерфейс панели управления интернет-портала. Доработан функционал интерактивной карты в части размещения информации о реализации национальных проектов в Ленинградской области, автоматизировано управление учетными записями редакторов интернет-портала, осуществлен перенос баз данных из иных источников на интернет-портал.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.2** подпрограммы «Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов»:

**По п. 5.2.1** «Организация мероприятий в сфере социальной рекламы»:

Комитетом заключено 10 государственных контрактов. Разработано и создано 40 оригинал-макетов баннеров социальной рекламы для размещения на рекламных конструкциях и 23 макета рекламных роликов для размещения на цифровых экранах. Организовано размещение 1 661 баннера наружной рекламы, брендировано 118 автобусов. В салонах общественного транспорта и в вагонах электропоездов размещены стикеры формата А3 общим количеством 5 500 шт. Изготовлен тираж полиграфической продукции (плакаты, листовки, буклеты) по социально значимым темам – 137,5 тыс. экземпляров. Созданы 13 видеороликов социальной рекламы  
по актуальным социально значимым темам. Социальные видеоролики размещены  
в формате промо-постов, транслируемых в новостных лентах пользователей социальных сетей «ВКонтакте», «Инстаграмм» и «Тик Ток» с учетом настроек таргетированной рекламы на целевую аудиторию - жители Ленинградской области.

**По п. 5.2.2** «Субсидии на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания»:

По итогам двух конкурсных отборов социально значимых проектов в сфере книгоиздания в 2021 году реализованы 8 проектов. Общий тираж изданных произведений составил 4 450 экземпляров.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.3** подпрограммы «Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии»:

**По п. 5.3.1** «Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области  
и организация участия медиа-сферы Ленинградской области в мероприятиях»:

Организованы и проведены: XXIV Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области, 3 обучающих семинара по проекту «DIGITAL трансформация», презентация медиасферы Ленинградской области (участие   
в Форуме СМИ Северо-Запада), Форум средств массовой информации Ленинградской области. Мероприятие выполнено.

**По п. 5.3.2** «Организация выпуска информационно-справочной  
и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области».

Проведение мероприятия не осуществлялось, средства возвращены в бюджет.

**По п. 5.3.3** «Премии Правительства Ленинградской области в сфере журналистики»:

В 3 квартале в рамках проведения XXIV Фестиваля средств массовой информации Ленинградской области определены победители журналистского конкурса по семи номинациям – лауреаты премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики. Выплата премий осуществлена в 4 квартале  
2021 года.

**По п. 5.3.4** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции районными телерадиокомпаниями Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия были заключены договоры о предоставлении субсидии с 18 получателями субсидий.

Всего за 2021 год получателями субсидий освоено средств областного бюджета – 38 560,8 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субсидий в размере 347,79 тыс. рублей будет возвращен в областной бюджет в срок до 1 февраля 2022 года.

За отчетный период получателями субсидий – районными телерадиокомпаниями Ленинградской области - произведен 11 281 информационный материал по социально значимым темам.

**По п. 5.3.5** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством районных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия заключены договоры о предоставлении субсидии с 23 получателями субсидий.

Всего за 2021 год получателями субсидий освоено средств областного бюджета в размере 58 721,59 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субсидий в размере 423,36 тыс. рублей будет возвращен в областной бюджет в срок  
до 1 февраля 2022 года.

За отчетный период получателями субсидий – редакциями районных периодических печатных изданий произведено 22 072 единицы информационных материалов по социально значимым темам.

**По п. 5.3.6** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия заключен договор с ОАО «Ленинградская областная телекомпания» на общую сумму 224 305,20 тыс. рублей.

Согласно дополнительным соглашениям в течение 2021 года субсидирование расходов на производство продукции и вещание АО «ЛОТ» увеличено до 289 705,8 тыс. рублей. За отчетный период осуществлено:

- производство и трансляция телевизионной продукции в соответствии  
с тематическими направлениями в эфире телеканала – 2 045 ед.;

- производство и распространение, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на различных платформах информационной продукции – 2 924 ед.;

- вещание в формате прямого эфира – 37 792 минуты;

- освещение в формате прямого эфира и (или) трансляции в записи социально значимых мероприятий – 957 минут.

**По п. 5.3.7** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия заключен договор о предоставлении субсидии с ОАО «Газета «Вести».

В 2021 году Комитетом было предоставлено средств субсидий в объеме 11 918,91 тыс. рублей. Получателем субсидии освоено средств областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2021 года в размере 11 563,29 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субсидий в размере 355,62 тыс. рублей будет возвращен в областной бюджет в срок до 1 февраля 2022 года.

За отчетный период в газете «Вести» опубликовано 468 информационных материалов по социально значимым темам.

**По п. 5.3.8** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия заключены договоры с 9 организациями.

Финансовое обеспечение затрат за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2021 году на реализацию мероприятия составило 16 224,33 тыс. рублей.

Всего за 2021 год получателями субсидий освоено средств областного бюджета в размере 15713,16 тыс. рублей. Остаток в размере 511,17 тыс. рублей будет возвращен в областной бюджет в срок до 01.02.2022 года.

Получателями субсидий – сетевыми изданиями опубликовано 7 672 информационных материала по социально значимым темам.

**По п. 5.3.9** «Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством   
и распространением продукции в региональном телерадиоэфире федеральных средств массовой информации»:

В рамках реализации заключен договор с получателем субсидии   
АО «Телекомпания НТВ» на общую сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Получателем субсидии средства областного бюджета Ленинградской области освоены в полном объеме – 10 000,00 тыс. рублей.

За отчетный период осуществлено:

- производство и трансляция телевизионной продукции – 384 минуты  
03 секунды;

- производство и распространение, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на различных платформах информационной продукции – 98 шт.

**По п. 5.3.10** «Гранты в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию медиапроектов»:

В рамках реализации медиапроектов заключены договоры с 20 организациями на общую сумму 34 175,8 тыс. рублей. Остаток средств грантов в размере 227,79 тыс. рублей будет возвращен в областной бюджет в срок до 01.02.2022 года.

По состоянию на 31 декабря 2021 все 20 медиапроектов реализованы.

**По п. 5.3.11** «Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»

Расходы по предоставлению единовременной денежной выплаты составили 150,00 тыс. руб.

**По п. 5.3.12** «Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»:

В 2021 году изготовление нагрудного знака и удостоверения  
не было запланировано.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.4** подпрограммы «Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов»:

**По п. 5.4.1** «Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области»:

Расходы на реализацию мероприятия составили 287,70 тыс. рублей или 95% плановых назначений, экономия образовалась по результатам конкурсных процедур.

Проведено 3 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов, обеспечена поддержка их деятельности.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.5** подпрограммы «Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля»:

**По п. 5.5.1** «Организация научных, аналитических и социологических исследований»:

На реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 19 800,00 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2021 год составляет 19 730,00 тыс. рублей или 99,7% плановых назначений.

Проведены научно-исследовательские работы на тему: «Формирование аналитической базы мониторинга общественного мнения населения Ленинградской области о проблемах и приоритетах социально-экономического развития региона  
в контексте реализации национальных проектов развития Российской Федерации  
до 2030 года». Оказаны услуги по организации фокус-групп в Ленинградской области и организации проведения социологических онлайн-исследований.

**Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»**

Объем финансирования подпрограммы 6 «Молодежь Ленинградской области» составляет 194 089,6 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет - 192 639,6 тыс. рублей;

Местный бюджет - 1 450,0 тыс. рублей.

Фактически из областного бюджета профинансировано113 394,4 тыс. руб.,что составляет 58,9% от планового.

Низкий процент освоения связан с неисполнением основного мероприятия 6.7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов» комитетом по строительству Ленинградской области. По данным комитета по строительству Ленинградской области (ответственного исполнителя) 28 декабря 2021 года расторгнут контракт с подрядной организацией, которая осуществляла строительно-монтажные работы в здании культурно-спортивного центра ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на завершение строительства планируется провести ориентировочно в конце мая 2022 года.

За счет улучшения качества информационной работы с молодёжью, а также проведения ряда мероприятий в онлайн формате число молодежи, участвующей в Федеральной форумной кампании, составило 386 человек (план 150), число участников мероприятий 6179 человек (план 4000).

В рамках подпрограммы реализуется региональный проект «Социальная активность». Показатель («Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность»), характеризующий достижение федерального проекта «Социальная активность», обеспечивающего достижение целей национального проекта «Образование», достигнут и составил 207200 человек.

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2021 году составил 192 639,6 тыс. руб. Фактически профинансировано 113 394,4 тыс. руб., что составляет 58,9%. Низкий процент освоения связан с неисполнением основного мероприятия 6.7 комитетом по строительству Ленинградской области.

Основное мероприятие 6.1 «Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий»

Организовано: участие делегаций Ленинградской области во всероссийских форумах – Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» (направлено 112 человек), образовательный форум «Территория смыслов» (17 человек); участие делегаций от области в 58 межрегиональных, всероссийских и иных мероприятиях (257 человек).

За 12 месяцев 2021 года организовано волонтерское сопровождение   
42 мероприятий, в которых приняло участие 2 229 добровольцев.

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» прошел в августе 2021 года на базе пансионата «Восток-6» (700 участников).

В 3 квартале 2021 года комитетом по молодежной политике Ленинградской области проведены фестиваль для молодежи и студентов и торжественное празднование Дня государственного флага Российской Федерации (80 участников).

В декабре 2021 года проведен форум «Доброволец.ЛО», в рамках которого прошла церемония награждения победителей конкурса "Премия Доброволец.ЛО".

В рамках оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области (далее – СОНКО ЛО), осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики, заключено 16 соглашений, перечислены субсидии в сумме 4 121,60 тыс. рублей. Реализовано 15 проектов на сумму 3 812,9 тыс. рублей. Сумма субсидии по одному из соглашений возвращена в бюджет в полном объеме (отказ от реализации проекта в связи с пандемией).

Основное мероприятие 6.2 «Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения»

Для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, работающих с молодежью, проведено 4 семинара и региональный фестиваль «Дворовый тренер – лето 2021».

В рамках реализации проекта «Команда 47» реализовано 21 мероприятие («Дай пять»; «Свои»; семинары для представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, отвечающих за развитие добровольчества (волонтерства), студентов СПО «Команда 47», молодежного актива Ленинградской области; «Джамп»; Встречи с молодежью Ленинградской области; хакатон «Города», Межрегиональный конкурс фестиваля рок-движения молодежных групп «Классная площадь», организация образовательных семинаров для студентов СПО, Марафон идей Команды 47, «Молодость» и т.д.), с общим количеством участников более 22 тыс. человек.

Основное мероприятие 6.3 «Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи»

В летний период с целью формирования первичных трудовых навыков, профилактики асоциального поведения молодежи в возрасте 14-18 лет реализован проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (организация временного трудоустройства молодежи в свободное от учебы время). Количество участников проекта в 2021 году составило 1010 подростков, в том числе 30% несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.

В рамках поддержки и развития молодежного предпринимательства за отчетный период проведен вебинар по подготовке участников к региональному этапу Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

В сентябре 2021 года проведен Фестиваль Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области с целью информирования о существующих программах трудоустройства областной молодежи, профессиональной ориентации участников, а также выявления личностных качеств, необходимых для развития трудовых навыков.

Основное мероприятие 6.4 «Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей»

С 14 по 16 мая 2021 года проведен XIX Областной конкурс «Дружная семья». Абсолютный победитель XIX Областного конкурса «Дружная семья» получил путевку на Российский конкурс молодых семей.

С 27 по 28 ноября 2021 года состоялся форум клубов молодых семей Ленинградской области. В мероприятии приняло участие 16 клубов из 10 муниципальных районов.

Основное мероприятие 6.5 «Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи»

Проведено 21 мероприятие, в том числе: слеты для регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы», для студенческих советов и активистов учебных заведений Ленинградской области, для рабочей и сельской молодежи Ленинградской области, для семей Ленинградской области, воспитывающих детей с ОВЗ, для организаций и объединений, работающих с молодёжью Ленинградской области, для участников территориальных отделений юнармейского движения и активистов РДШ Ленинградской области, «Ты – в ЦЕНТРЕ!»; Межрегиональная НЕконференция «Чистая Ладога: проблема и пути решения»; слет-конкурс «Лидер детского/молодежного общественного объединения» - региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».

Основное мероприятие 6.6 «Государственная поддержка творческой   
и талантливой молодежи»

Реализовано 4 мероприятия: Фестиваль студенческого творчества Ленинградской области, проект «Информопоток», областная тематическая смена «Область добрых дел», региональное мероприятие федерального проекта [#Медиасмыслы](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B).

В декабре 2021 года присуждены премии Губернатора Ленинградской области 21 человеку - победителям и лауреатам конкурсов, в том числе победителям конкурса по формированию молодежного правительства Ленинградской области пятого созыва.

Основное мероприятие 6.7 «Проектирование, строительство и реконструкция объектов»

По данным комитета по строительству Ленинградской области (ответственного исполнителя) в декабре 2021 года расторгнут Государственный контракт с подрядной организацией, которая осуществляла строительно-монтажные работы в здании культурно-спортивного центра ГБУ ЛО «Центр «Молодежный». Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на завершение строительства планируется провести ориентировочно в конце мая 2022 года.

**Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание граждан**

**в Ленинградской области»**

Объем финансирования подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области» составляет 37 824,4 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 37 342,3 тыс. рублей;

Местный бюджет – 482,1 тыс. рублей.

Фактически из областного бюджета профинансировано37 342,3 тыс. руб.,что составляет 96,6% от планового.

Число участников патриотических общественных объединений в 2021 году составило 7266 человек (план – 6000). Превышение показателя связано со значительным ростом в 2021 году числа участников юнармейского движения (4122 человек в 2020 году, 6566 человек в 2021 году). В отчетном периоде возросло число участников поисковых отрядов до 1220 человек (план 700). Значительный рост показателя связан с вступлением отрядов Общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» в Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России». Число допризывной молодежи, участвующей в мероприятиях составило 13200 человек. В 2021 году было проведено 59 патриотических мероприятий.

Основное мероприятие 7.1 «Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти»

В рамках реализации мероприятия проведено 29 церемоний торжественного захоронения останков погибших при защите Отечества на территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского, Тихвинского и Тосненского районов. Всего захоронено 2 845 останков погибших при защите Отечества.

В сентябре 2021 года в поселке Виллози проведено военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова». В мероприятии приняли участие около 200 членов военно-исторических клубов и около 1 500 зрителей.

В рамках оказания государственной поддержки СОНКО ЛО, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи, заключено 10 соглашений, перечислены субсидии в сумме 4 780,29 тыс. рублей. Реализовано 8 проектов на сумму 4 177,1 тыс. рублей. Суммы субсидии по двум соглашениям возвращены в бюджет в полном объеме (отказ от реализации проекта в связи с пандемией).

Основное мероприятие 7.2 «Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи»

В июне 2021 года проведено региональное мероприятие в формате автоквеста, посвященное празднованию Дня России.

В ноябре 2021 года состоялась молодежная конференция «Сохранение межнационального согласия и традиционных духовных и нравственных ценностей – залог будущего России», цель которой - формирование гражданской идентичности молодежи Ленинградской области.

В декабре 2021 года проведена Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов, работающих на территории региона.

Основное мероприятие 7.3 «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи»

Проведено 26 мероприятий, в том числе: торжественно-памятное мероприятие, посвященное прорыву блокады Ленинграда; онлайн турнир по киберспорту, посвященный Дню защитника Отечества; Молодежно-патриотический слет «Ладожский фарватер»; выездные интерактивные мероприятия «Молодежь. Диалог. Будущее» и «Помня прошлое, идем в будущее»; патриотический слет лидеров и руководителей молодежных общественных организаций Ленинградской области; открытие Вахты памяти Ленинградской области; торжественное мероприятие, посвященное Дню Призывника; памятные акции, посвящённые Дню неизвестного солдата в Ленинградской области и Дню героев Отечества.

**Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения   
в молодежной среде»**

Объем финансирования подпрограммы 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде» составляет 22 339,7 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет - 22 339,7тыс. рублей.

Фактически из областного бюджета профинансировано 21 614,6 тыс. руб., что составляет 96,8% от планового.

В отчетном периоде число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде составило 720 человек. Было проведено 2 мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде и противодействию распространению идеологии терроризма. Поддержано 10 проектов, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений.

Основное мероприятие 8.1 «Реализация комплекса мер   
по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде»

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» проведены:

1. 5 тематических смен для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих на различных видах профилактического учета:

в феврале 2021 года «Платформа 9 и 3/4» (60 подростков);

в марте 2021 года «Монополия будущего» (60 подростков);

в мае - июне 2021 года «Пионерский лагерь» (60 подростков);

в августе 2021 года «Твой выбор» (60 подростков);

в декабре 2021 года «Герой Молодежного» (60 подростков);

1. вебинары:

в июне 2021 года по профилактике правонарушений в молодежной среде в онлайн формате на тему «Недетские мифы о наркотиках», в котором приняло участие 140 человек;

в сентябре 2021 года по профилактике правонарушений в молодежной среде на тему «Вся правда об электронных сигаретах» (140 человек);

в ноябре 2021 года по медиаграмотности и развитию критического мышления для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (140 человек).

В рамках оказания государственной поддержки СОНКО ЛО, осуществляющим деятельность в сфере профилактики антиобщественного поведения молодежи, заключено 10 соглашений, перечислены субсидии в сумме 3 339,75 тыс. рублей. Реализовано 10 проектов.

В декабре 2021 года проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежная политика: вызовы и решения». Количество участников конференции – 80 человек.

Основное мероприятие 8.2 «Реализация комплекса мер   
по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде»

В сентябре 2021 года состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках мероприятия проведен учебно-показательный бой спецназа России, организовано выставочное пространство и проведены военно-спортивные соревнования за кубок сильнейшей молодежной команды Ленинградской области.

**Подпрограмма 9 «Государственная поддержка   
социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее - СОНКО)**

Предусмотренные Комитету общественных коммуникаций Ленинградской области (далее – Комитет) бюджетные ассигнования в сумме 104 427,11тыс. рублей исполнены за 2021 год в сумме 104164,76 тыс. рублей или 99,75% плановых назначений.

**Подпрограмма 9 " Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций "**

Объем финансирования подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**»**  составляет 88 647,05 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 88 647,05 тыс. рублей (исполнение 88 647,05 тыс. руб. или 99,8% плановых назначений). Из них Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области (мероприятия п. 9.2.2. подпрограммы) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 500,00 тыс. руб., исполнение составило 4 500,00 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

Предусмотренные в рамках подпрограммы Комитету общественных коммуникаций Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 84 324,26 тыс. рублей исполнены за 2021 год в сумме 84 147,05 тыс. рублей, или 99,8% плановых назначений.

По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

- проведено обучение 20 слушателей по программе повышения квалификации для сотрудников и добровольцев (волонтеров) СО НКО;

- проведен Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47»,   
с участием 250 человек;

- предоставлена субсидия Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 9900,0 тыс. рублей, организованы и проведены 44 мероприятия с участием ветеранов Ленинградской области;

- заключены 18 Соглашений с муниципальными районами/городским округом Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на поддержку СОНКО ЛО;

- организовано проведение конкурсного отбора проектов СО НКО по предоставлению субсидий СО НКО выполняющих функции ресурсных центров поддержки деятельности СО НКО (поддержка оказана 4 СО НКО);

- по результатам конкурсных отборов грантов Губернатора Ленинградской области поддержано 46 проектов СО НКО.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4133,76 тыс.руб фактическое исполнение за 2021 год составило 3980,25 тыс.руб или 96,3% плановых назначений.

По п.9.1.1 «Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области» 20 слушателей прошли обучение по программе повышения квалификации для сотрудников и добровольцев (волонтеров) СО НКО. За отчетный период фактическое финансирование данного мероприятия (с учетов снижения начальной максимальной цены контракта) составило 289,75 тыс. рублей.

По п.9.1.3 «Информационная и консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3699,46 тыс.руб фактическое исполнение за 2021 год составило 3690,5 тыс.руб или 99,8% плановых назначений.

В рамках данного мероприятия 24-26 августа 2021 года проведен Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47», с участием 250 человек: представители некоммерческого сектора Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации; члены Общественной палаты Ленинградской области; представители региональных органов власти, экспертного сообщества.

За отчетный период в рамках реализации основного мероприятия«Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 84690,50 тыс.руб фактическое исполнение сумме 84666,80 тыс.руб или 99,9% плановых назначений.

По п.9.2.1 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов» предоставлена субсидия Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сумме 9900,0 тыс. рублей (исполнена в полном объеме) организованы и проведены 44 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области.

По п.9.2.3 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей».

Иные межбюджетные трансферты предоставлены в соответствии   
с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.02.2016 № 49 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

В 2021 году заключены 18 Соглашений с муниципальными районами/городским округом Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 15790,5 тыс. руб., исполнены в полном объеме.

По п.9.2.4 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества».

В отчетный период организовано проведение конкурсного отбора проектов СО НКО по предоставлению региональных субсидий СО НКО в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов.

Победителями конкурсного отбора проектов на оказание финансовой, информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, направленной   
на осуществление ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, перечисленных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона   
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в пунктах 1 - 7, 9 и 10 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 29.06.2012 № 52-оз   
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области» (социально ориентированных некоммерческих организаций, выполняющих функции ресурсных центров поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций) признаны 4 СО НКО, размер государственной поддержки составил 6 000,00 тыс. руб.

По п.9.2.5 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 48500,00 тыс.руб фактическое исполнение сумме 48476,3 тыс.руб или 99,9% плановых назначений. Из них 20 000,00 тыс.руб. средства предоставленные Фондом президентских грантов на конкурсной основе в виде гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В отчетный период организовано проведение 2 конкурсных отборов   
 проектов СО НКО по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2021 года № 203.

По результатам конкурсных отборов грантов Губернатора Ленинградской области поддержано 46 проектов СО НКО.

**Подпрограмма 10 «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области**

Объем финансирования по подпрограмме 10.«Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области составляет 105 636,86 тыс. рублей (фактически профинансировано 87 139,11 тыс. рублей) в том числе:

Областной бюджет - 105 636,86 тыс. рублей (факт - 87 139,11 тыс. руб.).

Распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко включен в состав делегации Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. С 2018 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко является избранным руководителем делегации Российской Федерации в Конгрессе и заместителем Председателя Конгресса. В 2021 году Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в работе I и II частей 40-й сессии Конгресса (ВКС), 41-й сессии Конгресса, состоявшейся в очном формате в г.Страсбурге (Французская Республика), заседаниях Бюро Конгресса, Комитета по управлению Конгресса, Уставного форума Конгресса, политической группы «Европейская народная партия» Конгресса. 24 марта 2021 года в ходе 40-й сессии (I часть) Конгресса Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко тайным голосованием вновь избран на должность заместителя Председателя КМРВСЕ.

Реализовано более 170 мероприятий и проектов в сфере международного и регионального сотрудничества (общее количество участников более одной тысячи человек), в том числе состоялось 16 встреч Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с представителями консульского корпуса, аккредитованными   
в Российской Федерации, и представителями зарубежных стран высокого уровня. Организованы визиты в Ленинградскую область делегаций Республики Беларусь, федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ), Республики Узбекистан, Киргизской Республики. Подписано 6 соглашений о сотрудничестве. Состоялось 78 встреч руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области с представителями иностранных государств в очном формате и режиме ВКС. Состоялось 3 заседания рабочей группы Ленинградской области по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и АО «Норд Стрим 2 АГ». Проведено 12 мемориальных мероприятий с участием иностранных партнеров, представителей консульских учреждений, направленных на сохранение исторической памяти.

Проведено порядка 10 мероприятий в рамках реализации мероприятия   
по взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом: XI Ленинградский молодежный форум им.Александра Невского (около 200 соотечественников, проживающих за рубежом, из 21 государства), сессия молодежного образовательного форума «Ладога» (около 100 соотечественников, проживающих за рубежом, из 36 государств), курсы повышения квалификации и переподготовка специалистов в области образования (70 чел.), предметные сессии для школьников из Республики Беларусь (70 чел.), 2 видеоконференции для педагогов русских школ в Эстонии (общее число участников - 225 чел.).

Завершены работы по реконструкции объекта культурного наследия Южный флигель городской усадьбы Клаповской.

В связи с эпидемиологической ситуацией и мерами, направленными   
на нераспространение коронавирусной инфекции COVID-19, значительное число мероприятий, запланированных на 2021 год, было перенесено на IV квартал   
2021 года, а позднее отменено, перенесено на 2022 год или был изменен формат проведения мероприятия.

**Основное мероприятие 10.1 «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области»**

В 2021 году проведено более 170 мероприятий в сфере международного   
и регионального сотрудничества.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко включен в состав делегации Российской Федерации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). В качестве главы российской делегации и Заместителя Председателя КМРВСЕ Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в работе I и II частей 40-й сессии КМРВСЕ, заседаниях Бюро КМРВСЕ, Комитета по управлению КМРВСЕ, Уставного форума КМРВСЕ, политической группы «Европейская народная партия» КМРВСЕ.

24 марта 2021 года в ходе заседания Палаты регионов Конгресса в рамках   
40-ой сессии (I часть) КМРВСЕ состоялись выборы Председателя Палаты регионов Конгресса и семи его заместителей. Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко тайным голосованием вновь избран на должность заместителя Председателя КМРВСЕ.

24-27 октября 2021 года состоялся визит Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в г.Страсбург (Французская Республика) для участия в 41-й сессии КМРВСЕ в очном формате.

Состоялось 16 встреч Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко   
с представителями консульского корпуса, аккредитованными в Российской Федерации, и представителями зарубежных стран высокого уровня, в ходе которых обсуждались перспективные направления сотрудничества в экономической   
и гуманитарной сферах.

Организованы визиты в Ленинградскую область делегаций Республики Беларусь, федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ), Республики Узбекистан, Киргизской Республики.

25 марта 2021 года состоялось Девятое заседание Совместной комиссии   
по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь   
под председательством Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко   
и Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Н.Г.Снопкова.   
В ходе заседания обсуждались перспективные направления взаимодействия.

Подписаны: Соглашение между Правительством Ленинградской области Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве   
в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, План мероприятий между Правительством Ленинградской области   
и Правительством Республики Беларусь по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021–2023 годы, План мероприятий («Дорожная карта») «Сотрудничество Комитета   
по строительству Ленинградской области и Министерства архитектуры   
и строительства Республики Беларусь в сфере строительства», Соглашение   
о строительстве на территории Ленинградской области завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусской компании «АМКОДОР», Соглашение о приграничном сотрудничестве между администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Российская Федерация) и муниципалитетом города Савитайпале региона Лаппеенранта, Южная Карелия (Финляндская Республика), Соглашение   
об установлении побратимских связей между Советом депутатов муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» и городом Кишинев (Республика Молдова), Соглашение об установлении побратимских связей между администрацией муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и городом Оргеев (Республика Молдова), План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве   
на 2021–2023 годы, План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Правительством Камчатского края   
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной   
и социальной областях на 2021–2025 годы.

На полях XXIV Петербургского международного экономического форума   
2 июня 2021 года в формате телемоста состоялcя бизнес-форум «4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге-Передней Померании», в котором приняли участие Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко и глава региона-партнера – Министр-Президент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) М.Швезиг, представители органов исполнительной власти, организаций и бизнес-сообществ Ленинградской области и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

В ходе реализации плана мероприятий Перекрестного года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией состоялись мероприятия с участием Ленинградской области. 19 марта 2021 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в торжественной церемонии открытия Перекрестного года (в режиме ВКС). Проведение церемонии закрытия и подведение итогов Перекрестного года запланировано в комбинированом формате в г.Гатчине Ленинградской области.

Реализованы проекты сотрудничества в гуманитарной сфере с зарубежными партнерами, в том числе из Федеративной Республики Германия, Республики Польша, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Японии.

Продолжена работа в рамках программ приграничного сотрудничества РФ   
и ЕС «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020), «Россия – Эстония   
2014–2020», «Россия – Латвия 2014–2020» и программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на территории Ленинградской области. Реализуются 4 крупных инфраструктурных   
и 47 стандартных проектов в таких сферах, как развитие предпринимательства, логистика, энергетика, образование, наука и инновации, охрана окружающей среды, поддержка эффективного местного и регионального управления. Осуществлялась подготовка нового программного периода приграничного сотрудничества РФ и ЕС   
на 2021–2027 годы.

Проведены 3 заседания рабочей группы Ленинградской области   
по реализации Программы экологических и социальных инициатив   
«Норд Стрим 2 АГ» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и АО «Норд Стрим 2 АГ».

Состоялось 78 встреч руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области с представителями иностранных государств в очном формате и режиме видео-конференц-связи.

Проведены 12 мемориальных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, с участием иностранных партнеров, представителей консульских учреждений, общественных объединений.

**В рамках исполнения основного мероприятия 10.2 «Взаимодействие   
с соотечественниками, проживающими за рубежом»** продолжено двухгодичное обучение группы педагогов из числа соотечественников, проживающих за рубежом (15 чел.) по программе повышения квалификации (переподготовки) в ЛГУ им.А.С.Пушкина. На базе ГАОУ ВО ЛО «ЛОИРО» в декабре 2021 года проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников из числа соотечественников, проживающих за рубежом, общее число слушателей –   
55 человек. На базе ГБУ ДО «Интеллект» проведены предметные сессии для одаренных детей из числа соотечественников, проживающих   
в Республике Беларусь (70 чел.). Состоялись 2 видеоконференции для педагогов русских школ в Эстонии (общее число участников – 225 чел.).

В образовательном форуме «Ладога» в онлайн-формате приняли участие   
100 соотечественников, проживающих за рубежом, в возрасте от 18 до 35 лет (из 36 государств).

В IX Ленинградском молодёжном форуме им.Александра Невского приняли участие около 200 соотечественников, проживающих за рубежом   
(из 21 государства). В связи с ограничениями (COVID-19) мероприятия проводились в заочном (онлайн) формате.

В региональном молодежном форуме «Доброволец. ЛО» (онлайн), который был приурочен ко Дню героя отечества, приняли участие 66 российских соотечественников, проживающих за рубежом, в возрасте от 18 до 35 лет   
(из 6 государств). Участники ознакомились с серией роликов на тему «Память Ленинградской области», «Современные Герои Ленинградской области».

В сентябре 2021 года завершены работы по реконструкции объекта культурного наследия «Городская усадьба, конец XVIII в. – начало XIX в.,   
с палатами XVII в. в интерьерах росписи, начало XIX в. – Южный флигель городской усадьбы Клаповской, сер. XIX в., кон. XIX в.» в г.Москве. 30 декабря 2021 года подписан акт приема-передачи выполненных работ между заказчиком   
и подрядчиком. В настоящее время проходит процедура регистрации объекта   
в Росреестре.

В связи с эпидемиологической ситуацией и мерами, направленными   
на нераспространение коронавирусной инфекции COVID-19, значительное число мероприятий, запланированных на 2021 год, было перенесено на IV квартал   
2021 года, а позднее отменено, перенесено на 2022 год или был изменен формат проведения мероприятия,

- участие Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в мероприятиях Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в очном формате (состоялся один визит из 6-ти запланированных. Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в 13 заседаниях КМРВСЕ в формате ВКС);

- визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в г.Росток федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) для участия в форуме «День России» (состоялся в онлайн формате);

визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором А.Ю.Дрозденко в Бухарскую область и Ташкентскую область Республики Узбекистан;

визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором А.Ю.Дрозденко в Республику Татарстан;

визит делегации Южно-Моравского края (Чешская Республика)   
в Ленинградскую область;

визит делегации Видземского региона планирования Латвийской Республики;

проведение 2-й Недели российско-германских молодежных обменов   
в Ленинградской области;

проведение Российско-немецкой недели культуры в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ);

организация и проведение Балтийского форума соотечественников; иные мероприятия.