**Пояснительная записка**

**о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
за январь – декабрь 2020 года**

**Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

С учетом внесенных изменений плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году составил 17455,58 тыс. руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета 1191,1 тыс. руб., фактически профинансировано 12 788,45 тыс. руб., средства федерального бюджета освоены в размере 684,53 тыс. руб. – 73,3% за счет средств всех источников и 74,4% за счет средств областного бюджета.

Реализовано 34 проекта, 5 мероприятий, общее количество участников составило 8042 чел., 10 мероприятий отменено. Выпущено 13 полиграфических изданий, общим тиражом 35 250 экз.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий:

**1.1** Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Реализовано 25 проектов, 5 мероприятий, отменено 6 проектов. Общее количество участников 4129 чел. Плановый объем финансирования 12 513,1 тыс. руб., из них 791,1тыс. руб., фактическое финансирование в январе –декабре 2020 г. составило 9 869,93 тыс. руб., в т. ч. средства федерального бюджета -489,51 тыс. руб.

1.1.1. Реализовано 19 проектов, 5 мероприятий, объем финансирования составил 5313,60 тыс. руб., общая численность участников 3129 чел. В рамках мероприятия прошли конференции, дискуссионные круглые столы, семинары, конкурсы и выставки творческих работ и др., состоялось заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям (г. Кировск). Прошли мероприятия, посвященные «Покрову Пресвятой Богородицы» (пгт. Лебяжье, Ломоносовский р-он), организован новогодний утренник для детей разных национальностей (Дом дружбы ЛО) и др. В условиях принятых карантинных мер отменены ряд крупных мероприятий, в которых предполагалось участие большого количества присутствующих, это – «Гатчинские образовательные рождественские чтения»; мероприятия, посвященные памяти Александра Невского (г. Гатчина), ряд национальных праздников.

1.1.2.В рамках комплексной информационной кампанииреализовано 4 проекта: выпущено полиграфических изданий, всего наименований, это – книги, сборники и др., посвященные победе многонационального народа в ВОВ, а так же, полиграфическая продукция в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Общий тираж составил 5000 экз. Выпущено 3 информационно-аналитических программы на ЛенТВ, опубликовано 24 информационных материала в газете КП в СПБ и на сайте kp.ru. Проведен областной фестиваль национальных культур, численность участников составила 200 чел. Общий объем финансирования составил 2907,04 тыс. руб.

1.1.3. В течение года осуществлялось «Проведение мониторинга и анализа состояния сферы межнациональных и межконфессиональных отношений» (все МО Ленинградской области). Профинансировано 455,27 тыс. руб.

1.1.4. Проведен фестиваль "Под Покровом Божией Матери "Тихвинская" (г. Тихвин), количество участников более 1000 чел, профинансировано 999,0 тыс. рублей, из низ средства ФБ – 489,51 тыс. руб. Отменен масштабный национальный праздник «Сабантуй 2020».

1.1.5. Проведение Дней Москвы в Ленинградской области отменено.

* 1. Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области

Реализовано 5 проектов, численность участников 3536 чел., 4 мероприятия отменены, плановый объем финансирования 3243,48 тыс. руб., из них ФБ- 400,0 тыс. руб. (профинансировано 195,02 тыс.руб.) фактический объем – 1 669,98 тыс. руб.

1.2.1. Реализовано 2 проекта: фестиваль «Русская зима», межнациональный турнир по хоккею в валенках (Охта Парк, дер. Мистолово), «Энколово собирает друзей», численность участников составила 750 человек. На телевизионном канале прошло 7 тематических информационно-аналитических программ. Профинансировано 711,5 тыс. руб.

1.2.2.3 из 4-х предусмотренных планом реализации мероприятий, отменены, в т.ч. «День народного единства», «День единения славян», торжественное мероприятие, посвященное памяти Александра Невского. Реализован 1 проект"Слава русского оружия" (дер. Самушкино, Волховского р-на), количество участников 200 чел, профинансировано 560,48 тыс. руб.

1.2.3.Реализовано 2 проекта с участием средств федерального бюджета. Отменено проведение поэтического интернет-марафона «Внимая ужасам войны» в связи с ограничением количества участников, заменено мероприятием посвященным проблемам сохранения русского языка, количество участников составило 2290 чел, включая участников онлайн-конференции. общее количество участников составило 2586 чел. (2290 из которых в режиме онлайн). Объем финансирования составил 398,0 тыс. руб., в т.ч. 195,02 тыс. руб.- из средств федерального бюджета. Отменено 1 мероприятие.

**1.3.** Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области.

Плановый объем финансирования составил 1699,0 тыс. руб., фактически профинансировано 1 498,0 тыс. руб.

Реализовано 4 проекта - «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» - курсы для трудовых мигрантов (Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский МР и г. Сосновый Бор), вебинары для преподавателей, работающих с детьми-инофононами, вебинары для специалистов районных администраций, работающих с трудовыми мигрантами 15 муниципальных районов Ленинградской области). Обучение прошли 377 человек, выпущено 30 200 экз. методических пособий для специалистов, справочников для трудовых мигрантов, буклетов и др. издания для детей-инофонов (7 наименований).

В течение года осуществлялось сопровождение «Мобильного приложения для трудовых мигрантов» (1 проект), отмечено 28800 посещений. Общий объем финансирования составил 99,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. «Поддержка этнокультурной самобытности
коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»**

Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году составил, всего – 9 972,5тыс. руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета - 63,06 тыс. руб. Фактически профинансировано 9238,82 тыс. руб. Отменено 4 мероприятия.

Реализовано 6 проектов, 2 мероприятия, общая численность участников составила более 2 270 чел., выпущена полиграфическая продукция общим тиражом 4537 экз.

**2.1.** Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов.

Реализовано 5 проектов, 2 мероприятия, общий объем финансирования составил 2173,36 тыс. руб., из них 63,06 тыс. руб.- средства федерального бюджета. количество участников составило 930 чел., 1 мероприятие отменено.

2.1.1.. Реализован 1 проект по организации и проведению курсов языков коренных малочисленных народов для жителей Ленинградской области, количество участников 160 чел, объем финансирования составил 1 000,0 тыс. руб., 1 мероприятие отменено.

2.1.2.Реализовано 3 проекта: конкурс проектов коренных малочисленных народов, , 2 праздника: праздник «вепсских деревень» и «Возрождение традиционных народных ремесел в Ленинградской области, общее количество участников 680 чел, профинансировано 993,42 тыс. руб.

2.1.3. Реализован 1 проект «Мастерская ткачества и плетения дорожек в каждом доме» с проведением мастер-класса (дер. Вистино, Кингисеппского р-она), колич. участников 90 чел. Профинансировано 128,7 тыс. руб. , в т.ч. из средств ФБ- 63,06 тыс. руб.

**2.2.** Сохранение национально-культурных традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.

2.2.1.Проведено 2 мероприятия: «Сохраняя, возрождаем», цикл видеороликов (5). Количество участников 300 человек, профинансировано 519,04 тыс. руб. Отменено 3 мероприятия.

**2.3.** Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций

Реализован 1 проект, количество участников составило 1040 чел. Выпущено 4 издания, общим тиражом 4537 экз., 9 видеосюжетов и 2 информационно-аналитических программы ЛенТВ. Профинансировано 6597,66 тыс. руб.

2.3.1**.** Выпущено 3 номера этно-конфессионального альманаха "Ладья" тиражом 2997 экз, книги 3 издания, общим тиражом 1540 экз., 9 видеосюжетов и 2 информационно-аналитические программы ЛенТВ. Профинансировано 1965,25 тыс. руб.

2.3.2 Проведен VII этнокультурный фестиваль "Россия - созвучие культур" (г. Тихвин), посвященный 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Количество участников 1040 чел., профинансировано 4632,41 тыс. руб.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы в 2020 году предусмотрены ассигнования
в сумме **1008009,59 тыс. руб.** за счет средств областного бюджета исполнены
в сумме **998733,33 тыс.** рублей или 99,1 % от годовых назначений.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

**3.1.** **«Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области».**

Планируемое ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 2**408,92 тыс. руб.** Исполнено
в сумме 2208,47 тыс. рублей или 92 % от годовых назначений.

**3.1.1.** Повышение квалификации прошли 289 муниципальных служащих по 12 программам повышения квалификации (финансирование за счет средств областного бюджета 945,55 тыс. руб.). Профессиональную переподготовку - 33 муниципальных служащих по 2 программам (финансирование за счет средств областного бюджета 575 тыс. руб.).

**3.1.2.** Проведено 2 Семинара в рамках проекта «Школа успешного руководителя», в которых приняли участие более 40 человек. Бюджетные ассигнования на 01.01.2021 исполнены в сумме 189,00 тыс. рублей или 51 % от годовых назначений 369,00 тыс. рублей.

**3.1.3.** На реализацию мероприятия в 2020 году запланировано 498,92 тыс. руб.

Издано и распространено 1998 экземпляров журнала «Меридиан».

* 1. **«Выделение грантов муниципальным образованиям…**

На реализацию мероприятия в 2020 году было запланировано **50 000,00 тыс. руб.,** финансирование освоено в полном объеме. Предоставлено 7 грантов, включая - 5 грантов на сумму **45 000,00 тыс.** за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности ОМС (Ломоносовский МР, Волосовский МР, Тосненский МР, Кировский МР, Гатчинский МР) и 2 гранта на сумму **5 000,00 тыс.** за наибольшую динамику по результатам комплексной оценки эффективности деятельности ОМС (Бокситогорский МР, Выборгский МР).

Реализация данного мероприятия запланирована на более поздние сроки.

**3.3. «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан».**

Бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета, исполнены в сумме 231568,78 тыс. рублей от годовых назначений **455814,36 тыс. рублей,** в том числе:

**3.3.1.** по субсидиям бюджетам поселений на реализацию областного закона
от 28 декабря 2018 года № 147-оз предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **207675,71 тыс. рублей,** которые исполнены в сумме **205741,32** **тыс. руб.** Реализовано **328 проектов.**

**3.3.2.** по субсидиям бюджетам поселений на реализацию областного закона
от 15 января 2018 года № 3-оз предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **247135,78 тыс.** рублей, которые исполнены в сумме **243374,34 тыс. рублей.** Реализовано **237 проектов.**

**3.3.3.** на информационную кампанию поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **488,47 тыс. рублей, за счет которых:**

Издан «Справочник инициативного гражданина Ленинградской области» – 2 000 шт.

Проведено 3 семинара. Общее количество участников – 135 человек.

Проведено 2 Форума инициативных граждан Ленинградской области при участии Губернатора Ленинградской области. Общее количество участников – 232 человека.

**3.3.4.** на премирование победителей областного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 510,0 тыс. рублей. Исполнение составило 501,51 тыс. рублей. Премировано 45 победителей конкурса.

**3.5. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области.**

Комитету финансов Ленинградской области на выполнение основного мероприятия 3.5 Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области предусмотрено 499 786,31 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 исполнение составило 496 461,87 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений.

В соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения реализовано 937 проектов, что составляет 99,8% от планируемых к исполнению 939 проектов.

Не реализованы 2 проекта: по Дружногорскому городскому поселению - в связи с неисполнением поставщиком контракта по поставке и установке оборудования на детские площадки и по Кисельнинскому сельскому поселению - в связи с отсутствием товара у поставщика.

Реализованные проекты направлены на:

- ремонт муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы (приобретение мебели, оборудования) - 556 проектов;

 - ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы (приобретение звуковой аппаратуры, оборудования, костюмов) - 227 проектов;

- приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов - 58 проектов;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним, организация уличного освещения - 41 проект;

- ремонт муниципальных учреждений физкультуры и спорта, укрепление материально-технической базы (приобретение тренажеров, спортивного инвентаря) - 40 проектов;

- текущий ремонт памятников воинских захоронений Великой Отечественной войны - 15 проектов.

**Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей
в Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы 4 предусмотрены ассигнования в сумме **2 293,00 тыс. руб.**

**4.1.** Планируемое ресурсное обеспечение основного мероприятия счет средств областного бюджета составляет 93,00 тыс. руб. (семинары - 43,00 тыс. руб., разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников) - 50,00 тыс. руб.).

Проведено 3 семинара. Общее количество участников - 67 человек. Изданы и направлены в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области 3 тыс. памяток по вопросам защиты прав потребителей.

**4.2.** Предусмотрено финансирование в размере **2 200,00 тыс. руб.**

По состоянию на 01.01.2021 года перечислены субсидии победителю конкурсного отбора НКО Общероссийскому общественному движению в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Ленинградской области с целью обеспечения деятельности информационно-консультационных центров для потребителей в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области в сумме **2 200,00 тыс. руб.** (далее – ИКЦ).

В 2020 году консультантами ИКЦ в 18 муниципальных образованиях Ленинградской области были проведены 3600 консультаций (включая подготовку претензий и исковых заявлений).

**Подпрограмма 5 «Общество и власть»**

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 525 678,34 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2021 составило 519 803,76 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2021 составило 516 842,65 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия по п. 5.1 «Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области»:

По п. 5.1.1 «Обеспечение функционирования действующих и создание новых официальных интернет-ресурсов и сервисов в сети «Интернет»:

В отчетный период Комитетом заключено 3 контракта по обеспечению функционирования и развития официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет (lenobl.ru). За отчетный период общее количество посещений (визитов) lenobl.ru составило 1,9 млн. В рамках развития lenobl.ru осуществлена разработка интерактивной карты Ленинградской области, сервиса личного кабинета для пользователей, а также обеспечены необходимые настройки lenobl.ru для интеграции с системой электронного документооборота Ленинградской области. Также, проведен ежеквартальный мониторинг полноты и актуальности размещенной на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области информации.

В рамках реализации основного мероприятия по п. 5.2 «Организация создания и реализации социальной рекламы и социально-значимых проектов»:

По п. 5.2.1 «Организация мероприятий в сфере социальной рекламы»:

Комитетом заключено 11 государственных контрактов по созданию, изготовлению и распространению социальной рекламы. Разработано и создано 210 дизайн-макетов, 70 оригинал-макетов и 3 концепции социальной рекламы для наружной рекламы. Организовано брендирование 80 транспортных средств, размещение 4800 стикеров в салонах общественного транспорта и вагонах электропоездов. Размещены баннеры на отдельно стоящих рекламных конструкциях, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 1700 сторон. Изготовлен видеоролик, посвященный Ленинградскому областному фестивалю «Ладожская рыба», а также 10 видеороликов по социальным темам. Изготовлено 70 тыс. полиграфической продукции (плакаты) для муниципальных образований Ленинградской области.

По п. 5.2.2 «Субсидии на реализацию социально-значимых проектов в сфере книгоиздания»:

В 1 квартале 2020 года состоялось заседание Экспертного совета по проведению конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания. По результатам конкурсного отбора с 7 победителями заключены договоры.

Общая сумма субсидий составила 2 044,0 тыс. руб. По итогам проведения конкурсного отбора утвержденные Комитету бюджетные ассигнования распределены в полном объеме. Реализовано 7 социально значимых проектов в сфере книгоиздания.

В рамках реализации основного мероприятия по п. 5.3 «Поддержка средств массовой информации и предприятий полиграфии»:

По п. 5.3.1 «Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиа-сферы Ленинградской области в мероприятиях»:

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции были расторгнуты государственные контракты на проведение XXIV Фестиваля СМИ Ленинградской области и Форума СМИ Ленинградской области.

В отчетном периоде проведены 6 семинаров для представителей медиасферы Ленинградской области. Организована и проведена торжественная церемония вручения премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2020 года.

По п. 5.3.2 «Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области».

Организован выпуск 150 экз. медиасправочника, содержащего информацию о СМИ Ленинградской области.

По п. 5.3.3 «Премии Правительства Ленинградской области в сфере журналистики».

Принят правовой акт о проведении ежегодного конкурса на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики в 2020 году. Итоги конкурса подведены, организована выплата премий лауреатам конкурса.

По п. 5.3.4 «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции районными телерадиокомпаниями Ленинградской области»:

По результатам конкурсного отбора по состоянию на 01.01.2021 года

с победителями заключен 21 договор на сумму 42 278,853 тыс. руб. Расходы

по предоставлению субсидий составили 40 951,522 тыс. руб.

В 2020 году районными телерадиокомпаниями Ленинградской области произведено 7223 информационных материала по социально значимым темам.

По п. 5.3.5 «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством районных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

По результатам конкурсного отбора по состоянию на 01.01.2021 года

с победителями заключено 26 договоров на сумму 59 176,182 тыс. руб. Расходы

по предоставлению субсидий составили 57 787,418 тыс. руб.

В 2020 году получателями субсидий произведено 7360 информационных материала по социально значимым темам.

По п. 5.3.6 «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов Ленинградской области»:

По состоянию на 01.01.2021 года по результатам конкурсного отбора с победителем (ОАО «Ленинградская областная телекомпания») заключен 1 договор на сумму 281 090,2 тыс. руб. Расходы по предоставлению субсидий составили 281 090,2 тыс. руб., что составляет 100 % от общей суммы субсидии.

В 2020 году ОАО «ЛОТ» произведено 3500 информационных материалов в эфире телеканала и 1300 информационных материалов по социально значимым темам опубликованы в сети «Интернет».

По п. 5.3.7 «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

По результатам конкурса по состоянию на 01.01.2021 года с победителем (ОАО «Газета «Вести») заключен 1 договор на сумму 12 186,604 тыс. руб. Расходы по предоставлению субсидий составили 12 186,604 тыс. руб.

В 2020 году ОАО «Газета «Вести» опубликовано в периодическом печатном издании 259 информационных материалов по социально значимым темам.

По п. 5.3.8 «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области»:

По результатам конкурсного отбора по состоянию на 01.01.2021 года

с победителями заключено 8 договоров на сумму 15 018,278 тыс. руб. Расходы

по предоставлению субсидий составили 14 414,472 тыс. руб.

В 2020 году опубликовано в сети «Интернет» 6915 информационных материалов по социально значимым темам.

По п. 5.3.9 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и распространением продукции в региональном телерадиоэфире федеральных средств массовой информации»:

По результатам конкурсного отбора по состоянию на 01.01.2021 года

с победителем (АО «Телекомпания НТВ») заключен 1 договор на сумму 2 567,070 тыс. руб. Расходы по предоставлению субсидий составили 2 567,070 тыс. руб.

По п. 5.3.10 «Гранты в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию медиапроектов»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом по результатам конкурса с получателями грантов в форме субсидий заключены 18 договоров на общую сумму 34 174,925 тыс. руб. Расходы по предоставлению грантов в форме субсидий составили 34 018,147 тыс. руб.

По п. 5.3.11 «Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»:

Расходы по предоставлению единовременной денежной выплаты составили 150,00 тыс. руб.

По п. 5.3.12 «Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»:

Расходы по изготовлению нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области» составили 100,00 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 5.4 «Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов».

По п. 5.4.1 «Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области».

Проведено 3 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов. Обеспечено изготовление и предоставление членам Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов планингов, ежедневников, каландарей.

В рамках реализации основного мероприятия по п. 5.5 подпрограммы «Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля»:

По п. 5.5.1 «Организация научных, аналитических и социологических исследований»:

Комитетом заключены 4 государственных контракта. В отчетном периоде проведены социологические исследования медиапространства и СМИ Ленинградской области, исследования общественного мнения о социально-экономической ситуации, актуальных проблемах, их влиянии на повседневные практики и протестные настроения, негативным явлениям, влияющим на устойчивое социально-экономическое развитие Ленинградской области, а также проведено исследование отношения жителей Ленинградской области к СМИ в период действия ограничительных мер.

**Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»**

Комитету по молодежной политике Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено **252146,73** **тыс. руб.**

Освоены на сумму **235867,16,** что составляет 93,5%.

**П. 6.1.1. За 2020 год** молодежныеделегации Ленинградской области в количестве 185 человек приняли участие в следующих мероприятиях:

**За 2020 год** молодежныеделегации Ленинградской области в количестве 185 человек приняли участие в следующих мероприятиях:

**С 16 по 22 февраля** Зимний образовательный кампус Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в г. Симферополь Республика Крым, состав делегации 5 человек;

**С 22 по 27 февраля** семинар-практикум для представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в г. Брянск Брянская область, 3 человека;

**С 16 по 22 февраля** участие в окружной проектной школе «Пространство развития» Северо-Западного федерального округа в г. Котлас Архангельская область, 12 человек;

**С 26 сентября по 01 октября** молодежный проектный форум Южного федерального округа «СЕЛИАС-2020», 1 участник;

**С 27 сентября по 4 октября** участие в VIII Окружном Слете студенческих трудовых отрядовв г. Великий Новгород, 19 человек;

**С 25 августа по 09 сентября** Международный молодежный форум «Евразия Global»в г. Оренбург, 4 участника;

**С 30 августа по 04 сентября** Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVа». г. Южно-Сахалинск, 2 участника;

**С 21 по 27 сентября** Всероссийский Слет Национальной лиги студенческих клубов г. Казань, 5 участника;

**11 сентября 2020 года** Всероссийский патриотический фестиваль «Живая память» в г. Москве , 4 участника;

**С 11 по 14 сентября** Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши», 46 человек;

С **05 по 10 сентября** Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов», 3 человека;

**С 05 по 10 сентября** XXVIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», проходившем в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону), 13 человек;

**С 18 июля по 02 сентября** Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» на 06 сменах, 5 человек;

 **С 10 июля по 07 октября** Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» на 11 сменах г. Симферополь , 23 человека;

**С 02 по 06 сентября 2020 года** Фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ», г. Симферополь, 20 участников.

**С 08 по 10 октября 2020** года семинар-совещание с начальниками штабов региональных отделений ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» в г. Архангельск. 1 человек

**01 - 04 октября** Всероссийской конкурс-премия уличной культуры и спорта «Кардо» в Ставропольском крае, делегация 6 человек.

**С 23 по 26 октября 2020 года** участие в ХII Всероссийском съезде Ассоциации молодежных правительств России в г. Красноярске,2 человека.

**С 6 по 11 ноября** «Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России». Учитывая эпидемиологическую обстановку, культурный проект «Дельфийский Омск-2020» состоялся в дистанционном формате. Участие приняли 11 представителей талантливой молодежи из разных районов Ленинградской области.

**П. 6.1.2. Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога».**

Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога» прошел **с 7 по 15 августа** на базе пансионата «Восток-6» (г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, д.704). Участниками и волонтерами Форума стали представители 61 региона России.

**Региональный этап Межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога:** в период с 18 по 20 декабря 2020 года организована работа регионального этапа молодежного образовательного форума «Ладога». Участниками мероприятия в дистанционном формате стали 100 подростков 14-17 лет, имеющие идеи социальных проектов.

**П.6.1.3. Организация и проведение фестивалей молодежи и студентов**

31 октября 2020 года состоялось мероприятие «Фестиваль молодежи и студентов Ленинградской области». В этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки в большинстве районов, местом проведения очного этапа для жителей зеленой эпидемиологической зоны стал город Сосновый Бор. 115 участников.

**П 6.1.4 Молодежный форум "Доброволец.ЛО"**

05 декабря 2020 года состоялся Региональный Молодежный online форум «Доброволец. ЛО». 126 участников дистанционно. В мероприятии приняло участие 30 победителей конкурса очно. Трансляцию мероприятия посмотрело более 200 000 человек.

**П. 6.1.5. Организация волонтерского сопровождения мероприятий.**

В апреле 2020 года организовано волонтерское сопровождения акции **#МыВместе** в Ленинградской области, в том числе приобретение продукции для обеспечения деятельности волонтеров акции #МыВместе в Ленинградской области в 17 муниципальных районах и городском округе Ленинградской области для обеспечения волонтеров.

 В период в 15 по 30 июня организована **Волонтерское сопровождение проекта «Волонтеры конституции».** Работа 22 информационных точек, направленных на информирование жителей Ленинградской области о предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

В рамках работы проекта «Волонтеры конституции» в Ленинградской области зарегистрировано 1083 волонтера. 369 волонтеров прошли специализированное обучение на портале «Университет. Добро». Информационные точки были организованы в каждом муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области. В будние дни информационные точки осуществляли деятельности по 3-4 часа (в вечернее время), в выходные дни по 6-8 часов. Охват работы информационных точек: не менее 180 000 человек.

**1 июля 2020 Волонтерское сопровождение Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации:** в рамках проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в 17 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе организовано волонтерское сопровождение. Волонтеры организовывали деятельность вблизи работы участковых избирательных комиссий: помогали маломобильным гражданам при входе на участок, организовывали аниматорскую программу для детей, пришедших на участки для голосования вместе с родителями. В мероприятии приняло участие 420 волонтеров.

**Волонтерское сопровождение Гастрономического фестиваля «Калейдоскоп вкуса»**: 1 августа 2020 года прошёл V Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», организаторами которого выступили комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр». Мероприятие проходило во Всеволожске, на территории парка «Песчанка». Фестиваль проходил в формате фуд-корта «Ленинградский пикник». В мероприятии приняли участие жители Всеволожского района и гости города.

ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» организовывал волонтёрское сопровождение данного мероприятия в количестве 20 человек.

**Волонтерское сопровождение торжественного мероприятия, посвященного Дню Флага Российской Федерации:** 22 августа 2020 года состоялось ежегодное празднование «Дня Государственного Флага Российской Федерации в гор. Кингисепп. 100 волонтеров .1500 участников

 **Волонтерское сопровождение фестиваля «Ладожская рыба» :** с 28 августа по 30 августа прошёл традиционный ленинградский фестиваль «Ладожская рыба» в г. Новая Ладога. В 2020 году фестиваль приурочен к празднованию Дня Новой Ладоги. Приняли участие 5000 человек, обеспечили сопровождение 30 волонтеров.

**Организация акции «Уроки добра», посвященной Дню Знаний :**1 сентября 2020 года организовали серию информационных занятий в рамках всероссийской акции «Уроки Добра» в образовательных учреждениях Ленинградской области. «Урок Добра» - всероссийская акция, организованная совместно с Российским Движением Школьников. Формат мероприятия – классные часы для школьников со 2 по 11 классов в формате интерактивного тренинга в 26 школах из семи районов Ленинградской области (Бокситогорский, Гатчинский, Волховский, Киришский, Кировский, Тихвинский, Тосненский). Всего состоялось 173 урока, в которых приняли участие 3918 школьников.

**Волонтерское сопровождение Эстафеты Вечного огня :** 3 сентября 2020 года, в день окончания Второй Мировой войны, комитет по культуре Ленинградской области организовал Эстафету вечного огня Ленинградской области. Мероприятие проходило на территории Пискаревского мемориального кладбища, на Дороге жизни (г. Всеволожск) и у мемориала «Разорванное кольцо» (пос. Рахья, Всеволожский район). Обеспечивали волонтерское сопровождение мероприятия 98 человек из 5 муниципальных районов Ленинградской области.

 **Волонтерское сопровождение Фестиваля водного туризма Ленинградской области:** 5 сентября 2020 года в городе Выборг на территории акватории Финского залива в третий раз прошел Фестиваль водного туризма, удостоенный национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards 2018" . Приняли участие 5000 человек. Обеспечивали волонтерское сопровождение30 волонтеров.

**Волонтерское сопровождение Фестиваля «Вместе ярче»:** 5 сентября 2020 года в рамкахВсероссийского фестиваля #ВместеЯрче региональный праздник проведен в городе Гатчине. 25 волонтёров помогали в организации шатров организаторов, участвовали в раздаче сувенирной продукции, помогали на детской площадке, навигации участников фестиваля и т.д. для 1500 участников.

 **Волонтерское сопровождение Фестиваля «Дым над водой»:** 5 сентября 2020 года ГБУК ЛО «Симфонический Оркестр Ленинградской области», БФ поддержки и Развития Капеллы «Таврический» и ГБУК ЛО «Парковое агентство» организовали областной фестиваль «Дым над водой» в городе Гатчине на территории Приоратского парка . ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» в количестве 25 человек организовывали волонтёрское сопровождение мероприятия для 5000 участников .

**Волонтерское сопровождение Дня охотника Ленинградской области:** 05.09.2020 года в городе Выборг ЛОГКУ «Леноблохота» провели традиционный праздник «День охотника». 25 волонтёров помогали организаторам мероприятия, навигации гостей фестиваля, оказывали помощь в раздаче сувенирной продукции, а также в зоне бэкстейджа. Приняли участие 1000 человек.

**Волонтерское сопровождение историко-патриотического тура «Дорога жизни»:**

8 сентября 2020 года, в год победителей, в Ленинградской области состоялся историко-патриотический тур «Ретропоезд «Дорога Жизни», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 для 300 участников, сопровождение 25 волонтеров.

**Реализация проекта «Волонтеры на выборах»** 13 сентября 2020 года, в единый День голосования, в Ленинградской области состоялись выборы Губернатора. В 17 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе 400 волонтеров организовывали волонтерское сопровождение единого дня голосования вблизи работы участковых избирательных комиссий .

**Волонтерское сопровождение Акции «Дорогому ветерану», приуроченной ко дню Пожилого человека:** 1 октября 2020 года проведена областная акция «Дорогому ветерану», приуроченная ко Дню пожилого человека. В акции приняли участие все 18 районов Ленинградской области, 200 волонтеров, 800 ветеранов.

**Волонтерское сопровождение акции «Колокол памяти»:** 30 октября 2020 года прошла Всероссийская акция памяти жертв политических репрессий «Колокол памяти» волонтеров - 20 человек. Количество участников акции: 50 человек

**Волонтерское сопровождение конференции по вопросам профилактики асоциального поведения в молодежной среде.** С 18 по 20 ноября 2020 года комитетом по молодежной политике Ленинградской области была организована межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам профилактики асоциального поведения в молодежной среде (далее – Конференция). Количество волонтеров: 6 человек. Количество участников: 100 человек.

**Волонтерское сопровождение регионального компонента Всероссийской акции «Мы Вместе»:** В период с 1 октября по 20 декабря стартовал второй сезон Всероссийской акции помощи пожилым людям «Мы вместе». Функционал волонтеров: адресная доставка продуктов и лекарств людям старше 65 лет и находящимся на вынужденной самоизоляции; помощь в медицинских организациях (колл-центры, регистратуры), автоволонтерство (подвоз врачей и доставка лекарственных препаратов для пациентов на дом). Количество муниципальных штабов: 18 Количество волонтеров: 1000 человек.

**П. 6.1.6. Организация и проведение массового молодежного мероприятия.**

22 августа в городе Кингисеппе при участии Губернатора Ленинградской области состоялось торжественное празднование Дня государственного флага Российской Федерации. В рамках мероприятия прошло шествие с триколором, организовано волонтерское сопровождение с участием 100 добровольцев.

**П. 6.1.7. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политике**

В рамках оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области в 2020 году (далее – СОНКО ЛО), осуществляющим деятельность в сфере молодежной политике, по результатам конкурного отбора 10 СОНКО ЛО предоставлена субсидия на общую сумму 3000 тыс. руб.

 **П.6.2.1. Вебинары/семинары для представителей добровольческих (волонтёрских) организаций и объединений, работающих с молодёжью :** проведен курс из 5 онлайн-занятий (вебинаров) по теме «Социальное проектирование» для представителей молодёжи Ленинградской области. В вебинарах приняло участие около 350 человек.

**П.6.2.2 Реализация проекта "Молодежный коворкинг центр", субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области**

Предоставлена субсидия 11 муниципальным образованиям.

**П. 6.2.3. Реализация проекта «Команда 47»**

 **26-28 августа 2020 года** организовано мероприятие в целях реализации первого этапа проекта «Команда 47» на базе МДЦ «Виктория» в г. Выборг. Участниками стали 90 человек из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

**20 декабря 2020 года** организовано мероприятие в целях реализации второго этапа проекта «Команда 47». Участниками мероприятия стали 100 человек молодежного актива муниципальных образований Ленинградской области в рамках обучения и основам проведения массовых молодежных мероприятий в дистанционном формате. По итогам мероприятия в муниципальные образования Ленинградской области направлены раздаточные материалы.

**П.6.3.1.«Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства».**

**4 сентября** в дистанционном формате состоялось подведение итогов конкурса регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2020» в Ленинградской области. Победители в номинациях, а также два финалиста получили рекомендации для участия на заочном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2020».

В декабре в дистанционном формате состоялся тренинг по теме «От идеи к стартапу». Тренинг был направлен на создание условий для развития предпринимательской инициативы среди молодёжи и повышение интереса к разработке и реализации собственных бизнес-идей. Образовательная программа тренинга состояла из двух потоков с 7 по 13 декабря и с 13 по 20 декабря на электронной платформе «Zoom». Участниками тренинга стали более 100 представителей студенческой молодежи, общественных организаций и молодых предпринимателей.

**П. 6.3.2 Реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд"**

**С июня по август 2020 года** реализован проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд» (далее - ГМТО), с целью оказания содействия
в организации трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет. Итоговым мероприятием реализации проекта стал фестиваль ГМТО
для представителей губернаторских молодежных трудовых отрядов Ленинградской области, который состоялся 21 ноября 2020 года. В мероприятии участвовало 24 отряда из 15 муниципальных районов Ленинградской области. Участие смогли принять не все МО из-за ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID – 19).

**П.6.3.3 Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи :** в 2020 году получателями субсидии на реализацию проекта ГМТО стали 35 муниципальных образований I-го и II-го уровней (районов, сельских и городских поселений) Ленинградской области. Количество участников проекта в 2020 году 1 000 человек.

**П 6.4.1 Реализация проекта "Клуб молодой семьи Ленинградской области": С 19 по 20 сентября 2020 года** на территории ГБУ ЛО «Молодежный» состоялся форум клубов молодых семей - участников из 13 объединений молодых семей из Ленинградской области.

На базе ГБУ ЛО «Молодежный», **28-29 ноября 2020 года** организован
и проведен XVIII Областной конкурс «Дружная семья». В конкурсе приняла участие 21 семья из 13 районов Ленинградской области.

**П.6.5. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи**

**Проведение областных тематических слетов**

С 07 по 09 февраля 2020 состоялся слет регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» для молодежи Ленинградской области.

С 13 по 15 марта прошел слет добровольческих объединений для ста участников со всей Ленинградской области.

14 марта состоялся региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» Ленинградской области.

**С 04 по 05 декабря 2020 года** на базе ГБУ ЛО «Молодежный» организован и проведен слет семей Ленинградской области, воспитывающих детей с ОВЗ. В условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), слет проходил в онлайн формате

**С 9 по 11 декабря 2020 года** на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»
в режиме онлайн на платформе Pruffme провден слет специалистов
по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде, по теме: «Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». В мероприятии приняло участие более 100 человек. выступили 9 спикеров.

**П. 6.6.1 «Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи»**

15 сентября состоялось награждение талантливой молодежи премией Губернатора Ленинградской области. От комитета по молодежной политике Ленинградской области на присуждение премией Губернатора Ленинградской области было выдвинуто 6 кандидатур.

**П. 6.6.2. «Мероприятия по поддержке творческой и талантливой молодежи».**

**С июля по август 2020 года** в дистанционном формате прошел Фестиваль студенческого творчества Ленинградской области (Российская Студенческая Весна Ленинградской области). В фестивале приняли участие 37 представителей из 8 образовательных организаций Ленинградской области По итогам Фестиваля была сформирована делегации из 13 человек, в которую вошли победители регионального этапа. Участники делегации представляли Ленинградскую область на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы» 2020 с 5 по 10 сентября 2020 года в городе Ростов-на-Дону Ростовской области.

**19 декабря** организован чемпионат по решению социальных кейсов Ленинградской области «Борьба талантов». Участниками стали 50 человек представители творческой и талантливой молодежи Ленинградской области. Цель мероприятия – поиск лучших цифровых решений в социальной сфере.

**21 декабря** в формате удаленной конференц-связи организована творческая встреча с российской актрисой кино и телевидения, телеведущей, хореографом юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» — [Екатериной Варнавой](https://vk.com/kativarnava). Мероприятие организовано для творческой и талантливой молодежи Ленинградской области. Общее количество зрителей по итогу встречи 3 203 человека. На встрече Екатерина поделилась с участниками своим опытом становления в карьере, рассказала о том, как эффективно реализовать свой творческий потенциал, как найти свою нишу, расти и успешно реализовываться, а также ответила на вопросы.

**15 и 17 декабря** состоялись творческие встречи с российской актрисой театра и кино, телеведущей, певицей и дизайнером Анастасией Денисовой (ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства») и с солисткой группы ["IOWA"](https://vk.com/iowa) [Екатериной Иванчиковой](https://vk.com/k.ivanchikova87) (Волховский муниципальный район Ленинградской области, [молодежный коворкинг-центр «ПАРАГРАФ»](https://vk.com/coworking_volkhov)). Участниками мероприятия стала творческая и талантливая молодежь Ленинградской области, а также студенты ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» общее количество участников встреч 80 человек (по 40 человек на каждой встрече). Каждый участник получил комплект раздаточной продукции.

**Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание граждан
в Ленинградской области»**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено **38291,58 тыс. руб.**

Освоены на сумму **37134,11,** что составляет 97%.

**П. 7.1.1. Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти.**

Во 2-4 кварталах 2020 года в Выборгском, Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Киришском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Тихвинском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском муниципальных районах Ленинградской области и Пашском сельском поселении были проведены торжественно-траурные церемонии захоронения останков бойцов и командиров Красной армии, погибших при защите Отечества.

 На мероприятиях присутствовали: главы администраций районов, представители комитета по молодежной политике Ленинградской и поисковых отрядов Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга, военнослужащие Западного военного округа, местные жители, школьники, родственники погибших воинов, представители совета ветеранов**,** участники и ветераны Великой Отечественной войны, члены волонтерского корпуса Победы, представители военных комиссариатов.

**Волосовский район:**

В деревне Бегуницы Волосовского района Ленинградской области **13 июня 2020 года** состоялась церемония торжественного захоронения 5 советских воинов и 2 местных жителей, погибших в ходе боев августа 1941 года. На церемонии присутствовали: представители Бегуницкого сельского поселения, администрации Волосовского района Ленинградской области, представители территориальных органов военного управления, участники войны, проживающие в Волосовском районе Ленинградской области, представители поисковых отрядов Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, учащиеся образовательных учреждений района. Присутствовали около 100 чел.

**27 октября 2020 года** в деревне Сабск Волосовского района состоялась церемония торжественного захоронения останков 8 воинов Красной армии, найденных поисковым отрядом «Авангард». Присутствовали около 150 чел.

**Выборгский район:**

В пос. Лесогорский Выборгского района Ленинградской области **29 августа 2020 года** состоялась церемония торжественного захоронения останков 25 воинов 23-й армии Ленинградского фронта, погибших в июле-августе 1941 года. Всего около 100 чел.

 В пос. Матросово Выборгского района Ленинградской области **19 сентября 2019 года** состоялась церемония торжественного захоронения останков 29 воинов 7-й армии Северо-западного фронта, погибших в Советско-финляндской войне 1939-40г. Присутствовали около 150 чел.

В пос. Правдино Выборгского района 29 ноября 2020 состоялась церемония торжественного захоронения воинов 13-й армии Северо-западного фронта, погибших при штурме Линии Маннергейма в феврале 1940 года. С отданием воинских и духовных почестей были захоронены останки 80 советских воинов. Воинские почести были отданы военнослужащими 138-й стрелковой бригады: салютная группа 10 чел. Почетный караул 20 чел. Техническая группа 10 чел. Присутствовали 100 чел.

На мемориале Петровка 04 ноября 2020 года состоялась церемония захоронения 58 воинов 21-й армии Ленинградского фронта, погибших в ходе проведения Выборгской наступательной операции 1944 года.Присутствовали 60 чел.

В пос. Подборовье Выборгского района 16 октября 2021 года состоялась церемония открытия новых мемориальных плит с именами увековеченных воинов. Присутствовали100 человек.

**Всеволожский район:**

20 октября 2020 года на воинском мемориале у платформы Теплобетонная состоялась церемония захоронения советских воинов, погибших при обороне правого берега реки Нева в годы вражеской блокады Ленинграда. Были захоронены останки 14 защитников Ленинграда. Присутствовали 150 человек.

**Гатчинский район:**

**22 июня 2020 года** на территории воинского захоронения в пос. Пижма Гатчинского р-на Л.О. прошла церемония торжественного захоронения останков советских воинов, найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 37 бойцов и командиров Красной армии, погибших в оборонительных боях 1941 года и при операции по полному снятию блокады Ленинграда в январе 1944 года. Присутствовали 160 человек.

В поселке Мины 24 сентября 2020 года состоялась церемония торжественного захоронения 47 воинов Красной армии погибших в 1941 и 1944 годах**.** Присутствовали 100 человек.

**Кировский район:**

**17 сентября 2020 года** на территории мемориального комплекса «Синявинские высоты» прошла церемония торжественного захоронения останков советских воинов найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 651 защитников Отечества. В мероприятии приняло участие более 300 человек.

**25 сентября 2020 года** на территории мемориального комплекса «Новая Малукса» прошла церемония торжественного захоронения останков советских воинов, найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 411 защитников Отечества. Общее число участников 220 человек.

**18 сентября 2020 года** на территории мемориального комплекса «Невский Пятачок» в г. Кировске прошла церемония торжественного захоронения останков советских воинов, найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 421 защитников Отечества. Общее число участников 220 человек.

03 декабря в День неизвестного солдата в Кировском районе на мемориалах «Синявинские высоты» и «Невский Пятачок» в торжественной обстановке были открыты мемориальные плиты с именами советских воинов, найденных поисковыми отрядами и захороненных на этих мемориалах в 2014-2020 годах.

**Кингисеппский район:**

В поселке Майнулово 16 октября 2020 года состоялась церемония торжественного захоронения 14 советских воинов. погибших при обороне Лужского рубежа в августе 1941 года. Общее число участников около 100 человек.

**Киришский район:**

2 сентября 2019 года в Киришском районе Ленинградской области на воинском захоронении урочища Липовик состоялась церемония торжественного захоронения останков воинов Волховского фронта, погибших в боях на Киришском плацдарме. С отданием воинских и духовных почестей были захоронены останки 167 советских воинов. В мероприятии в целом приняло участие не менее 250 человек.

**Лодейнопольский район:**

03.10.2020 в поселке Свирьстрой состоялась церемония торжественного захоронения 36 воинов 7-й отдельной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В деревне Старая Слобода 24 октября 2020 года состоялась церемония торжественного захоронения 4 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Общее число участников около 100 человек.

**Ломоносовский район:**

В деревне Глобицы 24 октября 2020 года были захоронены останки 24 воинов 8-й армии Северо-западного фронта. Погибшие при обороне Ораниенбаумского плацдарма Присутствовали около 150 человек.

**Лужский район:**

**29 сентября 2020 года** в городе Луга Ленинградской области прошла церемония торжественного захоронения останков 134 воинов Красной армии и жителей города Луга погибших от рук оккупантов в 1941 году. Присутствовали 250 человек.

 15 октября 2020 года на мемориале Павших Героев в г. Луга состоялась церемония захоронения останков 7 советских воинов. Присутствовали 50 человек.

**Подпорожский район:**

**17 сентября 2020 года** на территории воинского участка поселкового кладбища в поселке Важины Подпорожского района Ленинградской области прошла церемония торжественного захоронения останков воинов 7-й отдельной армии найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 109 защитников Отечества. В мероприятии в целом приняло участие более 150 человек.

**18 сентября 2019 года** на территории воинского участка кладбища Варбеги г. Подпорожье Ленинградской области прошла церемония торжественного захоронения останков 25 воинов 7-й отдельной армии найденных в ходе проведения поисковых работ. В мероприятии в целом приняло участие более 100 человек.

**Приозерский район:**

 30 ноября 2020 пос. Соловьево церемония захоронения 50 советских воинов, погибших в годы Советско-финляндской войны 1939-1940 года. На церемонии присутствовали ответственные сотрудники Администрации Приозерского района, глава администрации Громовского сельского поселения, сотрудники комитета по молодежной политике Ленинградской области, представители ООД «Поисковое движение России», жители поселка Портовое и Соловьево, салютная группа, Почетный караул и техническая группа, а так же съемочная бригада телеканала «Звезда».Общее число участников около 70 чел.

03 декабря в пос. Красноозерное на мемориале Четверяково состоялась церемония захоронения 6 воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Общее число участников около 50 чел

**Тихвинский район:**

**22 июня 2019 года** на территории Тихвинского р-на Л.О. (г. Тихвин мемориал «Фишева гора») прошла церемония торжественного захоронения останков советских воинов, найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 119 защитников города Тихвина, погибших во время проведения Тихвинской операции в ноябре-декабре 1941 года.

**Тосненский район:**

**24 сентября 2020 года** на территории воинского кладбища в деревне Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области прошла церемония торжественного захоронения останков советских воинов найденных в ходе проведения поисковых работ. Были захоронены останки 230 защитников Отечества. В мероприятии в целом приняло участие более 300 человек.

**06 сентября 2020 года** на территории Красноборского поселения у деревни Мишкино состоялась церемония торжественного захоронения останков 495 воинов 55-й армии Ленинградского фронта, погибших при проведении Красноборской наступательной операции 1943 года. В мероприятии в целом приняло участие более 300 человек.

В деревне Никольское на мемориале «Графская горка» 17 сентября 2020 года состоялась церемония захоронения 2-х опознанных советских Летчиков. Присутствовали 100 человек.

**Пашское сельское поселение:**

17 августа 2020 года на территории Волховского района в деревне Старая Силовая Пашского сельского поселения после проведения поисковых работ на вновь выявленном кладбище госпиталя №3433 состоялась церемония торжественного открытия мемориальных плит с именами 88 захороненных воинов . Присутствовали 250 человек.

**П. 7.1.2. Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области.**

**26 января 2020 года** в Ломоносовском районе Ленинградской области прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 76-й годовщине проведения Слуцко-Ропшинской наступательной операции «Январский Гром». Зрителями мероприятия стало около 15 000 человек. В мероприятии прияло участие более 380 человек реконструкторов в исторических костюмах и более 20 единиц действующих реплик военной техники и артиллерийского вооружения.

 **08 февраля 2020 года** в деревне Большое заречье и городе Волосово состоялось торжественное мероприятие посвященное дню памяти о Россиянах выполнявших воинский долг за пределами Отечества. Молодежная акция «Партизанская Слава», приуроченная ко Дню памяти партизан и подпольщиков Ленинградской области.

**П.7.1.3. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи**

В рамках оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области (далее – СОНКО ЛО), осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи, по результатам конкурного отбора 5 СОНКО ЛО предоставлена субсидия на общую сумму 7 648 482 рублей.

**П. 7.3. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи**

27 января ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» совместно с Администрацией города Всеволожска провели торжественно-памятное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

08 февраля 2020 Торжественное мероприятие, посвященное 31-летию выполнения боевой задачи Вооруженными силами СССР в демократической республике Афганистансостоялось года в центре города Волосово.

27 марта 2020 года проведен Всероссийский субботник по воинским захоронениям на Дороге Жизни (Ириновское захоронение)

23 июня работа по благоустройству Братского захоронения в д. Ириновка

с 15 апреля по 15 мая организована акция «Портреты Победы - Бессмертный полк онлайн!»

22 июня в 4 часа проведена памятная акция «Свеча Памяти» у мемориала «Разорванное кольцо» на Дороге жизни.

22 июня в д. Пижма Гатчинского района состоялась церемония торжественного захоронения 37 воинов Красной армии.

В деревне Бегуницы Волосовского района 13 июня были торжественно захоронены 5 советских воинов и два мирных жителя погибших от рук оккупантов.

1. сентября акции Года Памяти и Славы «Эстафета вечного огня».

**Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального**

**поведения в молодежной среде»**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 32252,90 тыс. руб.

Освоены на сумму 371343,11, что составляет 98%.

**П. 8.1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде**

П.8.1.1. Для подростков в возрасте 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, проживающих в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» проведены областные тематические смены: первая смена с 22.03.2020 по 29.03.2020 для 70 несовершеннолетних, вторая смена с 27 июля по 06 августа 2020 для 60 человек, третья смена с 11 по 21 августа 2020 года для 60 подростков, четвертая смена с 09 по 16 сентября 2020 года для 60 подростков, пятая смена с 22 по 28 сентября 2020 года для 60 подростков

в период **с 18 по 20 ноября 2020 года** Комитетом организована Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам профилактики асоциального поведения в молодежной среде на тему: «Молодежь=Будущее. Общество. Коммуникация. Конфликт» участие в Конференции приняли специалисты из 12 субъектов Российской Федерации: Ленинградской области, г. Санкт – Петербурга, Республики Дагестан, Ставропольского края (г. Пятигорск), Мурманской области, Сахалинской области, г. Магадана, г. Москвы, Вологодской области, Псковской области, Пензенской области, Томской области Общее количество участников конференции, составило 100 человек.

**П. 8.1.3. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере реализации проектов по профилактике антиобщественного поведения молодежи**

В рамках оказания государственной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области в 2020 году (далее – СОНКО ЛО), осуществляющим деятельность в сфере профилактики антиобщественного поведения молодежи, по результатам конкурного отбора 13.02.2020 года 5 (пяти) СОНКО ЛО предоставлена субсидия на общую сумму 1 759,88 тыс. руб.

**П.8.1.6. Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде (тематические смены).**

В течение года, в каникулярный период, на базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр патриотических, добровольческих учебных и досуговых программ «Молодежный» (далее – ГБУ ЛО «Молодежный), проводятся областные тематические смены для несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов полиции ОВД, на различных видах профилактического учета, в том числе и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

**С 22 по 29 марта 2020 года** в ГБУ ЛО «Молодежный» была проведена областная тематическая смена **«Большая перемена»,** для 60 подростков**.** Весь школьный год был прожит за 7 дней смены:

**С 27 июля по 06 августа 2020 года** состоялась тематическая смена
**«Pro Future»**, для 60 подростков

**С 11 по 21 августа 2020 года** состоялась тематическая смена **«Универсиада 2020»** для 60 подростков

**С 09 по 16 сентября 2020 года** состоялась тематическая смена **«Время выбрало нас»,** для 60 подростков.

**С 22 по 28 сентября 2020 года** состоялась тематическая смена **«Философия выживания»,** для 60 подростков.

**С 3 по 10 ноября 2020 года** состоялась тематическая смена «**Секрет цирка**» для 60 подростков

**29 октября 2020 года** в рамках мероприятия были изучены основы безопасности жизнедеятельности молодежи Ленинградской области.

**5 декабря 2020 года** состоялось 2 вебинара: «**Современные способы вовлечения детей и подростков в двигательную активность»** и «С**овременные виды спорта».**

**С 20 по 23 декабря 2020 года** ГБУ ЛО «Молодежный» проведена онлайн тематическая смена «**Новогодний экспресс**» на платформе zoom и телеграмм.
В смене приняли участие 60 лучших подростков по итогам смен 2020 года,

**п.8.2.Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде**

**п.8.2.1. Мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде**

**26.09.2020 года** состоялось Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, на территории Ломоносовского района (полевой лагерь у пос. Виллози, Гатчинское шоссе д.54).

В Мероприятии приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти Ленинградской области, представители Военного комиссариата Ленинградской области, Герои России и ветераны боевых действий - участники локальных войн и вооруженных конфликтов, делегации из муниципальных районов Ленинградской области. Общее количество участников Мероприятия составило 150 человек. Проведение Мероприятия широко освещено в СМИ, включая телеканалы, радио и интернет-ресурсы.

**С 08 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года** организован цикл мероприятий, направленных на профилактику распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде, через инновационные информационные ресурсы, в формате 10 семинаров.

**Подпрограмма 9 «Государственная поддержка**

**социально ориентированных некоммерческих организаций»**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 96 092,00 тыс. руб., фактическое финансирование
по состоянию на 01.01.2021 составило 93 236,41 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2021 составило 90 944,89 тыс. руб. – 95%.

Из них Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на реализацию мероприятия п. 9.2.2. подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 5 500,00 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2021 составило 5 500,00 тыс. руб. исполнение по состоянию на 01.01.2021 составило 5 500,00 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.1.** «Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»:

**По п. 9.1.1** «Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области»

В рамках реализации мероприятия 94 слушателя прошли обучение
по программам повышения квалификации для работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО: «Финансовая грамотность СО НКО» и «Социальное проектирование в СО НКО». За отчетный период фактическое финансирование данного мероприятия (с учетов снижения начальной максимальной цены контракта) составило 146,44 тыс. рублей.

**По п. 9.1.2.** «Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, включая справочник "НКО Ленинградской области"».

В рамках данного мероприятия планировалось издание методических рекомендаций для некоммерческих организаций по социальному проектированию. Данные материалы были распространены среди СО НКО по итогам онлайн-форума «Область СО НКО». За отчетный период фактическое финансирование данного мероприятия составило 250,00 тыс. рублей. Фактическое исполнение
по п. 9.1.2 составило 250,00 тыс. рублей.

**По п. 9.1.3** «Информационная и консультационная, методическая и иная поддержка социально ориентированных некоммерческих организцаций».

В рамках данного мероприятия 18 декабря 2020 года состоялся онлайн-форум «Область СО НКО» (вместо Гражданского форума Ленинградской области).
В онлайн-форуме участвовало не менее 150 человек: представители некоммерческого сектора Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации; члены Общественной палаты Ленинградской области; представители региональных органов власти, экспертного сообщества. За отчетный период фактическое финансирование и исполнение данного мероприятия составило
573,53 тыс. рублей.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.2.** «Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций»:

**По п. 9.2.1.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов»:

Ленинградской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
в рамках предоставленной субсидии из средств областного бюджета в размере
12 900,00 тыс. руб. (соглашение от 24.01.2020 № 1-в, соглашение от 17.08.2020
№ 2-в) организованы и проведены 25 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области. За отчетный период фактическое финансирование составило 12 900,00 тыс. руб., а исполнение – 11 826,63 тыс. руб. (с учетом возврата средств в областной бюджет Ленинградской области).

**По п. 9.2.3.** «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей»:

Иные межбюджетные трансферты предоставлены в соответствии
с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.02.2016 № 49 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

В 2020 году заключены 18 Соглашений с муниципальными районами/городским округом Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 30 000,00 тыс. руб. За отчетный период фактическое финансирование иных межбюджетных трансфертов составило 29 738,25 тыс. руб.

**По п. 9.2.4.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества».

В отчетный период организовано проведение 3 конкурсных отбора проектов СО НКО по предоставлению региональных субсидий СО НКО в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 года № 46.

 По результатам конкурсного отбора на предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациями на реализацию проектов победителями признаны 24 СО НКО, размер государственной поддержки составил 7 000,00 тыс. руб.

По результатам конкурсного отбора (дополнительного) по предоставлению
в субсидии «Региональная субсидия» социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов на территории Ленинградской области победителями признаны 21 СО НКО, размер государственной поддержки составил 6 000,00 тыс. руб.

Победителями конкурсного отбора проектов на оказание финансовой, информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, направленной
на осуществление ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, перечисленных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в пунктах 1 - 7, 9 и 10 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 29.06.2012 № 52-оз
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области» (социально ориентированных некоммерческих организаций, выполняющих функции ресурсных центров поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций) признаны 4 СО НКО, размер государственной поддержки составил 6 000,00 тыс. руб.

За отчетный период фактическое финансирование на данное мероприятие составило 19 000,0 тыс. руб. С учетов возврата неиспользованных остатков получателями субсидии фактическое исполнение составило 18 590,16 тыс. руб.

**По п. 9.2.5.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов».

В отчетный период организовано проведение 2 конкурсных отборов
(с учетом 1 дополнительного) проектов СО НКО по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 года № 46.

По результатам конкурсных отборов грантов Губернатора Ленинградской области поддержано 20 проектов СО НКО, на общую сумму 25 000,00 тыс. руб.
За отчетный период фактическое финансирование на данное мероприятие составило 24 930,19 тыс. руб. С учетов возврата неиспользованных остатков получателями субсидии фактическое исполнение составило 24 878,86 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.3.** «Мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»:

**По п. 9.3.1.** «Мониторинг эффективности мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, а также анализ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в целях увеличения эффективности их поддержки».

В рамках реализации мероприятия подготовлен отчет по результатам проведенного опроса представителей СО НКО, подготовлена аналитическая справка по результатам социологического исследования, в сжатом виде представляющая основные результаты исследования, подготовлена презентация, содержащая основные выводы по проведенному исследованию (в том числе диаграммы, графики, таблицы), подготовлены краткие справочные сведения
о некоммерческих организациях, руководители которых приняли участие в опросе.

За отчетный период фактическое финансирование на данное мероприятие составило 198,00 тыс. руб. (с учетом снижения начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона). Фактическое исполнение составило 198,00 тыс. руб.

**Подпрограмма 10 «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области»**

Комитету по внешним связям Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2020 году предусмотрено **140 346,20 тыс. руб.** Освоено **126 606,61 тыс. руб.**

**10.1 «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области»**

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 многие запланированные мероприятия в сфере международных связей прошли в онлайн формате (состоялось порядка 120 встреч в формате ВКС) или были перенесены на 2021 год.

Реализованы следующие мероприятия:

Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко продолжил работу
в качестве главы делегации Российской Федерации в Конгрессе местных
и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) и Заместителя Председателя КМРВСЕ и принял участие в работе заседаний Бюро Конгресса 9 июня 2020 года, Комитета по управлению Конгресса 15 сентября 2020 года, Бюро и Уставного форума Конгресса 28 сентября 2020 года, политической группы «Европейская народная партия» Конгресса 19 октября 2020 года, Бюро Конгресса 26 ноября 2020 года, Уставного форума Конгресса 7 декабря 2020 года, а также выборах Генерального секретаря Конгресса и двух заместителей Председателя Палаты местных властей Конгресса 18 ноября 2020 года.

На заседаниях уставных органов и политических групп обсуждалась роль Совета Европы, его структур, местных и региональных органов власти стран-членов Совета Европы во время распространения COVID-19 и в период после окончания эпидемии COVID-19, а также вопросы, связанные с разработкой стратегий для развития инклюзивных и устойчивых обществ после окончания пандемии, доклады о состоянии местной демократии в Европе, вопросы проведения местных и региональных выборов
в условиях кризисных ситуаций, вопросы развития взаимодействия между городскими
и сельскими территориями, роли регионов в вопросах территориальной солидарности, вызовов для многоуровневой системы управления, связанных с пандемией COVID-19, внесения изменений в Правила и процедуры Конгресса с учетом положений обновленного Устава Конгресса, приоритетов Конгресса на 2021 – 2026 гг.

В рамках заседания Комитета по управлению Конгресса в сентябре 2020 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко выступил по вопросу обеспечения сбалансированного развития территорий и выравнивания бюджетной обеспеченности
в ходе обсуждения проекта доклада о роли регионов в укреплении территориальной солидарности, приведя пример работы Ленинградской области в данном направлении, также поделился успешными практиками Ленинградской области в борьбе с эпидемией
в рамках рассмотрения вопроса о вызовах для системы многоуровневого управления, связанных с распространением COVID-19.

Также 7 декабря 2020 года состоялось онлайн-мероприятие Конгресса «COVID-19: местные и региональные власти на передовой». На заседании А.Ю.Дрозденко представил успешные практики борьбы с COVID-19, применяемые в Ленинградской области.

В отчетный период активизировалось взаимодействие с Республикой Беларусь.
В развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
14 сентября 2020 года в г. Сочи, а также в целях развития сотрудничества и проведения переговоров с белорусскими партнерами 24 – 25 сентября 2020 года состоялся визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором А.Ю.Дрозденко в Республику Беларусь.

В ходе визита Губернатора Ленинградской области состоялись встречи А.Ю.Дрозденко с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Премьер-министром Республики Беларусь Р.А.Головченко. На переговорах с руководством Республики Беларусь белорусская сторона выразила заинтересованность в реализации совместного проекта по строительству порта или терминала в Ленинградской области для перевалки белорусских товаров.

В рамках реализации поставленной задачи по переориентации транзитных грузов
из портов Прибалтики на порты Российской Федерации и достигнутой договоренности
о проведении в Ленинградской области рабочего совещания и осмотра белорусскими представителями портовой инфраструктуры региона 22 – 23 октября 2020 года Ленинградскую область посетила делегация Республики Беларусь во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Н.Г.Снопковым. В ходе визита состоялась встреча делегации Республики Беларусь с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко.

В рамках расширения межрегионального взаимодействия с Республикой Узбекистан в феврале 2020 года делегация Бухарской области Республики Узбекистан во главе с Хокимом области посетила Ленинградскую область. В ходе визита состоялась встреча с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко, а также посещение хозяйствующих субъектов региона.

Активно развивалось взаимодействие с партнерским регионом - федеральной землей Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ), которая в современных условиях неизменно демонстрирует заинтересованность в развитии диалога, как в экономической,
так и в гуманитарной сферах.

На 2020 год было запланировано проведение 2-ой Недели российско-германских молодежных обменов на территории Ленинградской области, а также российско-германской недели культуры в ФРГ с участием артистов, музыкантов и творческих коллективов из Ленинградской области (хоровых, танцевальных, музыкальных и т.д.).
В связи с карантинными мерами проведение этих мероприятий перенесено на 2021 год.

9 сентября 2020 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в переговорах (в режиме видеоконференцсвязи) с Министром-Президентом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) Мануэлой Швезиг в рамках рабочей поездки в Выборгский район Ленинградской области.

Во взаимодействии с Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге Администрация Ленинградской области проводила постоянную информационную работу с представителями дипломатического корпуса. В 2020 году состоялись следующие встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко:

7 февраля 2020 года – встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Российской Федерации Пьером Леви.

10 марта 2020 года – встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Российской Федерации Марисом Риекстиньшем.

11 ноября 2020 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Е.Б.Кошербаев и Президент Межрегиональной общественной организации Казахского национально-культурного общества «Ата-Мекен» С.А.Куспанов приняли участие
в возложении цветов к бюсту Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова (г.Кировск Ленинградской области).

15 декабря 2020 года – встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Генеральным консулом Французской Республики в Санкт-Петербурге Паскалем Сливански.

23 декабря 2020 года – встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Стефано Вайнбергером.

12 ноября 2020 года в ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» в режиме видеоконференцсвязи состоялась III Межрегиональная научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального образования
и трудоустройства» с участием Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко
и представителей губернии Нурланд (Норвегия).

В течение 2020 года продолжалось взаимодействие Ленинградской области
с Акционерным обществом «Норд Стрим 2 АГ».

Так, 13 марта 2020 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в открытии компанией АО «Норд Стрим АГ 2» гончарной мастерской в деревне Ручьи Вистинского сельского поселения муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

В течение года состоялось три заседания рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области
и АО «Норд Стрим 2 АГ» под председательством заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П.Емельянова.
В рамках заседания 10 декабря 2020 года, стороны подвели итоги совместной работы
в 2020 году и договорились продолжать сотрудничество на рабочем уровне в 2021 году
с целью эффективного развития успешно реализованных инициатив.

Приоритетом в выстраивании внешних связей Ленинградской области является деятельность по противодействию фальсификации истории, сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и проведению военно-мемориальных мероприятий. В течение года основе проводились памятно-мемориальные мероприятия
и патриотические акции с участием иностранных партнеров. Так, в торжественной церемонии 3 сентября 2020 года «Эстафета вечного огня на Дороге жизни», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко, председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М.Бебенин, представители Городов воинской славы, ветераны Великой Отечественной войны, 41 представитель консульских учреждений
из 24 зарубежных стран, представители субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Участники акции возложили цветы к мемориалу «Разорванное кольцо» (Всеволожский район Ленинградской области).

 **10.2 «Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом»**

В рамках мероприятия 10.2.1 «Мероприятия по продвижению русской культуры
за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников
за рубежом» были перенесены гастроли ГБУК ЛО «Симфонический оркестр Ленинградской области» в г.Страсбурге (Французская Республика), а также в городах Нанкин и Пекин (КНР). Средства, заимствованные из финансирования, выделенного на реализацию подпрограммы, были восстановлены. Мероприятия не были реализованы ввиду ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

В рамках проведения мероприятий 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 комитетом по молодежной политике Ленинградской области было реализовано 3 мероприятия:

- 20 – 21 ноября 2020 года – Х Ленинградский молодёжный форум имени Александра Невского (на базе онлайн платформы PRUFFME). Организатором выступило ГБУ ЛО «Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный»);

- 5 декабря 2020 года – региональный молодежный форум «Доброволец.ЛО»;

- 21 – 24 декабря 2020 года – образовательный форум «Ладога».

В рамках реализации мероприятия 10.2.5 был запланирован к проведению
Х Балтийский форум соотечественников. Фактическое финансирование составило
0,00 тыс. руб. Проведение Форума было отменено по причине принятых мер
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках мероприятия 10.2.6 в IV квартале 2020 года были проведены курсы повышения квалификации для педагогов и административных работников из числа соотечественников, проживающих за рубежом (32 участника). Также состоялось обучение по программе переподготовки специалистов «Специалист по инновационным технологиям в условиях информатизации образования» для 15 слушателей.

В рамках мероприятия 10.2.7 в ноябре 2020 года были проведены предметные сессии для одарённых детей из числа соотечественников, проживающих за рубежом (Эстонская Республика, ФРГ). Обучено 15 человек.

В рамках мероприятия 10.2.8 состоялось две видеоконференции «Учимся вместе. Новые возможности неформального общения. Дистанционные форматы образовательного взаимодействия» (июнь 2020 года, 148 участников) и «Профессиональный стандарт педагога: теоретические и практические аспекты» (декабрь 2020 года, 78 участников).

**10.3 «Сохранение выявленного объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование».**

В 2020 году из средств областного бюджета на реконструкцию объекта было предусмотрено 115 000 тыс. руб.

Перечислено по объекту 113 381,41тыс. руб. (98,59%).

29 мая 2020 года между заказчиком – ГКУ «УС ЛО» и ООО «Специальная научно-реставрационная производственная мастерская» заключен государственный контракт (далее – Подрядчик) на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия. Цена контракта − 164 000 тыс. руб. Срок выполнения работ – июнь 2021 года (12 месяцев со дня передачи Подрядчику реставрационной площадки). Реставрационная площадка передана Подрядчику – 8 июня 2020 года.

Строительная готовность – 70%. В настоящее время выполнены работы
по усилению несущих конструкций здания, заполнению оконных проемов
и устройству кровли. Ведутся наружные и внутренние отделочные работы здания, работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей и благоустройству территории.