Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 декабря 2016 г. N 1532**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DDD2611C4485C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D7DE60174285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 16.12.2017 [N 1575](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D6DE61164285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 25.01.2018 [N 67](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D6D2651D4685C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DDD2611C4585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 30.03.2018 [N 375](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965144585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 07.04.2018 [N 423](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D7DE61164485C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 24.01.2019 [N 29](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFDD63134385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 11.02.2019 [N 109](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 29.03.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DDD261144385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 31.03.2020 [N 387-21](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK)) |

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P54) Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".

2. Федеральному агентству по делам национальностей:

разместить государственную [программу](#P54) Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления;

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной [программы](#P54) Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D7D267124085C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 217 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1428);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F538DEDF61164FD8CFD28065A4487CFDAF3B5AAB7A04E734F697A427EDkA41K) Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. N 648 "О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 33, ст. 4080);

[пункт 62](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D6DE66134C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F18AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 798 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 41, ст. 4784);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530DED367174785C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 1024 "О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7088);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530DFD366144C85C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. N 669 "О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 34, ст. 4975);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530DCD365124685C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. N 275 "О внесении изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 15, ст. 1788);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D7D266104C85C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 718 "О федеральной целевой программе "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст. 4509);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530DBDE64154585C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1081 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 217" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6424);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530DBDC63104D85C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 27 "О внесении изменения в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 293);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D8DB60144485C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 13 марта 2014 г. N 184 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1283);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D9DA61174385C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 1243 "О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6879);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D9DA631C4185C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. N 1269 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 49, ст. 6971);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D9DC66164385C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 273 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2120);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D6D86D164785C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 776 "О внесении изменений в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 32, ст. 4765);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D6DE66144785C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г. N 881 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 36, ст. 5027);

[постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F530D7DF61114385C5DAD969A64F73A2AA2E4BF3770CF12BF789B825EFA3kD42K) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2016 г. N 129 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 9, ст. 1267);

[пункты 30](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533DEDD64174785C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F28FAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) и [172](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533DEDD64174785C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F489AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 464 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3525).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 декабря 2016 г. N 1532

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DDD2611C4485C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D7DE60174285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 16.12.2017 [N 1575](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D6DE61164285C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 25.01.2018 [N 67](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D6D2651D4685C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DDD2611C4585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 30.03.2018 [N 375](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965144585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 07.04.2018 [N 423](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D7DE61164485C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 24.01.2019 [N 29](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFDD63134385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 11.02.2019 [N 109](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 29.03.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK),  от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DDD261144385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK), от 31.03.2020 [N 387-21](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F68CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK)) |

**Часть N 1**

**(в части, не содержащей сведений, составляющих**

**государственную тайну)**

(введно [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78BAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Российской Федерации "Реализация**

**государственной национальной политики"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники Программы | - | Управление делами Президента Российской Федерации,  Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 г.),  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.),  Министерство просвещения Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.),  Министерство культуры Российской Федерации,  Федеральное агентство по делам молодежи,  Федеральное агентство по туризму,  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Министерство внутренних дел Российской Федерации,  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (до 2019 года),  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (до 2019 года) |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](#P163) "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации";  [подпрограмма 2](#P215) "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России";  [подпрограмма 3](#P258) "Русский язык и языки народов России";  [подпрограмма 4](#P302) "Коренные малочисленные народы Российской Федерации";  [подпрограмма 5](#P346) "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации";  [подпрограмма 6](#P390) "Российское казачество";  [подпрограмма 7](#P432) "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве";  [подпрограмма 8](#P479) "Обеспечение реализации государственной программы "Государственная национальная политика" |
| Цели Программы | - | укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов;  гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств;  успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграция в российское общество;  сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;  укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) |
| Задачи Программы | - | обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;  совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации;  сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;  обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;  обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;  совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - | показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации";  показатель 2 "Уровень общероссийской гражданской идентичности";  показатель 3 "Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года";  показатель 4 "Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики";  показатель 5 "Количество членов казачьих обществ";  показатель 6 "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан";  показатель 7 "Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности";  показатель 8 "Количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам";  показатель 9 "Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации";  показатель 10 "Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий";  показатель 11 "Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" |
| Срок реализации Программы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 22001547,1 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 2499815,9 тыс. рублей;  на 2018 год - 2410108,9 тыс. рублей;  на 2019 год - 2378501,4 тыс. рублей;  на 2020 год - 2821106,9 тыс. рублей;  на 2021 год - 2773770,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 2279560,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 2279560,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 2279560,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 2279560,8 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны, в том числе увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации (до 83,5 процента к 2025 году);  увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 81 процента к 2025 году);  укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;  увеличение количества языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (до 32 единиц к 2025 году);  увеличение количества членов казачьих обществ (до 177 тыс. человек к 2025 году);  увеличение доли граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан (до 93,7 процента к 2025 году);  увеличение количества мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности (до 5674 единиц к 2025 году);  обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая создание необходимых условий для сохранения и защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;  повышение эффективности межрегионального и международного сотрудничества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  увеличение количества государственных гражданских служащих (федеральных, субъектов Российской Федерации) и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (до 3,9 тыс. человек к 2025 году);  увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации (до 70 процентов к 2025 году);  уменьшение количества выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий (до 91 единицы к 2025 году);  увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации (до 1982250 человек к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 "Государственно-общественное партнерство**

**в сфере государственной национальной политики**

**Российской Федерации"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники подпрограммы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 г.),  Федеральное агентство по туризму |
| Цель подпрограммы | - | вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| Задачи подпрограммы | - | повышение эффективности взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества и расширение участия общественности в реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  развитие потенциала молодежи и его использование в интересах социально-культурного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и согласия |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | показатель 1.1 "Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций";  показатель 1.2 "Число мероприятий для молодежи, реализованных в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук";  показатель 1.3 "Число участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук";  показатель 1.4 "Количество проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на конкурс молодежных проектов форума";  показатель 1.5 "Количество мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации";  показатель 1.6 "Количество участников мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 12271336,1 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 1485330,7 тыс. рублей;  на 2018 год - 1346268 тыс. рублей;  на 2019 год - 1119983,6 тыс. рублей;  на 2020 год - 1719981,6 тыс. рублей;  на 2021 год - 1719845,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 1219981,6 тыс. рублей;  на 2023 год - 1219981,6 тыс. рублей;  на 2024 год - 1219981,6 тыс. рублей;  на 2025 год - 1219981,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций (до 670 тыс. человек к 2025 году);  обеспечение проведения не менее 20 мероприятий для молодежи в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" (ежегодно, до 2025 года);  обеспечение участия не менее 2000 человек в Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" (ежегодно, до 2025 года);  обеспечение участия не менее 420 проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на конкурс молодежных проектов форума (ежегодно, до 2025 года);  увеличение количества мероприятий, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" (до 55 единиц к 2025 году);  увеличение количества участников мероприятий, принявших участие в проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, мероприятиях (до 1150 человек к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 "Общероссийская гражданская идентичность**

**и этнокультурное развитие народов России"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники подпрограммы | - | Управление делами Президента Российской Федерации,  Министерство культуры Российской Федерации |
| Цель подпрограммы | - | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) |
| Задачи подпрограммы | - | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | показатель 2.1 "Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства";  показатель 2.2 "Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 3752986,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 393519,1 тыс. рублей;  на 2018 год - 358177,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 374484,2 тыс. рублей;  на 2020 год - 443807,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 436599,7 тыс. рублей;  на 2022 год - 436599,7 тыс. рублей;  на 2023 год - 436599,7 тыс. рублей;  на 2024 год - 436599,7 тыс. рублей;  на 2025 год - 436599,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (до 5205,7 тыс. человек к 2025 году);  увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (до 3499,5 тыс. человек к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 3 "Русский язык и языки народов России"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники подпрограммы | - | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Министерство просвещения Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.),  Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 г.) |
| Цели подпрограммы | - | поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение сохранения и развития русского языка;  обеспечение сохранения и развития языков народов Российской Федерации |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | показатель 3.1 "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России";  показатель 3.3 "Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 325070,9 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 4400 тыс. рублей;  на 2018 год - 6272,7 тыс. рублей;  на 2019 год - 45900 тыс. рублей;  на 2020 год - 44749,7 тыс. рублей;  на 2021 год - 44749,7 тыс. рублей;  на 2022 год - 44749,7 тыс. рублей;  на 2023 год - 44749,7 тыс. рублей;  на 2024 год - 44749,7 тыс. рублей;  на 2025 год - 44749,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России (до 15400 человек к 2025 году);  увеличение количества учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (до 183 единиц к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы**

**Российской Федерации"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам молодежи,  Министерство культуры Российской Федерации |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов;  содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;  содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | показатель 4.3 "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации";  показатель 4.5 "Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, - относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1412550,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 128293,8 тыс. рублей;  на 2018 год - 117214,5 тыс. рублей;  на 2019 год - 162804,1 тыс. рублей;  на 2020 год - 184115 тыс. рублей;  на 2021 год - 164115 тыс. рублей;  на 2022 год - 164002 тыс. рублей;  на 2023 год - 164002 тыс. рублей;  на 2024 год - 164002 тыс. рублей;  на 2025 год - 164002 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации (до 75300 человек к 2025 году);  увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (до 54 процентов к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция**

**иностранных граждан в Российской Федерации"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники подпрограммы | - | Министерство внутренних дел Российской Федерации,  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.),  Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 г.) |
| Цель подпрограммы | - | создание условий для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество |
| Задачи подпрограммы | - | разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ, информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан;  создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, в том числе для приема и содержания лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также вынужденных переселенцев, беженцев и прибывших с ними членов семьи |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | показатель 5.1 "Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году";  показатель 5.2 "Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 339256,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2018 год - 37023,4 тыс. рублей;  на 2019 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2020 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2021 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2022 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2023 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2024 год - 37779,1 тыс. рублей;  на 2025 год - 37779,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году (до 4,5 тыс. человек ежегодно к 2025 году);  увеличение доли иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен (до 93,6 процента к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 6 "Российское казачество"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участник подпрограммы | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| Цель подпрограммы | - | совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества |
| Задачи подпрограммы | - | содействие привлечению российского казачества к государственной и иной службе;  развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества;  повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | показатель 6.1 "Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы";  показатель 6.2 "Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (в один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 413905,6 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 6666,3 тыс. рублей;  на 2018 год - 6324,4 тыс. рублей;  на 2019 год - 6311,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 69004,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 63732,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 65466,4 тыс. рублей;  на 2023 год - 65466,4 тыс. рублей;  на 2024 год - 65466,4 тыс. рублей;  на 2025 год - 65466,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы (до 15 тыс. человек к 2025 году);  увеличение количества участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (до 200000 человек к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 7 "Профилактика экстремизма на национальной**

**и религиозной почве"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Участники подпрограммы | - | Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 г.), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.),  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова",  федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" |
| Цель подпрограммы | - | снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений |
| Задачи подпрограммы | - | совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;  профилактика и предупреждение распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, направленных на разжигание межнациональной вражды и ненависти, на подрыв общественно-политической стабильности и целостности Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 7.1 "Доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации";  показатель 7.2 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях";  показатель 7.3 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации";  показатель 7.4 "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1538010,1 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 314749 тыс. рублей;  на 2018 год - 385113,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 441867,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 66046,7 тыс. рублей;  на 2021 год - 66046,7 тыс. рублей;  на 2022 год - 66046,7 тыс. рублей;  на 2023 год - 66046,7 тыс. рублей;  на 2024 год - 66046,7 тыс. рублей;  на 2025 год - 66046,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений конфликтов в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации (до 86 процентов к 2025 году);  уменьшение доли конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации (до 12 процентов к 2025 году);  уменьшение доли конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (до 3 процентов к 2025 году) |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной**

**программы "Реализация государственной**

**национальной политики"**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Федеральное агентство по делам национальностей |
| Цель подпрограммы | - | создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Задачи подпрограммы | - | повышение профессиональной компетентности федеральных государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, осуществляющих функции по реализации государственной национальной политики Российской Федерации и обеспечивающих реализацию государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики";  повышение эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 8.1 "Количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам";  показатель 8.3 "Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" |
| Срок реализации подпрограммы | - | 1 января 2017 г. - 31 декабря 2025 г. (один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 1948431,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2017 год - 129077,9 тыс. рублей;  на 2018 год - 153715,5 тыс. рублей;  на 2019 год - 189371 тыс. рублей;  на 2020 год - 255622,6 тыс. рублей;  на 2021 год - 240902 тыс. рублей;  на 2022 год - 244935,6 тыс. рублей;  на 2023 год - 244935,6 тыс. рублей;  на 2024 год - 244935,6 тыс. рублей;  на 2025 год - 244935,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам (до 3,9 тыс. человек к 2025 году);  увеличение количества муниципальных образований, подавших заявки на участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" (до 185 единиц к 2025 году) |

**I. Приоритеты, цели и задачи государственной**

**национальной политики Российской Федерации, в том числе**

**общие требования к реализации государственной национальной**

**политики Российской Федерации субъектами**

**Российской Федерации**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F289AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Приоритеты, цели и задачи государственной национальной политики Российской Федерации определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFD96C114585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F781AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

Приоритетами государственной национальной политики Российской Федерации являются:

укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;

сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;

создание дополнительных социально-экономических, политических и культурных условий для улучшения социального благополучия граждан, обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия в Российской Федерации, прежде всего в регионах с высокой миграционной активностью, со сложным этническим и религиозным составом населения, а также на приграничных территориях Российской Федерации;

соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Федерации;

поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с Российской Федерацией и добровольному переселению в Российскую Федерацию.

Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов;

укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества;

гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграция в российское общество.

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFD96C114585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F781AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года определены следующие задачи:

обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав;

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации;

формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации;

формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;

совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

Целью Программы является координация реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFD96C114585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F781AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года с учетом оптимизации бюджетных ассигнований и ориентации на положительный мультипликативный результат в смежных сферах государственного управления, а также позитивное влияние на общественно-политические процессы и инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DBDB64164D85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 392 государственная программа "Развитие культуры и туризма" переименована в государственную программу "Развитие культуры". |

Помимо мероприятий Программы на достижение целей, задач и целевых показателей [Стратегии](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFD96C114585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F781AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года направлены мероприятия подпрограммы 7 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DBDB66174C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы", а также мероприятия государственной [программы](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DBD26C104C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F780AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", в том числе реализуемые Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F533D6DF651C4585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F789AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, направленные на укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций.

**II. Общая характеристика участия субъектов Российской**

**Федерации в реализации Программы**

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в Программе в части реализации полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях достижения наибольшего эффекта реализации государственной национальной политики Российской Федерации в рамках Программы предоставляются и распределяются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Субсидии предусматриваются в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство по делам национальностей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F18AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Главный распорядитель средств федерального бюджета вместе с федеральными органами исполнительной власти - участниками Программы осуществляют экспертизу проектов региональных государственных программ на предмет их соответствия задачам [Стратегии](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFD96C114585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F781AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, целям основных мероприятий Программы с учетом текущей ситуации в сфере межнациональных отношений в соответствующих субъектах Российской Федерации и документов государственного стратегического планирования.

При разработке проекта региональной государственной программы субъект Российской Федерации может учитывать рекомендации главного распорядителя средств федерального бюджета. В качестве механизмов контроля за исполнением субъектами Российской Федерации принятых в рамках Программы обязательств используется мониторинг реализации региональных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации по установленным в таких программах индикаторам и отчетности.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях приведены в [приложении N 1](#P714).

Сведения о показателях (индикаторах) государственной Программы, подпрограмм Программы и их значениях в разрезе субъектов Российской Федерации приведены в [приложении N 1(1)](#P1413).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F18CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении N 2](#P6106).

Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в [приложении N 3](#P6361).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета приведено в [приложении N 4](#P6407).

План реализации Программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приведен в [приложении N 5](#P8308).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F18EAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках Программы приведены в [приложении N 6](#P9593).

Правила распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации Программы приведены в [приложении N 7](#P9772).

Правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в рамках реализации Программы приведены в [приложении N 8](#P9868).

**III. Направления развития приоритетных территорий в сфере**

**государственной национальной политики**

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965144585C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF88AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 30.03.2018 N 375)

**1. Дальневосточный федеральный округ**

**и Арктическая зона Российской Федерации**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F788AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

Одним из направлений развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации является укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78BAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

В рамках подпрограммы 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Предоставление указанных субсидий направлено на решение следующих задач:

создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства;

сохранение этнокультурного многообразия народов России.

Перечень субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, находящихся в Арктической зоне Российской Федерации, которым предоставляются субсидии, формируется по результатам ежегодного отбора в соответствии с [пунктом 4.1](#P9623) Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", предусмотренных [приложением N 6](#P9593) к Программе.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

За счет средств субсидий субъектами Российской Федерации реализуется комплекс мероприятий в сфере государственной национальной политики по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, предусмотренный соответствующими правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Перечень мероприятий, реализуемых в конкретном субъекте Российской Федерации, входящем в состав Дальневосточного федерального округа, находящемся в Арктической зоне Российской Федерации, - получателе субсидии, формируется с учетом региональных особенностей государственной национальной политики, показателей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также необходимости предупреждения потенциальных рисков и угроз национальной безопасности на территории субъекта Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

Результаты реализации мер по опережающему развитию Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации будут оцениваться с помощью следующих показателей результативности использования субсидии субъектами Российской Федерации:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78DAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации;

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.

Одним из направлений развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации является также экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78DAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

В рамках подпрограммы 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на создание условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их материально-экономическое обеспечение.

Перечень субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, состав Арктической зоны Российской Федерации, которым предоставляются субсидии, определен в соответствии с [пунктом 4](#P9799) Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", предусмотренных [приложением N 7](#P9772) к Программе. В указанный перечень входят Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Карелия, Республика Коми, Красноярский край, Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

Перечень мероприятий, реализуемых в конкретном субъекте Российской Федерации, входящем в состав Дальневосточного федерального округа, находящемся в Арктической зоне Российской Федерации, - получателе субсидии, формируется с учетом региональных особенностей государственной национальной политики, показателей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также необходимости достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

Результаты реализации мер по опережающему развитию Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации будут оцениваться с помощью следующих показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCD965154C85C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78FAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFDD63134385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F789AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших диспансеризацию;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFDD63134385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78BAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFDD63134385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DFDD63134385C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF935F78CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

**2. Северо-Кавказский федеральный округ**

Важными направлениями развития Северо-Кавказского федерального округа являются:

вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России.

В рамках основного мероприятия 1.2 "Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия" подпрограммы 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" предусматривается предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования расходных обязательств Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятий Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в г. Пятигорске.

Предоставление указанной субсидии направлено на решение задачи по развитию потенциала молодежи и его использованию в интересах социально-культурного развития страны, укреплению единства российской нации, упрочению межнационального мира и согласия.

Данная субсидия ежегодно предоставляется из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", предусмотренными [приложением N 8](#P9868) к Программе.

За счет средств субсидии в Ставропольском крае ежегодно проводится Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", в рамках которого реализуются мероприятия по следующим направлениям:

развитие системы многонациональных молодежных слетов с обучающими программами, включающими этническую составляющую;

поддержка межрегионального взаимодействия молодежи;

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для участия молодежных объединений и некоммерческих организаций в реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

стимулирование интереса молодежи к культурному и историческому наследию России, поддержка участия молодежи в реализации проектов, направленных на укрепление единства российской нации;

привлечение молодежи к активной общественной деятельности в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Предоставление указанных субсидий направлено на решение следующих задач:

создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства;

сохранение этнокультурного многообразия народов России.

Перечень субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, которым предоставляются субсидии, формируется по результатам ежегодного отбора в соответствии с [пунктом 4.1](#P9623) Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", предусмотренных [приложением N 6](#P9593) к Программе.

За счет средств субсидий субъектами Российской Федерации реализуется комплекс мероприятий в сфере государственной национальной политики по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, предусмотренный соответствующими правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Перечень мероприятий, реализуемых в конкретном субъекте Российской Федерации, входящем в состав Северо-Кавказского федерального округа, - получателе субсидии, формируется с учетом региональных особенностей государственной национальной политики, показателей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также необходимости предупреждения потенциальных рисков и угроз национальной безопасности на территории субъекта Российской Федерации.

Результаты реализации мер по опережающему развитию Северо-Кавказского федерального округа будут оцениваться с помощью следующих показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации:

число мероприятий для молодежи;

число участников форума;

количество проектов, поданных участниками форума на конкурс молодежных проектов форума;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации;

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.

**3. Республика Крым, г. Севастополь**

**и Калининградская область**

Одним из направлений развития Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области является укрепление единства российской нации и обеспечение этнокультурного развития народов России.

В рамках подпрограммы 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Предоставление указанных субсидий направлено на решение следующих задач:

создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства;

сохранение этнокультурного многообразия народов России.

Республике Крым, г. Севастополю и Калининградской области субсидии предоставляются по результатам ежегодного отбора в соответствии с [пунктом 4.1](#P9623) Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", предусмотренных [приложением N 6](#P9593) к Программе.

За счет средств субсидий субъектами Российской Федерации реализуется комплекс мероприятий в сфере государственной национальной политики по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, предусмотренный соответствующими правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Перечень мероприятий, реализуемых в Республике Крым, г. Севастополе и Калининградской области, формируется с учетом региональных особенностей государственной национальной политики, показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а также необходимости предупреждения потенциальных рисков и угроз национальной безопасности на территории субъектов Российской Федерации.

Результаты реализации мер по опережающему развитию в Республике Крым, г. Севастополе и Калининградской области будут оцениваться с помощью следующих показателей результативности использования субсидии субъектами Российской Федерации:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации;

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE89AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 10](#P9952).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE88AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Республики Крым приведены в [приложении N 10(1)](#P10408).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE8BAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории г. Севастополя приведены в [приложении N 10(2)](#P10549).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE8DAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Калининградской области приведены в [приложении N 10(3)](#P10690).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE8CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 10(4)](#P10831).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE8FAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 10(5)](#P12287).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE8EAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 11](#P13503).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE81AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Республики Крым приведены в [приложении N 11(1)](#P14197).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FE80AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории г. Севастополя приведены в [приложении N 11(2)](#P14296).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF88AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Калининградской области приведены в [приложении N 11(3)](#P14395).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF8BAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 11(4)](#P14495).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF8AAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 11(5)](#P15509).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF8DAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 12](#P16331).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF8CAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Республики Крым приведены в [приложении N 13](#P17252).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF8FAD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории г. Севастополя приведены в [приложении N 14](#P17519).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF81AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Калининградской области приведены в [приложении N 15](#P17786).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937FF80AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 16](#P18053).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF936F689AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 17](#P19410).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DCDA6D1C4185C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF936F688AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360)

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ**

**И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F581AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Ответственный федеральный орган исполнительной власти | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1  "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Показатель 2  "Уровень общероссийской гражданской идентичности" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 72 | 84 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 3. | Показатель 3  "Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 2 | 0,7 | 1,2 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Показатель 4  "Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 5. | Показатель 5  "Количество членов казачьих обществ" | тыс. человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 180 | 182 | 182 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
| 6. | Показатель 6  "Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 85 | 93 | 86 | 91 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 | 93,6 | 93,7 |
| 7. | Показатель 7  "Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 500 | 2979 | 550 | 5644 | 5600 | 5649 | 5654 | 5659 | 5664 | 5669 | 5674 |
| 8. | Показатель 8  "Количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам" | человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 10 | 11 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 9. | Показатель 9  "Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 10. | Показатель 10  "Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных противоречий" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | 81 | 119 | 119 | 157 | 145 | 132 | 118 | 107 | 98 | 91 |
| 11. | Показатель 11  "Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" | человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов России | 240000 | 2450 | 2450 | 2453 | 2455 | 1982000 | 1982050 | 1982100 | 1982150 | 1982200 | 1982250 |
| Подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Показатель 1.1  "Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций" | тыс. человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 15 | 53,2 | 15,5 | 67,5 | 67,5 | 670 | 662 | 663 | 664 | 665 | 670 |
| 13. | Показатель 1.2  "Число мероприятий для молодежи, реализованных в рамках Северо-Кавказского молодежного форума  "Машук" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14. | Показатель 1.3  "Число участников Северо-Кавказского молодежного форума  "Машук" | человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 15. | Показатель 1.4  "Количество проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума  "Машук" на конкурс молодежных проектов форума" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 1000 | 1000 | 405 | 405 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 16. | Показатель 1.5  "Количество мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 17. | Показатель 1.6  "Количество участников мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации" | человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | - | - | - | - | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 | 1150 |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Показатель 2.1  "Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства" | тыс. человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,7 | 5205,8 | 5205,9 | 5206 | 5206,1 | 5206,2 |
| 19. | Показатель 2.2  "Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России" | тыс. человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3499 | 3499,1 | 3499,2 | 3499,3 | 3499,4 | 3499,5 |
| Подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России" | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Показатель 3.1  "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России" | человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 425000 | 425 | 427 | 427 | 429 | 431 | 15000 | 15100 | 15200 | 15300 | 15400 |
| 21. | Показатель 3.2  "Доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов" | процентов | Минобрнауки России, Министр  В.Н. Фальков | 14 | 23,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Показатель 3.3  "Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" | единиц | Минпросвещения России, Министр  С.С. Кравцов | - | - | 62 | 145 | 63 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Показатель 4.1  "Доля общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Показатель 4.2  "Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Показатель 4.3  "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации" | человек | Росмолодежь, руководитель  А.В. Бугаев; Минкультуры России,  Министр О.Б. Любимова;  ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | - | 330 | 350 | 75000 | 75050 | 75100 | 75150 | 75200 | 75250 | 75300 |
| 26. | Показатель 4.4  "Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | тыс. рублей | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 27 | 34 | 28 | 31,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Показатель 4.5  "Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | - | - | - | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| Подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Показатель 5.1  "Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году" | тыс. человек | МВД России, Министр  В.А. Колокольцев | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,242 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 29. | Показатель 5.2  "Доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен" | процентов | Министерство образования и науки Российской Федерации (до 15 мая 2018 г.), Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (с 15 мая 2018 г.), Министр В.Н. Фальков | 45 | 59,9 | 48 | 93 | 51 | 93,1 | 93,2 | 93,3 | 93,4 | 93,5 | 93,6 |
| Подпрограмма 6 "Российское казачество" | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Показатель 6.1  "Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы" | тыс. человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | - | 10,5 | 85 | 11 | 11,8 | 12,4 | 13,2 | 14 | 14,6 | 15 |
| 31. | Показатель 6.2  "Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма" | человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 500 | 510 | 600 | 600 | 700 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 |
| Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Показатель 7.1  "Доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 50 | 50,62 | 56 | 56,9 | 60 | 64 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 33. | Показатель 7.2  "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 60 | 61,9 | 64 | 64,1 | 68 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 34. | Показатель 7.3  "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 20 | 19,75 | 19 | 18,8 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 35. | Показатель 7.4  "Доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций" | процентов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 20 | 19,51 | 17 | 16,5 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Показатель 8.1  "Количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам" | тыс. человек | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 2 | 3,5 | 2,2 | 2,74 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| 37. | Показатель 8.2  "Итоговая оценка качества финансового менеджмента ответственного исполнителя государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | баллов | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | 63 | 65,7 | 65 | 65 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Показатель 8.3  "Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие во Всероссийском конкурсе  "Лучшая муниципальная практика" по номинации  "Укрепление межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" | единиц | ФАДН России, руководитель  И.В. Баринов | - | - | - | - | - | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |

Приложение N 1(1)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ**

**И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=92641EFCB80FFA7BFBF773DEB8A3E4F532DAD26C1D4085C5DAD969A64F73A2AA3C4BAB7B0CF937F581AD73BEE587D3BB7024BEFA81F03C42k04CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | | Значения показателей и индикаторов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации", процентов | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Адыгея | - | - | 65 | 65 | - | 75 | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Алтай | 86,5 | 87,5 | 86,6 | 89 | 87,7 | 87,8 | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Башкортостан | 68 | 80 | 75 | 85 | 80 | 90 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Бурятия | 87 | 87 | 87,2 | 88,13 | 87,4 | 87,4 | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Дагестан | 80 | 92,5 | 81 | 89,6 | 81 | 83 | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Ингушетия | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | - | - | - | - | - |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 72 | 73 | 74 | 91,3 | 84,6 | 84,6 | - | - | - | - | - |
| 8. | Республика Калмыкия | 73,8 | 73,8 | 76 | 76 | 77 | 78 | - | - | - | - | - |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 67 | 93,5 | 69 | 76,9 | 78 | 80 | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Карелия | - | - | 80 | 82,45 | 80 | 81 | - | - | - | - | - |
| 11. | Республика Коми | 79,5 | 95 | 80 | 92,3 | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| 12. | Республика Крым | 80 | 82,2 | 80 | 86 | 85 | 86 | - | - | - | - | - |
| 13. | Республика Марий Эл | 79,5 | 90 | 80 | 88,6 | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| 14. | Республика Мордовия | 80 | 91 | 80,5 | 90 | 80,5 | 80,6 | - | - | - | - | - |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 69 | 72 | 71 | 74 | 73,1 | 73,3 | - | - | - | - | - |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 64 | 65 | 65 | 68,7 | 66 | 67 | - | - | - | - | - |
| 17. | Республика Татарстан | 71 | 71 | 71,5 | 80,4 | 72 | 72,5 | - | - | - | - | - |
| 18. | Республика Тыва | 71 | 84,4 | 71 | 71 | 72 | 73 | - | - | - | - | - |
| 19. | Удмуртская Республика | 67,5 | 88,2 | - | - | 75 | 76 | - | - | - | - | - |
| 20. | Республика Хакасия | 59 | 59,2 | 61 | 76,3 | 63 | 65 | - | - | - | - | - |
| 21. | Чеченская Республика | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - |
| 22. | Чувашская Республика | 85,5 | 90,1 | 86 | 90,8 | 87 | 88 | - | - | - | - | - |
| 23. | Алтайский край | - | - | 78,9 | 87,9 | 79,5 | 79,5 | - | - | - | - | - |
| 24. | Забайкальский край | - | - | 60 | 60 | 62 | 65 | - | - | - | - | - |
| 25. | Камчатский край | 80 | 86 | - | - | 86 | 75,5 | - | - | - | - | - |
| 26. | Краснодарский край | - | - | - | - | 64 | 65 | - | - | - | - | - |
| 27. | Красноярский край | 61 | 72,2 | 62,5 | 66,1 | 63 | 63,8 | - | - | - | - | - |
| 28. | Пермский край | 60 | 81,2 | 73 | 84,1 | - | 76 | - | - | - | - | - |
| 29. | Приморский край | 75,5 | 75,5 | - | - | 88,6 | 89 | - | - | - | - | - |
| 30. | Ставропольский край | 17 | 85,9 | 53 | 96,6 | 54 | 55 | - | - | - | - | - |
| 31. | Хабаровский край | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81,25 | - | - | - | - | - |
| 32. | Архангельская область | - | - | 83 | 88,4 | 84 | 88,4 | - | - | - | - | - |
| 33. | Астраханская область | - | - | - | - | 72 | 80 | - | - | - | - | - |
| 34. | Белгородская область | - | - | 68 | 68,5 | 70 | 70 | - | - | - | - | - |
| 35. | Брянская область | - | - | 80,1 | 84,7 | 80,6 | 81,1 | - | - | - | - | - |
| 36. | Владимирская область | 50 | 74,7 | 75 | 77 | 75,5 | 76 | - | - | - | - | - |
| 37. | Волгоградская область | 79,5 | 79,5 | 78 | 79,7 | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
| 38. | Вологодская область | 85,4 | 85,4 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
| 39. | Воронежская область | 55 | 55 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Ивановская область | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Иркутская область | - | - | - | - | 62,5 | 65,4 | - | - | - | - | - |
| 42. | Калининградская область | - | - | - | - | 74 | 75 | - | - | - | - | - |
| 43. | Калужская область | 59 | 66,5 | 61 | 61 | - | 63 | - | - | - | - | - |
| 44. | Кемеровская область | 80 | 80 | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Кировская область | - | - | 84 | 84,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Костромская область | 82 | 90 | 64 | - | 86 | 88 | - | - | - | - | - |
| 47. | Курганская область | 63 | 87,2 | 64 | 86,1 | - | 87 | - | - | - | - | - |
| 48. | Курская область | - | - | 80 | 81,4 | - | 82 | - | - | - | - | - |
| 49. | Ленинградская область | 58,9 | 69,2 | - | - | - | 68,1 | - | - | - | - | - |
| 50. | Липецкая область | 58 | 60,3 | - | - | 84,4 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Магаданская область | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | - | - | - | - |
| 52. | Московская область | 75,5 | 75,7 | 76 | 76,6 | - | 78 | - | - | - | - | - |
| 53. | Мурманская область | - | - | - | - | 65 | 70 | - | - | - | - | - |
| 54. | Нижегородская область | 79,5 | 84,3 | - | - | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| 55. | Новгородская область | 59,6 | 71,2 | 60,1 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Новосибирская область | 69 | 72 | 80 | 84 | 80,5 | 80,5 | - | - | - | - | - |
| 57. | Омская область | 81 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
| 58. | Оренбургская область | 61 | 64,4 | 61 | 83,8 | 61 | 62 | - | - | - | - | - |
| 59. | Орловская область | - | - | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Псковская область | 81 | 81,7 | - | - | 81 | 81 | - | - | - | - | - |
| 61. | Ростовская область | 70 | 83 | 61 | 83 | 63 | 65 | - | - | - | - | - |
| 62. | Рязанская область | 54 | 79,5 | 54 | 77 | 56,5 | 80,5 | - | - | - | - | - |
| 63. | Самарская область | 72 | 75,5 | 73 | 78,1 | 74 | 78,5 | - | - | - | - | - |
| 64. | Саратовская область | 56,8 | 69 | 59,2 | 73 | 62,8 | 65 | - | - | - | - | - |
| 65. | Сахалинская область | 65 | 71,3 | - | - | 68 | 70 | - | - | - | - | - |
| 66. | Свердловская область | 82 | 82 | 85,7 | 85,7 | 89,5 | 92 | - | - | - | - | - |
| 67. | Смоленская область | - | - | 56 | 82 | 57 | 83 | - | - | - | - | - |
| 68. | Тамбовская область | - | - | 80 | 80 | 83 | 80,2 | - | - | - | - | - |
| 69. | Тверская область | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Томская область | 47 | 85 | 50 | 88,6 | 73 | 80,5 | - | - | - | - | - |
| 71. | Тульская область | 74 | 79 | 74,5 | 74,5 | 75 | 75,5 | - | - | - | - | - |
| 72. | Тюменская область | 75 | 93 | - | - | 72,3 | 74,7 | - | - | - | - | - |
| 73. | Ульяновская область | 60 | 72 | 61 | 84 | 62 | 80,1 | - | - | - | - | - |
| 74. | Челябинская область | 70 | 71,8 | 70,3 | 71,4 | 70,6 | 70,9 | - | - | - | - | - |
| 75. | Ярославская область | - | - | 57 | 77 | 67,1 | 67,1 | - | - | - | - | - |
| 76. | Город Москва | 43 | 43 | 45 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | 60 | 63 | - | - | - | - | - |
| 78. | Город Севастополь | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| 79. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - |
| 80. | Ненецкий автономный округ | 75 | 77 | 76 | 87,8 | 77 | 77,5 | - | - | - | - | - |
| 81. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 63 | 66,4 | 68 | 86,7 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Чукотский автономный округ | 50 | 50 | 88 | 87 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| Показатель 3 "Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года", процентов | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Алтай | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Бурятия | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Тыва | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Республика Хакасия | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Алтайский край | 0,1 | 0,1 | 0,0003 | 0,1582 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Забайкальский край | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Камчатский край | 0,01 | 3 | 0,36 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Красноярский край | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Приморский край | 0,909 | 0,909 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Хабаровский край | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Амурская область | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Вологодская область | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Иркутская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Кемеровская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ленинградская область | - | - | 0,01 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Магаданская область | 1 | 1 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Мурманская область | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Сахалинская область | 1,01 | 1,01 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Свердловская область | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Томская область | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Тюменская область | 1,4 | 1,4 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Чукотский автономный округ | 2 | 2 | 1,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1 "Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства", тыс. человек | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Адыгея | - | - | 5 | 5 | - | 6,6 | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Алтай | 2 | 6,8 | 15 | 15,6 | 15,7 | 16,5 | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Башкортостан | 3 | 14 | 4,2 | 29,58 | 4,3 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Бурятия | 126 | 126 | 41 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Дагестан | 0,8 | 16,51 | 1,5 | 56,19 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Ингушетия | 84,5 | 84,5 | 59,2 | 59,2 | 61,1 | 61,5 | - | - | - | - | - |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 8 | 9 | 12,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 8. | Республика Калмыкия | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 0,45 | 0,45 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Карелия | - | - | 10 | 20 | 11 | 21,3 | - | - | - | - | - |
| 11. | Республика Коми | 14,8 | 14,8 | 27 | 45,193 | 28 | 30 | - | - | - | - | - |
| 12. | Республика Крым | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 85 | - | - | - | - | - |
| 13. | Республика Марий Эл | 17,16 | 21,74 | 18 | 22,1 | 18,5 | 19,2 | - | - | - | - | - |
| 14. | Республика Мордовия | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 24,1 | - | - | - | - | - |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 38,2 | 71 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 35,8 | - | - | - | - | - |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 15 | 15 | 16 | 16 | 6,3 | 6,6 | - | - | - | - | - |
| 17. | Республика Татарстан | 66,864 | 66,864 | 11,8 | 12,8 | 11,8 | 69 | - | - | - | - | - |
| 18. | Республика Тыва | 51 | 51 | 52 | 64,23 | 55 | 60 | - | - | - | - | - |
| 19. | Удмуртская Республика | 291,54 | 568,717 | - | - | 135,9 | 36,2 | - | - | - | - | - |
| 20. | Республика Хакасия | 12 | 12 | 12 | 18,365 | 12 | 18,4 | - | - | - | - | - |
| 21. | Чеченская Республика | 5,845 | 5,845 | 5,845 | 5,845 | 2,92 | 2,92 | - | - | - | - | - |
| 22. | Чувашская Республика | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | - | - | - | - | - |
| 23. | Алтайский край | - | - | 15 | 15,6 | 15,5 | 16 | - | - | - | - | - |
| 24. | Забайкальский край | - | - | 14 | 20,04 | 14,2 | 14,4 | - | - | - | - | - |
| 25. | Камчатский край | 10 | 15 | - | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
| 26. | Краснодарский край | - | - | - | - | 20 | 350 | - | - | - | - | - |
| 27. | Красноярский край | 31,4 | 38,2 | 8,6 | 8,6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 28. | Пермский край | 130 | 131,91 | 5 | 6,47 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 29. | Приморский край | 13 | 13 | - | - | 0,2 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 30. | Ставропольский край | 3,5 | 7,5 | 3,8 | 12,8 | 4,1 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 31. | Хабаровский край | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 70,3 | - | - | - | - | - |
| 32. | Архангельская область | - | - | 2 | 2 | 2,1 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 33. | Астраханская область | - | - | - | - | 19,5 | 20 | - | - | - | - | - |
| 34. | Белгородская область | - | - | 400 | 731 | 450 | 500 | - | - | - | - | - |
| 35. | Брянская область | - | - | 14,5 | 15,7 | 15,3 | 16,1 | - | - | - | - | - |
| 36. | Владимирская область | 7 | 7 | 13 | 13 | 14 | 15 | - | - | - | - | - |
| 37. | Волгоградская область | 11 | 11 | 11 | 14,3 | 12 | 12,5 | - | - | - | - | - |
| 38. | Вологодская область | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Воронежская область | 5,5 | 5,5 | - | - | 5,7 | 5,8 | - | - | - | - | - |
| 40. | Ивановская область | - | - | 0,5 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Иркутская область | - | - | - | - | 1,707 | 7 | - | - | - | - | - |
| 42. | Калининградская область | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 43. | Калужская область | 10 | 10 | 12 | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 44. | Кемеровская область | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Кировская область | - | - | 1,5 | 3,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Костромская область | 26 | 130,8 | - | - | 28 | 29 | - | - | - | - | - |
| 47. | Курганская область | 5,49 | 5,7 | 5,73 | 6,2 | - | 6,4 | - | - | - | - | - |
| 48. | Курская область | - | - | 55 | 57,1 | - | 67 | - | - | - | - | - |
| 49. | Ленинградская область | 10,89 | 17,59 | - | - | - | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 50. | Липецкая область | 0,85 | 22,05 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Магаданская область | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 52. | Московская область | 6 | 11,75 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 53. | Мурманская область | - | - | - | - | 44,5 | 87 | - | - | - | - | - |
| 54. | Нижегородская область | 16,25 | 16,25 | - | - | 11,5 | 18 | - | - | - | - | - |
| 55. | Новгородская область | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Новосибирская область | 3,8 | 7,4 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 57. | Омская область | 3,4 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | - | - | - | - | - |
| 58. | Оренбургская область | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 59. | Орловская область | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,4 | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Псковская область | 8,9 | 8,9 | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| 61. | Ростовская область | 16 | 26,8 | 3,5 | 10,5 | 4 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 62. | Рязанская область | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,65 | 5 | 5,5 | - | - | - | - | - |
| 63. | Самарская область | 100 | 107,7 | 102 | 103,4 | 104 | 108,8 | - | - | - | - | - |
| 64. | Саратовская область | 7,7 | 15,5 | 8,4 | 19,25 | 9,1 | 9,8 | - | - | - | - | - |
| 65. | Сахалинская область | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 66. | Свердловская область | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 83 | - | - | - | - | - |
| 67. | Смоленская область | - | - | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 68. | Тамбовская область | - | - | 45 | 45 | 50 | 60 | - | - | - | - | - |
| 69. | Тверская область | 0,44 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Томская область | 4 | 7,6 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | - | - | - | - | - |
| 71. | Тульская область | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | - | - | - | - | - |
| 72. | Тюменская область | 20,37 | 20,53 | - | - | 23,295 | 23,45 | - | - | - | - | - |
| 73. | Ульяновская область | 10 | 22 | 15 | 18,2 | 15 | 15,1 | - | - | - | - | - |
| 74. | Челябинская область | 26,6 | 29,41 | 11,8 | 43,07 | 11,9 | 12 | - | - | - | - | - |
| 75. | Ярославская область | - | - | 14 | 14,1 | 18,7 | 12 | - | - | - | - | - |
| 76. | Город Москва | 2961,5 | 2961,5 | 3243,4 | 3243,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | 12 | 12,9 | - | - | - | - | - |
| 78. | Город Севастополь | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | - | - | - | - | - |
| 79. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 80. | Ненецкий автономный округ | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 81. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4,4 | 4,7 | 5 | 9,8 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Чукотский автономный округ | 0,2 | 0,2 | 20,5 | 25,3 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.2 "Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России", тыс. человек | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Адыгея | - | - | 3,3 | 3,3 | - | 4,7 | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Алтай | 1 | 1,3 | 5 | 5,8 | 5,3 | 5,6 | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Башкортостан | 3,1 | 24 | 4,2 | 57,18 | 4,3 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Бурятия | - | - | 91 | 91 | 92 | 93 | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Дагестан | 0,8 | 26,85 | 1,5 | 34,52 | 1,5 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Ингушетия | - | - | 25,3 | 25,3 | 25,8 | 26 | - | - | - | - | - |
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 8. | Республика Калмыкия | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 1,65 | 1,73 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Карелия | - | - | 10 | 15 | 11 | 21,3 | - | - | - | - | - |
| 11. | Республика Коми | 6,7 | 8,55 | 14,5 | 14,773 | 15,5 | 15,7 | - | - | - | - | - |
| 12. | Республика Крым | - | - | 60 | 84 | 65 | 85 | - | - | - | - | - |
| 13. | Республика Марий Эл | 48,8 | 124,1 | 15,9 | 19,8 | 52,5 | 54,8 | - | - | - | - | - |
| 14. | Республика Мордовия | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 22 | - | - | - | - | - |
| 15. | Республика Саха (Якутия) | 35,6 | 36,8 | 38,2 | 38,5 | 38,3 | 38,4 | - | - | - | - | - |
| 16. | Республика Северная Осетия - Алания | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 23 | - | - | - | - | - |
| 17. | Республика Татарстан | 445,87 | 445,87 | 58 | 58 | 58 | 438,9 | - | - | - | - | - |
| 18. | Республика Тыва | 5 | 5 | 5,5 | 5,6 | 6 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| 19. | Удмуртская Республика | 209,82 | 209,82 | - | - | 204 | 79,1 | - | - | - | - | - |
| 20. | Республика Хакасия | 12 | 12 | 12 | 14,73 | 12 | 14,8 | - | - | - | - | - |
| 21. | Чеченская Республика | 15,222 | 15,222 | 18,266 | 18,266 | 3,888 | 3,88 | - | - | - | - | - |
| 22. | Чувашская Республика | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 23. | Алтайский край | 15 | 15,8 | 5 | 5,8 | 15,5 | 16 | - | - | - | - | - |
| 24. | Забайкальский край | - | - | 16 | 16,4 | 16,5 | 17 | - | - | - | - | - |
| 25. | Камчатский край | 5 | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 26. | Краснодарский край | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 27. | Красноярский край | 8,6 | 25,7 | 31,4 | 31,6 | 8,6 | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 28. | Пермский край | 70 | 71,4 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 29. | Приморский край | 2 | 2 | - | - | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 30. | Ставропольский край | 3 | 3,5 | 3,2 | 8,6 | 3,5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 31. | Хабаровский край | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 12,4 | - | - | - | - | - |
| 32. | Архангельская область | - | - | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 33. | Астраханская область | - | - | - | - | 29,5 | 33,5 | - | - | - | - | - |
| 34. | Белгородская область | - | - | 400 | 731 | 450 | 500 | - | - | - | - | - |
| 35. | Брянская область | - | - | 14,4 | 15,3 | 15,2 | 16 | - | - | - | - | - |
| 36. | Владимирская область | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
| 37. | Волгоградская область | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 6 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| 38. | Вологодская область | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Воронежская область | 34,44 | 34,44 | - | - | 20,5 | 21 | - | - | - | - | - |
| 40. | Ивановская область | - | - | 19,5 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Иркутская область | - | - | - | - | 20,3 | 0,35 | - | - | - | - | - |
| 42. | Калининградская область | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 43. | Калужская область | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 44. | Кемеровская область | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Кировская область | - | - | 20 | 24,416 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Костромская область | 32 | 33 | - | - | 37 | 38,9 | - | - | - | - | - |
| 47. | Курганская область | 1,31 | 1,4 | 1,4 | 1,65 | - | 1,75 | - | - | - | - | - |
| 48. | Курская область | - | - | 5 | 5,45 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 49. | Ленинградская область | 11,51 | 13,01 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
| 50. | Липецкая область | 4,75 | 5,4 | - | - | 4,9 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Магаданская область | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 52. | Московская область | 11 | 16 | 8 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 53. | Мурманская область | - | - | - | - | 87 | 44,5 | - | - | - | - | - |
| 54. | Нижегородская область | 16,25 | 16,25 | - | - | 6 | 6,5 | - | - | - | - | - |
| 55. | Новгородская область | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Новосибирская область | 2,4 | 5,1 | 3 | 9,5 | 3,5 | 3,3 | - | - | - | - | - |
| 57. | Омская область | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 58. | Оренбургская область | 11 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 59. | Орловская область | - | - | 5,3 | 5,3 | 5,4 | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Псковская область | 1,1 | 1,1 | - | - | 9,9 | 9,9 | - | - | - | - | - |
| 61. | Ростовская область | 9 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 62. | Рязанская область | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 4 | 4,5 | - | - | - | - | - |
| 63. | Самарская область | 42 | 43,08 | 43 | 44,2 | 44 | 44,8 | - | - | - | - | - |
| 64. | Саратовская область | 55,1 | 58,55 | 63 | 64 | 70,3 | 75 | - | - | - | - | - |
| 65. | Сахалинская область | 24,5 | 24,5 | - | - | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 66. | Свердловская область | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 85 | - | - | - | - | - |
| 67. | Смоленская область | - | - | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 68. | Тамбовская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - | - |
| 69. | Тверская область | 14,56 | 14,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Томская область | 1 | 4,7 | 1 | 1,7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 71. | Тульская область | 3,1 | 3,15 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | - | - | - | - | - |
| 72. | Тюменская область | 29,12 | 29,95 | - | - | 32,478 | 32,75 | - | - | - | - | - |
| 73. | Ульяновская область | 30 | 43,5 | 30 | 34 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| 74. | Челябинская область | 7,4 | 17,59 | 9,8 | 39,3 | 9,9 | 10 | - | - | - | - | - |
| 75. | Ярославская область | - | - | 10 | 10,6 | 13 | 9 | - | - | - | - | - |
| 76. | Город Москва | 1480,75 | 1480,75 | 1621,7 | 1621,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | 3,7 | 4,2 | - | - | - | - | - |
| 78. | Город Севастополь | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | - | - |
| 79. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 80. | Ненецкий автономный округ | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 81. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Чукотский автономный округ | - | - | 0,12 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 12 | 12,5 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 4.3 "Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации", человек | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Алтай | - | - | - | - | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | - | - | - |
| 2. | Республика Бурятия | - | - | - | - | 25400 | 25450 | 25500 | 25550 | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | - | - | 2600 | 2800 | 2900 | 2900 | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | - | - | - |
| 6. | Республика Тыва | - | - | - | - | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | - | - | - |
| 7. | Республика Хакасия | - | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - |
| 8. | Забайкальский край | - | - | - | - | 416 | 100 | 110 | 120 | - | - | - |
| 9. | Камчатский край | - | - | - | - | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | - | - | - |
| 10. | Красноярский край | - | - | - | - | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | - | - | - |
| 11. | Приморский край | - | - | - | - | 1012 | 1088 | 1174 | 1174 | - | - | - |
| 12. | Хабаровский край | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1250 | 1300 | - | - | - |
| 13. | Амурская область | - | - | - | - | 910 | 910 | 910 | 910 | - | - | - |
| 14. | Вологодская область | - | - | - | - | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | - | - | - |
| 15. | Иркутская область | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - |
| 16. | Кемеровская область | - | - | - | - | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | - | - | - |
| 17. | Магаданская область | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 18. | Мурманская область | - | - | - | - | 2500 | 2550 | 2600 | 2600 | - | - | - |
| 19. | Сахалинская область | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 170 | - | - | - |
| 20. | Свердловская область | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - |
| 21. | Томская область | - | - | - | - | 800 | 810 | 820 | 830 | - | - | - |
| 22. | Тюменская область | - | - | - | - | 50 | 52 | 52 | 52 | - | - | - |
| 23. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 500 | 501 | 502 | 503 | - | - | - |
| 24. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | - | - | 1476 | 1557 | 1648 | 1738 | - | - | - |
| 25. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 360 | 360 | 370 | 380 | - | - | - |
| 26. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
| Показатель 4.4 "Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Алтай | 15,9 | 17,7 | 15,9 | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Бурятия | 16,8 | 17 | 16,9 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | 26,8 | 26,8 | 27,4 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | 37 | 47,6 | 37,7 | 45,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Тыва | 11,989 | 11,989 | 12,967 | 12,967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Республика Хакасия | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Алтайский край | 9,5 | 9,5 | 20,7 | 21,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Забайкальский край | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Камчатский край | 42,25 | 41,07 | 44,72 | 39,418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Красноярский край | 35,8 | 35,9 | 38 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Приморский край | 12,7 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Хабаровский край | 38 | 38 | 38,3 | 38,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Амурская область | 23 | 23 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Вологодская область | 14,2 | 14,2 | 11,6 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Иркутская область | 19,011 | 19,011 | 19,6 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Кемеровская область | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ленинградская область | - | - | 9,6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Магаданская область | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Мурманская область | 33,4 | 33,4 | 35,3 | 35,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Сахалинская область | 35 | 35 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Свердловская область | 23,2 | 23,2 | 24,36 | 24,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Томская область | 41 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Тюменская область | 38 | 38 | 41,6 | 41,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Ненецкий автономной округ | 71,9 | 69,9 | 68,7 | 68,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 45,4 | 46,7 | 45,5 | 45,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Чукотский автономный округ | 27 | 27 | 28 | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 81 | 81 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 4.5 "Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", процентов | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Алтай | - | - | - | - | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | - | - | - |
| 2. | Республика Бурятия | - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 55 | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | 50 | 53 | 55 | 56 | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | - | - | 50 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 | 58 | - | - | - |
| 6. | Республика Тыва | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 13 | - | - | - |
| 7. | Республика Хакасия | - | - | - | - | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | - | - | - |
| 8. | Забайкальский край | - | - | - | - | 68 | 71 | 71,5 | 72 | - | - | - |
| 9. | Камчатский край | - | - | - | - | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | - | - | - |
| 10. | Красноярский край | - | - | - | - | 50 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | - | - | - |
| 11. | Приморский край | - | - | - | - | 70 | 70,1 | 70,2 | 70,2 | - | - | - |
| 12. | Хабаровский край | - | - | - | - | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | - | - | - |
| 13. | Амурская область | - | - | - | - | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 | - | - | - |
| 14. | Вологодская область | - | - | - | - | 50 | 52 | 53 | 54 | - | - | - |
| 15. | Иркутская область | - | - | - | - | 35 | 35,1 | 35,15 | 35,2 | - | - | - |
| 16. | Кемеровская область | - | - | - | - | 68 | 75 | 76 | 77 | - | - | - |
| 17. | Магаданская область | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 12 | - | - | - |
| 18. | Мурманская область | - | - | - | - | 40 | 42 | 43 | 44 | - | - | - |
| 19. | Сахалинская область | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 65 | - | - | - |
| 20. | Свердловская область | - | - | - | - | 30 | 30 | 30,1 | 30,2 | - | - | - |
| 21. | Томская область | - | - | - | - | 35 | 35,2 | 35,5 | 35,8 | - | - | - |
| 22. | Тюменская область | - | - | - | - | 30 | 32 | 33 | 34 | - | - | - |
| 23. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 53 | - | - | - |
| 24. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | - | - | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - |
| 25. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 65 | 65 | 66 | 67 | - | - | - |
| 26. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - |

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.03.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FFCDB6E5B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B428276F68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 31.03.2020 [N 387-21](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42920686CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Подпрограмма 1. Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | создание эффективной системы взаимодействия органов власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | оказание некоммерческим организациям государственной поддержки в сфере духовно-просветительской деятельности в виде предоставления из федерального бюджета субсидии на цели, предусмотренные правилами предоставления субсидий из федерального бюджета;  разработка научно-методической программы обучения представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации и оказывающих общественно полезные услуги;  проведение мероприятий в целях выявления лучших практик деятельности институтов гражданского общества в сфере межнациональных отношений, укрепления мира и согласия и повышения мотивации участия некоммерческих организаций в реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации, определенных [Стратегией](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26FCCCBBE1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256866CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) государственной национальной политики на период до 2025 года, и в реализации мероприятий государственной программы; | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;  количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ некоммерческих организаций; |
|  |  |  |  |  |  | повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти с национально-культурными автономиями и иными институтами гражданского общества и расширение общественного участия в реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  проведение мероприятий просветительско-образовательного характера для институтов гражданского общества в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  проведение мероприятий, направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения | количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями в сфере духовно-просветительской деятельности;  количество участников мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, принявших участие в мероприятиях, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  количество мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, проведенных федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42920686ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | создание условий для эффективного использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны, укрепления единства российской нации, упрочения межнационального мира и согласия;  увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  создание условий для успешной социализации, интеграции и эффективной самореализации молодежи | развитие системы лагерных смен, многонациональных молодежных слетов с обучающими программами, включающими этническую составляющую;  поддержка межрегионального взаимодействия молодежи (фестивали, научно-практические конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены), участия в международных информационных молодежных проектах, направленных на взаимное утверждение ценностей российской и мировой культуры;  развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для участия молодежных объединений и некоммерческих организаций в реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  стимулирование интереса молодежи к культурному и историческому наследию России, поддержка участия молодежи в реализации проектов, направленных на укрепление единства российской нации (акции, форумы и фестивали);  привлечение молодежи к активной общественной деятельности в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | уровень общероссийской гражданской идентичности;  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;  количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  число мероприятий для молодежи, реализованных в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук";  число участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук"; количество проектов, поданных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на конкурс молодежных проектов форума |
| Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;  увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. | софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России;  организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений (всероссийские конгрессы, фестивали, конкурсы, форумы);  планирование и проведение информационных кампаний, акций, конкурсов, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений;  реализация проектов и программ, направленных на воспитание патриотизма;  поддержка издательских проектов и программ, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, присуждение премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации | уровень общероссийской гражданской идентичности;  доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;  количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Содействие этнокультурному многообразию народов России | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | сохранение этнокультурного многообразия народов России, обеспечение популяризации исторического и культурного наследия народов России | реализация мероприятий, направленных на формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России;  ознакомление граждан России и международной общественности с культурой народов России;  формирование позитивного имиджа Северо-Кавказского региона Российской Федерации;  формирование позитивного международного имиджа Российской Федерации путем осуществления мер по сохранению и развитию культур народов России;  распространение знаний о традициях, культуре и народах России, активизация деятельности народных мастеров декоративно-прикладного искусства и художников по восстановлению забытых технологий изготовления изделий | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации;  численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России |
| Подпрограмма 3. Русский язык и языки народов России | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка и популяризация русского языка | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2025 г. | поддержка развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | организация и проведение просветительских информационных кампаний, серии интерактивных лекций, фестивалей, направленных на популяризацию и поддержку русского языка;  распространение передового опыта преподавания русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | уровень общероссийской гражданской идентичности;  количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России. |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка языков народов России | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | сохранение и развитие языков народов России | проведение мероприятий, направленных на изучение и выработку предложений по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, укрепление общероссийского гражданского единства с учетом языковой ситуации в субъектах Российской Федерации и статуса языков народов России;  обеспечение прав граждан на изучение языков народов России;  разработка методических рекомендаций и учебных пособий, посвященных вопросам изучения языков народов России, с участием ученых и экспертов | количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики";  доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в общем количестве языков народов России;  количество учебников по языкам народов России, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Подпрограмма 4. Коренные малочисленные народы Российской Федерации | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение участия общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов, затрагивающих права и интересы коренных малочисленных народов;  увеличение количества общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, вовлеченных в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | осуществление мероприятий, направленных на увеличение вовлеченности общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, государственное управление и местное самоуправление | прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года;  доля общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации, участвующих в решении вопросов, затрагивающих права и интересы таких народов, в общем количестве общественных организаций коренных малочисленных народов Российской Федерации;  доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206869CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. Сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации | популяризация исторического и культурного наследия коренных малочисленных народов России;  содействие сохранению традиционной культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, росту потребности представителей коренных малочисленных народов в культурно-досуговых мероприятиях, повышению спроса на изделия традиционных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов Российской Федерации | динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы, по отношению к соответствующему показателю 2016 года;  количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;  прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года |
| 9. | Основное мероприятие 4.3. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение качества жизни, уровня занятости, доступа к образовательным услугам, сохранение традиционного образа жизни, создание условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования, сохранение традиционной среды обитания в местах расселения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. | оказание государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации посредством предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;  прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года;  доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| Подпрограмма 5. Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206867CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |
| 10. | Основное мероприятие 5.1. Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | разработка и внедрение научно-методических и образовательно-просветительских программ, информационно-справочных изданий, ресурсов информационного сопровождения процессов социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации;  доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206867CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 5.2. Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | МВД России, Министр  В.А. Колокольцев | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | реализация комплекса мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан;  обеспечение выплат лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними членам семьи | содействие развитию и реализации адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество;  проведение мероприятий, направленных на выявление вопросов и выработку эффективных решений и направлений деятельности по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан;  привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа иностранного гражданина, популяризация легального труда иностранных граждан и улучшение восприятия образа иностранного гражданина в российском обществе;  создание интернет-ресурса, посвященного вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан;  обеспечение выплат лицам, ходатайствующим о признании их беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними членам семьи | количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году;  доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206867CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |
| Подпрограмма 6. Российское казачество | | | | | | | |
| 12. | Основное мероприятие 6.1. Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | содействие в привлечении российского казачества на гражданскую и иную службу | создание информационного ресурса, посвященного проблемам казачества;  проведение мероприятий, направленных на преодоление разделения российского казачества, выработку форматов взаимодействия с общественными организациями казаков, содействие развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении задач государственного, регионального и местного значения;  формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства, содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания Всероссийского казачьего общества | количество членов казачьих обществ;  количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы |
| 13. | Основное мероприятие 6.2. Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | поддержка самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения | реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, культурного наследия казачества, развитие казачьего движения, традиционных семейных и культурных ценностей, воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества;  методическое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры, сохранение культурного наследия казачества | количество членов казачьих обществ;  количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма |
| Подпрограмма 7. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 7.1. Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | совершенствование системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | обеспечение эффективного использования системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, включая ее научно-методическое и экспертное сопровождение | доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан;  доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень Российской Федерации, в общем числе конфликтных ситуаций, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций;  доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации |
| 15. | Основное мероприятие 7.2. Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | реализация профилактических мер по предотвращению распространения ксенофобии, националистической идеологии, религиозной и расовой нетерпимости, фальсификации истории, разжигания межнациональной вражды и ненависти, нарушение общественно-политической стабильности и территориальной целостности Российской Федерации | изучение лучших практик с последующей разработкой и внедрением методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике распространения экстремистской идеологии;  реализация мероприятий по выявлению новых рисков и подготовке сценарных прогнозов недопущения конфликтов и (или) их раннего выявления;  реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, включая осуществление работ по повышению уровня методического, организационного и технического обеспечения подготовки экспертов по профилактике распространения экстремистской идеологии, а также иных экспертно-методических работ и мероприятий по профилактике распространения экстремистской идеологии;  создание экспертной панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, проведение социологических исследований, направленных на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях и профилактику экстремизма в молодежной среде | доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, урегулированных на муниципальном уровне, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в муниципальных образованиях;  доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан;  доля конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, вышедших на уровень субъекта Российской Федерации, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Российской Федерации |
| Подпрограмма 8. Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 8.1. Совершенствование управления реализацией Программы, мониторинг реализации государственной программы | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, по подпрограммам и основным мероприятиям | обеспечение деятельности центрального аппарата ФАДН России;  повышение эффективности и качества работы в части планирования и исполнения средств федерального бюджета, своевременной, полной и качественной подготовки и сдачи бухгалтерской отчетности, повышение квалификации государственных гражданских служащих;  нормативно-правовое, методическое, аналитическое и информационное сопровождение реализации Программы, создание механизма мониторинга ее реализации | количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206B6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |
| 17. | Основное мероприятие 8.2. Развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики | ФАДН России, руководитель И.В. Баринов | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах Российской Федерации | повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации;  организация обучающих семинаров по повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации в субъектах Российской Федерации;  разработка методических рекомендаций по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество федеральных государственных гражданских служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;  количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;  количество муниципальных образований, подавших заявки на участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206B6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | | |

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.03.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FFCDB6E5B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B428216B6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 31.03.2020 [N 387-21](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206B66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK)) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование правового акта | Основные положения правового акта | Срок внесения в Правительство Российской Федерации (месяц) | Основания разработки (статус) | Реквизиты документа | Ответственный за разработку правового акта | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
| 2020 год | | | | | | |
| Акты Президента Российской Федерации | | | | | | |
| Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года | определение целей и задач государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период 2021 - 2030 годов, а также основных направлений ее реализации | декабрь | 4 | - | ФАДН России | Основное мероприятие 6.1 "Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206B66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) | | | | | | |
| 2025 год | | | | | | |
| Акты Президента Российской Федерации | | | | | | |
| Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2030 года | определение целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 - 2030 годов, а также основных направлений ее реализации | декабрь | 4 | - | ФАДН России | документ является основополагающим для всех основных мероприятий Программы |

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206B67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус и наименование структурного элемента | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | всего | X | 46 | 0 | 00 | 2499815,9 | 1961770,7 | 2410108,9 | 2536467,7 | 2378501,4 | 2821106,9 | 2773770,8 | 2279560,8 | 2279560,8 | 2279560,8 | 2279560,8 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 0 | 00 | 2499815,9 | 1961770,7 | 2410108,9 | 2536467,7 | 2378501,4 | 2821106,9 | 2773770,8 | 2279560,8 | 2279560,8 | 2279560,8 | 2279560,8 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 0 | 00 | 2100584,9 | 1531858,66 | 1979564,7 | 2130750,3 | 1943791,9 | 2736868,1 | 2689532 | 2195322 | 2195322 | 2195322 | 2195322 |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 0 | 00 | 14374,3 | 11481,86 | 13637,2 | 11214,1 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 | 13609,7 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  (до 15 мая 2018 г.) | 074 | 46 | 0 | 00 | 198577,6 | 248577,6 | 232800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Росмолодежь | 091 | 46 | 0 | 00 | 5000 | 4950 | 4900 | 3994,1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Роспечать | 135 | 46 | 0 | 00 | - | - | 1715 | 1252 | - | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 |
| Ростуризм | 174 | 46 | 0 | 00 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МВД России | 188 | 46 | 0 | 00 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 46 | 0 | 00 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 46 | 0 | 00 | 80000 | 80000 | 78400 | 78400 | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 46 | 0 | 00 | 60000 | 60000 | 59568,6 | 59568,6 | 60655,7 | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 075 | 46 | 0 | 00 | - | - | - | 232800 | 235165 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" | всего | X | 46 | 1 | 00 | 1485330,7 | 905247,14 | 1346268 | 1487048,7 | 1119983,6 | 1719981,6 | 1719845,8 | 1219981,6 | 1219981,6 | 1219981,6 | 1219981,6 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 1 | 00 | 1485330,7 | 905247,14 | 1346268 | 1487048,7 | 1119983,6 | 1719981,6 | 1719845,8 | 1219981,6 | 1219981,6 | 1219981,6 | 1219981,6 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 1 | 00 | 1445753,1 | 865669,54 | 1346268 | 1487048,7 | 1119983,6 | 1719981,6 | 1719845,8 | 1219981,6 | 1219981,6 | 1219981,6 | 1219981,6 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  (до 15 мая 2018 г.) | 074 | 46 | 1 | 00 | 38577,6 | 38577,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ростуризм | 174 | 46 | 1 | 00 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества" | всего | X | 46 | 1 | 01 | 1416100 | 837920,3 | 1282949,1 | 1427164,6 | 1055000 | 1655000 | 1654864,2 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 1 | 01 | 1416100 | 837920,3 | 1282949,1 | 1427164,6 | 1055000 | 1655000 | 1654864,2 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 1 | 01 | 1416100 | 837920,3 | 1282949,1 | 1427164,6 | 1055000 | 1655000 | 1654864,2 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 |
| Основное мероприятие 1.2 "Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления российской нации, упрочения мира и согласия" | всего | X | 46 | 1 | 02 | 69230,7 | 67326,84 | 63318,9 | 59884,1 | 64983,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 1 | 02 | 69230,7 | 67326,84 | 63318,9 | 59884,1 | 64983,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 1 | 02 | 29653,1 | 27749,24 | 63318,9 | 59884,1 | 64983,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 | 64981,6 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  (до 15 мая 2018 г.) | 074 | 46 | 1 | 02 | 38577,6 | 38577,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ростуризм | 174 | 46 | 1 | 02 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | всего | X | 46 | 2 | 00 | 393519,1 | 384126,39 | 358177,2 | 350815,1 | 374484,2 | 443807,4 | 436599,7 | 436599,7 | 436599,7 | 436599,7 | 436599,7 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 2 | 00 | 393519,1 | 384126,39 | 358177,2 | 350815,1 | 374484,2 | 443807,4 | 436599,7 | 436599,7 | 436599,7 | 436599,7 | 436599,7 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 2 | 00 | 386319,1 | 377184,89 | 351218,2 | 344413,5 | 367534,2 | 436857,4 | 429649,7 | 429649,7 | 429649,7 | 429649,7 | 429649,7 |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 2 | 00 | 4700 | 4441,5 | 4459 | 3901,6 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 46 | 2 | 00 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийской гражданской идентичности" | всего | X | 46 | 2 | 01 | 358041,5 | 350256,74 | 324699,4 | 319408,1 | 341266,8 | 383983,7 | 376776 | 376776 | 376776 | 376776 | 376776 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 2 | 01 | 358041,5 | 350256,74 | 324699,4 | 319408,1 | 341266,8 | 383983,7 | 376776 | 376776 | 376776 | 376776 | 376776 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 2 | 01 | 355541,5 | 347756,74 | 322199,4 | 316908,1 | 338766,8 | 381483,7 | 374276 | 374276 | 374276 | 374276 | 374276 |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 46 | 2 | 01 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Основное мероприятие 2.2 "Содействие этнокультурному многообразию народов России" | всего | X | 46 | 2 | 02 | 35477,6 | 33869,65 | 33477,8 | 31407 | 33217,4 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 2 | 02 | 35477,6 | 33869,65 | 33477,8 | 31407 | 33217,4 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 | 59823,7 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 2 | 02 | 30777,6 | 29428,15 | 29018,8 | 27505,4 | 28767,4 | 55373,7 | 55373,7 | 55373,7 | 55373,7 | 55373,7 | 55373,7 |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 2 | 02 | 4700 | 4441,5 | 4459 | 3901,6 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов России" | всего | X | 46 | 3 | 00 | 4400 | 3740 | 6272,7 | 5490,7 | 45900 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 3 | 00 | 4400 | 3740 | 6272,7 | 5490,7 | 45900 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 3 | 00 | 4400 | 3740 | 4557,7 | 4238,7 | 45900 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 |
| Роспечать | 135 | 46 | 3 | 00 | - | - | 1715 | 1252 | - | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 |
| Основное мероприятие 3.1 "Поддержка и популяризация русского языка" | всего | X | 46 | 3 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | X | 46 | 3 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАДН России | 380 | 46 | 3 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 "Поддержка языков народов России" | всего | X | 46 | 3 | 02 | 4400 | 3740 | 6272,7 | 5490,7 | 45900 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 3 | 02 | 4400 | 3740 | 6272,7 | 5490,7 | 45900 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 | 44749,7 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 3 | 02 | 4400 | 3740 | 4557,7 | 4238,7 | 45900 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 | 19399,7 |
| Роспечать | 135 | 46 | 3 | 02 | - | - | 1715 | 1252 | - | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 | 25350 |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | всего | X | 46 | 4 | 00 | 128293,8 | 136834,01 | 117214,5 | 116227,4 | 162804,1 | 184115 | 164115 | 164002 | 164002 | 164002 | 164002 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 4 | 00 | 128293,8 | 136834,01 | 117214,5 | 116227,4 | 162804,1 | 184115 | 164115 | 164002 | 164002 | 164002 | 164002 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 00 | 120285,8 | 128876,01 | 109460,7 | 109379,5 | 154956,1 | 176267 | 156267 | 156154 | 156154 | 156154 | 156154 |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 4 | 00 | 3008 | 3008 | 2853,8 | 2853,8 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Росмолодежь | 091 | 46 | 4 | 00 | 5000 | 4950 | 4900 | 3994,1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 4.1 "Содействие участию коренных малочисленных народов Российской Федерации в решении вопросов государственного и местного управления" | всего | X | 46 | 4 | 01 | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | X | 46 | 4 | 01 | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 01 | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 "Сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации" | всего | X | 46 | 4 | 02 | 8008 | 7958 | 7753,8 | 6847,9 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 4 | 02 | 8008 | 7958 | 7753,8 | 6847,9 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 | 7848 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 4 | 02 | 3008 | 3008 | 2853,8 | 2853,8 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Росмолодежь | 091 | 46 | 4 | 02 | 5000 | 4950 | 4900 | 3994,1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 4.3 "Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | всего | X | 46 | 4 | 03 | 120285,8 | 128876,01 | 109460,7 | 109379,5 | 154956,1 | 156267 | 156267 | 156154 | 156154 | 156154 | 156154 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 4 | 03 | 120285,8 | 128876,01 | 109460,7 | 109379,5 | 154956,1 | 156267 | 156267 | 156154 | 156154 | 156154 | 156154 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 4 | 03 | 120285,8 | 128876,01 | 109460,7 | 109379,5 | 154956,1 | 156267 | 156267 | 156154 | 156154 | 156154 | 156154 |
| Подпрограмма 5 "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации" | всего | X | 46 | 5 | 00 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 5 | 00 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 5 | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МВД России | 188 | 46 | 5 | 00 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| Основное мероприятие 5.1 "Научно-методическое и информационное сопровождение социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан" | всего | X | 46 | 5 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | X | 46 | 5 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАДН России | 380 | 46 | 5 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 "Реализация мер, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан" | всего | X | 46 | 5 | 02 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 5 | 02 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| МВД России | 188 | 46 | 5 | 02 | 37779,1 | 21402,58 | 37023,4 | 15988,6 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 | 37779,1 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 5 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 6 "Российское казачество" | всего | X | 46 | 6 | 00 | 6666,3 | 4032,36 | 6324,4 | 4458,7 | 6311,7 | 69004,8 | 63732,8 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 6 | 00 | 6666,3 | 4032,36 | 6324,4 | 4458,7 | 6311,7 | 69004,8 | 63732,8 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 6 | 00 | - | - | - | - | - | 62693,1 | 57421,1 | 59154,7 | 59154,7 | 59154,7 | 59154,7 |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 6 | 00 | 6666,3 | 4032,36 | 6324,4 | 4458,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 |
| Основное мероприятие 6.1 "Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы" | всего | X | 46 | 6 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | X | 46 | 6 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФАДН России | 380 | 46 | 6 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.2 "Сохранение самобытной казачьей культуры и обеспечение участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма" | всего | X | 46 | 6 | 02 | 6666,3 | 4032,36 | 6324,4 | 4458,7 | 6311,7 | 69004,8 | 63732,8 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 6 | 02 | 6666,3 | 4032,36 | 6324,4 | 4458,7 | 6311,7 | 69004,8 | 63732,8 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 | 65466,4 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 6 | 02 | - | - | - | - | - | 62693,1 | 57421,1 | 59154,7 | 59154,7 | 59154,7 | 59154,7 |
| Минкультуры России | 054 | 46 | 6 | 02 | 6666,3 | 4032,36 | 6324,4 | 4458,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 | 6311,7 |
| Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" | всего | X | 46 | 7 | 00 | 314749 | 361807,65 | 385113,2 | 384070,5 | 441867,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 7 | 00 | 314749 | 361807,65 | 385113,2 | 384070,5 | 441867,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 7 | 00 | 14749 | 11807,65 | 14344,6 | 13301,9 | 66047 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 | 66046,7 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  (до 15 мая 2018 г.) | 074 | 46 | 7 | 00 | 160000 | 210000 | 232800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 46 | 7 | 00 | 80000 | 80000 | 78400 | 78400 | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 46 | 7 | 00 | 60000 | 60000 | 59568,6 | 59568,6 | 60655,7 | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 075 | 46 | 7 | 00 | - | - | - | 232800 | 235165 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7.1 "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" | всего | X | 46 | 7 | 01 | 10000 | 7771 | 10000 | 10000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 7 | 01 | 10000 | 7771 | 10000 | 10000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 7 | 01 | 10000 | 7771 | 10000 | 10000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| Основное мероприятие 7.2 "Реализация мер по профилактике и предупреждению попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды" | всего | X | 46 | 7 | 02 | 304749 | 354036,65 | 375113,2 | 374070,5 | 379867,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 7 | 02 | 304749 | 354036,65 | 375113,2 | 374070,5 | 379867,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 7 | 02 | 4749 | 4036,65 | 4344,6 | 3301,9 | 4047 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 | 4046,7 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации  (до 15 мая 2018 г.) | 074 | 46 | 7 | 02 | 160000 | 210000 | 232800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 075 | 46 | 7 | 02 | - | - | - | 232800 | 235165 | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 46 | 7 | 02 | 80000 | 80000 | 78400 | 78400 | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 46 | 7 | 02 | 60000 | 60000 | 59568,6 | 59568,6 | 60655,7 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | X | 46 | 8 | 00 | 129077,9 | 144580,57 | 153715,5 | 172368 | 189371 | 255622,6 | 240902 | 244935,6 | 244935,6 | 244935,6 | 244935,6 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 8 | 00 | 129077,9 | 144580,57 | 153715,5 | 172368 | 189371 | 255622,6 | 240902 | 244935,6 | 244935,6 | 244935,6 | 244935,6 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 8 | 00 | 129077,9 | 144580,57 | 153715,5 | 172368 | 189371 | 255622,6 | 240902 | 244935,6 | 244935,6 | 244935,6 | 244935,6 |
| Основное мероприятие 8.1 "Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы" | всего | X | 46 | 8 | 01 | 129077,9 | 144580,57 | 131015,5 | 150349 | 166671 | 232922,6 | 218202 | 222235,6 | 222235,6 | 222235,6 | 222235,6 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 8 | 01 | 129077,9 | 144580,57 | 131015,5 | 150349 | 166671 | 232922,6 | 218202 | 222235,6 | 222235,6 | 222235,6 | 222235,6 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 8 | 01 | 129077,9 | 144580,57 | 131015,5 | 150349 | 166671 | 232922,6 | 218202 | 222235,6 | 222235,6 | 222235,6 | 222235,6 |
| Основное мероприятие 8.2. "Развитие кадрового потенциала в сфере реализации государственной национальной политики" | всего | X | 46 | 8 | 02 | - | - | 22700 | 22019 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 |
| федеральный бюджет | X | 46 | 8 | 02 | - | - | 22700 | 22019 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 |
| ФАДН России | 380 | 46 | 8 | 02 | - | - | 22700 | 22019 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 |

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

**НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B429206B67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Подпрограмма 1  "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1.  Проведен отбор некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности, определены получатели субсидии |  | ФАДН России | 30 марта | - | - | - | 30 марта | - | - | - | 30 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 1.2.  Заключены соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности |  | ФАДН России | - | 1 июня | - | - | - | 1 июня | - | - | - | 1 июня | - | - |
| Контрольное событие 1.3.  Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности |  | ФАДН России |  | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |  | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |  | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| Контрольное событие 1.4.  Проведен отбор федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, определены получатели субсидии на соответствующий финансовый год |  | ФАДН России | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - |
| Контрольное событие 1.5.  Заключены соглашения с федеральными национально-культурными автономиями и иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  | ФАДН России | - | 1 июня | - | - | - | 1 июня | - | - | - | 1 июня | - | - |
| Контрольное событие 1.6.  Предоставлены субсидии федеральным национально-культурными автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  | ФАДН России | - | 15 июня | 15 августа | 15 ноября | - | 15 июня | 15 августа | 15 ноября | - | 15 июня | 15 августа | 15 ноября |
| Контрольное событие 1.7.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.8.  Проведен Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" |  | ФАДН России | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - |
| Контрольное событие 1.9.  Проведен Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи |  | ФАДН России | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 1.10.  Проведен молодежный этнокультурный лагерь "Диалог культур" |  | ФАДН России | - | - | - | 15 ноября | - | - | - | 15 ноября | - | - | - | 15 ноября |
| Контрольное событие 1.11.  Организован и проведен Всероссийский форум тюркской молодежи "Золото тюрков" |  | ФАДН России | - | - | - | 1 октября | - | - | - | 1 октября | - | - | - | 1 октября |
| Подпрограмма 2  "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1.  Проведен анализ исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в отчетном году |  | ФАДН России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 2.2.  Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на соответствующий финансовый год |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.3.  Проведен отбор субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | ФАДН России | - | 10 июня | - | - | - | 10 июня | - | - | - | 10 июня | - | - |
| Контрольное событие 2.4.  Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий в отчетном году в соответствии с утвержденным планом внутреннего финансового аудита ФАДН России |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.5.  Проведен международный фотоконкурс "Русская цивилизация" |  | ФАДН России | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 2.6.  Изданы не менее 2 номеров журнала "Вестник российской нации" |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.7.  Осуществлена выплата ежегодной премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации |  | Управление делами Президента Российской Федерации | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | 1 ноября |
| Контрольное событие 2.8.  Проведен Всероссийский конгресс этнографов и антропологов по проблемам межнациональных отношений |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.9.  Организована и проведена всероссийская просветительская акции "Большой этнографический диктант" |  | ФАДН России | - | - | - | 7 ноября | - | - | - | 7 ноября | - | - | - | 7 ноября |
| Контрольное событие 2.10.  Оказана финансовая поддержка реализации проекта "Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России" |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.11.  Оказана финансовая поддержка в реализации проекта "Самоварфест" |  | ФАДН России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 2.12.  Оказана финансовая поддержка в реализации проекта "Маяки дружбы. День Победы - один на всех" |  | ФАДН России | - | 30 мая | - | - | - | 30 мая | - | - | - | 30 мая | - | - |
| Контрольное событие 2.13.  Организован и проведен Всероссийский конкурс "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений |  | ФАДН России | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | 1 ноября |
| Контрольное событие 2.14.  Проведено комплексное исследование, посвященное социально-экономическим, этнокультурным и правовым аспектам интеграции цыган в России |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.15.  Проведен Всероссийский фестиваль "Цыгане под небом России" |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.16.  Проведен социологический мониторинг основных показателей состояния межнациональных отношений |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.17.  Проведен Международный политологический форум "Российский Кавказ" |  | ФАДН России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября |
| Контрольное событие 2.18.  Реализован проект "Многонациональная Россия" |  | ФАДН России | - | - | 30 августа | - | - | - | 30 августа | - | - | - | 30 августа | - |
| Контрольное событие 2.19.  Издано приложение к общероссийскому печатному изданию, направленному на распространение знаний о традициях и культуре народов России |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.20.  Проведен Международный фестиваль искусств "Мир Кавказу" |  | Минкультуры России | - | - | - | 10 октября | - | - | - | 10 октября | - | - | - | 10 октября |
| Контрольное событие 2.21.  Оказана финансовая поддержка реализации проекта "Школа межэтнической журналистики" |  | ФАДН России | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 2.22.  Проведен международный форум "Народы России" |  | ФАДН России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября |
| Контрольное событие 2.23.  Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |  | ФАДН России |  | 20 апреля | 20 июля | 20 октября |  | 20 апреля | 20 июля | 20 октября |  | 20 апреля | 20 июля | 20 октября |
| Подпрограмма 3  "Русский язык и языки народов России" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.1.  Проведен анализ реализуемых субъектами Российской Федерации мер по поддержке и популяризации русского языка |  | ФАДН России | - | - | - | - | 20 января | - | - | - | 20 января | - | - | - |
| Контрольное событие 3.2.  Проведен форум-диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза" |  | ФАДН России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября |
| Контрольное событие 3.3.  Проведен культурно-образовательный проект "Таланты Арктики. Дети" |  | ФАДН России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 3.4.  Проведен конкурс "Всероссийская общественная премия за сохранение языкового многообразия "Ключевое слово" |  | ФАДН России | - | - | - | 31 октября | - | - | - | 31 октября | - | - | - | 31 октября |
| Контрольное событие 3.5.  Определен победитель конкурса на издание антологии литератур народов России |  | Роспечать | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 3.6.  Выпущена антология литератур народов России |  | Роспечать | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 3.7.  Реализованы мероприятия по продвижению национальных литератур народов России в Российской Федерации и за рубежом |  | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 4  "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.1.  Проведены мероприятия, приуроченные к 30-летию создания "Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |  | ФАДН России | - | - | 30 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.2.  Проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" |  | Росмолодежь | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря |
| Контрольное событие 4.3.  Организован и проведен Всероссийский молодежный форум коренных малых народов "Российский Север" |  | Минкультуры России | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | 1 ноября | - | - | - | 1 ноября |
| Контрольное событие 4.4.  Проведен смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | Минкультуры России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 4.5.  Проведен анализ исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отчетном году |  | ФАДН России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 4.6.  Заключены соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.7.  Проведен ежеквартальный мониторинг освоения средств федерального бюджета, предусмотренных соглашениями о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | ФАДН России | - | 20 апреля | 20 июля | 20 октября | - | 20 апреля | 20 июля | 20 октября | - | 20 апреля | 20 июля | 20 октября |
| Контрольное событие 4.8.  Проведены проверки (в том числе выездные) и контроль за исполнением условий заключенных соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отчетном году |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 5  "Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.1.  Организованы и проведены круглые столы с участием президентов федеральных национальных культурных автономий |  | ФАДН России | 31 марта | - | - | 31 декабря | 31 марта | - | - | 31 декабря | 31 марта | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 5.2.  Проведен анализ состояния работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  | ФАДН России | - | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | - | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря | - | 30 июня | 30 сентября | 31 декабря |
| Контрольное событие 5.3.  Осуществлены мероприятия по приему и содержанию беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами |  | МВД России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 5.4.  Осуществлены мероприятия по приему и содержанию вынужденных переселенцев |  | МВД России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма 6  "Российское казачество" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.1.  Проведен анализ хода реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года |  | ФАДН России | 28 февраля | - | 31 августа | - | 28 февраля | - | 31 августа | - | 28 февраля | - | 31 августа | - |
| Контрольное событие 6.2.  Проведено заседание Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества |  | ФАДН России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.3.  Проведен Всероссийский фольклорный конкурс "Казачий круг" |  | ФАДН России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 6.4.  Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета Всероссийскому казачьему обществу |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 6.5.  Предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сфере духовно-просветительской деятельности |  | ФАДН России | - | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| Подпрограмма 7  "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.1.  Подготовлен отчет о работе системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации в отчетном году |  | ФАДН России | 20 февраля | - | - | - | 20 февраля | - | - | - | 20 февраля | - | - | - |
| Контрольное событие 7.2.  Подведены итоги и опубликован отчет о результатах мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в отчетном году |  | ФАДН России | - | 1 апреля | - | - | - | 1 апреля | - | - | - | 1 апреля | - | - |
| Контрольное событие 7.3.  Проведено заседание Экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей России |  | ФАДН России | - | - | 1 июля | 31 декабря | - | - | 1 июля | 31 декабря | - | - | 1 июля | 31 декабря |
| Контрольное событие 7.4.  Проведен социологический мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря |  | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 7.5.  Проведены комплексные социологические исследования, направленные на раннее предупреждение конфликтов на проблемных территориях |  | ФАДН России | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | 1 декабря |
| Подпрограмма 8  "Обеспечение реализации государственной программы" |  | ФАДН России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.1.  Осуществлена подготовка и сдача отчета по финансовому менеджменту (ежеквартально) |  | ФАДН России | - | 25 апреля | 25 июля | 25 октября | - | 25 апреля | 25 июля | 25 октября | - | 25 апреля | 25 июля | 25 октября |
| Контрольное событие 8.2.  Осуществлено повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих |  | ФАДН России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 8.3.  Подготовлены правовые акты, необходимые для обеспечения реализации |  | ФАДН России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 8.4.  Обеспечена деятельность ФГБУ "Дом народов России" |  | ФАДН России | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря |
| Контрольное событие 8.5.  Организованы обучающие семинары по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации |  | ФАДН России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.6.  Проведено общероссийское семинар-совещание по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации |  | ФАДН России | - | - | - | 10 декабря | - | - | - | 10 декабря | - | - | - | 10 декабря |
| Контрольное событие 8.7.  Определены победители в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" |  | ФАДН России | - | - | - | 1 октября | - | - | - | 1 октября | - | - | - | 1 октября |

Приложение N 6

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**ПРАВИЛА**

**РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ**

**НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ НАРОДОВ РОССИИ В РАМКАХ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256967CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 07.04.2018 [N 423](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC1BCE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25696BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK)) |

1. Настоящие Правила определяют условия, цели и порядок распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (далее - субсидии), в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Федеральному агентству по делам национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в [пункте 1](#P9605) настоящих Правил.

3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, соответствующих [пункту 1](#P9605) настоящих Правил, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

4. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий являются:

наличие государственной программы субъекта Российской Федерации (подпрограммы государственной программы субъекта Российской Федерации) в сфере национальной политики и ее соответствие целям и задачам государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики";

темп роста количества социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере национальной политики на территории субъекта Российской Федерации;

проведение мероприятий по формированию общероссийской гражданской идентичности, соответствующих праздничным дням (12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства);

к территории субъекта Российской Федерации относится территория, на которой имели место репрессии народов по признакам национальной и иной принадлежности;

к территории субъекта Российской Федерации относится территория, на которой указом Президента Российской Федерации вводилось или введено чрезвычайное положение по обстоятельствам, предусмотренным [подпунктом "а" статьи 3](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F27FEC3BEE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256869CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Федерального конституционного закона "О чрезвычайном положении";

к территории субъекта Российской Федерации относится приграничная территория;

уровень достижения субъектом Российской Федерации плановых значений показателей региональных государственных программ (подпрограмм государственных программ) в сфере реализации государственной национальной политики;

прирост значения показателя доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC1BCE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 07.04.2018 N 423)

4(1). Федеральное агентство по делам национальностей ежегодно, до 10 июня года, предшествующего очередному финансовому году, проводит конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на основании критериев отбора, предусмотренных [пунктом 4](#P9613) настоящих Правил.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EF7C4BCE3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256967CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) конкурсного отбора субъектов Российской Федерации устанавливается Федеральным агентством по делам национальностей.

(п. 4(1) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC1BCE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 07.04.2018 N 423)

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого между Федеральным агентством по делам национальностей и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E21FEC7BEE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

5(1). Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении отдельных мероприятий.

Заключение соглашений или внесение в них изменений, предусматривающих превышение уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целом по всем мероприятиям над предельным уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утвержденным Правительством Российской Федерации, не допускаются.

В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, их предоставление осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления.

(п. 5(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256866CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

6. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий, указанных в [пункте 1](#P9605) настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 60 процентов - между бюджетами субъектов Российской Федерации, отобранных на основании [пункта 4(1)](#P9623) настоящих Правил и являющихся республиками (далее - первая группа регионов);

б) 18 процентов - между бюджетами субъектов Российской Федерации, отобранных на основании [пункта 4(1)](#P9623) настоящих Правил и являющихся краями либо городами федерального значения (далее - вторая группа регионов);

в) 22 процента - между бюджетами субъектов Российской Федерации, отобранных на основании [пункта 4(1)](#P9623) настоящих Правил и являющихся областями, автономными областями либо автономными округами (далее - третья группа регионов).

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256867CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, относящегося к первой группе регионов (СУБi), определяется в 2 этапа:

а) на I этапе предварительная сумма субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год (СУБiпредв) определяется по формуле:

,

где:

i - индекс субъекта Российской Федерации из первой группы регионов;

СУБ - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели, указанные в [пункте 1](#P9605) настоящих Правил;

СУБiпредв - сумма субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, определяемая на первом этапе;

Hi - численность населения, проживающего на территории i-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

Yi - [предельный уровень](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22FBC3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C24616FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) формирования, предоставления и распределения субсидий;

Ккор - коэффициент корректировки, который определяется следующим образом:

если Hi < 400000 человек, то Ккор = 3;

если Hi  400000 человек и < 750000 человек, то Ккор = 2;

если Hi  750000 человек и < 1200000 человек, то Ккор = 1;

если Hi  1200000 человек и < 1500000 человек, то Ккор = 0,7;

если Hi  1500000 человек, то Ккор = 0,5;

б) на II этапе окончательный размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год определяется по формуле:

,

где N1 - количество субъектов Российской Федерации, входящих в первую группу регионов.

(п. 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

7(1). Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, относящегося ко второй группе регионов (СУБj), определяется в 2 этапа:

а) на I этапе предварительная сумма субсидии бюджету j-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год (СУБjпредв) определяется по формуле:

,

где:

j - индекс субъекта Российской Федерации из второй группы регионов;

СУБjпредв - сумма субсидии бюджету j-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, определяемая на I этапе;

Hj - численность населения, проживающего на территории j-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

Yj - [предельный уровень](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22FBC3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C24616FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) софинансирования расходного обязательства j-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) формирования, предоставления и распределения субсидий;

Ккор - коэффициент корректировки, который определяется следующим образом:

если Hj < 400000 человек, то Ккор = 3;

если Hj  400000 человек и < 750000 человек, то Ккор = 2;

если Hj  750000 человек и < 1200000 человек, то Ккор = 1;

если Hj  1200000 человек и < 1500000 человек, то Ккор = 0,7;

если Hj  1500000 человек, то Ккор = 0,5;

б) на II этапе окончательный размер субсидии бюджету j-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год определяется по формуле:

,

где N2 - количество субъектов Российской Федерации, входящих во вторую группу регионов.

(п. 7(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

7(2). Размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, относящегося к третьей группе регионов (СУБm), определяется в 2 этапа:

а) на I этапе предварительная сумма субсидии бюджету m-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год (СУБmпредв) определяется по формуле:

,

где:

m - индекс субъекта Российской Федерации из третьей группы регионов;

СУБmпредв - сумма субсидии бюджету m-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год, определяемая на I этапе;

Hm - численность населения, проживающего на территории m-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;

Ym - [предельный уровень](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22FBC3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C24616FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) софинансирования расходного обязательства m-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) формирования, предоставления и распределения субсидий;

Ккор - коэффициент корректировки, который определяется следующим образом:

если Hm < 400000 человек, то Ккор = 3;

если Hm  400000 человек и < 750000 человек, то Ккор = 2;

если Hm  750000 человек и < 1200000 человек, то Ккор = 1;

если Hm  1200000 человек и < 1500000 человек, то Ккор = 0,7;

если Hm  1500000 человек, то Ккор = 0,5;

б) на II этапе окончательный размер субсидии бюджету m-го субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год определяется по формуле:

,

где N3 - количество субъектов Российской Федерации, входящих в третью группу регионов.

(п. 7(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

7(3). Проведение этапов определения размера субсидии, указанных в [пунктах 7](#P9637) - [7(2)](#P9682) настоящих Правил, осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей единовременно.

(п. 7(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256E69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

8. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации, рассчитанный в соответствии с [пунктом 7](#P9637) настоящих Правил, не должен превышать 10 процентов общего размера субсидий.

Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом ограничения, установленного [абзацем первым](#P9706) настоящего пункта, перераспределяется между субъектами Российской Федерации в соответствии с [пунктом 7](#P9637) настоящих Правил.

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

10. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562.

11. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256E66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

12. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета начиная с 2018 года определяется в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF04B22771382A92CDBC8697E8B22296A8C5l242K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в законе о бюджете субъекта Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации) на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не обеспечивает уровень софинансирования из федерального бюджета, определенный в соответствии с настоящим пунктом, размер субсидии подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого за счет субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

14. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.

15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации по итогам отчетного финансового года значений следующих результатов использования субсидии:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

а) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации (процентов);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25616ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

б) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. человек);

в) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (тыс. человек).

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

16. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562.

17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения результатов использования субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256869CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

17(1). Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256866CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.

18. В случае нецелевого использования субсидии к субъекту Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256867CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

19. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Федеральным агентством по делам национальностей и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25616FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

Приложение

к Правилам распределения

и предоставления субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в рамках реализации мероприятий

по укреплению единства российской

нации и этнокультурному развитию

народов России в рамках

государственной программы Российской

Федерации "Реализация государственной

национальной политики"

**МЕТОДИКА**

**ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

**СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ**

**РАЗВИТИЮ НАРОДОВ РОССИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

Утратила силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC1BCE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 07.04.2018 N 423.

Приложение N 7

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**ПРАВИЛА**

**РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ**

**МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C246966CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 24.01.2019 [N 29](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK)) |

1. Настоящие Правила определяют условия, цели и порядок распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" (далее соответственно - субсидии, коренные малочисленные народы) для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на:

создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов;

развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256869CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

1(1). Перечень мероприятий субъектов Российской Федерации определяется субъектами Российской Федерации в соответствии с [пунктом 1](#P9785) настоящих Правил по согласованию с объединениями коренных малочисленных народов и на основании методических рекомендаций, утверждаемых Федеральным агентством по делам национальностей.

(п. 1(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Федеральному агентству по делам национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в [пункте 1](#P9785) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, соответствующих [пункту 1](#P9785) настоящих Правил, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

4. Критерием отбора субъектов Российской Федерации является наличие в субъекте Российской Федерации территорий, которые включены в [перечень](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2FF9C7BDE1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256966CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р, и на которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого между Федеральным агентством по делам национальностей и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E21FEC7BEE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

5(1). Соглашением могут быть установлены различные уровни софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в отношении отдельных мероприятий.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29.

В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, их предоставление осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления.

(п. 5(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (СУБi), определяется по формуле:



где:

Hi - численность коренных малочисленных народов, проживающих на территории i-го субъекта Российской Федерации, по данным Федеральной службы государственной статистики;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) формирования, предоставления и распределения субсидий;

Ri - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, региональный коэффициент равен 1,3. Дробное значение, полученное в результате применения регионального коэффициента к численности коренных малочисленных народов, проживающих на территории i-го субъекта Российской Федерации, входящего в состав приоритетных территорий, округляется до целого числа;

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

Limфб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на поддержку реализации мероприятий, указанных в [пункте 1](#P9785) настоящих Правил.

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

7. Размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации не должен превышать 10 процентов объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, указанные в [пункте 1](#P9785) настоящих Правил.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 24.01.2019 [N 29](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

Остаток субсидии, образовавшийся после ее распределения с учетом установленного в [абзаце первом](#P9819) настоящего пункта ограничения, перераспределяется между субъектами Российской Федерации в соответствии с формулой, предусмотренной [пунктом 6](#P9807) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C246869CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

8. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.11.2017 [N 1427](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C246866CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

9. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.

10. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

11. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562.

12. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 24.01.2019 [N 29](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета определяется в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF04B22771382A92CDBC8697E8B22296A8C5l242K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в законе о бюджете субъекта Российской Федерации (сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации) на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не обеспечивает уровень софинансирования из федерального бюджета, определенный в соответствии с настоящим пунктом, размер субсидии подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

(п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

13. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

14. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.

15. Оценка эффективности использования субсидии субъектом Российской Федерации осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации по итогам отчетного финансового года следующих значений результатов использования субсидии:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства;

количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию;

количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов;

доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E26F8C3B9E7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 24.01.2019 N 29)

16. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562.

17. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения результатов использования субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

17(1). Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552.

18. В случае нецелевого использования субсидии к субъекту Российской Федерации применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 18 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

19. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Федеральным агентством по делам национальностей и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2EFBC0BDE6B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C246B6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.11.2017 N 1427)

Приложение N 8

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**ПРАВИЛА**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО**

**МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА "МАШУК" В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.05.2017 [N 562](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 25.01.2018 [N 67](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2FF7C5B7E2B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25696BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 11.02.2019 [N 109](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FCC5BFE8B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256869CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK),  от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK)) |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования расходных обязательств Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятий Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в г. Пятигорске (далее соответственно - форум, субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Федеральному агентству по делам национальностей как получателю средств федерального бюджета на цели, указанные в [пункте 1](#P9879) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2FF7C5B7E2B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256967CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.01.2018 N 67)

3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов Ставропольского края, утверждающих перечень мероприятий, соответствующих [пункту 1](#P9879) настоящих Правил, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете Ставропольского края бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное не установлено актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256D6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

4. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого между Федеральным агентством по делам национальностей и высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E21FEC7BEE0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C25686FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

В соглашении предусматривается обязательство субъекта Российской Федерации по согласованию с Федеральным агентством по делам национальностей технической и финансовой документации, а также концепции мероприятий форума, разработанных в целях реализации мероприятий, предусмотренных [пунктом 1](#P9879) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FCC5BFE8B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256866CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256C66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

6. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации мероприятий форума не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

7. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FCC5BFE8B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6ECC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109.

8. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165.

9. Объем бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение расходного обязательства Ставропольского края, софинансируемого за счет субсидии, утверждается законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края (определяется сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

10. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ставропольского края из федерального бюджета за счет средств субсидии в 2017 году составляет 95 процентов расходного обязательства.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства Ставропольского края из федерального бюджета начиная с 2018 года определяется в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF04B22771382A92CDBC8697E8B22296A8C5l242K) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

11. Оценка эффективности расходов бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей на основании достижения значений следующих результатов использования субсидии:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A6BCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

а) число мероприятий для молодежи;

б) число участников форума;

в) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

г) количество проектов, поданных участниками форума на конкурс молодежных проектов форума.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FCC5BFE8B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B6FCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109)

12. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165.

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Ставропольского края.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E0B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256E6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 12.05.2017 N 562)

14. В случае если в отчетном финансовом году субъектом Российской Федерации не достигнуты установленные соглашением значения результатов использования субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B3242E3D3F8395B18E81F7B33C8AAAC720l14EK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2018 [N 165](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 11.02.2019 [N 109](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FCC5BFE8B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK), от 30.11.2019 [N 1552](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A68CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK))

15. Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E22F7C4B7E3B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F6DCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256F67CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165)

15(1). Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FCC5BFE8B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256B66CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 11.02.2019 N 109.

16. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256E6CCC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165.

17. В случае нецелевого использования субсидии к Ставропольскому краю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

(п. 17 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1BEE7B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256A69CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 30.11.2019 N 1552)

18. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E24F7C1B6E1B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256E6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 17.02.2018 N 165.

19. Контроль за соблюдением Ставропольским краем условий предоставления субсидии осуществляется Федеральным агентством по делам национальностей и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78F2FF7C5B7E2B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42C256868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 25.01.2018 N 67)

Приложение N 9

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ**

**РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ**

**ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ**

**СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,**

**КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ**

**ИСТОЧНИКОВ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ**

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E25FFCDB6E5B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B42B276F6ACC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 29.03.2019 N 360.

Приложение N 10

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 79 | - | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Дагестан | - | - | 80 | 92,5 | 81 | 89,6 | 81 | 83 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Ингушетия | - | - | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | - | - | - | - | - |
| 5. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 72 | 73 | 74 | 91,3 | 84,6 | 84,6 | - | - | - | - | - |
| 6. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 67 | 93,5 | 69 | 76,9 | 78 | 80 | - | - | - | - | - |
| 7. | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 64 | 65 | 65 | 68,7 | 66 | 67 | - | - | - | - | - |
| 8. | Чеченская Республика | - | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - |
| 9. | Ставропольский край | - | - | 17 | 85,9 | 53 | 96,6 | 54 | 55 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,2 | 5205,3 | 5205,4 | 5205,5 | 5205,6 | 5205,7 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Дагестан | - | - | 0,8 | 16,51 | 1,5 | 56,19 | 1,5 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Ингушетия | - | - | 84,5 | 84,5 | 59,2 | 59,2 | 61,1 | 61,5 | - | - | - | - | - |
| 5. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 7 | 8 | 9 | 12,5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 0,45 | 0,45 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 7. | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 15 | 15 | 16 | 16 | 6,3 | 6,6 | - | - | - | - | - |
| 8. | Чеченская Республика | - | - | 5,845 | 5,845 | 5,845 | 5,845 | 2,92 | 2,92 | - | - | - | - | - |
| 9. | Ставропольский край | - | - | 3,5 | 7,5 | 3,8 | 12,8 | 4,1 | 4,4 | - | - | - | - | - |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 195 | - | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3498,5 | 3498,6 | 3498,7 | 3498,8 | 3498,9 | 3499 |
| 2. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Дагестан | - | - | 0,8 | 26,85 | 1,5 | 34,52 | 1,5 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Ингушетия | - | - | - | - | 25,3 | 25,3 | 25,8 | 26 | - | - | - | - | - |
| 5. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 6. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 1,65 | 1,73 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 7. | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 23 | - | - | - | - | - |
| 8. | Чеченская Республика | - | - | 15,222 | 15,222 | 18,266 | 18,266 | 3,888 | 3,88 | - | - | - | - | - |
| 9. | Ставропольский край | - | - | 3 | 3,5 | 3,2 | 8,6 | 3,5 | 4 | - | - | - | - | - |

Приложение N 10(1)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 79 | - | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Республика Крым | - | - | 80 | 82,2 | 80 | 86 | 85 | 86 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,2 | 5205,3 | 5205,4 | 5205,5 | 5205,6 | 5205,7 |
| 2. | Республика Крым | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 85 | - | - | - | - | - |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тысяч человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 195 | - | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3498,5 | 3498,6 | 3498,7 | 3498,8 | 3498,9 | 3499 |
| 2. | Республика Крым | - | - | - | - | 60 | 84 | 65 | 85 | - | - | - | - | - |

Приложение N 10(2)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"**

**НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 79 | - | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Город Севастополь | - | - | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,2 | 5205,3 | 5205,4 | 5205,5 | 5205,6 | 5205,7 |
| 2. | Город Севастополь | - | - | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | - | - | - | - | - |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 195 | - | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3498,5 | 3498,6 | 3498,7 | 3498,8 | 3498,9 | 3499 |
| 2. | Город Севастополь | - | - | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | - | - | - | - | - |

Приложение N 10(3)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 79 | - | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Калининградская область | - | - | - | - | - | - | 74 | 75 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,2 | 5205,3 | 5205,4 | 5205,5 | 5205,6 | 5205,7 |
| 2. | Калининградская область | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 195 | - | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3498,5 | 3498,6 | 3498,7 | 3498,8 | 3498,9 | 3499 |
| 2. | Калининградская область | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |

Приложение N 10(4)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие, поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество, создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении российского казачества, снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 79 | - | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | 87 | 87 | 87,2 | 88,13 | 87,4 | 87,4 | - | - | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | - | - | 60 | 60 | 62 | 65 | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 69 | 72 | 71 | 74 | 73,1 | 73,3 | - | - | - | - | - |
| 6. | Камчатский край | - | - | 80 | 86 | - | - | 86 | 75,5 | - | - | - | - | - |
| 7. | Приморский край | - | - | 75,5 | 75,5 | - | - | 88,6 | 89 | - | - | - | - | - |
| 8. | Хабаровский край | - | - | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81,25 | - | - | - | - | - |
| 9. | Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Магаданская область | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Сахалинская область | - | - | 65 | 71,3 | - | - | 68 | 70 | - | - | - | - | - |
| 12. | Еврейская автономная область | - | - | - | 57 | 62 | - | 67 | 72 | - | - | - | - | - |
| 13. | Чукотский автономный округ | - | - | 50 | 50 | 88 | 87 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 2 | 0,7 | 1,2 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Иркутская область | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Камчатский край | - | - | 0,01 | 3 | 0,36 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Приморский край | - | - | 0,909 | 0,909 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Хабаровский край | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Амурская область | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Магаданская область | - | - | 1 | 1 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Сахалинская область | - | - | 1,01 | 1,01 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Чукотский автономный округ | - | - | 2 | 2 | 1,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,2 | 5205,3 | 5205,4 | 5205,5 | 5205,6 | 5205,7 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | 126 | 126 | 41 | 41 | 42 | 43 | - | - | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | - | - | 14 | 20,04 | 14,2 | 14,4 | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 38,2 | 71 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 35,8 | - | - | - | - | - |
| 6. | Камчатский край | - | - | 10 | 15 | - | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
| 7. | Приморский край | - | - | 13 | 13 | - | - | 0,2 | 2,7 | - | - | - | - | - |
| 8. | Хабаровский край | - | - | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 70,3 | - | - | - | - | - |
| 9. | Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Магаданская область | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 11. | Сахалинская область | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 12. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 13. | Чукотский автономный округ | - | - | 0,2 | 0,2 | 20,5 | 25,3 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 195 | - | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3498,5 | 3498,6 | 3498,7 | 3498,8 | 3498,9 | 3499 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | - | - | 91 | 91 | 92 | 93 | - | - | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | - | - | 16 | 16,4 | 16,5 | 17 | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 35,6 | 36,8 | 38,2 | 38,5 | 38,3 | 38,4 | - | - | - | - | - |
| 6. | Камчатский край | - | - | 5 | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 7. | Приморский край | - | - | 2 | 2 | - | - | 0,43 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| 8. | Хабаровский край | - | - | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 12,4 | - | - | - | - | - |
| 9. | Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Магаданская область | - | - | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| 11. | Сахалинская область | - | - | 24,5 | 24,5 | - | - | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - |
| 12. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 13. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 0,12 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;  содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | 330 | 350 | 75000 | 75050 | 75100 | 75150 | 75200 | 75250 | 75300 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | 25400 | 25450 | 25500 | 25550 | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | 416 | 100 | 110 | 120 | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | - | - | - |
| 6. | Камчатский край | - | - | - | - | - | - | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | - | - | - |
| 7. | Приморский край | - | - | - | - | - | - | 1012 | 1088 | 1174 | 1770 | - | - | - |
| 8. | Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1250 | 1300 | - | - | - |
| 9. | Амурская область | - | - | - | - | - | - | 910 | 910 | 910 | 910 | - | - | - |
| 10. | Магаданская область | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 11. | Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 170 | - | - | - |
| 12. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 370 | 380 | - | - | - |
| Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 27 | 34 | 28 | 31,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | 16,8 | 17 | 16,9 | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | 13,8 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Иркутская область | - | - | 19,011 | 19,011 | 19,6 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Камчатский край | - | - | 42,25 | 41,07 | 44,72 | 39,418 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Приморский край | - | - | 12,7 | 12,7 | 12,2 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Хабаровский край | - | - | 38 | 38 | 38,3 | 38,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Амурская область | - | - | 23 | 23 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Магаданская область | - | - | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Сахалинская область | - | - | 35 | 35 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Чукотский автономный округ | - | - | 27 | 27 | 28 | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 2. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 55 | - | - | - |
| 4. | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | 68 | 71 | 71,5 | 72 | - | - | - |
| 5. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 | 58 | - | - | - |
| 6. | Камчатский край | - | - | - | - | - | - | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | - | - | - |
| 7. | Приморский край | - | - | - | - | - | - | 70 | 70,1 | 70,2 | 70,2 | - | - | - |
| 8. | Хабаровский край | - | - | - | - | - | - | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | - | - | - |
| 9. | Амурская область | - | - | - | - | - | - | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 | - | - | - |
| 10. | Магаданская область | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 12 | - | - | - |
| 11. | Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 65 | - | - | - |
| 12. | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 66 | 67 | - | - | - |

Приложение N 10(5)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория (Российская Федерация, приоритетная территория, субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | повышение эффективности вовлечения институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, развитие и совершенствование системы государственно-общественного партнерства в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Российской Федерации, обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков народов России, его изучение и развитие, поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни, обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество, создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении российского казачества, снижение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, создание условий и механизмов для эффективной реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 79 | - | 79,5 | 78,5 | 80 | 86 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | 80 | 82,45 | 80 | 81 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | 79,5 | 95 | 80 | 92,3 | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | 83 | 88,4 | 84 | 88,4 | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | 65 | 70 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | 75 | 77 | 87,8 | 76 | 77 | 77,5 | - | - | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 80,5 | 81 | - | - | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | 61 | 72,2 | 62,5 | 66,1 | 63 | 63,8 | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 69 | 72 | 71 | 74 | 73,1 | 73,3 | - | - | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | 50 | 50 | 88 | 87 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 2 | 0,7 | 1,2 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | 2 | 2 | 1,9 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;  укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 400 | 406,74 | 450 | 5205 | 5205,1 | 5205,2 | 5205,3 | 5205,4 | 5205,5 | 5205,6 | 5205,7 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | 10 | 20 | 11 | 21,3 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | 14,8 | 14,8 | 27 | 45,193 | 28 | 30 | - | - | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | 2 | 2 | 2,1 | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | 44,5 | 87 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | - | - | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | 31,4 | 38,2 | 8,6 | 8,6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 38,2 | 71 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 35,8 | - | - | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | 0,2 | 0,2 | 20,5 | 25,3 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | 195 | - | 220 | 220,7 | 245 | 3498,3 | 3498,4 | 3498,5 | 3498,6 | 3498,7 | 3498,8 | 3498,9 | 3499 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | 10 | 15 | 11 | 21,3 | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | 6,7 | 8,55 | 14,5 | 14,773 | 15,5 | 15,7 | - | - | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | 87 | 44,5 | - | - | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 12 | 12,5 | - | - | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | 8,6 | 25,7 | 31,4 | 31,6 | 8,6 | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 35,6 | 36,8 | 38,2 | 38,5 | 38,3 | 38,4 | - | - | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 0,12 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели: | | обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и традиционного образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| Задачи: | | содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;  содействие улучшению качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | 330 | 350 | 75000 | 75050 | 75100 | 75150 | 75200 | 75250 | 75300 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | - | - | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2800 | 2900 | 2900 | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2550 | 2600 | 2600 | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 500 | 501 | 502 | 503 | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | - | - | - | - | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 370 | 380 | - | - | - |
| Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | 27 | 34 | 28 | 31,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | 26,8 | 26,8 | 27,4 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | 37 | 47,6 | 37,7 | 45,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | 33,4 | 33,4 | 35,2 | 35,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | 71,9 | 69,9 | 68,7 | 68,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 81 | 81 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | 35,8 | 35,9 | 38 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | 27 | 27 | 28 | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, процентов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Российская Федерация | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
| 2. | Арктическая зона Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Республика Карелия | - | - | - | - | - | - | 50 | 53 | 55 | 56 | - | - | - |
| 4. | Республика Коми | - | - | - | - | - | - | 50 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | - | - | - |
| 5. | Архангельская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Мурманская область | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 43 | 44 | - | - | - |
| 7. | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 52 | 53 | - | - | - |
| 8. | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | 32 | 33 | - | - | - |
| 9. | Красноярский край | - | - | - | - | - | - | 50 | 50,1 | 50,2 | 50,3 | - | - | - |
| 10. | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | - | - | 55 | 56 | 57 | 58 | - | - | - |
| 11. | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 66 | 67 | - | - | - |

Приложение N 11

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | Северо-Кавказский федеральный округ | 380 | 46 | - | - | 78809,7 | 78564,6 | 103609,5 | 101840,6 | 103912,2 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - |
| Республика Дагестан | 380 | 46 | - | - | 13108,8 | 12922,9 | 13186,7 | 12025,8 | 13736,4 | 13373,9 | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 380 | 46 | - | - | 1884,3 | 1884,3 | 8457,8 | 8457,8 | 9031,4 | 8827,1 | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 380 | 46 | - | - | 3543,7 | 3484,5 | 7489,3 | 7489,3 | 7949,3 | 7607,6 | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 380 | 46 | - | - | 1832,7 | 1832,7 | 8220,7 | 7933,8 | 8663,1 | 8301,2 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 380 | 46 | - | - | 2710,8 | 2710,8 | 11970,4 | 11945 | 12401,7 | 11932,6 | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 380 | 46 | - | - | 50172,7 | 50172,7 | 45578 | 45294,2 | 42850,9 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - |
| Чеченская Республика | 380 | 46 | - | - | 5556,7 | 5556,7 | 8706,6 | 8694,7 | 9279,4 | 9044,3 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" | Северо-Кавказский федеральный округ | 380 | 46 | 1 | - | 38577,6 | 38577,6 | 36599,5 | 36599,5 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - |
| Республика Дагестан | 380 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 380 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 380 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 380 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 380 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 380 | 46 | 1 | - | 38577,6 | 38577,6 | 36599,5 | 36599,5 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - |
| Чеченская Республика | 380 | 46 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятия 1.2 "Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления российской нации, упрочения мира и согласия" | Северо-Кавказский федеральный округ | 380 | 46 | 1 | 02 | 38577,6 | 38577,6 | 36599,5 | 36599,5 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - |
| Республика Дагестан | 380 | 46 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 380 | 46 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 380 | 46 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 380 | 46 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 380 | 46 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 380 | 46 | 1 | 02 | 38577,6 | 38577,6 | 36599,5 | 36599,5 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - |
| Чеченская Республика | 380 | 46 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | Северо-Кавказский федеральный округ | 380 | 46 | 2 | - | 40232,1 | 39987 | 67010 | 65524,8 | 67386,6 | 65581,6 | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 380 | 46 | 2 | - | 13108,8 | 12922,9 | 13186,7 | 12025,8 | 13736,4 | 13468,4 | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 380 | 46 | 2 | - | 1884,3 | 1884,3 | 8457,8 | 8457,8 | 9031,4 | 8866,0 | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 380 | 46 | 2 | - | 3543,7 | 3484,5 | 7489,3 | 7489,3 | 7949,3 | 7631,6 | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 380 | 46 | 2 | - | 1832,7 | 1832,7 | 8220,7 | 7933,8 | 8663,1 | 8333,6 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 380 | 46 | 2 | - | 2710,8 | 2710,8 | 11970,4 | 11945,0 | 12401,7 | 12009,4 | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 380 | 46 | 2 | - | 11595,1 | 11595,1 | 8978,5 | 8978,5 | 6325,3 | 6186,8 | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 380 | 46 | 2 | - | 5556,7 | 5556,7 | 8706,6 | 8694,7 | 9279,4 | 9085,8 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | Северо-Кавказский федеральный округ | 380 | 46 | 2 | 01 | 40232,1 | 39987 | 67010 | 65524,8 | 67386,6 | 65581,6 | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 380 | 46 | 2 | 01 | 13108,8 | 12922,9 | 13186,7 | 12025,8 | 13736,4 | 13468,4 | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 380 | 46 | 2 | 01 | 1884,3 | 1884,3 | 8457,8 | 8457,8 | 9031,4 | 8866 | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 380 | 46 | 2 | 01 | 3543,7 | 3484,5 | 7489,3 | 7489,3 | 7949,3 | 7631,6 | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 380 | 46 | 2 | 01 | 1832,7 | 1832,7 | 8220,7 | 7933,8 | 8663,1 | 8333,6 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 380 | 46 | 2 | 01 | 2710,8 | 2710,8 | 11970,4 | 11945 | 12401,7 | 12009,4 | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 380 | 46 | 2 | 01 | 11595,1 | 11595,1 | 8978,5 | 8978,5 | 6325,3 | 6186,8 | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 380 | 46 | 2 | 01 | 5556,7 | 5556,7 | 8706,6 | 8694,7 | 9279,4 | 9085,8 | - | - | - | - | - |

Приложение N 11(1)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | Республика Крым | 380 | 46 | - | - | 7264,8 | 7264,8 | 8416,8 | 8416,8 | 8873,5 | 8541,2 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | Республика Крым | 380 | 46 | 2 | - | 7264,8 | 7264,8 | 8416,8 | 8416,8 | 8873,5 | 8541,2 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | Республика Крым | 380 | 46 | 2 | 01 | 7264,8 | 7264,8 | 8416,8 | 8416,8 | 8873,5 | 8541,2 | - | - | - | - | - |

Приложение N 11(2)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | г. Севастополь | 380 | 46 | - | - | 1561,9 | 1511,5 | 6605,8 | 6269,5 | 4754,5 | 4742,9 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | г. Севастополь | 380 | 46 | 2 | - | 1561,9 | 1511,5 | 6605,8 | 6269,5 | 4754,5 | 4742,9 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | г. Севастополь | 380 | 46 | 2 | 01 | 1561,9 | 1511,5 | 6605,8 | 6269,5 | 4754,5 | 4742,9 | - | - | - | - | - |

Приложение N 11(3)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | Калининградская область | 380 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1834,3 | 1725 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | Калининградская область | 380 | 46 | 2 | - | - | - | - |  | 1834,3 | 1725 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | Калининградская область | 380 | 46 | 2 | 01 | - | - | - |  | 1834,3 | 1725 | - | - | - | - | - |

Приложение N 11(4)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | Дальневосточный федеральный округ | 380 | 46 | - | - | 82823,8 | 82250,3 | 89348,2 | 88575,5 | 122683,7 | 123035,3 | 82967,2 | 80923,8 | - | - | - |
| Республика Бурятия | 380 | 46 | - | - | 8971,9 | 8967,9 | 13653,8 | 13653,4 | 17161,3 | 17015,3 | 8335,1 | 7946,7 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | - | - | 15939,9 | 15939,9 | 19163,1 | 19163,1 | 24173 | 24007,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Забайкальский край | 380 | 46 | - | - | 1090,5 | 1090,5 | 8623,4 | 8623,4 | 7054,8 | 6996,8 | 1764,1 | 1628,2 | - | - | - |
| Камчатский край | 380 | 46 | - | - | 13019,8 | 12986,7 | 10946,1 | 10787,5 | 20465,8 | 20539,3 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Приморский край | 380 | 46 | - | - | 8210 | 7793,4 | 1038,6 | 1038,6 | 6455,5 | 6431 | 1701,8 | 1548,8 | - | - | - |
| Хабаровский край | 380 | 46 | - | - | 16787,8 | 16787,8 | 17407,4 | 17407,4 | 20093,3 | 20171,1 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Амурская область | 380 | 46 | - | - | 1020 | 1020 | 1039,7 | 1039,7 | 1663,2 | 1703,1 | 1703,1 | 1566,5 | - | - | - |
| Магаданская область | 380 | 46 | - | - | 3878,5 | 3763,4 | 4555,4 | 4095 | 6375,9 | 6420,8 | 5265,4 | 4909,7 | - | - | - |
| Сахалинская область | 380 | 46 | - | - | 1684,7 | 1680 | 1032,1 | 1019,7 | 2930 | 2899,1 | 1690,9 | 862,3 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 380 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1224,4 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | - | - | 12220,7 | 12220,7 | 11888,6 | 11747,7 | 16 310,9 | 15626,70 | 15 626,70 | 15615,40 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | Дальневосточный федеральный округ | 380 | 46 | 2 | - | 22553,6 | 22101,8 | 33075,2 | 33073,8 | 40720,3 | 40068,1 | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 380 | 46 | 2 | - | 3805 | 3801 | 8566,2 | 8565,8 | 9021,5 | 8680,2 | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 2 | - | 3911,3 | 3911,3 | 8217 | 8217 | 8677,4 | 8381 | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 380 | 46 | 2 | - | - | - | 7546,6 | 7546,6 | 5332,1 | 5232,7 | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 380 | 46 | 2 | - | 1346,2 | 1315 | - | - | 4970,2 | 4912,6 | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 380 | 46 | 2 | - | 7193,4 | 6776,8 | - | - | 4793,5 | 4729,2 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 380 | 46 | 2 | - | 4759,2 | 4759,2 | 6461,3 | 6461,3 | 4597,7 | 4544,4 | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 380 | 46 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 380 | 46 | 2 | - | 558,3 | 558,3 | 1341,6 | 1341,6 | 1233,9 | 1155,4 | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 380 | 46 | 2 | - | 788,1 | 788,1 | - | - | 1278,7 | 1208,2 | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 380 | 46 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1224,4 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 2 | - | 192,1 | 192,1 | 942,5 | 941,6 | 815,3 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | Дальневосточный федеральный округ | 380 | 46 | 2 | 01 | 22553,6 | 22101,8 | 33075,2 | 33073,8 | 40720,3 | 40068,1 | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 380 | 46 | 2 | 01 | 3805 | 3801 | 8566,2 | 8565,8 | 9021,5 | 8680,2 | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 2 | 01 | 3911,3 | 3911,3 | 8217 | 8217 | 8677,4 | 8381,0 | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 380 | 46 | 2 | 01 | - | - | 7546,6 | 7546,6 | 5332,1 | 5232,7 | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 380 | 46 | 2 | 01 | 1346,2 | 1315 | - | - | - | 4912,6 | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 380 | 46 | 2 | 01 | 7193,4 | 6776,8 | - | - | - | 4729,2 | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 380 | 46 | 2 | 01 | 4759,2 | 4759,2 | 6461,3 | 6461,3 | 4597,7 | 4544,4 | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 380 | 46 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 380 | 46 | 2 | 01 | 558,3 | 558,3 | 1341,6 | 1341,6 | 1233,9 | 1155,4 | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 380 | 46 | 2 | 01 | 788,1 | 788,1 | - | - | 1278,7 | 1208,2 | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 380 | 46 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | 1224,4 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 2 | 01 | 192,1 | 192,1 | 942,5 | 941,6 | 815,3 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | Дальневосточный федеральный округ | 380 | 46 | 4 | - | 60270,2 | 60148,5 | 56273 | 55501,4 | 81963,4 | 82967,2 | 82967,2 | 80923,8 | - | - | - |
| Республика Бурятия | 380 | 46 | 4 | - | 5166,9 | 5166,9 | 5087,6 | 5087,6 | 8139,8 | 8335,1 | 8335,1 | 7946,7 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 4 | - | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10946,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Забайкальский край | 380 | 46 | 4 | - | 1090,5 | 1090,5 | 1076,8 | 1076,8 | 1722,7 | 1764,1 | 1764,1 | 1628,2 | - | - | - |
| Камчатский край | 380 | 46 | 4 | - | 11673,6 | 11671,7 | 10946,1 | 10787,5 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Приморский край | 380 | 46 | 4 | - | 1016,6 | 1016,6 | 1038,6 | 1038,6 | 1662 | 1701,8 | 1701,8 | 1548,8 | - | - | - |
| Хабаровский край | 380 | 46 | 4 | - | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10946,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Амурская область | 380 | 46 | 4 | - | 1020 | 1020 | 1039,7 | 1039,7 | 1663,2 | 1703,1 | 1703,1 | 1566,5 | - | - | - |
| Магаданская область | 380 | 46 | 4 | - | 3320,2 | 3205,1 | 3213,8 | 2753,4 | 5142 | 5265,4 | 5265,4 | 4909,7 | - | - | - |
| Сахалинская область | 380 | 46 | 4 | - | 896,6 | 891,9 | 1032,1 | 1019,7 | 1651,3 | 1690,9 | 1690,9 | 862,3 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 380 | 46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 4 | - | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10806,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Основное мероприятия 4.3 "Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | Дальневосточный федеральный округ | 380 | 46 | 4 | 03 | 60270,2 | 60148,5 | 56273 | 55501,4 | 81963,4 | 82967,2 | 82967,2 | 80923,8 | - | - | - |
| Республика Бурятия | 380 | 46 | 4 | 03 | 5166,9 | 5166,9 | 5087,6 | 5087,6 | 8139,8 | 8335,1 | 8335,1 | 7946,7 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 4 | 03 | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10946,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Забайкальский край | 380 | 46 | 4 | 03 | 1090,5 | 1090,5 | 1076,8 | 1076,8 | 1722,7 | 1764,1 | 1764,1 | 1628,2 | - | - | - |
| Камчатский край | 380 | 46 | 4 | 03 | 11673,6 | 11671,7 | 10946,1 | 10787,5 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Приморский край | 380 | 46 | 4 | 03 | 1016,6 | 1016,6 | 1038,6 | 1038,6 | 1662 | 1701,8 | 1701,8 | 1548,8 | - | - | - |
| Хабаровский край | 380 | 46 | 4 | 03 | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10946,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Амурская область | 380 | 46 | 4 | 03 | 1020 | 1020 | 1039,7 | 1039,7 | 1663,2 | 1703,1 | 1703,1 | 1566,5 | - | - | - |
| Магаданская область | 380 | 46 | 4 | 03 | 3320,2 | 3205,1 | 3213,8 | 2753,4 | 5142 | 5265,4 | 5265,4 | 4909,7 | - | - | - |
| Сахалинская область | 380 | 46 | 4 | 03 | 896,6 | 891,9 | 1032,1 | 1019,7 | 1651,3 | 1690,9 | 1690,9 | 862,3 | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 380 | 46 | 4 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 4 | 03 | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10806,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |

Приложение N 11(5)

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО**

**БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ**

**ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия, мероприятия, объекта | Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа "Реализация государственной национальной политики" | Арктическая зона | 380 | 46 | - | - | 67642,7 | 66168,6 | 80135,8 | 80810,3 | 104047,2 | 104184,1 | 67641 | 66917,2 | - | - | - |
| Республика Карелия | 380 | 46 | - | - | 2699 | 1300 | 13479,9 | 13479,9 | 15448,3 | 15913,8 | 4585,5 | 4371,8 | - | - | - |
| Республика Коми | 380 | 46 | - | - | 2673,2 | 2673,2 | 5958,8 | 5958,8 | 6537,7 | 6180,1 | 529,7 | 519,4 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | - | - | 15939,9 | 15939,9 | 19163,1 | 19163,1 | 24173 | 24007,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Красноярский край | 380 | 46 | - | - | 18960,6 | 18885,5 | 17899,4 | 17899,4 | 21054,9 | 21089,6 | 15626,7 | 14862,3 | - | - | - |
| Архангельская область | 380 | 46 | - | - | - | - | 2281,8 | 2281,8 | 2211,8 | 2047,5 | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 380 | 46 | - | - | 912,8 | 912,8 | 937,7 | 937,7 | 2961,5 | 3689,6 | 1536,4 | 1464,8 | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | - | - | 3927 | 3927 | 4699,4 | 4572,3 | 6877,4 | 7003,3 | 6295,2 | 6485,9 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | - | - | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 11747,7 | 16310,9 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | - | - | 10501,6 | 10501,6 | 4769,6 | 4769,6 | 8471,7 | 8625,8 | 7814,1 | 7982,2 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | Арктическая зона | 380 | 46 | 2 | - | 15688,8 | 15688,8 | 36604,3 | 36603,4 | 37512,1 | 36543,1 | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 380 | 46 | 2 | - | - | - | 10822,4 | 10822,4 | 11196,4 | 11328,3 | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | 380 | 46 | 2 | - | 2359,8 | 2359,8 | 5635,6 | 5635,6 | 6020,4 | 5650,4 | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 2 | - | 3911,3 | 3911,3 | 8217 | 8217 | 8677,4 | 8381 | - | - | - | - | - |
| Красноярский край | 380 | 46 | 2 | - | 9116 | 9116 | 7848,2 | 7848,2 | 5559,3 | 5462,9 | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 380 | 46 | 2 | - | - | - | 2281,8 | 2281,8 | 2211,8 | 2047,5 | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 380 | 46 | 4 | - | - | - | - | - | 1461,1 | 2153,2 | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 2 | - | 109,6 | 109,6 | 856,8 | 729,7 | 729,7 | 708,1 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 2 | - | 192,1 | 192,1 | 942,5 | 941,6 | 815,3 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 2 | - | - | - | - | - | 840,7 | 811,7 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Укрепление общероссийского гражданского единства" | Арктическая зона | 380 | 46 | 2 | 01 | 15688,8 | 15688,8 | 36604,3 | 36603,4 | 35210,3 | 36543,1 | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 380 | 46 | 2 | 01 | - | - | 10822,4 | 10822,4 | 11196,4 | 11328,3 | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | 380 | 46 | 2 | 01 | 2359,8 | 2359,8 | 5635,6 | 5635,6 | 6020,4 | 5650,4 | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 2 | 01 | 3911,3 | 3911,3 | 8217 | 8217 | 8677,4 | 8381 | - | - | - | - | - |
| Красноярский край | 380 | 46 | 2 | 01 | 9116 | 9116 | 7848,2 | 7848,2 | 5559,3 | 5462,9 | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 380 | 46 | 2 | 01 | - | - | 2281,8 | 2281,8 | 2211,8 | 2047,5 | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 380 | 46 | 4 | - | - | - | - | - | 1461,1 | 2153,2 | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 2 | 01 | 109,6 | 109,6 | 856,8 | 856,8 | 729,7 | 708,1 | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 2 | 01 | 192,1 | 192,1 | 942,5 | 941,6 | 815,3 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 4 | - | - | - | - | - | 840,7 | 811,7 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные народы Российской Федерации" | Арктическая зона | 380 | 46 | 4 | - | 41644,4 | 40170,3 | 39704,4 | 44334 | 66535,1 | 67641 | 67641 | 66917,2 | - | - | - |
| Республика Карелия | 380 | 46 | 4 | - | 2699 | 1300 | 2657,5 | 2657,5 | 4251,9 | 4585,5 | 4585,5 | 4371,8 | - | - | - |
| Республика Коми | 380 | 46 | 4 | - | 313,4 | 313,4 | 323,2 | 323,2 | 517,3 | 529,7 | 529,7 | 519,4 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 4 | - | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10946,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Красноярский край | 380 | 46 | 4 | - | 9844,6 | 9769,5 | 10051,2 | 10051,2 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 14862,3 | - | - | - |
| Мурманская область | 380 | 46 | 4 | - | 912,8 | 912,8 | 937,7 | 937,7 | 1500,4 | 1536,4 | 1536,4 | 1464,8 | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 4 | - | 3817,4 | 3817,4 | 3842,6 | 3842,6 | 6147,7 | 6295,2 | 6295,2 | 6485,9 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 4 | - | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10806,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 4 | - | 10501,6 | 10501,6 | 4769,6 | 4769,6 | 7631 | 7814,1 | 7814,1 | 7982,2 | - | - | - |
| Основное мероприятия 4.3 "Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | Арктическая зона | 380 | 46 | 4 | 03 | 41644,4 | 40170,3 | 39704,4 | 44334 | 66535,1 | 67641 | 67641 | 66917,2 | - | - | - |
| Республика Карелия | 380 | 46 | 4 | 03 | 2699 | 1300 | 2657,5 | 2657,5 | 4251,9 | 4585,5 | 4585,5 | 4371,8 | - | - | - |
| Республика Коми | 380 | 46 | 4 | 03 | 313,4 | 313,4 | 323,2 | 323,2 | 517,3 | 529,7 | 529,7 | 519,4 | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 380 | 46 | 4 | 03 | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10946,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Красноярский край | 380 | 46 | 4 | 03 | 9844,6 | 9769,5 | 10051,2 | 10051,2 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 14862,3 | - | - | - |
| Мурманская область | 380 | 46 | 4 | 03 | 912,8 | 912,8 | 937,7 | 937,7 | 1500,4 | 1536,4 | 1536,4 | 1464,8 |  |  |  |
| Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 4 | 03 | 3817,4 | 3817,4 | 3842,6 | 3842,6 | 6147,7 | 6295,2 | 6295,2 | 6485,9 | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 380 | 46 | 4 | 03 | 12028,6 | 12028,6 | 10946,1 | 10806,1 | 15495,6 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 380 | 46 | 4 | 04 | 10501,6 | 10501,6 | 4769,6 | 4769,6 | 7631 | 7814,1 | 7814,1 | 7982,2 | - | - | - |

Приложение N 12

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ**

**(СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,**

**БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ**

**ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,**

**МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ**

**И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" В ОТНОШЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**ТЕРРИТОРИИ - СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Северо-Кавказский федеральный округ | всего | 87256,3 | 86924,2 | 110013,4 | 108334,6 | 110371 | 38857 | 38857 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 78809,7 | 78564,6 | 103609,5 | 102124,4 | 103912,2 | 36525,6 | 36525,6 | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 8446,6 | 8359,6 | 6403,9 | 6210,2 | 6459,4 | 2331,4 | 2331,4 | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | всего | 13798,7 | 13603 | 13880,7 | 12658,7 | 14459,30 | 14177,26 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13108,8 | 12922,9 | 13186,7 | 12025,8 | 13736,4 | 13468,4 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 689,9 | 680,1 | 694 | 632,9 | 772,9 | 708,86 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | всего | 3234,3 | 3234,3 | 8902,9 | 8902,9 | 9506,7 | 9332,63 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1884,3 | 1884,3 | 8457,8 | 8457,8 | 9031,4 | 8866 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1350 | 1350 | 445,1 | 445,1 | 475,3 | 466,63 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | всего | 3923,8 | 3787,5 | 8053 | 8053 | 8547,6 | 8206,02 | - | - | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3543,7 | 3484,5 | 7489,3 | 7489,3 | 7949,3 | 7631,6 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 380,1 | 303 | 563,7 | 563,7 | 598,3 | 574,42 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | всего | 1929,2 | 1929,1 | 8653,4 | 8351,4 | 9119 | 8772,21 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1832,7 | 1832,7 | 8220,7 | 7933,8 | 8663,1 | 8333,6 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 96,5 | 96,4 | 432,7 | 417,6 | 455,9 | 438,61 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | всего | 2946,5 | 2946,5 | 12871,4 | 12729,1 | 13335,2 | 12913,33 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2710,8 | 2710,8 | 11970,4 | 11945 | 12401,7 | 12009,4 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 235,7 | 235,7 | 901 | 784,1 | 933,5 | 903,93 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | всего | 55574,6 | 55574,6 | 48487,2 | 48487,2 | 45586 | 45586 | 45438,7 | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 50172,7 | 50172,7 | 45578 | 45578 | 42850,9 | 42577,9 | 42712,4 | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5401,9 | 5401,9 | 2909,2 | 2909,2 | 2904,5 | 2735,12 | 2726,32 | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | всего | 5849,2 | 5849,2 | 9164,8 | 9152,3 | 9767,8 | 9564 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5556,7 | 5556,7 | 8706,6 | 8694,7 | 9279,4 | 9085,8 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 292,5 | 292,5 | 458,2 | 457,6 | 488,4 | 478,2 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 13

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ**

**(СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,**

**КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ**

**ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" В ОТНОШЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**ТЕРРИТОРИИ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Республика Крым | всего | 7264,8 | 7264,8 | 9107,6 | 9107,6 | 9340,5 | 8990,74 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7264,8 | 7264,8 | 8416,8 | 8416,8 | 8873,5 | 8541,2 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 690,8 | 690,8 | 467,0 | 449,54 | - |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | всего | 7264,8 | 7264,8 | 9107,6 | 9107,6 | 9340,5 | 8990,74 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7264,8 | 7264,8 | 8416,8 | 8416,8 | 8873,5 | 8541,2 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 690,8 | 690,8 | 467 | 449,54 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 14

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ**

**(СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,**

**КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ**

**ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" В ОТНОШЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**ТЕРРИТОРИИ - Г. СЕВАСТОПОЛЯ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| г. Севастополь | всего | 1561,9 | 1511,5 | 6953,5 | 6599,5 | 5004,7 | 4992,53 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1561,9 | 1511,5 | 6605,8 | 6269,5 | 4754,5 | 4742,9 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 347,7 | 330 | 250,2 | 249,63 | - |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г. Севастополь | всего | 1561,9 | 1511,5 | 6953,5 | 6599,5 | 5004,7 | 4992,53 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1561,9 | 1511,5 | 6605,8 | 6269,5 | 4754,5 | 4742,9 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 347,7 | 330 | 250,2 | 249,63 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 15

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ**

**(СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,**

**КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ**

**ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" В ОТНОШЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**ТЕРРИТОРИИ - КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Калининградская область | всего | - | - | - | - | 2382,2 | 2240,26 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 1834,3 | 1725 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | 547,9 | 515,26 | - |  |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | всего | - | - | - | - | 2382,2 | 2240,26 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 1834,3 | 1725 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | 547,9 | 515,26 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 16

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ**

**(СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,**

**КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ**

**ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" В ОТНОШЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**ТЕРРИТОРИИ - ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Дальневосточный федеральный округ | всего | 171254 | 170269,2 | 112778,4 | 112213,1 | 138632,7 | 138729,22 | 93423,34 | 92268,89 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 82823,8 | 82250,3 | 89348,2 | 88857,1 | 122683,7 | 123035,3 | 82967,2 | 80923,8 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 88219,1 | 87807,8 | 23430,2 | 23356 | 15949 | 16499,74 | 10456,14 | 11345,09 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 211,1 | 211,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | всего | 9858,3 | 9854 | 14525,3 | 14524,9 | 18256,7 | 18101,39 | 8867,13 | 8453,94 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8971,9 | 8967,9 | 13653,8 | 13653,4 | 17161,3 | 17015,3 | 8335,1 | 7946,7 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 675,3 | 675 | 871,5 | 871,5 | 1095,4 | 1086,09 | 532,03 | 507,24 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 211,1 | 211,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | всего | 17910,9 | 17910,9 | 20829,4 | 20824,9 | 26275 | 26095,38 | 16985,6 | 16612,13 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15939,9 | 15939,9 | 19163,1 | 19158,6 | 24173 | 24007,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1971 | 1971 | 1666,3 | 1666,3 | 2102 | 2087,68 | 1358,9 | 996,73 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | всего | 1172,8 | 1172,7 | 9305,1 | 9305,1 | 7505 | 7443,4 | 1876,7 | 1789,23 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1090,5 | 1090,5 | 8623,4 | 8623,4 | 7054,8 | 6996,8 | 1764,1 | 1628,2 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 82,3 | 82,2 | 681,7 | 681,7 | 450,2 | 446,6 | 112,6 | 161,03 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | всего | 23144,2 | 22889,9 | 11522,2 | 11355,3 | 21833,6 | 21620,32 | 16449,16 | 16437,26 | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13019,8 | 12986,7 | 10946,1 | 10787,5 | 20465,8 | 20539,3 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 10124,4 | 9903,2 | 576,1 | 567,8 | 1367,8 | 1081,02 | 822,46 | 821,86 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | всего | 9891,6 | 9389,7 | 1180,2 | 1180,2 | 7335,6 | 7307,95 | 1933,86 | 1843,81 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8210 | 7793,4 | 1038,6 | 1038,6 | 6455,5 | 6431,0 | 1701,8 | 1548,8 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1681,6 | 1596,3 | 141,6 | 141,6 | 880,1 | 876,95 | 232,06 | 295,01 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | всего | 77309,4 | 77309,4 | 33296,1 | 33296,1 | 23920,5 | 24013,21 | 18603,21 | 19519,25 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16787,8 | 16787,8 | 17407,4 | 17407,4 | 20093,3 | 20171,1 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 60521,6 | 60521,6 | 15888,7 | 15888,7 | 3827,2 | 3542,11 | 2976,51 | 3903,85 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | всего | 1325,2 | 1325,2 | 1223,2 | 1223,2 | 1956,7 | 2003,65 | 2003,65 | 1910,37 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1020 | 1020 | 1039,7 | 1039,7 | 1663,2 | 1703,1 | 1703,1 | 1566,5 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 305,2 | 305,2 | 183,5 | 183,5 | 293,5 | 300,55 | 300,55 | 343,87 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | всего | 6568,3 | 6362,7 | 5006 | 4500,1 | 7006,5 | 6055,82 | 5786,15 | 5516,52 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3878,5 | 3763,4 | 4555,4 | 4095 | 6375,9 | 6399,4 | 5265,4 | 4909,7 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2689,8 | 2599,3 | 450,6 | 405,1 | 630,6 | 635,02 | 520,75 | 606,82 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | всего | 6884,1 | 6865,5 | 2400,2 | 2371,3 | 6813,9 | 6742,1 | 3932,33 | 3749,13 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1684,7 | 1680 | 1032,1 | 1019,7 | 2930 | 2899,1 | 1690,9 | 862,3 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 5199,4 | 5185,5 | 1368,1 | 1351,6 | 3883,9 | 3 843,0 | 2241,43 | 2886,83 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | всего | - | - | - | - | - | 1360,45 | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 1224,4 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | 136,05 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | всего | 17189,2 | 17189,2 | 13490,7 | 13345,9 | 17729,2 | 16985,54 | 16985,54 | 16437,26 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12220,7 | 12220,7 | 11888,6 | 11747,7 | 16310,9 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4968,5 | 4968,5 | 1602,1 | 1598,2 | 1418,3 | 1358,84 | 1358,84 | 821,86 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 17

к государственной программе

Российской Федерации

"Реализация государственной

национальной политики"

**СВЕДЕНИЯ**

**О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ**

**(СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,**

**БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,**

**КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ**

**ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" В ОТНОШЕНИИ ПРИОРИТЕТНОЙ**

**ТЕРРИТОРИИ - АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5BB54CFF59BCBB21AE286D9FE23CE2B78E23F7CCB7E4B33CEF09B77A9CE8B5176889AF06B424206868CC94EDCADCE4B2348AA9C73C1CD5BEl64CK) Правительства РФ от 31.03.2020 N 387-21) |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетная территория (субъект Российской Федерации, входящий в состав приоритетной территории) | Источник финансирования | Оценка расходов | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Арктическая зона | всего | 344028,6 | 342392,3 | 126841,2 | 126387,1 | 176677,4 | 128021,05 | 128066,01 | 123564,46 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 67834,8 | 66360,7 | 81078,3 | 80937,3 | 104047,2 | 104184,1 | 67641 | 66917,2 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 273641,3 | 273479,2 | 45762,9 | 45449,8 | 72630,2 | 73079,33 | 60896,25 | 57395,08 |  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 2552,5 | 2552,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | всего | 2906 | 1399,7 | 14340,3 | 14340,3 | 16434,4 | 16074,55 | 4631,82 | 4415,96 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2699 | 1300 | 13479,9 | 13479,9 | 15448,3 | 15913,8 | 4585,5 | 43741,8 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 207 | 99,7 | 860,4 | 860,4 | 986,1 | 160,75 | 46,32 | 44,16 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | всего | 5701,8 | 5701,8 | 8810,6 | 8810,6 | 9339,6 | 9038,2 | 4631,8 | 4415,9 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2673,2 | 2673,2 | 5958,8 | 5958,8 | 6537,7 | 6180,1 | 529,7 | 519,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 3028,6 | 3028,6 | 2851,8 | 2851,8 | 2801,9 | 2858,1 | 436,5 | 436,5 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | всего | 17910,9 | 17910,9 | 20829,4 | 20829,4 | 26274,9 | 25957,61 | 16847,83 | 16847,83 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15939,9 | 15939,9 | 19163,1 | 19163,1 | 24173 | 24007,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1971 | 1971 | 1666,3 | 1666,3 | 2101,9 | 2087,68 | 1358,9 | 996,73 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Красноярский край | всего | 32474,4 | 32344,5 | 23865,9 | 23865,9 | 28070,5 | 27950,54 | 16847,83 | 16489,3 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 18960,6 | 18885,5 | 17899,4 | 17899,4 | 21054,9 | 21089,6 | 15626,7 | 14862,3 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 13513,8 | 13459 | 5966,5 | 5966,5 | 7015,6 | 7029,87 | 5208,9 | 6070,52 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | всего | - | - | 2535,3 | 2535,3 | 2457,6 | 2275 | - | - | - | - |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | 2281,8 | 2281,8 | 2211,8 | 2047,5 | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | 253,5 | 253,5 | 245,8 | 227,5 | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | всего | 1722,3 | 1722,3 | 1320,7 | 1311,4 | 4171,1 | 5196,63 | 2163,94 | 2063,1 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 912,8 | 912,8 | 937,7 | 937,7 | 2961,5 | 3583,9 | 1536,4 | 1464,8 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 809,5 | 809,5 | 383 | 373,7 | 1209,6 | 1507,03 | 627,54 | 598,3 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | всего | 104102,4 | 104102,3 | 7579,7 | 7579,7 | 11094,5 | 11295,65 | 10153,55 | 9680,45 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3927 | 3927 | 4699,4 | 4699,4 | 6877,4 | 7003,3 | 6295,2 | 6485,9 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 99142,9 | 99142,9 | 2880,3 | 2880,3 | 4217,1 | 4292,35 | 3858,35 | 3194,55 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 1032,5 | 1032,4 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | всего | 17189,2 | 17189,2 | 13490,7 | 13045,9 | 18308 | 16985,54 | 16974,24 | 16437,26 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12220,7 | 12220,7 | 11888,6 | 11747,6 | 16310,9 | 15626,7 | 15626,7 | 15615,4 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 4968,5 | 4968,5 | 1602,1 | 1298,3 | 1997,1 | 1358,84 | 1358,84 | 821,86 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | всего | 162021,6 | 162021,6 | 34068,6 | 34068,6 | 60526,8 | 62183,0 | 55815,0 | 53214,67 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 10501,6 | 10501,6 | 4769,6 | 4769,6 | 8471,7 | 8625,8 | 7814,1 | 7982,2 | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 150000 | 150000 | 29299 | 29299 | 52055,1 | 53557,2 | 48000,9 | 45232,47 | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 1520 | 1520 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |