**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 15 июля 2013 г. N 1226-р**

1. Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB2C560EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3BjBa7N) Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" утвердить прилагаемый [план](#Par24) мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах [Стратегии](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB2C560EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBa6N) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

2. Возложить на Минрегион России осуществление контроля за реализацией [плана](#Par24), указанного в [пункте 1](#Par6) настоящего распоряжения, с представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации ежегодно, в январе и июле.

3. Минфину России при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных [планом](#Par24).

4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB2C560EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBa6N) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 15 июля 2013 г. N 1226-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 - 2015 ГОДАХ СТРАТЕГИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

──────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────

Наименование │ Срок │ Ответственные │ Источники │ Задача Стратегии │ Индикаторы │ Документы,

мероприятия │исполнения │ исполнители │ финансирования │ │(количественные или │ подтверждающие

│ │ │ │ │ качественные) для │ исполнение

│ │ │ │ │контроля исполнения │ мероприятия

│ │ │ │ │ мероприятия │

──────────────────────────────┴───────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

1. Разработка и 2013 год, Минрегион России, в пределах средств, обеспечение правовых, - постановление

обеспечение принятия III Минэкономразвития предусмотренных в организационных и Правительства

федеральной целевой квартал России, Минфин федеральном бюджете материальных условий, Российской

программы "Укрепление России, Минрегиону России способствующих Федерации

единства российской заинтересованные максимальному учету в

нации и этнокультурное федеральные органы системе государственного

развитие народов России исполнительной управления национально-

(2014 - 2020 годы)" власти культурных интересов

народов России и их

удовлетворению

2. Разработка модельной 2013 год, Минрегион России в пределах средств, объединение усилий - приказ Минрегиона

региональной целевой сентябрь предусмотренных в государственных и России

программы по федеральном бюджете муниципальных органов и

гармонизации Минрегиону России институтов гражданского

межнациональных общества для укрепления

отношений и укреплению единства российского

единства российской народа, достижения

нации межнационального мира и

согласия

3. Мониторинг в части постоянно Минрегион России в пределах средств, объединение усилий количество доклад Минрегиона

соответствия при участии предусмотренных в государственных и субъектов России в

реализуемых органов федеральном бюджете муниципальных органов и Российской Правительство

региональных целевых исполнительной Минрегиону России институтов гражданского Федерации, Российской

программ, направленных власти субъектов общества для укрепления реализующих Федерации

на укрепление Российской единства российского региональные (ежегодно, до 1

гражданского единства и Федерации народа, достижения целевые программы, апреля года,

гармонизацию межнационального мира и направленные на следующего за

межнациональных согласия; укрепление единства отчетным)

отношений, модельной обеспечение правовых, российской нации,

региональной программе организационных и достижение

материальных условий, межнационального

способствующих мира и согласия:

максимальному учету в 2013 год - 40

системе государственного субъектов

управления национально- Российской

культурных интересов Федерации;

народов России и их 2014 год - 43

удовлетворению субъекта Российской

Федерации;

2015 год - 51

субъект Российской

Федерации;

2018 год - 83

субъекта Российской

Федерации

4. Проведение ежегодных ежегодно, Минрегион России в пределах средств, совершенствование ежегодное резолюции и

всероссийских и IV квартал предусмотренных в системы управления и проведение 1 рекомендации

окружных совещаний федеральном бюджете координации всероссийского и 3 совещаний

представителей органов Минрегиону России государственных и окружных совещаний

исполнительной власти муниципальных органов с представителями

субъектов Российской при реализации органов

Федерации по вопросам государственной исполнительной

предупреждения национальной политики власти субъектов

межнациональных Российской Федерации; Российской

конфликтов, обеспечения организационное Федерации

эффективной работы обеспечение

системы мониторинга и совершенствования

профилактики деятельности органов

экстремизма на государственной власти

национальной и субъектов Российской

религиозной почве [<1>](#Par1945) Федерации по решению

задач государственной

национальной политики

Российской Федерации

5. Проведение в ежегодно Минкультуры в пределах средств, совершенствование проведение не менее аналитические

федеральных округах России, Минрегион предусмотренных в системы управления и 4 семинаров- отчеты на

семинаров-совещаний России при участии федеральном бюджете координации совещаний ежегодно официальном сайте

работников органов и органов Минкультуры России, государственных и Минкультуры России

учреждений культуры исполнительной Минрегиону России, муниципальных органов (в течение месяца

(клубов, библиотек, власти субъектов и в рамках средств, при реализации после проведения

музеев, национальных Российской предусмотренных государственной мероприятия)

культурных центров) по Федерации бюджетами субъектов национальной политики

предупреждению Российской Российской Федерации

межнациональных Федерации

конфликтов [<1>](#Par1945)

6. Привлечение к работе в постоянно Минрегион России, в пределах средств, объединение усилий динамика количества аналитические

общественных советах, заинтересованные предусмотренных в государственных и представителей отчеты на

иных экспертно- федеральные органы федеральном бюджете муниципальных органов и национальных официальном сайте

консультативных органах исполнительной Минрегиону России, институтов гражданского общественных Минрегиона России

при заинтересованных власти при участии заинтересованным общества для объединений, (ежегодно, до 1

федеральных органах органов федеральным органам укрепления единства включенных в состав февраля года,

исполнительной власти, исполнительной исполнительной российского народа, общественных следующего за

органах исполнительной власти субъектов власти, и в рамках достижения советов, иных отчетным)

власти субъектов Российской средств, межнационального мира и экспертно-

Российской Федерации Федерации предусмотренных согласия; консультативных

представителей бюджетами субъектов создание условий для органов

национальных Российской участия коренных

общественных Федерации малочисленных народов в

объединений решении вопросов,

затрагивающих их права и

интересы

7. Подготовка, ежегодно Минтруд России, в пределах средств обеспечение подготовки, количество доклад в

переподготовка и Минрегион России федерального переподготовки и федеральных Правительство

повышение квалификации бюджета, повышения квалификации государственных Российской

федеральных предусмотренных государственных и гражданских Федерации

государственных Минтруду России и муниципальных служащих служащих, прошедших (ежегодно, до 1

гражданских служащих, Минрегиону России по утвержденным в подготовку, февраля года,

занимающихся вопросами установленном порядке переподготовку и следующего за

реализации типовым учебным повышение отчетным)

государственной программам по вопросам квалификации

национальной политики, реализации

по направлениям: государственной

государственная национальной политики

политика в области Российской Федерации

обеспечения

национальной

безопасности и

государственная

национальная политика и

методическое

обеспечение их

профессиональной

служебной деятельности

[<1>](#Par1945)

8. Подготовка, ежегодно органы в пределах средств, обеспечение подготовки, количество доклады субъектов

переподготовка и исполнительной предусмотренных переподготовки и государственных Российской

повышение квалификации власти субъектов бюджетами субъектов повышения квалификации гражданских Федерации в

государственных Российской Российской государственных и служащих субъектов Минрегион России

гражданских служащих Федерации, органы Федерации и муниципальных служащих Российской (ежегодно, до 31

субъектов Российской местного бюджетами органов по утвержденным в Федерации и декабря отчетного

Федерации и самоуправления местного установленном порядке муниципальных года);

муниципальных служащих муниципальных самоуправления типовым учебным служащих органов доклад в

органов местного образований муниципальных программам по вопросам местного Правительство

самоуправления, образований реализации самоуправления, Российской

осуществляющих государственной занимающихся Федерации

взаимодействие с национальной политики проблемами (ежегодно, до 1

национальными Российской Федерации межнациональных и февраля года,

объединениями и межконфессиональных следующего за

религиозными отношений, отчетным)

организациями по прошедших

утвержденным в подготовку,

установленном порядке переподготовку и

типовым учебным повышение

программам по вопросам квалификации;

реализации количество

государственной субъектов

национальной политики Российской

Российской Федерации Федерации, в

[<1>](#Par1945) которых

образовательные

организации

осуществляют

подготовку,

переподготовку и

повышение

квалификации по

типовым учебным

программам по

вопросам реализации

государственной

национальной

политики Российской

Федерации

II. Обеспечение равноправия граждан,

реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

9. Мониторинг обращений постоянно Минтруд России, в пределах средств обеспечение реализации наличие аналитические

граждан о фактах Минрегион России, федерального принципа равноправия (отсутствие) фактов отчеты на

нарушений принципа заинтересованные бюджета, граждан независимо от нарушения принципа официальном сайте

равноправия граждан федеральные органы предусмотренных расы, национальности, равноправия граждан Минтруда России

независимо от расы, государственной Минтруду России, языка, отношения к (ежегодно, до 15

национальности, языка, власти при участии Минрегиону России, религии, убеждений, февраля года,

отношения к религии, органов заинтересованным принадлежности к следующего за

убеждений, государственной федеральным органам общественным отчетным)

принадлежности к власти субъектов государственной объединениям, а также

общественным Российской власти, средств других обстоятельств при

объединениям, а также Федерации бюджетов субъектов приеме на работу, при

других обстоятельств Российской замещении должностей

при приеме на работу, Федерации государственной и

при замещении муниципальной службы,

должностей должностей в

государственной и правоохранительных

муниципальной службы, органах и в судебной

должностей в системе, при

правоохранительных формировании кадрового

органах и в судебной резерва на федеральном и

системе, при региональном уровнях

формировании кадрового

резерва на федеральном

и региональном уровнях

III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

10. Подготовка перечня 2013 год, Минобрнауки в пределах средств, распространение знаний - перечень памятных

исторических событий, IV квартал России, Минрегион предусмотренных в об истории и культуре дат на 2014 - 2025

связанных с единением и России, федеральном бюджете народов Российской годы и график

общими достижениями Минкультуры России Минобрнауки России, Федерации; проведения

народов России, в целях при участии Минрегиону России, формирование культуры мероприятий

проведения Общественной Минкультуры России межнационального общения

торжественных палаты Российской (межэтнического) общения

мероприятий и их Федерации и в соответствии с нормами

освещения в Российской морали и традициями

общероссийских академии наук народов Российской

средствах массовой Федерации

информации в 2014 -

2025 годах

11. Содействие проведению февраль Минобрнауки в пределах средств, распространение знаний охват программными доклад в

торжественных 2014 г. - России, Минрегион предусмотренных в об истории и культуре мероприятиями всех Правительство

мероприятий, IV квартал России при участии федеральном бюджете народов Российской субъектов Российской

приуроченных к памятным 2015 г. - Общественной Минобрнауки России, Федерации Российской Федерации

датам в истории народов палаты Российской Минрегиону России, Федерации (ежегодно, до 15

России, в том числе: Федерации и и в рамках средств, февраля года,

органов предусмотренных следующего за

исполнительной бюджетами субъектов отчетным)

власти субъектов Российской

Российской Федерации [<2>](#Par1946)

Федерации

проведение ежегодно Минкультуры России в пределах средств обеспечение сохранения и количество доклад в

празднования Дня федерального приумножения духовного и участников Правительство

славянской бюджета, культурного потенциала мероприятий Российской

письменности и предусмотренных многонационального Федерации

культуры [<3>](#Par1947) Минкультуры России народа Российской (ежегодно, до 15

Федерации на основе идей июля отчетного

единства и дружбы года)

народов,

межнационального

(межэтнического)

согласия, российского

патриотизма

поддержка 2014 год Минрегион России в пределах средств, распространение знаний поддержка не менее доклад в

издательских проектов предусмотренных в об истории и культуре 13 издательских Правительство

в рамках празднования федеральном бюджете народов Российской проектов Российской

700-летия со дня Минрегиону России Федерации Федерации (до 1

рождения преподобного [<2>](#Par1946) февраля 2015 г.)

Сергия Радонежского

[<4>](#Par1948)

проведение 2014 год Минрегион России в пределах средств, распространение знаний поддержка не менее доклад в

торжественных предусмотренных в об истории и культуре 5 проектов, включая Правительство

мероприятий, федеральном бюджете народов Российской издательский Российской

посвященных 150-летию Минрегиону России Федерации; проект, Федерации (до 1

переселения корейцев [<2>](#Par1946) формирование культуры международную февраля 2015 г.)

в Россию межнационального конференцию и

(межэтнического) общения культурно-массовые

в соответствии с нормами мероприятия;

морали и традициями общее количество

народов Российской участников

Федерации мероприятий не

менее 2500 человек

12. Проведение молодежного 2014 - Минрегион России, в пределах средств, объединение усилий количество аналитические

образовательного 2015 годы, Росмолодежь, предусмотренных в государственных и участников не менее отчеты на

этнокультурного лагеря ежегодно правительство федеральном бюджете муниципальных органов и 250 человек; официальном сайте

"Диалог культур" (на Калужской области Минрегиону России, институтов гражданского проведение не Минрегиона России

базе комплекса Росмолодежи [<2>](#Par1946) общества для укрепления менее 2 смен, (в течение месяца

"Этномир", Калужская единства российского продолжительность после проведения

область) и его народа, достижения каждой не менее 9 мероприятия)

освещение в средствах межнационального мира и дней, дважды в год

массовой информации согласия

13. Проведение летних и 2014 - Минобрнауки в пределах обеспечение сохранения и количество аналитические

зимних историко- 2015 годы, России, Минрегион средств, приумножения духовного и участников не менее отчеты на

политологических школ ежегодно России при участии предусмотренных в культурного потенциала 250 человек; официальном сайте

для студентов и молодых Российской федеральном бюджете многонационального проведение не менее Минобрнауки России

ученых (совместно с академии наук и Минобрнауки России, народа Российской 4 школ ежегодно, (в течение месяца

институтами системы Российской Минрегиону России Федерации на основе идей продолжительность после проведения

Российской академии академии [<2>](#Par1946) единства и дружбы не менее 9 дней мероприятия)

наук и Российской образования народов, каждая

академии образования) и межнационального

освещение их в (межэтнического)

средствах массовой согласия, российского

информации патриотизма

14. Реализация выставочного 2014 - Минрегион России в пределах распространение знаний проведение аналитические

проекта 2015 годы средств, об истории и культуре фотоконкурса и отчеты на

"Многонациональная предусмотренных в народов Российской выставки "Культура официальном сайте

Россия" (конкурс и федеральном бюджете Федерации народов Северного Минрегиона России

фотовыставка) Минрегиону России Кавказа" не менее (в течение месяца

[<2>](#Par1946) чем в 4 субъектах после проведения

Российской мероприятия)

Федерации;

проведение не менее

чем в 5 субъектах

Российской

Федерации

фотовыставки

"Аборигенные народы

Севера";

количество

публикаций в

средствах массовой

информации;

количество

посетителей

выставок

IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

15. Разработка и 1 октября Минрегион России, в пределах средств, совершенствование методические методические

утверждение 2013 г. МВД России предусмотренных в правовых основ научного рекомендации, рекомендации,

методических федеральном бюджете и экспертного разосланные в утвержденные

рекомендаций для Минрегиону России, обеспечения раннего органы приказом

органов государственной МВД России предупреждения государственной Минрегиона России

власти субъектов межнациональных власти 83 субъектов

Российской Федерации о конфликтов, проявлений Российской

порядке выявления агрессивного Федерации

формирующихся национализма и связанных

конфликтов в сфере с ними криминальных

межнациональных проявлений, массовых

отношений, их беспорядков, проявлений

предупреждении и экстремизма и терроризма

действиях, направленных

на ликвидацию их

последствий [<1>](#Par1945)

16. Проведение 2014 - Минрегион России в пределах средств, создание государственной общероссийский доклад в

социологического 2015 годы, при участии предусмотренных в и муниципальной систем массовый Правительство

мониторинга ключевых ежегодно Российской федеральном бюджете мониторинга состояния репрезентативный Российской

показателей состояния академии наук Минрегиону России межэтнических отношений опрос (охват не Федерации

межнациональных [<2>](#Par1946) и раннего предупреждения менее 6400 человек) (ежегодно, до 15

отношений в российских конфликтных ситуаций; не менее чем в 70 февраля года,

регионах и эти системы должны субъектах следующего за

социологического базироваться на Российской отчетным)

исследования по диверсификации Федерации;

вопросам формирования источников информации и глубинные

общероссийской обеспечивать возможность исследования не

гражданской нации оперативного менее чем в 3 - 4

реагирования на субъектах

возникновение Российской

конфликтных и Федерации с

предконфликтных ситуаций различным уровнем

в субъектах Российской потенциальной

Федерации и в конфликтогенности;

муниципальных экспертные опросы

образованиях (не менее 20 - 25

экспертов)

17. Создание и 2014 - Минрегион России, в пределах средств, создание государственной охват системой доклад в

сопровождение системы 2015 годы ФМС России при предусмотренных в и муниципальной систем мониторинга в 2014 Правительство

мониторинга состояния участии органов федеральном бюджете мониторинга состояния году не менее 60 Российской

межнациональных исполнительной Минрегиону России, межэтнических отношений субъектов Федерации

отношений и раннего власти субъектов ФМС России [<2>](#Par1946) и раннего предупреждения Российской (ежегодно, до 15

предупреждения Российской конфликтных ситуаций; Федерации, в 2015 февраля года,

межнациональных Федерации и эти системы должны году - всех следующего за

конфликтов, научных базироваться на субъектов отчетным)

базирующейся на организаций диверсификации Российской

диверсификации источников информации и Федерации;

источников информации и обеспечивать возможность охват экспертной

предусматривающей оперативного мониторинговой

возможность реагирования на сетью всех

оперативного возникновение федеральных округов

реагирования на конфликтных и

конфликтные и предконфликтных ситуаций

предконфликтные в субъектах Российской

ситуации в субъектах Федерации и в

Российской Федерации муниципальных

[<1>](#Par1945) образованиях

18. Разработка и 2014 год, МВД России, в пределах средств, объединение усилий в соответствии с Указ Президента

утверждение Стратегии IV квартал заинтересованные предусмотренных в государственных и планом-проспектом и Российской

противодействия федеральные органы федеральном бюджете муниципальных органов и календарным планом- Федерации об

экстремизму в исполнительной МВД России, институтов гражданского графиком подготовки утверждении

Российской Федерации, власти заинтересованным общества для укрепления Стратегии Стратегии

предусматривающей федеральным органам единства российского противодействия противодействия

направления исполнительной народа, достижения экстремизму в экстремизму в

государственной власти межнационального мира и Российской Российской

политики в области согласия; Федерации Федерации

противодействия формирование в обществе

идеологии экстремизма обстановки нетерпимости

к пропаганде и

распространению идей

экстремизма, ксенофобии,

национальной

исключительности,

направленных на подрыв

общественно-

политической

стабильности,

национального мира и

согласия

19. Проведение 2014 - Минрегион России, в пределах средств, формирование в обществе количество аналитические

Международного 2015 годы, Правительство предусмотренных в обстановки нетерпимости участников - не отчеты на

политологического III Республики федеральном бюджете к пропаганде и менее 220 человек официальном сайте

форума "Российский квартал Дагестан, органы Минрегиону России распространению идей не менее чем из 20 Минрегиона России

Кавказ" (с проведением исполнительной [<2>](#Par1946) экстремизма, ксенофобии, субъектов (в течение месяца

в рамках форума власти субъектов национальной Российской после проведения

политологической школы Российской исключительности, Федерации и 6 мероприятия)

"Каспий") (г. Федерации, направленных на подрыв зарубежных

Махачкала) находящихся в общественно- государств

пределах Северо- политической Закавказья и

Кавказского и стабильности, Каспийского региона

Южного федеральных национального мира и

округов согласия;

совершенствование

правовых основ научного

и экспертного

обеспечения раннего

предупреждения

межнациональных

конфликтов, проявлений

агрессивного

национализма и связанных

с ними криминальных

проявлений, массовых

беспорядков, проявлений

экстремизма и

терроризма;

разработка

дополнительных мер

государственной

поддержки научных

исследований, научно-

популярных публикаций,

освещающих значимые

исторические события,

пропагандирующих общие

достижения народов

России

20. Проведение 2013 год, Минкультуры России в пределах средств, развитие межнациональных общее количество доклад в Минрегион

международного II квартал предусмотренных в (межэтнических) и музеев-участников России (ежегодно,

фестиваля музеев 2014 г., федеральном бюджете межрегиональных более 200 (в их до 1 февраля года,

"Интермузей" [<1>](#Par1945) II квартал Минкультуры России культурных связей, в том числе музеи следующего за

2015 г. числе путем принятия и государств - отчетным)

реализации участников СНГ,

соответствующих Европы и др.)

региональных программ,

распространение

традиционных и

современных произведений

литературы и искусства

народов России и бывшего

СССР, в том числе с

привлечением

государственных теле- и

радиоканалов и

общественного

телевидения, организация

художественных выставок,

гастролей творческих

коллективов;

обеспечение сохранения и

приумножения культурного

наследия народов

Российской Федерации

путем формирования в

обществе атмосферы

уважения к историческому

наследию и культурным

ценностям народов России

21. Внесение изменений в 2013 год, Минспорт России, в пределах средств, совершенствование - федеральный закон

отдельные III МВД России, Минфин предусмотренных в правовых основ научного

законодательные акты квартал России, федеральном бюджете и экспертного

Российской Федерации в Минэкономразвития Минспорту России, обеспечения раннего

части обеспечения России, МВД России, предупреждения

общественного порядка и Минкомсвязь Минэкономразвития межнациональных

общественной России, МЧС России, Минкомсвязи конфликтов, проявлений

безопасности при России, Минюст России, МЧС России, агрессивного

проведении официальных России, ФСБ России Минюсту России, ФСБ национализма и связанных

спортивных мероприятий России с ними криминальных

[<1>](#Par1945) проявлений, массовых

беспорядков, проявлений

экстремизма и терроризма

22. Осуществление проверки постоянно Минюст России, МВД в пределах средств, принятие правовых и процент исполнения доклад в

деятельности России при участии предусмотренных в организационных мер по ежегодного плана Правительство

общественных Генеральной федеральном бюджете предотвращению и проверок Российской

объединений, прокуратуры Минюсту России и пресечению деятельности, некоммерческих Федерации (один

религиозных и иных Российской его территориальным направленной на организаций раз в полугодие,

некоммерческих Федерации органам и МВД возрождение (количество до 15 февраля и до

организаций, обмен России националистической внеплановых 15 августа)

информацией о выявлении идеологии, проверок);

фактов проявлений воспроизводящей идеи количество мер

экстремизма на нацизма, на обеление правового

национальной и этих идей реагирования,

религиозной почве со принятых по

стороны указанных результатам

объединений, в том проверок

числе возможных попыток

распространения

экстремистской

идеологии и литературы

[<1>](#Par1945)

23. Выявление, постоянно МВД России, ФСБ в пределах средств, предотвращение и количество доклад в

предупреждение и России, предусмотренных в пресечение деятельности, выявленных, Правительство

пресечение фактов Росфинмониторинг федеральном бюджете направленной на подрыв предупрежденных и Российской

оказания финансовой и при участии МВД России, ФСБ безопасности пресеченных Федерации

иной материальной Генеральной России и государства, разжигание преступлений, (ежегодно, до 1

помощи экстремистским и прокуратуры Росфинмониторингу расовой, национальной и связанных с февраля года,

террористическим Российской религиозной розни, финансированием следующего за

структурам [<1>](#Par1945) Федерации ненависти либо вражды экстремистской отчетным)

деятельности либо

экстремистской

организации, акта

терроризма либо

террористической

организации

V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации

24. Оказание финансовой ежегодно Минэкономразвития в пределах средств, вовлечение количество доклад в

поддержки социально России, Минрегион предусмотренных в этнокультурных и социально Правительство

ориентированным России при участии федеральном бюджете общественных ориентированных Российской

некоммерческим органов Минэкономразвития объединений, религиозных организаций, чья Федерации

организациям, включая исполнительной России, Минрегиону организаций в деятельность, (ежегодно, до 1

национально-культурные власти субъектов России, и в рамках деятельность по развитию направленная на февраля года,

автономии, религиозные Российской средств, межнационального и гармонизацию следующего за

организации, молодежные Федерации предусмотренных межконфессионального межнациональных и отчетным)

объединения, бюджетами субъектов диалога, возрождению межрелигиозных

реализующим проекты и Российской семейных ценностей, отношений, была

программы, направленные Федерации противодействию поддержана со

на гармонизацию экстремизму, стороны

межнациональных национальной и государства;

отношений, воспитание религиозной нетерпимости объем средств

культуры межэтнического федерального

общения, поддержание бюджета и бюджетов

мира и гражданского субъектов

согласия, формирование Российской

установок толерантного Федерации,

сознания и поведения, направленных на

нетерпимости к поддержку указанных

проявлениям ксенофобии, социально

национальной, расовой и ориентированных

религиозной вражды [<1>](#Par1945) организаций

25. Диспансеризация граждан постоянно Минздрав России, в пределах средств, обеспечение доступа доля населения доклад в

Российской Федерации из органы предусмотренных в граждан к социальным, субъекта Российской Правительство

числа коренных исполнительной федеральном бюджете медицинским и иным видам Федерации из числа Российской

малочисленных народов власти субъектов Минздраву России, и услуг по месту коренных Федерации

Российской Федерации Российской в рамках средств, фактического проживания, малочисленных (ежегодно, до 15

Федерации предусмотренных в том числе в отдаленных народов Российской февраля года,

бюджетами субъектов местах традиционного Федерации, следующего за

Российской проживания прошедшего отчетным)

Федерации диспансеризацию

26. Развитие сети постоянно Минздрав России, в пределах средств, обеспечение доступа уровень доклад в

фельдшерско-акушерских органы предусмотренных в граждан к социальным, обеспеченности Правительство

пунктов, офисов общей исполнительной федеральном бюджете медицинским и иным видам фельдшерско- Российской

врачебной практики и власти субъектов Минздраву России, и услуг по месту акушерскими Федерации

врачебных амбулаторий в Российской в рамках средств, фактического проживания, пунктами, офисами (ежегодно, до 15

соответствии с Федерации предусмотренных в том числе в отдаленных общей врачебной февраля года,

численностью населения бюджетами субъектов местах традиционного практики и следующего за

в местах традиционного Российской проживания врачебными отчетным)

проживания и Федерации амбулаториями

традиционной населения в местах

хозяйственной традиционного

деятельности коренных проживания и

малочисленных народов традиционной

Российской Федерации хозяйственной

деятельности

коренных

малочисленных

народов Российской

Федерации

27. Развитие мобильных форм постоянно Минздрав России, в пределах средств, обеспечение доступа уровень доклад в

медицинской помощи и Федеральный фонд предусмотренных в граждан к социальным, обеспеченности Правительство

повышение доступности обязательного федеральном бюджете медицинским и иным видам первичной медико- Российской

скорой медицинской медицинского Минздраву России, услуг по месту санитарной и скорой Федерации

помощи в местах страхования, Федеральному фонду фактического проживания, медицинской помощью (ежегодно, до 15

традиционного органы обязательного в том числе в отдаленных представителей февраля года,

проживания и исполнительной медицинского местах традиционного коренных следующего за

традиционной власти субъектов страхования, и в проживания малочисленных отчетным)

хозяйственной Российской рамках средств, народов Российской

деятельности коренных Федерации предусмотренных Федерации

малочисленных народов бюджетами субъектов

Российской Федерации Российской

Федерации

VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

28. Всероссийский ежегодно Минспорт России в пределах средств, обеспечение сохранения и ежегодное доклад в Минрегион

культурно-спортивный предусмотренных в приумножения духовного и количество России (ежегодно,

фестиваль "Мирный федеральном бюджете культурного потенциала участников не менее до 31 декабря

Кавказ" Минспорту России многонационального 2000 человек отчетного года)

народа Российской

Федерации на основе идей

единства и дружбы

народов,

межнационального

(межэтнического)

согласия, российского

патриотизма

29. Проведение ежегодно, Минкультуры России в пределах средств, распространение знаний количество доклад в Минрегион

Международного IV квартал предусмотренных в об истории и культуре участников, России (ежегодно,

фестиваля искусств "Мир федеральном бюджете народов Российской представляющих до 31 декабря

Кавказу" [<1>](#Par1945) Минкультуры России Федерации творческие отчетного года)

коллективы Северо-

Кавказского и

Южного федеральных

округов,

сопредельных

государств, не

менее 1000 человек;

количество

публикаций в

средствах массовой

информации о

проводимом

мероприятии

30. Проведение 2013 год, Минкультуры России в пределах средств, распространение знаний количество доклад в Минрегион

Всероссийского конкурса в течение предусмотренных в об истории и культуре участников России (ежегодно,

казачьих коллективов года, федеральном бюджете народов Российской мероприятия: до 31 декабря

"Казачий круг" [<1>](#Par1945) 2014 - Минкультуры России Федерации региональный этап - отчетного года)

2015 годы, не менее 2 000

III - IV участников;

квартал итоговый конкурс -

около 500

участников;

количество

публикаций в

средствах массовой

информации о

проводимом

мероприятии

31. Разработка и 2013 год, органы в рамках средств, распространение знаний наличие нормативные

утверждение комплексов III исполнительной предусмотренных об истории и культуре региональных правовые акты

мер по сохранению и квартал власти субъектов бюджетами субъектов народов Российской комплексных планов субъектов

пропаганде традиционной Российской Российской Федерации действий в 28 Российской

культуры, обеспечению Федерации Федерации субъектах Федерации;

традиционного образа Российской докладв Минрегион

жизни, сохранению Федерации, имеющих России (до 31

исконной среды обитания территории декабря 2013 г.)

и традиционного традиционного

природопользования проживания и

коренных малочисленных традиционной

народов Севера, Сибири хозяйственной

и Дальнего Востока в деятельности

субъектах Российской коренных

Федерации, находящихся малочисленных

в пределах Северо- народов Севера,

Западного, Уральского, Сибири и Дальнего

Сибирского и Востока

Дальневосточного

федеральных округов [<1>](#Par1945)

32. Реализация комплексного 2013 - Минрегион России, в пределах средств, формирование культуры количество доклад в

плана мероприятий по 2014 заинтересованные предусмотренных в межнационального реализованных Правительство

социально- федеральные органы федеральном бюджете (межэтнического) общения мероприятий; Российской

экономическому и исполнительной Минрегиону России, в соответствии с нормами количество Федерации

этнокультурному власти при участии заинтересованным морали и традициями участников (ежегодно, до 15

развитию цыган в органов федеральным органам народов Российской мероприятий февраля года,

Российской Федерации на исполнительной исполнительной Федерации следующего за

2013 - 2014 годы власти субъектов власти, и в рамках отчетным)

Российской средств,

Федерации и предусмотренных

Федеральной бюджетами субъектов

национально- Российской

культурной Федерации [<2>](#Par1946)

автономии

российских цыган

33. Проведение смотра 2013 - Минкультуры России в пределах средств, формирование культуры количество доклад в Минрегион

деятельности 2015 годы, предусмотренных в межнационального самодеятельных России (ежегодно,

этнокультурных центров III федеральном бюджете (межэтнического) общения коллективов до 31 декабря

коренных малочисленных квартал, Минкультуры России в соответствии с нормами этнических центров отчетного года)

народов Севера, Сибири, ежегодно [<2>](#Par1946) морали и традициями - не менее 10;

Дальнего Востока [<1>](#Par1945) народов Российской предполагаемое

Федерации количество зрителей

- 1000 человек

34. Реализация проектов ежегодно Минкультуры России в пределах средств, развитие межнациональных не менее 8 проектов доклад в Минрегион

производства и проката предусмотренных в (межэтнических) и России (ежегодно,

национальных кино- и федеральном бюджете межрегиональных до 1 февраля года,

видеофильмов по теме Минкультуры России культурных связей, в том следующего за

формирования [<2>](#Par1946) числе путем принятия и отчетным)

толерантного сознания, реализации

борьбы с этническим и соответствующих

религиозным региональных программ,

экстремизмом и распространение

предупреждения традиционных и

межнациональных современных произведений

конфликтов [<1>](#Par1945) литературы и искусства

народов России и бывшего

СССР, в том числе с

привлечением

государственных теле- и

радиоканалов и

общественного

телевидения, организация

художественных выставок,

гастролей творческих

коллективов

35. Создание в субъектах ежегодно Минкультуры в пределах средств, развитие динамика нормативные акты

Российской Федерации России, Ростуризм предусмотренных в этнографического и численности субъектов

благоприятных условий, при участии федеральном бюджете культурно- субъектов Российской

соответствующей органов Минкультуры России познавательного туризма, Российской Федерации;

инфраструктуры для исполнительной и Ростуризму оздоровительных и Федерации, имеющих доклад в Минрегион

развития паломничества, власти субъектов рекреационных зон, программы развития России (ежегодно,

этнотуризма и Российской расширение паломничества, до 31 декабря

экологического туризма, Федерации государственной этнотуризма и отчетного года)

в том числе с участием поддержки национальных экологического

представителей коренных видов спорта, проведение туризма

малочисленных народов спартакиады народов

Российской Федерации в России

местах их традиционного

проживания и

традиционной

хозяйственной

деятельности [<1>](#Par1945)

36. Фестиваль национальных ежегодно, Минспорт России в пределах средств, развитие ежегодное доклад в Минрегион

и народных видов спорта III предусмотренных в этнографического и количество России (в течение

народов Севера, Сибири квартал федеральном бюджете культурно- участников - не месяца после

и Дальнего Востока Минспорту России познавательного туризма, менее 2000 человек проведения

Российской Федерации оздоровительных и мероприятия)

рекреационных зон,

расширение

государственной

поддержки национальных

видов спорта, проведение

спартакиады народов

России

37. Проведение ежегодного 2013 год, Минкультуры России в пределах средств, обеспечение сохранения и количество доклад в Минрегион

Культурного форума 2014 - предусмотренных в приумножения культурного участников России (в течение

национальных меньшинств 2015 годы, федеральном бюджете наследия народов самодеятельных месяца после

[<1>](#Par1945) II квартал Минкультуры России Российской Федерации коллективов проведения

[<2>](#Par1946) путем формирования в этнических центров мероприятия)

обществе атмосферы 300 человек;

уважения к историческому предполагаемое

наследию и культурным количество зрителей

ценностям народов России 3000 человек

38. Проведение 2013 год, Минкультуры России в пределах средств, обеспечение сохранения и количество доклад в Минрегион

Всероссийского 2014 - предусмотренных в приумножения культурного участников не менее России (ежегодно,

литературно- 2015 годы, федеральном бюджете наследия народов 2000 человек до 1 сентября

фольклорного праздника II квартал Минкультуры России Российской Федерации отчетного года)

"Шолоховская весна" путем расширения

возможностей доступа к

отечественным культурным

ценностям, материальному

и нематериальному

историческому наследию

народов России

39. Проведение 2014 год, Минрегион России в пределах средств, обеспечение сохранения и участие не менее доклад в Правительство

всероссийского IV квартал предусмотренных в приумножения духовного и 200 человек не Российской Федерации

фестиваля народной федеральном бюджете культурного потенциала менее чем из 5 (в течение месяца

культуры и творчества Минрегиону России многонационального субъектов после проведения

турок-месхетинцев [<2>](#Par1946) народа Российской Российской мероприятия)

России Федерации на основе идей Федерации

единства и дружбы

народов,

межнационального

(межэтнического)

согласия, российского

патриотизма;

распространение знаний

об истории и культуре

народов Российской

Федерации

40. Проведение конкурса ежегодно, Минрегион России в пределах средств распространение знаний охват конкурсом не аналитические

национального костюма III при участии федерального об истории и культуре менее 30 субъектов отчеты на сайте

квартал Общественной бюджета, народов Российской Российской Минрегиона России

палаты Российской предусмотренных Федерации Федерации (в течение месяца

Федерации и Минрегиону России, после проведения

органов и в рамках средств, мероприятия)

исполнительной предусмотренных

власти субъектов бюджетами субъектов

Российской Российской

Федерации Федерации [<2>](#Par1946)

41. Поддержка проведения 2015 год, Минрегион России в пределах средств, распространение знаний участие не менее аналитические

Всероссийского III предусмотренных в об истории и культуре 500 человек отчеты на сайте

конгресса этнографов и квартал федеральном бюджете народов Российской Минрегиона России

антропологов Минрегиону России Федерации; (в течение месяца

[<2>](#Par1946) обеспечение сохранения и после проведения

приумножения культурного мероприятия)

наследия народов

Российской Федерации

VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений

42. Поддержка студенческого 2013 - Росмолодежь в пределах средств, обеспечение сохранения и количество доклад в

волонтерского движения 2015 годы, предусмотренных в приумножения духовного и участников не менее Правительство

по восстановлению II - III федеральном бюджете культурного потенциала 2000 человек Российской

памятников истории и квартал Росмолодежи [<2>](#Par1946) многонационального Федерации

культуры народов народа Российской (ежегодно, до 1

России, включая Федерации на основе идей февраля года,

религиозные комплексы единства и дружбы следующего за

народов, отчетным)

межнационального

(межэтнического)

согласия, российского

патриотизма

43. Организация посещений постоянно Росмолодежь, в пределах средств, организация посещения не менее 1000 доклад в Минрегион

молодежью городов- Ростуризм при предусмотренных в молодежью городов-героев участников России (ежегодно,

героев и городов участии органов федеральном бюджете и городов воинской до 31 декабря

воинской славы, исполнительной Росмолодежи, славы, объектов отчетного года)

объектов культурного власти субъектов Ростуризму [<2>](#Par1946) культурного наследия

наследия (памятников Российской (памятников истории и

истории и культуры) Федерации культуры) народов

народов Российской Российской Федерации

Федерации

44. Включение в 2013 год, Минобрнауки России в пределах средств обеспечение сохранения и количество доклад в

общеобразовательные IV квартал федерального приумножения духовного и подготовленных Правительство

программы дошкольных бюджета, культурного потенциала программ, Российской

учреждений, школ и предусмотренных многонационального методических Федерации (до 15

высших учебных Минобрнауки России народа Российской рекомендаций и декабря 2013 г.)

заведений учебных и Федерации на основе идей учебных пособий,

лекционных курсов, единства и дружбы учитывающих

предметов, дисциплин, народов, основные формы и

разделов и модулей в межнационального методы работы по

существующих (межэтнического) гармонизации

дисциплинах, согласия, российского межнациональных

направленных на патриотизма отношений в высших

усвоение знаний о учебных заведениях,

традиционной культуре, школах и детских

истории, истоках садах

единства и достижениях

многонационального

народа России и

входящих в него

этносов, а также на

воспитание культуры

межнационального

общения и гармонизацию

межнациональных

отношений [<5>](#Par1949)

45. Обеспечение повышения ежегодно Минобрнауки России в пределах средств обеспечение сохранения и динамика количества доклад в

эффективности федерального приумножения духовного и проведенных Правительство

взаимодействия бюджета, культурного потенциала совместных Российской

дошкольных и предусмотренных многонационального мероприятий Федерации

общеобразовательных Минобрнауки России народа Российской (ежегодно, до 1

учреждений с Федерации на основе идей февраля года,

родительской единства и дружбы следующего за

общественностью, народов, отчетным)

ветеранскими межнационального

организациями, (межэтнического)

национально- согласия, российского

культурными автономиями патриотизма

и иными национальными

общественными

объединениями, а также

привлечение к

воспитательному

процессу представителей

различных народов

России, известных

своими достижениями в

профессиональной и

общественной

деятельности

46. Реализация программы ежегодно Минобрнауки России в пределах средств содействие удельный вес доклад в

обучения граждан федерального образовательной численности Правительство

Российской Федерации в бюджета, (учебной) миграции студентов Российской

ведущих зарубежных предусмотренных российских граждан, в организаций высшего Федерации

образовательных Минобрнауки России том числе в целях образования, (ежегодно, до 1

учреждениях, а также получения образования и прошедших в течение февраля года,

привлечение граждан повышения квалификации учебного года следующего за

Российской Федерации, по профессиям, обучение в отчетным)

прошедших обучение в востребованным на рынке зарубежном вузе не

таких учреждениях, для труда менее одного

работы в российских семестра (кроме

организациях вузов государств -

участников СНГ), в

общей численности

студентов

VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России

47. Принятие Федерального 2013 год, Минобрнауки России в пределах средств создание оптимальных - федеральный закон

закона "О внесении IV квартал федерального условий для сохранения и

изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADEB0C462EA3E26A131DE952CjBa1N) бюджета, развития языков народов

Российской Федерации "О предусмотренных России, использования

языках народов Минобрнауки России русского языка как

Российской Федерации" государственного языка

Российской Федерации,

языка межнационального

общения и одного из

официальных языков

международных

организаций

48. Внесение изменений в 2013 год, Минобрнауки в пределах средств создание оптимальных - постановление

федеральную целевую до 1 России, федерального условий для сохранения и Правительства

[программу](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB3C462E83D7BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBaEN) "Русский сентября Россотрудничество, бюджета, развития языков народов Российской

язык" на 2011 - 2015 Минэкономразвития предусмотренных России, использования Федерации

годы, предусматривающих России, Минфин Минобрнауки России, русского языка как

дополнительные меры по России Россотрудничеству государственного языка

поддержке изучения Российской Федерации,

русского языка как языка межнационального

родного [<6>](#Par1950) общения и одного из

официальных языков

международных

организаций

49. Реализация комплекса 2013 - Минобрнауки в пределах средств создание оптимальных увеличение доклад в

мероприятий, 2015 годы России, федерального условий для сохранения и количества Правительство

посвященных Дню заинтересованные бюджета, развития языков народов субъектов Российской

русского языка, на 2013 федеральные органы предусмотренных России, использования Российской Федерации

- 2016 годы исполнительной Минобрнауки России, русского языка как Федерации, (ежегодно, до 1

власти при участии заинтересованным государственного языка реализующих февраля года,

органов федеральным органам Российской Федерации, региональные следующего за

исполнительной исполнительной языка межнационального комплексы отчетным)

власти субъектов власти, и в рамках общения и одного из мероприятия,

Российской средств, официальных языков посвященных Дню

Федерации предусмотренных международных русского языка;

бюджетами субъектов организаций увеличение

Российской количества

Федерации субъектов

Российской

Федерации,

участвующих в

заключительном

этапе всероссийской

олимпиады

школьников по

русскому языку

50. Проведение 2014 - Минрегион России в пределах средств, создание оптимальных количество аналитические

Всероссийского 2015 годы, предусмотренных в условий для сохранения и участников - не отчеты на

семинара-совещания ежегодно федеральном бюджете развития языков народов менее 200 официальном сайте

"Языковая политика в Минрегиону России России, использования представителей Минрегиона России

сфере образования: [<2>](#Par1946) русского языка как органов образования (в течение месяца

инструмент формирования государственного языка субъектов после проведения

общероссийской Российской Федерации, Российской мероприятия)

гражданской языка межнационального Федерации не менее

идентичности" общения и одного из чем из 40 субъектов

официальных языков Российской

международных Федерации

организаций;

обеспечение прав граждан

на изучение родного

языка; недопустимость

ущемления прав граждан

на свободный выбор языка

общения, образования,

воспитания и творчества;

использование в системе

образования двуязычия и

многоязычия как

эффективного пути

сохранения и развития

этнокультурного и

языкового многообразия

российского общества

51. Проведение Пушкинского ежегодно Россотрудничество в пределах средств создание оптимальных количество аналитические

конкурса среди учителей федерального условий для сохранения и участников отчеты на

государств - членов бюджета, развития языков народов конкурса; официальном сайте

СНГ, Балтии и дальнего предусмотренных России, использования количество стран, Россотрудничества

зарубежья Россотрудничеству русского языка как охваченных (в течение месяца

государственного языка конкурсом после проведения

Российской Федерации, мероприятия)

языка межнационального

общения и одного из

официальных языков

международных

организаций;

обеспечение прав граждан

на изучение родного

языка; недопустимость

ущемления прав граждан

на свободный выбор языка

общения, образования,

воспитания и творчества;

использование в системе

образования двуязычия и

многоязычия как

эффективного пути

сохранения и развития

этнокультурного и

языкового многообразия

российского общества

IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

52. Принятие федерального 2013 год, Минрегион России, в пределах средств, совершенствование - федеральный закон

закона "О внесении IV квартал Минэкономразвития предусмотренных в законодательства

изменения в статью 311 России, федеральном бюджете Российской Федерации в

Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C466EB3C7BAB3987992EB6jCa7N) "О Минюст России, Минрегиону России, части, касающейся

некоммерческих ФМС России Минэкономразвития регулирования вопросов,

организациях" в части России, Минюсту связанных с созданием

отнесения к видам России, ФМС России условий для укрепления

социально государственного

ориентированной единства, формирования

деятельности вопросов общероссийского

адаптации и интеграции гражданского

мигрантов самосознания,

этнокультурного развития

народов России,

гармонизации

межнациональных

(межэтнических)

отношений, развития

межнационального

(межэтнического) и

межрелигиозного диалога

и предупреждения

конфликтов, для

социальной и культурной

адаптации и интеграции

мигрантов

53. Оказание финансовой 2014 - Минрегион России, в пределах средств, вовлечение количество курсов отчет

поддержки социально 2015 годы, Минэкономразвития предусмотренных в этнокультурных и русского языка, соисполнителей в

ориентированным ежегодно России при участии федеральном бюджете общественных знание основ Минрегион России

некоммерческим органов Минрегиону России, объединений, религиозных российского (ежегодно, до 31

организациям, включая исполнительной Минэкономразвития организаций в законодательства и декабря отчетного

национально-культурные власти субъектов России, и в рамках деятельность по развитию истории России для года)

автономии, религиозные Российской средств, межнационального и мигрантов,

организации, молодежные Федерации предусмотренных межконфессионального организованных

объединения, бюджетами субъектов диалога, возрождению социально

реализующим проекты и Российской семейных ценностей, ориентированными

программы, направленные Федерации [<2>](#Par1946) противодействию некоммерческими

на интеграцию и экстремизму, организациями;

адаптацию мигрантов национальной и количество

религиозной нетерпимости мигрантов,

прошедших обучение

на указанных курсах

54. Разработка и реализация 2013 - Россотрудничество, в пределах средств, укрепление количество центров доклад в Минрегион

рекомендаций по 2015 годы Минобрнауки предусмотренных в международного обучения русскому России (ежегодно,

организации на базе России, МИД федеральном бюджете сотрудничества в сфере языку потенциальных до 31 декабря

Российских центров России, ФМС Россотрудничеству регулирования трудовых мигрантов отчетного года)

науки и культуры в ряде России, Минфин миграционных процессов, в государствах -

государств - участников России, обеспечения прав участниках СНГ;

СНГ центров обучения Минэкономразвития трудовых мигрантов количество

русскому языку России выпускников,

потенциальных трудовых прошедших обучение

мигрантов в странах в центрах

исхода

55. Разработка и реализация 2013 - Минрегион России в пределах средств создание экономических и увеличение доклад

с участием 2015 годы федерального социальных условий для количества координатору

уполномоченных органов бюджета, добровольного соотечественников, Государственной

исполнительной власти предусмотренных переселения в Российскую переселяющихся в [программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по

субъектов Российской Минрегиону России Федерацию рамках оказанию

Федерации мер по соотечественников, Государственной содействия

повышению уровня проживающих за рубежом, программы по добровольному

миграционной а также для переселения оказанию содействия переселению в

привлекательности граждан Российской добровольному Российскую

субъектов Российской Федерации в другие переселению в Федерацию

Федерации [<1>](#Par1945), в том регионы в целях их Российскую соотечественников,

числе [<7>](#Par1951): освоения Федерацию проживающих за

соотечественников, рубежом, на 2013 -

проживающих за 2015 годы

рубежом, на 2013 - (ежегодно, до 1

2015 годы марта года,

следующего за

отчетным)

разработка и 2013 - органы в пределах средств, создание экономических и число субъектов нормативные

утверждение 2015 годы исполнительной предусмотренных социальных условий для Российской правовые акты

субъектами Российской власти субъектов бюджетами субъектов добровольного Федерации, субъектов

Федерации Российской Российской переселения в Российскую реализующих Российской

региональных программ Федерации, Федерации Федерацию региональные Федерации; отчет

переселения [<1>](#Par1945) реализующих соотечественников, программы субъектов

региональные проживающих за рубежом, переселения Российской

программы а также для переселения Федерации в

переселения, граждан Российской Минрегион России

Минрегион России Федерации в другие (ежегодно, до 31

регионы в целях их декабря отчетного

освоения года)

ежегодный анализ ежегодно ФМС России в пределах средств, создание экономических и количество доклад в

реализации предусмотренных в социальных условий для предложений по Правительство

Государственной федеральном бюджете добровольного совершенствованию Российской

[программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по оказанию на реализацию переселения в Российскую работы, Федерации

содействия Государственной Федерацию направленных в (ежегодно, I

добровольному [программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по соотечественников, федеральные органы квартал года,

переселению в оказанию содействия проживающих за рубежом, исполнительной следующего за

Российскую Федерацию добровольному а также для переселения власти и субъекты отчетным)

соотечественников, переселению в граждан Российской Российской

проживающих за Российскую Федерации в другие Федерации

рубежом, на 2013 - Федерацию регионы в целях их

2015 годы [<1>](#Par1945) соотечественников, освоения

проживающих за

рубежом, на 2013 -

2015 годы

проведение ежегодных ежегодно, Минрегион России в пределах средств, создание экономических и число участников - резолюции форума

мероприятий III - IV предусмотренных в социальных условий для не менее 150

Международного квартал федеральном бюджете добровольного человек, в том

информационного на реализацию переселения в Российскую числе не менее 30

форума "Интеграция Государственной Федерацию соотечественников

соотечественников", а [программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по соотечественников, не менее чем из 5

также поддержка оказанию содействия проживающих за рубежом, стран и не менее 7

функционирования добровольному а также для переселения зарубежных средств

интернет-форума [<1>](#Par1945) переселению в граждан Российской массовой информации

Российскую Федерации в другие и информационных

Федерацию регионы в целях их агентств

соотечественников, освоения

проживающих за

рубежом, на 2013 -

2015 годы

создание и трансляция постоянно Минрегион России в пределах средств, создание экономических и количество радио- и аналитические

на зарубежную предусмотренных в социальных условий для телепередач - не отчеты на

аудиторию цикла федеральном бюджете добровольного менее 12 в год официальном сайте

радио- и телепередач на реализацию переселения в Российскую Минрегиона России

для соотечественников Государственной Федерацию (ежегодно, в I

[<1>](#Par1945) [программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по соотечественников, квартале года,

оказанию содействия проживающих за рубежом, следующего за

добровольному а также для переселения отчетным)

переселению в граждан Российской

Российскую Федерации в другие

Федерацию регионы в целях их

соотечественников, освоения

проживающих за

рубежом, на 2013 -

2015 годы

поддержка и развитие постоянно Минрегион России в пределах средств, создание экономических и количество положение об

портала предусмотренных в социальных условий для пользователей автоматизированной

автоматизированной федеральном бюджете добровольного автоматизирован- информационной

информационной на реализацию переселения в Российскую ной информационной системе

системы Государственной Федерацию системы "Соотечественники"

"Соотечественники" [программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по соотечественников, "Соотечественники"

[<1>](#Par1945) оказанию содействия проживающих за рубежом,

добровольному а также для переселения

переселению в граждан Российской

Российскую Федерации в другие

Федерацию регионы в целях их

соотечественников, освоения

проживающих за

рубежом, на 2013 -

2015 годы

56. Разработка и 2013 год, Минрегион России, в пределах средств обеспечение - приказ Минрегиона

утверждение IV квартал ФМС России федерального взаимодействия России;

рекомендаций по бюджета, государственных и доклад в

взаимодействию органов предусмотренных муниципальных органов с Правительство

государственной власти Минрегиону России и общественными Российской

Российской Федерации, ФМС России объединениями, Федерации (до 1

субъектов Российской способствующими февраля 2014 г.)

Федерации и органов социальной и культурной

местного самоуправления адаптации и интеграции

с общественными мигрантов

объединениями по

вопросам адаптации и

интеграции мигрантов

[<1>](#Par1945)

X. Информационное обеспечение

57. Реализация комплексной ежегодно Минрегион России, в пределах средств формирование и - доклад в

информационной Минкомсвязь федерального совершенствование мер Правительство

кампании, направленной России, бюджета, стимулирования Российской

на укрепление Минкультуры России предусмотренных государственных, Федерации

общегражданской Минрегиону России, муниципальных и (ежегодно, до 1

идентичности и Минкомсвязи России, негосударственных теле- февраля года,

межнациональной Минкультуры России и радиокомпаний, следующего за

толерантности [<1>](#Par1945), [<2>](#Par1946) печатных средств отчетным)

в том числе: массовой информации,

журналистов, освещающих

вопросы реализации

государственной

национальной политики

Российской Федерации,

включая поддержку

проектов, направленных

на реализацию целей и

задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB2C560EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBa6N)

реализации

государственной

национальной политики

Российской Федерации на

период до 2025 года;

распространение

рекламной и промышленной

продукции, производство

и размещение в теле- и

радиоэфире роликов

социальной рекламы и

иной видеопродукции,

поддержка создания

тематических радио- и

телепередач, газетных и

журнальных рубрик,

интернет-проектов,

направленных на

реализацию целей и задач

государственной

национальной политики

Российской Федерации;

организация и проведение

конкурсов на лучшее

освещение в средствах

массовой информации

вопросов

межнационального

(межэтнического),

межконфессионального и

межкультурного

взаимодействия;

выступление в средствах

массовой информации

руководителей

государственных и

муниципальных органов,

представителей

институтов гражданского

общества, общественных

объединений и

религиозных организаций

по актуальным вопросам,

связанным с реализацией

государственной

национальной политики

Российской Федерации

поддержка ежегодно федеральное в пределах средств распространение создание постоянно аналитический

функционирования государственное федерального рекламной и промышленной функционирующего отчет в Минрегион

интернет-портала унитарное бюджета, продукции, производство интернет-портала с России о

"Россия для всех" предприятие предусмотренных и размещение в теле- и сайтами на 6 языках деятельности

(www.rus4all.ru) с "Российское федеральному радиоэфире роликов интернет-портала

группой сайтов на агентство государственному социальной рекламы и (ежегодно, до 31

языках народов международной унитарному иной видеопродукции, декабря отчетного

России, информации "РИА предприятию поддержка создания года)

в том числе Новости", "Российское тематических радио- и

представителей Минрегион России агентство телепередач, газетных и

титульных международной журнальных рубрик,

национальностей информации "РИА интернет-проектов,

государств - Новости" направленных на

участников СНГ [<8>](#Par1952) реализацию целей и задач

государственной

национальной политики

Российской Федерации

поддержка 2014 - Минрегион России в пределах средств обеспечение сохранения и количество аналитический

функционирования 2015 годы, федерального приумножения духовного и уникальных IP- отчет в

интернет-портала ежегодно бюджета, культурного потенциала адресов; динамика Правительство

"Национальный агент" предусмотренных многонационального месячной Российской

(www.nazaccent.ru) Минрегиону России народа Российской посещаемости; Федерации

[<2>](#Par1946) Федерации на основе идей показы (просмотры, (ежегодно, до 15

единства и дружбы хиты); февраля года,

народов, цитируемость в следующего за

межнационального национальных отчетным)

(межэтнического) средствах массовой

согласия, российского информации и

патриотизма; интернет-

распространение знаний сообществах

об истории и культуре

народов Российской

Федерации;

формирование культуры

межнационального

(межэтнического) общения

в соответствии с нормами

морали и традициями

народов Российской

Федерации

оказание ежегодно Минкомсвязь в пределах средств распространение количество аналитический

государственной России, федерального рекламной и промышленной поддержанных отчет в Минрегион

поддержки Роспечать бюджета, продукции, производство проектов; России (ежегодно,

организациям, предусмотренных и размещение в теле- и доля проектов, до 31 декабря

осуществляющим Роспечати радиоэфире роликов направленных на отчетного года)

производство, социальной рекламы гармонизацию

распространение и и иной межнациональных

тиражирование видеопродукции, отношений, в общем

социально значимых поддержка создания числе поддержанных

проектов в области тематических радио- проектов

электронных средств и телепередач,

массовой информации, газетных и

ориентированных на журнальных рубрик,

гармонизацию интернет-проектов,

межнациональных направленных на

отношений, развитие реализацию целей и

межэтнического задач

взаимопонимания, государственной

продвижение идей национальной

межнациональной и политики Российской

религиозной Федерации

толерантности,

недопущение

проявлений

экстремизма на

национальной и

религиозной почве в

соответствии с

заявками от

заинтересованных

организаций [<1>](#Par1945)

поддержка издания 2014 - Минрегион России в пределах средств, распространение издание и доклад в

приложения к 2015 годы, предусмотренных в рекламной и промышленной распространение в Правительство

печатному изданию, ежегодно федеральном бюджете продукции, производство субъектах Российской

распространяемому на Минрегиону России и размещение в теле- и Российской Федерации с

всей территории [<2>](#Par1946) радиоэфире роликов Федерации приложением

Российской Федерации, социальной рекламы и приложений к образцов печатной

направленного на иной видеопродукции, общероссийскому продукции

распространение поддержка создания печатному изданию, (ежегодно, до 1

знаний о традициях и тематических радио- и не менее 300 000 февраля года,

культуре народов телепередач, газетных и экземпляров каждого следующего за

России [<1>](#Par1945) журнальных рубрик, приложения отчетным)

интернет-проектов,

направленных на

реализацию целей и задач

государственной

национальной политики

Российской Федерации

поддержка проведения 2014 - Минрегион России, в пределах средств, организация и проведение вовлечение в доклад в

Всероссийского 2015 годы, Роспечать предусмотренных в конкурсов на лучшее позитивное Правительство

конкурса журналистов ежегодно федеральном бюджете освещение в средствах освещение Российской

"СМИротворец" на Минрегиону России, массовой информации межнациональной Федерации с

лучшее освещение Роспечати [<2>](#Par1946) вопросов тематики не менее приложением

вопросов межнационального 600 федеральных и образцов печатной

межнациональных и (межэтнического), региональных продукции

этноконфессиональных межконфессионального и средств массовой (ежегодно, до 1

отношений (для межкультурного информации; февраля года,

печатных и взаимодействия; мониторинг и отбор следующего за

электронных средств формирование и не менее 3500 отчетным)

массовой информации) совершенствование мер публикаций в

[<1>](#Par1945) стимулирования средствах массовой

государственных, информации;

муниципальных и участие во

негосударственных теле- Всероссийском

и радиокомпаний, конкурсе

печатных средств журналистов

массовой информации, "СМИротворец"

журналистов, освещающих средств массовой

вопросы реализации информации из всех

государственной федеральных округов

национальной политики

Российской Федерации,

включая поддержку

проектов, направленных

на реализацию целей и

задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB2C560EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBa6N)

государственной

национальной политики

Российской Федерации на

период до 2025 года

публикация на постоянно федеральное в пределах средств выступление в средствах не менее 100 аналитический

основном сайте государственное федерального массовой информации материалов по отчет в Минрегион

Российского агентства унитарное бюджета, руководителей проблемам России (ежегодно,

международной предприятие предусмотренных государственных и межэтнического до 31 декабря

информации "РИА "Российское федеральному муниципальных органов, взаимодействия отчетного года)

Новости" материалов агентство государственному представителей ежегодно;

по вопросам международной унитарному институтов гражданского не менее 50

межэтнического информации "РИА предприятию общества, общественных сообщений о

взаимодействия на Новости" "Российское объединений и действиях

примерах различных агентство религиозных организаций федеральных и

регионов Российской международной по актуальным вопросам, региональных

Федерации, сообщений информации "РИА связанным с реализацией органов власти,

на информационной Новости" государственной направленных на

ленте Российского национальной политики урегулирование

агентства Российской Федерации межнациональных

международной противоречий

информации "РИА ежегодно;

Новости" о действиях не менее 50

федеральных и комментариев

региональных органов экспертов, интервью

власти, направленных и выступлений

на реализацию ежегодно

государственной

национальной

политики,

комментариев

экспертов, интервью и

выступлений

общественных и

религиозных деятелей,

руководителей

диаспор, национальных

лидеров, направленных

на установление

общегражданского

согласия [<1>](#Par1945)

проведение ежегодно федеральное в пределах средств выступление в средствах не менее 12 аналитический

видеомостов в пресс- государственное федерального массовой информации видеомостов отчет в Минрегион

центре Российского унитарное бюджета, руководителей ежегодно России (ежегодно,

агентства предприятие предусмотренных государственных и до 31 декабря

международной "Российское федеральному муниципальных органов, отчетного года)

информации "РИА агентство государственному представителей

Новости" с международной унитарному институтов гражданского

подключением городов информации "РИА предприятию общества, общественных

Российской Федерации, Новости" "Российское объединений и

в том числе столиц агентство религиозных организаций

ряда республик международной по актуальным вопросам,

Российской Федерации, информации "РИА связанным с реализацией

а также столиц Новости" государственной

государств - национальной политики

участников СНГ по Российской Федерации

вопросам

взаимодействия

представителей

диаспор, проживающих

в Российской

Федерации, в области

экономики,

образования, культуры

и др. сферах [<1>](#Par1945)

проведение онлайн- ежегодно федеральное в пределах средств выступление в средствах не менее 5 онлайн- аналитический

конференций по государственное федерального массовой информации конференций отчет в Минрегион

актуальной тематике, унитарное бюджета, руководителей ежегодно России (ежегодно,

связанной с предприятие предусмотренных государственных и до 31 декабря

реализацией "Российское федеральному муниципальных органов, отчетного года)

государственной агентство государственному представителей

национальной политики международной унитарному институтов гражданского

Российской Федерации информации "РИА предприятию общества, общественных

в отношении диаспор, Новости" "Российское объединений и

с участием лидеров агентство религиозных организаций

общественного мнения международной по актуальным вопросам,

в форме прямого информации "РИА связанным с реализацией

диалога с интернет- Новости" государственной

аудиториями [<1>](#Par1945) национальной политики

Российской Федерации

проведение пресс- ежегодно федеральное в пределах средств выступление в средствах не менее 10 пресс- аналитический

конференций, круглых государственное федерального массовой информации конференций, отчет в Минрегион

столов, конференций, унитарное бюджета, руководителей круглых столов, России (ежегодно,

лекций по проблемам предприятие предусмотренных государственных и конференций до 31 декабря

межнационального и "Российское федеральному муниципальных органов, ежегодно отчетного года)

межконфессионального агентство государственному представителей

согласия с международной унитарному институтов гражданского

использованием информации "РИА предприятию общества, общественных

современных средств Новости" "Российское объединений и

коммуникаций, включая агентство религиозных организаций

медиа-семинары по международной по актуальным вопросам,

проблемам информации "РИА связанным с реализацией

межрелигиозной Новости" государственной

нетерпимости с национальной политики

участием Российской Федерации

представителей

основных конфессий

Российской Федерации

и средств массовой

информации [<1>](#Par1945)

58. Проведение семинаров- 2014 - Минрегион России в пределах средств, осуществление органами участие не менее аналитические

тренингов и школ для 2015 годы предусмотренных в государственной власти и 125 журналистов, отчеты на

журналистов по федеральном бюджете органами местного специализирующихся официальном сайте

межнациональной Минрегиону России самоуправления с на этнической Минрегиона России

тематике в 5 [<2>](#Par1946) участием институтов тематике; (в течение месяца

федеральных округах гражданского общества и количество после проведения

журналистского семинаров - 5 мероприятия)

сообщества мониторинга (продолжительность

публикаций печатных и каждого - 32

электронных средств академических часа)

массовой информации по

вопросам реализации

государственной

национальной политики

Российской Федерации, а

также проведение

регулярных семинаров для

журналистов по повышению

их квалификации в этой

сфере;

формирование и

совершенствование мер

стимулирования

государственных,

муниципальных и

негосударственных теле-

и радиокомпаний,

печатных средств

массовой информации,

журналистов, освещающих

вопросы реализации

государственной

национальной политики

Российской Федерации,

включая поддержку

проектов, направленных

на реализацию целей и

задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB2C560EC357BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBa6N)

государственной

национальной политики

Российской Федерации на

период до 2025 года

59. Проведение школы юных 2014 - Минрегион России в пределах средств, совершенствование количество аналитические

корреспондентов 2015 годы при участии предусмотренных в системы обучения в участников - не отчеты на

журналистских федеральном бюджете общеобразовательных менее 90 человек, официальном сайте

организаций Минрегиону России учреждениях в целях избранных на Минрегиона России

[<2>](#Par1946) сохранения и развития конкурсной основе (в течение месяца

культур и языков народов после проведения

России наряду с мероприятия)

воспитанием уважения к

общероссийской истории и

культуре, мировым

культурным ценностям

60. Разработка спецкурса по 2014 год, Минрегион России, в пределах средств, осуществление органами продолжительность программа

повышению квалификации II квартал Минобрнауки России предусмотренных в государственной власти и спецкурса - 72 часа спецкурса,

и переподготовке федеральном бюджете органами местного утвержденная

журналистов на базе Минрегиону России, самоуправления с ученым советом

факультета журналистики Минобрнауки России участием институтов факультета

федерального [<2>](#Par1946) гражданского общества и журналистики

государственного журналистского

бюджетного сообщества мониторинга

образовательного публикаций печатных и

учреждения высшего электронных средств

профессионального массовой информации по

образования "Московский вопросам реализации

государственный государственной

университет имени М.В. национальной политики

Ломоносова" Российской Федерации, а

также проведение

регулярных семинаров для

журналистов по повышению

их квалификации в этой

сфере

61. Проведение ежегодно федеральное в рамках средств развитие участие не менее 45 отчет о проведении

Всероссийского форума государственное федерального этнографического и телекомпаний не мероприятий в

телевизионных унитарное государственного культурно- менее чем из 45 Минрегион России

журналистов "Репортажи предприятие унитарного познавательного туризма, субъектов (в течение месяца

у костра", "Всероссийская предприятия оздоровительных и Российской после проведения

направленного на государственная "Всероссийская рекреационных зон, Федерации мероприятия)

повышение телевизионная и государственная расширение

профессионального радиовещательная телевизионная и государственной

уровня журналистов и компания" радиовещательная поддержки национальных

корреспондентов, компания" видов спорта, проведение

освещение историко- спартакиады народов

культурного и России

природного наследия

субъектов Российской

Федерации и реализации

государственных

программ развития

туризма в субъектах

Российской Федерации

62. Проведение Тарусского ежегодно федеральное в рамках средств разработка участие не менее 50 аналитический

фестиваля телевизионных государственное федерального дополнительных мер региональных отчет о проведении

фильмов и программ унитарное государственного государственной телекомпаний мероприятий в

"Берега" (г. Калуга) предприятие унитарного поддержки научных Минрегион России

социальной, историко- "Всероссийская предприятия исследований, научно- (в течение месяца

культурной и государственная "Всероссийская популярных публикаций, после проведения

просветительской телевизионная и государственная создания произведений мероприятия)

тематики радиовещательная телевизионная и литературы, искусства,

компания" радиовещательная кино и телевидения,

компания" интернет-продукции,

освещающих значимые

исторические события,

пропагандирующих общие

достижения народов

России;

обеспечение сохранения и

приумножения духовного и

культурного потенциала

многонационального

народа Российской

Федерации на основе идей

единства и дружбы

народов,

межнационального

(межэтнического)

согласия, российского

патриотизма

63. Поддержка проведения ежегодно федеральное в рамках средств развитие межнациональных динамика количества аналитический

Всероссийского государственное федерального (межэтнических) и телекомпаний, отчет о проведении

фестиваля национального унитарное государственного межрегиональных участвующих в мероприятий в

вещания "Голос предприятие унитарного культурных связей, в том фестивале Минрегион России

Евразии", "Всероссийская предприятия числе путем принятия и (в течение месяца

способствующего обмену государственная "Всероссийская реализации после проведения

опытом создания телевизионная и государственная соответствующих мероприятия)

телевизионных и радиовещательная телевизионная и региональных программ,

радиопроектов на компания" радиовещательная распространение

национальных языках, компания" традиционных и

сохранению и развитию современных произведений

традиций и обычаев литературы и искусства

народов России народов России и бывшего

СССР, в том числе с

привлечением

государственных теле- и

радиоканалов и

общественного

телевидения, организация

художественных выставок,

гастролей творческих

коллективов

64. Еженедельная 2013 - федеральное в рамках средств обеспечение сохранения и охват аудитории по аналитический

информационно- 2015 годы государственное федерального приумножения духовного и данным Gallup Media отчет в Минрегион

аналитическая программа унитарное государственного культурного потенциала России (ежегодно)

на телеканале "Моя предприятие унитарного многонационального

планета" [<8>](#Par1952) "Всероссийская предприятия народа Российской

государственная "Всероссийская Федерации на основе идей

телевизионная и государственная единства и дружбы

радиовещательная телевизионная и народов,

компания" радиовещательная межнационального

компания" (межэтнического)

согласия, российского

патриотизма;

распространение знаний

об истории и культуре

народов Российской

Федерации

65. Цикл телевизионных 2013 - федеральное в рамках средств обеспечение сохранения и охват аудитории по аналитический

документальных фильмов 2015 годы государственное федерального приумножения духовного и данным Gallup Media отчет в Минрегион

"Пряничный домик" на унитарное государственного культурного потенциала России (ежегодно,

телеканале "Россия К" предприятие унитарного многонационального до 31 декабря

[<8>](#Par1952) "Всероссийская предприятия народа Российской отчетного года)

государственная "Всероссийская Федерации на основе идей

телевизионная и государственная единства и дружбы

радиовещательная телевизионная и народов,

компания", радиовещательная межнационального

Роспечать компания" и в (межэтнического)

пределах средств, согласия, российского

предусмотренных в патриотизма;

федеральном бюджете распространение знаний

Роспечати об истории и культуре

народов Российской

Федерации

66. Цикл документальных 2013 - федеральное в рамках средств обеспечение сохранения и охват аудитории по аналитический

фильмов о народах 2015 годы государственное федерального приумножения духовного и данным Gallup Media отчет в Минрегион

России на телеканале унитарное государственного культурного потенциала России (ежегодно,

"Россия 1" [<8>](#Par1952) предприятие унитарного многонационального до 31 декабря

"Всероссийская предприятия народа Российской отчетного года)

государственная "Всероссийская Федерации на основе идей

телевизионная и государственная единства и дружбы

радиовещательная телевизионная и народов,

компания" радиовещательная межнационального

компания" (межэтнического)

согласия, российского

патриотизма;

распространение знаний

об истории и культуре

народов Российской

Федерации

67. Цикл публицистических 2013 - открытое в рамках средств формирование культуры охват аудитории по аналитический

телепрограмм "Русский 2015 годы акционерное открытого межнационального данным Gallup Media отчет в Минрегион

вопрос" общество "ТВ акционерного (межэтнического) общения России (ежегодно,

Центр" (по общества "ТВ Центр" в соответствии с нормами до 31 декабря

согласованию) морали и традициями отчетного года)

народов Российской

Федерации

68. Цикл общественно- 2013 - открытое в рамках средств формирование культуры охват аудитории по аналитический

политических ток-шоу 2015 годы акционерное открытого межнационального данным Gallup Media отчет в Минрегион

"Право голоса" общество "ТВ акционерного (межэтнического) общения России (ежегодно,

Центр" (по общества "ТВ Центр" в соответствии с нормами до 31 декабря

согласованию) морали и традициями отчетного года)

народов Российской

Федерации

69. Интеграция тематики, постоянно федеральное в рамках средств формирование культуры количество аналитический

связанной с государственное федерального межнационального программ, в которые отчет в Минрегион

формированием унитарное государственного (межэтнического) общения погружена указанная России (ежегодно,

общегражданской предприятие унитарного в соответствии с нормами тематика до 31 декабря

идентичности и "Всероссийская предприятия морали и традициями отчетного года)

позитивным государственная "Всероссийская народов Российской

представлением телевизионная и государственная Федерации

культурного радиовещательная телевизионная и

многообразия, в компания" и радиовещательная

востребованные форматы открытое компания" и

акционерное открытого

общество "ТВ акционерного

Центр" (по общества "ТВ Центр"

согласованию)

70. Создание и трансляция ежегодно федеральное в рамках средств обеспечение сохранения и количество фильмов аналитический

художественных фильмов государственное федерального приумножения духовного и и сериалов, отчет в Минрегион

и сериалов, унитарное государственного культурного потенциала отражающих России (ежегодно,

направленных на предприятие унитарного многонационального позитивный до 31 декабря

продвижение позитивного "Всероссийская предприятия народа Российской российский опыт отчетного года)

российского опыта государственная "Всероссийская Федерации на основе идей поддержки развития

культурного телевизионная и государственная единства и дружбы этнокультурного

многообразия [<8>](#Par1952) радиовещательная телевизионная и народов, многообразия

компания" радиовещательная межнационального

компания" (межэтнического)

согласия, российского

патриотизма;

формирование культуры

межнационального

(межэтнического) общения

в соответствии с нормами

морали и традициями

народов Российской

Федерации

71. Тематическая передача 2013 закрытое в рамках средств распространение знаний охват аудитории по аналитический

"Диаспоры" [<8>](#Par1952) год акционерное закрытого об истории и культуре данным Gallup Media отчет в Минрегион

общество акционерного народов Российской России (до 31

"Межгосударствен- общества Федерации декабря 2013 г.)

ная телерадиоком "Межгосударственная

пания "Мир" (по телерадиокомпания

согласованию) "Мир" и в пределах

Роспечать средств,

предусмотренных в

федеральном бюджете

Роспечати

72. Прямые трансляции ежегодно закрытое в рамках средств распространение знаний охват аудитории по аналитический

значимых этнических и акционерное закрытого об истории и культуре данным Gallup отчет в Минрегион

религиозных праздников общество акционерного народов Российской Media; России (ежегодно,

[<8>](#Par1952) "Межгосударст- общества Федерации количество до 31 декабря

венная "Межгосударственная трансляций отчетного года)

телерадиокомпания телерадиокомпания

"Мир" (по "Мир" и открытого

согласованию) и акционерного

открытое общества "ТВ Центр"

акционерное

общество "ТВ

Центр" (по

согласованию)

73. Специализированные ежегодно федеральное в рамках средств распространение знаний количество аналитический

рубрики и тематические государственное федерального об истории и культуре региональных отчет в Минрегион

передачи в программах унитарное государственного народов Российской радиокомпаний, России (ежегодно,

региональных предприятие унитарного Федерации имеющих в сетке до 31 декабря

радиокомпаний, "Всероссийская предприятия вещания отчетного года)

посвященные государственная "Всероссийская специализированные

этнокультурным телевизионная и государственная рубрики и

проблемам [<8>](#Par1952) радиовещательная телевизионная и тематические

компания" радиовещательная передачи

компания"

XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества

74. Анализ деятельности постоянно Минрегион России в пределах средств, усиление роли динамика аналитические

координационных и при участии предусмотренных в общественных советов при численности отчеты на

консультативных Общественной федеральном бюджете государственных и координационных и официальном сайте

структур по вопросам палаты Российской Минрегиону России муниципальных органах в консультативных Минрегиона России

межнациональных и Федерации деятельности по структур на (ежегодно, до 1

этноконфессиональных повышению федеральном, июля года,

отношений на общероссийского региональном и следующего за

федеральном и гражданского местном уровнях отчетным)

региональном уровнях самосознания,

гармонизации

межнациональных

(межэтнических) и

межконфессиональных

отношений, обеспечению

социальной и культурной

адаптации и интеграции

мигрантов

XII. Международное сотрудничество

75. Оказание содействия постоянно МИД России, в рамках средств, содействие формированию количество доклад в

участию представителей Минрегион России предусмотренных в положительного имиджа представителей Правительство

этнокультурных, федеральном бюджете Российской Федерации за институтов Российской

общественных и МИДу России, рубежом как гражданского Федерации

религиозных объединений Минрегиону России демократического общества, участию (ежегодно, до 15

в международных государства, которых в февраля года,

мероприятиях для гарантирующего международных следующего за

привлечения внимания удовлетворение мероприятиях отчетным)

зарубежной этнокультурных оказано содействие

общественности к потребностей граждан на

положительному опыту основе многовековых

Российской Федерации в российских традиций

сфере межнациональных и гармонизации

межрелигиозных межнациональных

отношений (межэтнических)

отношений

76. Формирование ежегодного ежегодно Россотрудничество, в рамках средств, содействие формированию количество аналитический

сводного плана Минкультуры предусмотренных в положительного имиджа выступлений отчет в Минрегион

выступлений в России, МИД России федеральном бюджете Российской Федерации за российских России (ежегодно,

российских центрах Россотрудничеству, рубежом как исполнителей в до 31 декабря

науки и культуры Минкультуры России, демократического российских центрах отчетного года)

российских МИДу России государства, науки и культуры

исполнителей, гарантирующего

выезжающих на удовлетворение

зарубежные гастроли по этнокультурных

линии Минкультуры потребностей граждан на

России основе многовековых

российских традиций

гармонизации

межнациональных

(межэтнических)

отношений

77. Создание на базе 2013 - Россотрудничество, в рамках средств, содействие формированию количество аналитический

российских центров 2015 годы МИД России, предусмотренных в положительного имиджа российских центров отчет в Минрегион

науки и культуры Минкультуры России федеральном бюджете Российской Федерации за науки и культуры, России (ежегодно,

виртуальных филиалов и заинтересованные Россотрудничеству, рубежом как оснащенных до 31 декабря

(представительств) федеральные органы МИДу России и демократического виртуальными отчетного года)

ведущих российских исполнительной Минкультуры России государства, филиалами;

музеев и библиотек власти гарантирующего динамика

удовлетворение посещаемости

этнокультурных российских центров

потребностей граждан на науки и культуры за

основе многовековых рубежом

российских традиций

гармонизации

межнациональных

(межэтнических)

отношений

78. Развитие структур, 2013 - МИД России в рамках средств, содействие консолидации количество аналитический

координирующих 2014 годы предусмотренных в деятельности объединений проводимых отчет в Минрегион

деятельность федеральном бюджете соотечественников, мероприятий; России (ежегодно,

организаций МИДу России проживающих за рубежом, количество до 31 декабря

соотечественников (в по обеспечению своих участников отчетного года)

том числе проведение прав в странах

Всемирной тематической проживания, сохранению

конференции связей с исторической

соотечественников Родиной

"Соотечественники и их

вклад в мировую

культуру" (г. Москва,

2013 г.), Всемирного

молодежного форума

российских

соотечественников

(г. Казань, 2014 г.),

форумов общественных

объединений

соотечественников,

международных,

региональных и

страновых конференций,

круглых столов,

заседаний Всемирного

координационного совета

российских

соотечественников и

страновых

координационных

советов)

79. Содействие проведению постоянно МИД России, в рамках средств, реализация мер, количество аналитический

объединениями Россотрудничество предусмотренных в направленных на мероприятий отчет в

соотечественников федеральном бюджете противодействие Минрегион России

комплексных МИДу России, проявлениям неонацизма, (ежегодно, до 31

скоординированных Россотрудничеству современных форм декабря

мероприятий, в том расизма, расовой и отчетного года)

числе фестивалей, национальной

посвященных Дню России, дискриминации,

Дню Победы и Дню ксенофобии, а также

народного единства попыткам фальсификации

истории в целях

нагнетания конфронтации

и реваншизма в мировой

политике, ревизии

характера и итогов

Второй мировой войны,

умаления подвига

советского народа в

Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 годов

80. Содействие в завершении 2013 - МИД России в рамках средств, реализация мер, публикация издания

работы по подготовке 2015 годы предусмотренных в направленных на

многотомного издания федеральном бюджете противодействие

"Великая Отечественная МИДу России проявлениям неонацизма,

война 1941 - 1945 гг.", современных форм

в его переводе и расизма, расовой и

издании на иностранных национальной

языках дискриминации,

ксенофобии, а также

попыткам фальсификации

истории в целях

нагнетания конфронтации

и реваншизма в мировой

политике, ревизии

характера и итогов

Второй мировой войны,

умаления подвига

советского народа в

Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 годов

81. Поддержка проектов ежегодно МИД России в рамках средств, использование ресурса количество доклад в

общественной предусмотренных в общественной дипломатии поддерживаемых Правительство

дипломатии, в том числе федеральном бюджете путем вовлечения совместных проектов Российской

проектов Фонда МИДу России институтов гражданского в год Федерации

поддержки публичной общества в решение задач (ежегодно, до 1

дипломатии имени А.М. международного февраля года,

Горчакова культурного и следующего за

гуманитарного отчетным)

сотрудничества как

средства налаживания

межцивилизационного

диалога, обеспечения

взаимопонимания между

народами

82. Проведение Фестиваля 2014 год Россотрудничество, в рамках средств, использование ресурса количество стран, в аналитический

молодежи и студентов МИД России, предусмотренных в общественной которых проводится отчет в Минрегион

стран пояса Минобрнауки России федеральном бюджете дипломатии путем мероприятие; России (до 31

добрососедства и заинтересованные Россотрудничеству вовлечения институтов количество декабря 2014 г.)

(евразийской молодежи) федеральные органы гражданского общества участников

под рабочим названием исполнительной в решение задач мероприятия

"Евразия - это мы!" власти при участии международного

Общественной культурного и

палаты Российской гуманитарного

Федерации сотрудничества как

средства налаживания

межцивилизационного

диалога, обеспечения

взаимопонимания между

народами

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<1> Мероприятия комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу, на 2012 - 2015 годы, разработанного во исполнение [подпункта "б" пункта 2](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB3C560EA327BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBaCN) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального согласия" и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 25 октября 2012 г.

<2> Источники финансирования будут скорректированы после утверждения федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)".

<3> В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227BE4CCA5DF63AD9B6CB6BED357BAB3987992EB6jCa7N) Президента Российской Федерации от 16 марта 2010 г. N 323 "О праздновании Дня славянской письменности и культуры".

<4> В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227BE4CCA5DF63AD8B0CF6AE9367BAB3987992EB6jCa7N) Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1197 "О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского" и [планом](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227BE4CCA5DF63AD8B3CE65EE377BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBaEN) основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 2364-р.

<5> В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 24 августа 2012 г. N Пр-2651.

<6> В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2013 г. N Пр-541 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 19 февраля 2013 г.

<7> С учетом [плана](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C964E13D7BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39FD25D67B3AjBaFN) мероприятий по реализации Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=07EB9FD996A6B7AB4227B755CD5DF63ADCB5C561E9337BAB3987992EB6C7FE5A6F2A39jFaEN) по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. N 674-р.

<8> Мероприятия, включенные в план мероприятий в сфере массовых коммуникаций в целях гармонизации межнациональных отношений на 2012 - 2013 годы.