**Пояснительная записка**

к отчету о ходе реализации подпрограмм

государственной программы Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

**январь-декабрь 2015 года**

**Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений.

Цель Подпрограммы - поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ленинградской области.

Задачи подпрограммы:

- укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том числе посредством реализации проектов организаций, занимающихся межнациональными и межконфессиональными вопросами;

- профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Ленинградской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях.

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы на 2015 год составляет 19 997,2 тыс. руб., в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 14 912,9тыс. руб.
* средства федерального бюджета – 5 084,3 тыс. руб.
  1. **Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и  межконфессиональных отношений.**

Предусмотрено 16 934,38 тыс. руб., фактическое исполнение основного мероприятия составляет 13 966,41 тыс. руб. в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 10 416,84 тыс. руб.
* средства федерального бюджета - 3 549,57 тыс. руб.

За счёт средств федерального бюджета заключены государственные контракты:

№ ЭА-1479/15 от 28.09.2015 на оказание услуг по организации и проведению обучающего семинара «Этноконфессиональный диалог как основа социального согласия» на сумму 449,57 тыс. руб.

Семинар состоялся в Санкт-Петербурге 13 ноября 2015 года. Количество участников около 100 человек.

Расторжение по соглашению сторон на сумму 32,31 тыс. руб.

№ ЕП-0013 от 10.12.2015 на оказание услуг по изданию и распространению сборника материалов "Профилактика проявления национального и религиозного экстремизма в молодежной среде" на сумму 45,00 тыс. руб.

№ ЕП-0014 от 11.12.2015 на оказание услуг по изданию и распространению сборника справочных материалов по теме  "Реализация государственной национальной политики в Ленинградской области" на сумму 89,81 тыс. руб.

№ ЭА-1291/15 от 24.08.2015 на оказание услуг по созданию и распространению фотоальбома и фильма, посвящённых подвигу народов в защите Отечества на сумму 462,50 тыс. руб.

В рамках контракта создан фильм и фотоальбом «Родина своих не бросает», посвященных подвигу народов в защите Отечества, тиражом - 500 экз. фильма и 500 экз. фотоальбома.

Охват - целевая аудитория Ленинградской области и участники соответствующих мероприятий.

№ ЭА-1342/15 от 24.08.2015 на оказание услуг по организации создания, издания и распространения этнографического атласа Ленинградской области на сумму 1 352,00 тыс. руб.

В рамках контракта создан и издан Этнографический атлас Ленинградской области. Авторский коллектив: Глинка Н.В., Гузенкова Т.С., Конькова О.И., Кривошеев Ю.В., Лаврентьева Л.С., Михайлова Е.Р., Райков Г.П., Рупасов А.И. и др. Тираж 2 000 экз.

№ ЭА-1815/15 от 24.11.2015 на оказание услуг по созданию и размещению серии роликов социальной рекламы "У чувства нет национальности" на сумму 585,50 тыс. руб. Созданы ролики по теме и размещены 3 ролика в общественном транспорте, двигающихся по соответствующим маршрутам во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Тихвинском районах Ленинградской области.

№ ЭА-1533/15 от 05.10.2015на оказание услуг по научному и методическому обеспечению мониторинга сферы этноконфессиональных отношений в Ленинградской области на сумму 498,00 тыс. руб.

В рамках контракта организован и проведён мониторинг сферы этноконфессиональных отношений с целью изучения ситуации в данной сфере на территории Ленинградской области.

Мероприятия проводились в Киришском, Подпорожском, Сланцевском, Тосненском муниципальных районах Ленинградской области в течение октября-ноября 2015 года.

№ ЕП-0015 от 07.12.2015 на оказание услуг по разработке и изданию сборника научно-исследовательских и аналитических материалов по межнациональным отношениям для населения и муниципальных служащих на сумму 99,50 тыс. руб. Издана книга А.А.Сотниченко «ИГИЛ: угроза для России и пути ее преодоления».

За счёт средств областного бюджета Ленинградской области заключены контракты:

№ 617/15 от 12.05.2015 на оказание услуг по организационно-техническому обеспечению деятельности экспертных советов, организации и проведению конференций, круглых столов по вопросам межнациональных   
и межконфессиональных отношений на сумму 1 292,35 тыс. руб.

В рамках контракта проведены следующие мероприятия:

*заседания совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям*, в том числе:

* 4 июня 2015 года в Кировском районе Ленинградской области проведен Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям на тему: «О реализации органами исполнительной власти Ленинградской области Плана мероприятий празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Ленинградской области». Приняли участие 100 человек.
* 7 октября 2015 года в Сланцевом районе Ленинградской области проведен Совет при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям на тему: «Воспитание и духовно-нравственное становление подрастающего поколения–сочетание традиционных педагогических правил и этнокультурных особенностей многонационального народа Российской Федерации». Приняли участие 100 человек.
* 27 ноября 2015 года заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям на тему «Социальная деятельность религиозных организаций региона в многонациональной среде Ленинградской области». Заседание проведено в Государственном музее истории религии. Приняли участие 90 человек.

*Заседания Экспертно-консультативного совета при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области*.

Заседания проведены 27 августа 2015 года, 30 ноября 2015 года.

*Организован и проведен круглый стол «Ингерманландские финны: народ, история, вера»*. Мероприятие проведено 21 октября 2015 года в Гатчинском районе Ленинградской области. Количество участников 50 человек.

*Организована и проведена Межрегиональная конференция «Духовные традиции российского предпринимательства»*.

Мероприятие проведено 30 октября 2015 года в Тихвинском районе Ленинградской области. Количество участников 70 человек.

*Организована и проведена всероссийская конференция «Церковь и война», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».*

Мероприятие проведено 17-18 сентября 2015 года в Кировском районе Ленинградской области. Количество участников 150 человек.

*Организована и проведена Межрегиональная научно-практическая конференция, по вопросам профилактики распространения радикальной идеологии на религиозной почве на территории Ленинградской области.* «Проблемы формирования этнорелигиозной идентичности и профилактика распространения радикальной идеологии в этноконфессиональной среде». Дата проведения: 17 ноября 2015 года. Место проведения: Санкт-Петербург, Центр книги и графики, Литейный пр., 55.

Участниками конференции стали: представители государственной власти и муниципальных образований Ленинградской области, представители основных конфессий, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, представители научного сообщества, представители структур, занимающиеся вопросами профилактики проявления религиозного экстремизма. Общее количество участников конференции 50 человек.

№ ЭА-487/15 от 24.07.2015 на оказание услуг по организации и проведению мобильной школы для просвещения населения, семинаров для государственных и муниципальных служащих на сумму 1 880,55 тыс. руб.

В рамках контракта проведены мероприятия:

*Мобильная школа для просвещения населения по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в 18 районах Ленинградской области в форме передвижной выставочной экспозиции, посвященной участию представителей различных национальностей в Великой Отечественной войне на территории Ленинградской области.*

Выставочную экспозицию посетили около 10 000 жителей Ленинградской области.

*2 семинара об актуальных проблемах реализации государственной национальной политики в Ленинградской области для государственных и муниципальных служащих.*

Семинары состоялись 30 июня 2015 года в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие около 100 человек и 30 ноября 2015 года. В мероприятии приняли участие около 130 человек.

№ К-72/15 от 30.06.2015 на оказание услуг по организации создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории Ленинградской области на сумму 850,0 тыс. руб.

Мероприятия проводились в течение года.

Охват мероприятием – целевая аудитория Северо-Западного Федерального округа.

№ ЭА-809/15 от 01.06.2015 на оказание услуг по организации создания, издания и распространения полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области на сумму 1 376,55 тыс. руб.

В рамках контракта созданы и изданы:

* книга Л.В.Корольковой, Т.А.Зиминой «Традиционная культура русского населения в Ленинградской области». Тираж 1000 экз.
* справочник Н.М.Романовой «Национально-культурные общества Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Тираж 1 000 экз.
* книга М.В.Шкаровского «Религиозная жизнь Ленинградской области в годы Великой отечественной войны». Тираж 500 экз.
* фотоальбом «Мы насмерть стояли у стен Ленинграда – народы единой страны. Представители народов Советского союза в Ленинградской битве 1941 – 1944 гг.». Тираж 500 экз.
* сборник «Государственная национальная политика   
  в Ленинградской области в 2014 году». Тираж 300 экз.
* сборник к 15-летию татаро-башкирского общества «Юлдаш». Тираж 500 экз.
* справочник специалиста «Государственная национальная политика Российской» для муниципальных образований Ленинградской области. Тираж 1000 экз.
* мини-разговорник (фразы на языках народов, проживающих на территории Ленинградской области). Тираж 300 экз.

Распространение – целевая аудитория Ленинградской области и участники соответствующих мероприятий.

№ ЭА-971/15 от 06.07.2015 на оказание услуг по изготовлению комплекта информационно-справочных материалов для детей и молодёжи о многообразии культур и религий Ленинградской области на сумму 448,50 тыс. руб. (соответствует мероприятию изготовление этнокалендаря Ленинградской области)

В рамках контракта созданы и изданы календарь и справочник, информирующие о национальных и религиозных праздниках народов Ленинградской области, общим тиражом 2 000 экз.

№ К-155/15 от 22.10.2015 на оказание услуг по разработке концепции и историко-археологического обоснования, включая эскизный проект с технико-экономическим обоснованием, создания этнодеревни в Ленинградской области на сумму 3 600,00 тыс. руб. (далее - Контракт). В рамках Контракта разработана концепция создания системы этнодеревень, объединенных в этнографический и историко-культурный комплекс народов России, с центральным объектом вблизи дер. Энколово Ленинградской области (участок с кадастровым номером 47:07:0713002:1476).

№ ЭА-393/15 от 14.04.2015 на оказание услуг по организации создания, изготовления и распространения социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области на сумму 487,64 тыс. руб.

В рамках контракта изготовлены фильмы, демонстрирующие историю татар и народов Дагестана, проживающих на территории Ленинградской области, их выдающихся представителей, описывающие историю, традиции и культуру, нравы и обычаи.

Количество человек – целевая аудитория Ленинградской области и участники соответствующих мероприятий. Тираж – 200 штук DVD.

№ ЭА-957/15 от 08.07.2015 на оказание услуг по организации проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и  межконфессиональных отношений в Ленинградской области на сумму 481,25 тыс. руб.

* 1. **Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области.**

Предусмотрено 3 950,00 тыс. руб., фактическое исполнение основного мероприятия составляет 3 348,03 тыс. руб. в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 2 018,03 тыс. руб.
* средства федерального бюджета – 1 330,00 тыс. руб.

За счёт средств федерального бюджета заключены государственные контракты:

№ ЭА-1363/15 от 31.08.2015 на оказание услуг по организации и проведению торжественной церемонии награждения представителей региональных общественных организаций за вклад в укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области на сумму 330,00 тыс. руб.

В рамках контракта проведено мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного единства. Количество участников мероприятия - 150 человек. Мероприятие проведено 13 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге.

№ ЭА 1230/15 от 06.08.2015 на оказание услуг по реализации общественного проекта «Культурное наследие народов Кавказа и центральной Азии в Ленинградской области на сумму 1 000,00 тыс. руб. В рамках контракта проведены 6 фестивалей, посвящённых культуре народов Кавказа и Центральной Азии, в том числе:

*«Фестиваль культуры народов Кавказа»:* места проведения: Ленинградская область: Всеволожский муниципальный район город Всеволожск; Выборгский район поселок Рощино; Волховский муниципальный район город Сясьстрой.

Даты проведения фестивалей: 10 октября 2015 года, 24 октября 2015 года, 21 ноября 2015 года соответственно. Общее количество участников мероприятий – около 900 человек.

*«Фестиваль восточных культур»:* места проведения: Ленинградская область: Сланцевский муниципальный район город Сланцы, Гатчинский муниципальный район город Коммунар; Лужский муниципальный район город Луга.

Даты проведения фестивалей: 17 октября 2015 года, 31 октября 2015 года, 14 ноября 2015 года соответственно. Общее количество участников мероприятий около 900 человек.

За счёт средств областного бюджета Ленинградской области заключены государственные контракты:

№ ЭА-540/15 от 27.04.2015 на оказание услуг по проведению мероприятий, направленных на развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области на сумму 1 319,50 тыс. руб.

В рамках контракта проведены мероприятия:

*Празднование 1 000-летия преставления святого кн. Владимира и дня Крещения Руси*.

Мероприятие проведено 28 июля 2015 года. Количество человек, принявших участие в мероприятии – 120 человек, количество зрителей около 23 000 человек.

*Праздничные мероприятия, посвященные 775-летию Невской битвы.*

Мероприятие проведено 18 июля 2015 года, в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области. Количество человек, принявших участие в мероприятии – 250 человек, количество зрителей более 1 000 человек.

*Конкурс семей Ленинградской области «Дружная семья»*

Мероприятие проведено 19 сентября 2015 года, в г. Всеволожске Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Количество человек, принявших участие в мероприятии – 100 человек, количество зрителей около 300 человек.

№ ЭА-1118/15 от 17.07.2015 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвящённых празднованию дня народного единства на сумму 600,00 тыс. руб.

В рамках контракта проведено мероприятие, приуроченное к празднованию Дня народного единства. Количество участников мероприятия - 150 человек. Дата проведения мероприятия – 13 ноября 2015 года.

№ ЕП-0004 от 14.09.2015 на оказание услуг по презентации Ленинградской области на выставке достижений субъектов Российской Федерации в сфере реализации государственной национальной политики с 23-26 сентября 2015 года в г. Пермь на сумму 98,53 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия Государственным казённым учреждением Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области» проведено 5 мероприятий на общую сумму 1 075,84 тыс. руб. (плановое значение на 2015 год – 1 295,76 тыс. руб.)

**1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области.**

Ресурсное обеспечение основного мероприятия составляет 1 180,8 тыс. руб. в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 1 180,8 тыс. руб.

Заключены государственные контракты:

№ ЭА-351/15 от 15.04.2015 на оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов на сумму 1 180,82 тыс. руб.

В рамках контракта проведены мероприятия направленные на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области, в том числе:

* социальная адаптация детей-мигрантов дошкольного и младшего школьного возраста в коллективе.
* консультативные услуги, направленные на социальную адаптацию трудовых мигрантов.

Даты проведения мероприятий – октябрь – ноябрь 2015 года. Места проведения: Ленинградская область: Гатчинcкий муниципальный район, Всеволожский муниципальный район, Выборгский район, Тосненский район, Ломоносовский муниципальный район, Кировский муниципальный район. Количество участников мероприятий-не менее 1 060 человек.

**Подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»**

В рамках подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России.

Цель Подпрограммы - сохранение, развитие и популяризация уникальных языков и культур, этнической самобытности и этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Ленинградской области

Задачи подпрограммы:

- создание условий для сохранения этнической самобытности, развития родных языков и культуры коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, в том числе обеспечение государственной поддержки

Финансовое обеспечение Подпрограммы на 2015 год составляет 15 447,4 тыс. руб., в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 12 241,5тыс. руб.
* средства федерального бюджета - 3 205,9 тыс. руб.

**2.1. Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров,   
мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов.**

Предусмотрено 6 605,95 тыс. руб., фактическое исполнение основного мероприятия составляет 6 229,60 тыс. руб. в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 3 645,60 тыс. руб.
* средства федерального бюджета- 2 584,00 тыс. руб.

За счёт средств федерального бюджета заключены государственные контракты:

№ ЭА-1315/15 от 24.08.2015 на оказание услуг по реализации проекта "Возрождение традиционных ремёсел Ленинградской области"на сумму 1 501,00 руб.

В рамках контракта реализованы этнокультурные проекты:

* *«Возрождение традиционной ижорской керамики».*

Количество участников проекта - 60 человек.

Проведение мероприятия – октябрь-ноябрь 2015 года, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области.

* *«Вепсское приданое»*.

Количество участников проекта - 60 человек.

Проведение мероприятия – октябрь-ноябрь 2015 года, Подорожский и Лодейнопольский муниципальные районы Ленинградской области.

* *Комплексная программа «Творческая кузница: Мобильная мастерская традиционных ремесел и промыслов коренных народов Ленинградской области».* Количество участников проекта - не менее 480 человек. Даты проведения мероприятия – сентябрь - ноябрь 2015 года. Места проведения мероприятия: Подпорожский муниципальный район, Гатчинский район, Лодейнопольский муниципальный район, Всеволожский муниципальный район, Сосновый Бор, г. Кингисепп и Вистино Кингисеппского муниципального района, Ломоносовский муниципальный район, Бокситогорский муниципальный район.
* *«Жить правильно» (программа по сохранению и использованию в семьях культурных традиций населения Ленинградской области).* Количество участников проекта - не менее 400 человек. Даты проведения мероприятия – сентябрь - ноябрь 2015 года. Места проведения мероприятия: Гатчинский муниципальный район, Всеволожский муниципальный район, Кингисеппский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район.
* *«Красивый ижорский дом».* Количество участников проекта - 140 человек. Даты проведения мероприятия - ноябрь 2015 года. Места проведения мероприятия: Кингисеппский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район.

№ ЭА-1296/15 от 18.08.2015 на оказание услуг по разработке и созданию видео-уроков на языках финно-угорских народов Ленинградской области» на сумму 705,95 тыс. руб.

В рамках контракта проведены работы по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области: разработаны и созданы видео-уроки на языках финно-угорских народов Ленинградской области. Количество видео-уроков–12 шт. Видео-уроки созданы на водском и ижорском языках (по 6 видео-уроков на каждом языке). Видео–уроки включают следующие темы: краеведение, происхождение и менталитет, традиционное хозяйство, семейный уклад, обрядово-праздничные комплексы, мифологию и религию, быт коренных малочисленных народов Ленинградской области (води и ижор).

№ ЭА-1727/15 от 13.11.2015 на оказание услуг по переизданию учебного наглядного пособия по вепсскому языку по итогам организации и проведения курсов языков коренных малочисленных народов для жителей Ленинградской области на сумму 377,05 тыс. руб. Тираж 2500 экз.

За счёт средств областного бюджета Ленинградской области заключены государственные контракты:

№ ЭА-462/15 от 24.04.2015 на оказание услуг по проведению мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов на сумму 1 178,10 тыс. руб.

В рамках контракта проведены мастер классы во время 2-ого Этнокультурного фестиваля Ленинградской области 5 сентября 2015 года, количество участников мастер-классов – около 3 000 человек.

№ ЭА-622/15 от 05.05.2015 на оказание услуг по организации и проведению курсов языков коренных малочисленных народов для жителей Ленинградской области на сумму 1 192,50 тыс. руб.

В рамках контракта проведены курсы водского и ижорского языков в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области, Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области; Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области; Лодейнопольском муниципальном районе Ленинградской области, Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области.

Даты проведения мероприятия – август – ноябрь 2015 года. Общее количество участников курсов – 160 человек.

№ ЭА-631/15 от 18.05.2015 на оказание услуг по разработке и реализации мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области на сумму 1 177,00 тыс. руб.

В рамках контракта проведены мероприятия:

* *комплексная программа «Нематериальное культурное наследие коренных малочисленных народов Ленинградской области: сохранение и развитие традиционного фольклора».*
* *комплексная программа «Мобильная школа коренных малочисленных народов Ленинградской области».*
* *комплексная программа «Музыкальные традиции коренных малочисленных народов и современность».*

Даты проведения указанных мероприятий – июль-ноябрь 2015 года. Места проведения мероприятий: Ленинградская область: Бокситогорский муниципальный район, Всеволожский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Лодейнопольский муниципальный район, Кингисеппский муниципальный район, Сосновоборский городской округ, Ломоносовский муниципальный район. Общее количество участников – 1070 человек.

№ ЕП-0001 от 06.03.2015 «На оказание услуг по реализации проекта "Возрождение традиционного вепсского ремесла - ткачества"» на сумму 98,00 тыс. руб. В мероприятии приняли участие 12 человек.

* 1. **Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.**

Предусмотрено 5 900,00 тыс. руб., фактическое исполнение основного мероприятия составляет 4 609,42 тыс. руб. в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 4 126,63 тыс. руб.
* средства федерального бюджета - 482,79 тыс. руб.

За счёт средств федерального бюджета заключены государственные контракты:

№ ЭА-1605/15 от 13.10.2015на оказание услуг по организации и проведению межрегиональной научно-практической конференции «Этноконфессиональная история коренных народов Северо-Запада» на сумму 594,0 тыс. руб.

Мероприятие проведено 19.11-20.11.2015 года в Санкт-Петербурге, приняли участие 100 человек.

Расторжение по соглашению сторон на сумму 111,21 тыс.руб.

За счёт средств областного бюджета Ленинградской области заключены государственные контракты:

№ ЭА-334/15 от 06.04.2015 «На оказание услуг по организации участия представителей общин и национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Ленинградской области в международных, всероссийских, межрегиональных и областных выставках, фестивалях, конференциях и иных мероприятиях» на сумму 465,63 тыс. руб.

В рамках контракта организовано и проведено 4 поездки представителей общин и национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе:

* 21-26 апреля 2015 года, г. Москва, участие в 10-ой Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера». Количество участников – 4 человека;
* 10 – 12 июня 2015 года участие во II международном Фестивале финно-угорских фильмов, п. Цийстра Эстония, в рамках презентации мультипликационного фильма «Моя большая деревня». Количество участников – 2 человека;
* 10-14 июня 2015 года, участие в V Международном сельском фестивале финно-угорских народов «Сугуваставунду» («Родовое гостевание»), республика Карелия, Петрозаводск (Пряжинский район). Количество участников – 12 человек;
* 4-5 сентября 2015 года участие в 2-ом этнокультурном фестивале Ленинградской области, г. Выборг Выборгского района Ленинградской области. Количество участников – 30 человек.

№ ЭА-457/15 от 27.04.2015 «На оказание услуг по организации и проведению этнокультурного фестиваля Ленинградской области» на сумму 1 825,00 тыс. руб.

В рамках контракта организован и проведен 2-ой этнокультурный фестиваль Ленинградской области. Фестиваль прошёл в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области 4-5 сентября 2015 года. В мероприятии приняли участие 12000 человек, включая зрителей.

№ ЭА-958/15 от 29.06.2015 «На оказание услуг по организации и проведению межрегиональной научно-практической конференции о деятельности финно-угорских общественных организаций» на сумму 376,00 тыс. руб.

В рамках контракта организована и проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Финно-угорские народы Северо-Запада России: традиции и современность». Количество участников – не менее 100 человек. Конференция проведена 18 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге.

№ ЭА-463/15 от 20.04.2015 «На оказание услуг по организации и проведению областных либо организованных с участием Ленинградской области фестивалей, конкурсов, выставок и иных мероприятий в сфере поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» на сумму 1 500,00 тыс. руб.

В рамках реализации контракта проведены мероприятия:

* *ижорский праздник «Никола Весенний».*

Дата проведения: 23 мая 2015 года, место проведения мероприятия: Вистинское с.п., Кингисеппский муниципальный район. Количество участников мероприятия - не менее 700 человек.

* *праздник «Морские легенды ижорской земли», посвященного морским традициям коренных малочисленных народов Ленинградской области.*

Место проведения мероприятия: Санкт-Петербург – Вистинское сп. Кингисеппский район. Участниками мероприятия стали: национальные ижорские объединения, представители духовенства, представители научного сообщества: этнографы, историки, культурологи, представители национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области. Общее количество участников не менее 200 человек. Мероприятие проведено 9 августа 2015 года.

* *праздник вепсской культуры «Древо Жизни».*

Участниками мероприятия стали: национальные вепсские объединения, вепсские фольклорные коллективы, жители Ленинградской области. Место проведения мероприятия - с. Винницы, Подпорожский муниципальный район Ленинградской области. Мероприятие проведено 12-13 июня 2015 года.

* *традиционный праздник ингерманландских финнов - Юханнус – 2015*

Место проведения мероприятия: Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. В мероприятии приняли участие не менее   
1 000 человек. Дата проведения - 20 июня 2015 г.

* *праздник вепсской культуры «Энарне Ма».*

Место проведения мероприятия: д. Вонозеро, д. Тервеничи, Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Мероприятие проведено 4 июля 2015 года.

* *межрегиональный фестиваль «Родники земли Климовской».*

Место проведения мероприятия: д. Климово, Бокситогорский муниципальный район, мероприятие проведено 25-26 июля 2015 года.

* *вепсский праздник «Сырный день».*

Место проведения мероприятия: д. Сидорово, Бокситогорский муниципальный район, дата проведения мероприятия -21 июля 2015 года.

* *праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках проекта «Сохраняя - возрождаем».*

Место проведения мероприятия: Вистинское с.п., Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Мероприятие проведено 12 июля 2015 года.

* *праздник водской культуры «Лужицкая складчина».*

Место проведения мероприятия: д.Лужицы Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Мероприятие проведено 25 июля 2015 года.

* *ижорский праздник «Яблочный Спас».*

Место проведения мероприятия: Вистинское с.п. Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области. Мероприятие проведено 19 августа 2015 года.

* *день коренных народов Ленинградской области.*

Место проведения мероприятия: Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области. Мероприятие проведено 3 октября 2015 года.

* *традиционный праздник ингерманландских финнов - Инкери пяйва и торжественного мероприятия, посвященного 230-летию первой в России финской школы.*

Место проведения мероприятия: Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, мероприятие проведено 5 октября 2015 года.

* 1. **Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций.**

Ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 4 429,3 тыс. руб.

Заключены государственные контракты:

№ ЭА-810/15 от 01.06.2015 «На оказание услуг по организации и проведению научных, аналитических, в том числе социологических, исследований и экспедиций» на сумму 600,0 тыс. руб.

№ ЭА-188/15 от 17.03.2015 «На оказание услуг по организации создания, изготовления и распространения тематического издания, посвященного этнокультурной самобытности народов Ленинградской области» на сумму 1 316,38 руб.

В рамках контракта осуществлён выпуск 4 этноконфессиональных альманахов «Ладья», посвящённых этнокультурной самобытности народов Ленинградской области, тираж каждого выпуска - 999 экземпляров.

№ К-56/15 от 02.06.2015 «На оказание услуг по организации освещения в СМИ деятельности коренных малочисленных народов Ленинградской области» на сумму 740,00 тыс. руб.

Мероприятия проводятся в течение года. Количество человек – целевая аудитория Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

№ ЭА-449/15 от 20.04.2015 «На оказание услуг по организации создания и обеспечения распространения социальной рекламы, посвященной этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов» на сумму 460,57 тыс. руб.

В рамках контракта изготавливается 2 анимационных ролика из серии «Моя большая деревня» тиражом 200 штук DVD.

№ ЭА-501/15 от 12.05.2015 «На оказание услуг по организации выпуска информационно-справочной, сувенирной и имиджевой продукции» на сумму 673,20 тыс. руб.

В рамках контракта изготовлена имиджевая и полиграфическая продукция в рамках проведения 2-ого этнокультурного фестиваля Ленинградской области. Мероприятия проведены в августе-сентябре 2015 года. Целевая аудитория – участник, гости фестиваля, жители Ленинградской области.

№ ЭА-821/15 от 29.05.2015 «На оказание услуг по организации выпуска на языках коренных малочисленных народов, на русском и иностранных языках полиграфической продукции, посвященной истории, культуре, традициям, современному состоянию коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» на сумму 561,00 тыс. руб.

В рамках контракта выпущено 6 книг, из которых 5 книг из серии, информирующих о традициях и обычаях народов Ленинградской области (серия «Традиции народов в вашем доме»), общим тиражом 10 000 экз. и книга фотоальбом, посвящённая истории вепсов «Вепсы: Фотографии и рукописи из собрания Российского этнографического музея», тиражом 1 000 экземпляров.

№ ЭА-410/15 от 21.04.2015 «На оказание услуг по обеспечению функционирования интернет-портала «Коренные малочисленные народы Ленинградской области» на сумму 78,10 руб. Расторжение на сумму 62,48 тыс. руб.

*В рамках 2-х подпрограмм предусмотрено финансирование в общем объёме   
35 444,7 тыс. руб., заключено 46 контрактов на общую сумму 35 022,9 тыс. руб., фактически оплачено на сумму 34 776,9, в том числе:*

*за счёт средств федерального бюджета заключено 14 контрактов на общую сумму – 8 089,9 тыс. руб., фактически оплачено на сумму 7 946,4 тыс. руб.*

*за счёт средств областного бюджета Ленинградской области заключено 32 контракта (в том числе, 5 контрактов ГКУ Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области») на сумму – 27 076,4 тыс.руб., фактически оплачено на сумму   
26 830,5 тыс.руб.*

*Проведено более 100 мероприятий. Количество участников мероприятий – более 60 000 человек.*

*Фактически достигнутые значения показателей 2-х подпрограмм стали известны по итогам подведения итогов 2015 года в начале 2016 года, а внесение изменений в Программу происходило в сентябре-декабре 2015 года, этим объясняется наличие отклонений значений показателей (индикаторов).*

Постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2015 г. № 506 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" внесены изменения в части объемов финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области, и экономия по результатам проведения конкурсных процедур в указанном объеме возвращена в областной бюджет Ленинградской области (Закон Ленинградской области от 20 ноября 2015 год № 121-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов").

**Подпрограмма 3. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

**3.1. Организация повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.**

С 13.04. по 04.12.2015 в ФГБОУ Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации были организованы потоки повышения квалификации для служащих органов местного самоуправления Ленинградской области.

Календарный план обучения предусматривал 10 тем занятий различной тематической и отраслевой направленности, затрагивающих все стороны   
и особенности функционирования муниципальных образований Ленинградской области.

Наиболее многочисленными были группы по следующим темам: «Актуальные вопросы реформирования бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях, органах МСУ», «Управление земельным фондом", "Юридическое обеспечение деятельности ОМСУ», «Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики».

В процессе обучения были применены такие формы занятий как семинар, круглый стол, лекция, практические занятия, а также дистанционные формы обучения.

Положительной особенностью проведения курсов повышения квалификации явилось участие в качестве преподавателей специалистов органов государственной власти Ленинградской области, Минюста Российской Федерации по Ленинградской области и других, что обеспечило высокую практическую направленность проведения занятий.

*На проведение мероприятия было выделено 1 817, 5 тыс. руб. По результатам проведения конкурсных процедур был заключен государственный контракт на сумму   
1 440, 0 тыс. руб. с СЗИУ РАНХиГС. Экономия составила 377, 5 тыс. руб.*

*Впоследствии ввиду увеличения количества обученных муниципальных служащих   
с 180 до 215 человек, итоговая сумма не изменилась.*

*Таким образом, освоение средств областного бюджета по данному мероприятию в 2015 году составило 1 440,0 тыс. руб. (79 % от запланированного в связи с экономией бюджетных средств за счет проведения конкурсных процедур).*

**3.2. Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий.**

Во исполнение заключенных договоров проведено 3 семинара в Волховском муниципальном районе Ленинградской области с руководителями администраций поселений, руководителями структурных подразделений администраций районов и муниципальными служащими администраций районов по вопросам внедрения в работу методов проектного управления.

*Освоение средств областного бюджета по данному мероприятию в 2015 году составило 299,4  тыс. руб. (99,8 % от плана). Экономия составила 600 руб.*

**3.3. Разработка и издание сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий.**

В рамках контрактов изданы:

- Областной закон «О выборах Губернатора Ленинградской области» от 29.06.2013 № 54-оз в целях информирования органов местного самоуправления об особенностях организации и проведения выборов Губернатора Ленинградской области, а также повышения правовой грамотности членов территориальных и участковых избирательных комиссий Ленинградской области. Тираж справочника (2000 шт.);

- «Телефонный справочник органов местного самоуправления Ленинградской области» 1700 шт.

*Освоение средств областного бюджета по данному мероприятию в 2015 году составило 1 045,0  тыс. руб. (83,9 % от плана). Экономия составила 200, 0 тыс. руб.*

**3.4. Выполнение научно-исследовательской (опытно-конструкторской, технологической) работы в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития.**

В 2015 году НИУ «Высшая школа экономики» была выполнена научно-исследовательская работа (далее – НИОКР), целью которой является разработка обоснованных нормативов штатной численности сотрудников ОМСУ МО ЛО на основе норм времени, исходя из объема полномочий ОМСУ МО ЛО.

В рамках НИОКР выполнены:

* анализ существующих проектов методик расчета нормативов численности сотрудников подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области;
* обобщение выводов и предложений, изложенных в существующих проектах методик;
* выработка единого методологического подхода к определению предельной штатной численности сотрудников подразделений администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, с учетом их отраслевых особенностей;
* подготовка проекта методики расчета норматива численности сотрудников подразделений администраций муниципальных районов, городских, сельских поселений и городского округа Ленинградской области;

Для разработки методики расчета нормативов численности сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области проанализирован ряд аналогичных документов на предмет сбора и анализа лучших практик по проведению расчетов нормативов численности сотрудников подразделений органов местного самоуправления муниципальных образований. В рамках экспертизы имеющихся методик расчёта нормативов численности проанализированы нормативные правовые акты федерального, регионального и местного уровней.

В рамках НИОКР получены следующие результаты:

* сформирован проект методики расчета норматива численности сотрудников подразделений администраций муниципальных районов, городских, сельских поселений и городского округа Ленинградской области;
* сформированы проекты структур администраций пилотных муниципальных образований;
* сформированы перечни (реестры) функций администраций муниципальных образований по решению вопросов местного значения, исполнению государственных полномочий;

- осуществлены расчеты штатной численности работников администрации, в т.ч. в разрезе структурных подразделений администраций муниципальных образований.

*На проведение мероприятия было выделено 3 588,6 тыс. руб. По результатам проведения конкурсных процедур был заключен государственный контракт на сумму 2 500,0 тыс. руб. с НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва.*

*Таким образом, освоение средств областного бюджета по данному мероприятию в 2015 году составило 2 500,0 тыс. руб. (69,7 % от плана). Экономия составила 1 088,6 тыс. руб.*

**3.5. Реализация проектов местных инициатив граждан.**

В течение 2015 года комитетом по местному самоуправлению, межнациональным   
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области проводились мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

В соответствии с Порядком предоставления субсидий утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области провел отбор поселений Ленинградской области.

*По результатам отбора 171 поселение из 17 муниципальных районов Ленинградской области (в 2014 году их было 166)* *получили субсидии для решения вопросов местного значения, предложенных старостами, на общую сумму 209 720,3 тыс. рублей.*

*Согласно отчетам поселений реализовано мероприятий на общую сумму 209 720,3 тыс. рублей (97,47 %).*

Основными мероприятиями, запланированными к реализации стали:

- ремонт грунтовых дорог;

- обеспечение пожарной безопасности;

- благоустройство населенных пунктов;

- ремонт уличного освещения

- ремонт систем водоснабжения

- организация сбора и вывоза бытовых отходов

**3.6. Выделение грантов муниципальным образованиям за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа.**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 607) и постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации   
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»   
в Ленинградской области ежегодно проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2014 год проводился по 40 показателям, определенным Указом Президента Российской Федерации № 607 и постановлением Правительства Российской Федерации № 1317.

В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2014 год использовались данные, представленные в докладах глав администраций муниципальных районов и городского округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа по итогам 2014 года был рассмотрен на заседании Правительства Ленинградской области и утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области   
от 11 сентября 2015 года № 357-р «Об утверждении Сводного доклада Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа за 2014 год»..

По результатам анализа значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2014 год распоряжением Губернатора Ленинградской области от 11 сентября 2015 года № 565-рг «О выделении грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2014 год» определены грантополучатели: Кингисеппский, Приозерский, Гатчинский муниципальные районы Ленинградской области.

Областным законом от 29 декабря 2014 года № 96-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены средства в объеме 20 млн. рублей на гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2014 год.

Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным   
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области перечислены на счета администраций муниципальных образований гранты:

Кингисеппскому муниципальному району Ленинградской области в размере 8 261 тыс. руб.;

Приозерскому муниципальному району Ленинградской области в размере   
7 321 тыс. руб.;

Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области в размере   
4 418 тыс. руб.

*Таким образом, освоение средств областного бюджета по данному мероприятию в 2015 году составило 20 000 тыс. руб. (100 % от плана).*

***Итого по мероприятиям подпрограммы 3 было запланировано к реализации   
в 2015 году 236 293,9 тыс. руб. Освоение средств областного бюджета составило   
235 004,7 тыс. руб. (99,5 % от запланированного).***

**Подпрограмма 4. Развитие системы защиты прав потребителей   
в Ленинградской области**

**4.1. Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области.**

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» в 2015 году были выполнены следующие основные мероприятия:

На основании заключенных Соглашений между Комитетом   
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Управлением Роспотребнадзора, а также администрациями муниципальных районов и городского округа по Ленинградской области в 2015 году была обеспечена деятельность 18 информационно-консультационных центров (ИКЦ). Все предусмотренные Соглашениями показатели выполнены. Перечисленные средства субсидий в размере 2,2 млн. рублей направлены администрациями муниципальных районов и городского округа на оплату услуг консультантов ИКЦ для потребителей.

Сотрудниками ИКЦ были проведены 4043 консультации (по Соглашению 3600), подготовлено 1027 претензионных писем и 339 исковых заявлений – итого 1232 (по Соглашению совокупный показатель претензий и исков – не менее 20 % от консультаций, т.е. не менее 720).

*Из направленных средств субсидий на обеспечение деятельности ИКЦ в 2015 году   
в размере 2200 тыс. руб. реализовано 2200 тыс. руб.*

*Таким образом, освоение средств областного бюджета по данному мероприятию составляет 100 %.*

**4.2. Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству   
о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области.**

В соответствии с заключенным договором организован и проведен обучающий семинар по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области.

*По данному мероприятию из запланированных 50 тыс. руб. было реализовано 50 тыс. руб., что составляет 100 %.*

**4.3.** **Актуализация и расширение инфотеки**

В соответствии с заключенным с Объединением потребителей России по Ленинградской области договором на сумму 100 тыс.рублей произведена актуализация и расширение инфотеки по защите прав потребителей – актуализировано 10 информационных блоков (100% от плана).

Ознакомится с материалами инфотеки граждане могут в ИКЦ при администрациях муниципальных образований.

*По данному мероприятию было запланировано к реализации 50 тыс. руб. Освоение средств составило 100 %.*

**4.4.** **Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей**

В соответствии с заключенным с государственным предприятием Ленинградской области «Издательско-полиграфический комплекс» «Вести» контрактом на общую сумму 140 тыс. руб. разработаны и изданы информационно-справочные материалы по защите прав потребителей – 6000 справочников, 800 брошюр и 14000 памяток-опросников.

Целью мероприятия являлось повышение уровня знаний юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей.

Разработанный материал предназначен для использования специалистами структур по защите прав потребителей и информационно-консультационными центрами муниципальных образований Ленинградской области и учитывает конкретные возможности и особенности Ленинградской области, исходя из структуры потребительского рынка и интересов потребителей данного региона.

*По данному мероприятию было запланировано к реализации 140 тыс. руб. Освоение средств составило 100 %.*

**4.5.** **Организация деятельности по информированию, консультированию населения Ленинградской области**

В соответствии с заключенным государственным контрактом с Объединением потребителей России по Ленинградской области на сумму 452,5 тыс. рублей были организованы и проведены при участии комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области   
4 обучающих семинара по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципальных служащих и населения Ленинградской области:

* в Кингисеппе (для Кингисеппского, Сланцевского, Соснового Бора, Лужского, Волосовского, Ломоносовского районов);
* в Приозерске (для Приозерского, Гатчинского, Выборгского, Кировского районов);
* в Тихвите (для Тихвинского, Подпорожского, Лодейнопольского, Бокситогорского районов);
* во Всеволожске (для Всеволожского, Волховского, Тосненского, Киришского районов).

Основной целью проведения обучающих семинаров являлось повышение уровня знаний населения Ленинградской области по теме: законодательство о защите прав потребителей.

Преподавательский состав обучающих семинаров был представлен специалистами-практиками Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области", "Объединения потребителей России".

В рамках проведения эксперимента по оказанию консультативных услуг в сфере защиты прав потребителей на базе приемной Губернатора Ленинградской области   
в Гатчинском районе был заключен соответствующий договор на сумму 91, 7 тыс. руб.

*По данному мероприятию из запланированных 552,0 тыс. руб. было реализовано 544,23 тыс. руб., что составляет 98,6 %.*

***Итого по мероприятиям подпрограммы 4 было запланировано к реализации   
в 2015 году 2 992 тыс. руб. Освоение средств областного бюджета составило 2 984,23 тыс. руб. (99,3 % от запланированного).***

**Подпрограмма 5 «Общество и власть»**

Подпрограмма направлена на:

1. Формирование социально ориентированного информационного пространства Ленинградской области.

2. Совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих организаций с органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления.

3. Выявление закономерностей развития общественных процессов, состояния общественного мнения в целях обеспечения политического планирования деятельности Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области.

Комитету по печати и связям с общественностью на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 260101,8 тыс. рублей, исполнение по состоянию на 01.01.2016 составило 248597,9 тыс. рублей.

Сведения о достижении целевых показателей в рамках реализуемой государственной программы представлены в Приложении №1.

Реализация **мероприятия по п. 5**.**1** «Организация выпуска и распространения книг, брошюр, фотоальбомов, буклетов о Ленинградской области, иной имиджевой продукции о Ленинградской области» не планируется в связи с внесенными изменениями в государственную программу «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» и областной закон от 22.12.2014 N 96-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» о перераспределении сумм, предусмотренных на выполнение данного мероприятия, на выполнение пункта 5.9 подпрограммы в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 22.12.2014 №932-рг «Об отдельных вопросах осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области» в целях оптимизации расходов областного бюджета» и с учетом потребности в дополнительных средствах ОАО «ЛОТ».

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.2** «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг)» за 2015 год получателю субсидий – государственному предприятию «Издательско-полиграфический комплекс «Вести», определенному в результате конкурсного отбора, предоставлены субсидии в размере 10824,6 тыс. руб. Получателем субсидий выполнены целевые показатели использования субсидии на отчетную дату: выпущено 11 наименований полиграфической продукции.

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.3** «Техническая поддержка действующих и создание новых официальных Интернет-ресурсов и сервисов в сети «Интернет» за 2015 год:

Заключены государственные контракты:

- № Д-2 от 03.02.2015 на сумму 99,0 тыс. руб. на оказание услуг по обеспечению технической поддержки сайта Общественной палаты Ленинградской области (palatalo.ru) и сайта dialog.lenobl.ru;

- № Д-1 от 03.02.2015 на сумму 99,0 тыс. руб. на оказание услуг по обеспечению технической поддержки официального портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет www.lenobl.ru;

- № ОК-3 от 06.07.2015 на сумму 742 000,0 руб. на обеспечение поддержки 38 официальных сайтов органов государственной власти Ленинградской области.

- В рамках государственного контракта № ОК-4 от 20.07.2015 осуществлялась поддержка сервисов «Телефонный справочник» и «Административно-территориальное деление Ленинградской области». Данный ресурс поддерживается на 41 сайте органов исполнительной власти Ленинградской области портала www.lenobl.ru. Цена контракта 339 000,0 руб.

В рамках заключенных контрактов осуществлена техническая, консультационная и методическая поддержка работы 41 сайта ОИВ ЛО, сайта Общественной палаты ЛО.

В рамках реализации **мероприятия по п.** **5.4** «Создание новых Интернет-ресурсов в рамках развития единого стиля Интернет-ресурсов органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области; разработка и внедрение новых сервисов на официальном портале Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru), а также на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области» в 2015 году:

Внедрены: модуль дополнения файлов формата Exсel (38 сайтов ОИВ); приложения управления и вывода реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Ленинградской области (на сайте press.lenobl.ru); модуль «Горячая линия обращений по вопросам предоставления кредита» для сайта комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (на сайте www.agroprom.lenobl.ru).

Заключен государственный контракт на разработку приложения «Личный кабинет» для последующего размещения на сайтеКомитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (http://www.expert.lenobl.ru/). Ресурс создан по заказу комитета госстройнадзора и госэкспертизы для обеспечениявозможности виртуальной записи на прием к специалистам комитета. Цена контракта составила 49 000,0 руб.

Актуализирован реестр открытых данных (ОД) на сайте www.lenobl.ru, в том числе созданы 17 наборов ОД, 17 описаний структур ОД, 17 паспортов ОД. Разработаны: единая система поиска для сайтов ОИВ, единый каталог сервисов сайтов ОИВ, модули управления файлов Excel на сайтах ОИВ ЛО, на сайтах: agroprom.lenobl.ru создана «Горячая линия по кредитам для сезонных с/х работ в 2015 году», expert.lenobl.ru - интерактивная виртуальная приемная (http://cabinet.expert.lenobl.ru/). На 5 сайтах ОИВ внедрены версии для слабовидящих (синтезатор речи). Модернизирован сайт комитета по труду и занятости населения Ленинградской области job.lenobl.ru. Созданы 3 ед. инфографики для сайтов lenobl.ru и press.lenobl.ru.

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.5** «Разработка и реализация социально-значимых проектов социальной рекламы, включая проведение массовых акций, создание и распространение продуктов социальной рекламы на мобильных и стационарных носителях» за отчетный период:

1) реализован контракт №2015.93277 от 25.03.15 на сумму 1584,0 тыс. руб. на создание социальной видео и аудио рекламы по профилактике наркомании в рамках конкурса среди учащихся Ленинградской области. НМЦК - 1600 тыс. рублей. Объем услуг: проведен конкурс, приняли участие 330 участников.

2) реализован контракт №2015.93259 от 25.03.15 на сумму 1600 тыс. руб. (срок выполнения обязательств апрель 2015г.) на создание социальной антинаркотической рекламы в рамках проведения конкурса рисунка и фотоконкурса среди учащихся Ленинградской области. НМЦК - 1600 тыс. рублей. Объем услуг: проведен конкурс, приняли участие 170 участников.

3) реализован контракт №Д-6 от 20.03.15 на оказание услуг по созданию социальной рекламы, приуроченной к организации и проведению «Эстафеты Вечного огня Дороги жизни». В рамках контракта созданы 16 оригинал-макетов баннеров 3х6 м для размещения на конструкциях, расположенных вдоль Дороги жизни во Всеволожском районе Ленинградской области. Сумма контракта – 99,8 тыс. руб. Оплата произведена в начале 2 квартала 2015 года;

4) реализован контракт №Д-5 от 19.03.15 г. В рамках контракта организовано рекламное сопровождение проведения VII зимней спартакиады учащихся России по фристайлу в пос. Коробицыно Ленинградской области. Сумма контракта – 99,7 тыс. руб. Оплата по контракту произведена в начале 2 квартала 2015 года. Всего организовано оформление 12 спортивных мероприятий,

5) реализован контракт № 2015.138945 от 27.04.2015 на оказание услуг по организации создания и распространения социальной рекламы, посвященной 70-летию Победы. Сумма контракта 2 291 898,34 руб. В ходе мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в В.О.В., распространено 18 тыс. поздравительных плакатов; организовано 18 промоакций в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (7-9 мая 2015 года), с участием не менее 36 тыс. чел.; обеспечена подготовка и трансляция в СМИ Ленинградской области телевизионного цикла программ «Победный май в Ленинградской области».

6) реализован контракт № 0145200000415000996\_167567 на оказание услуг по созданию и распространению социальной антинаркотической рекламы Ленинградской области. Итоговая сумма - 1 645 650,00 от 16.06.2015 г. Создано   
8 видов социальной рекламы. Общий тираж составил 120 тыс. экземпляров. Осуществлена доставка в 18 муниципальных районов ЛО.

7) реализован контракт № 0145200000415001174\_167567 от 10.07.2015 г. на оказание услуг по проведению антинаркотических мероприятий   
в рамках областной акции «Область без наркотиков». НМЦК – 1000 000, 00 руб.   
По итогам торгов цена контракта составит 990 000,0 руб. Проведены промоакции   
в 18 муниципальных районов Ленинградской области. Распространено   
27 тыс. наборов рекламных носителей, состоящих из 5 видов полиграфической   
и сувенирной продукции.

8) реализован контракт № 2015.324240 от 31.08.2015 г. на оказание услуг   
по разработке и реализации рекламно-информационных мероприятий, направленных на формирование бережного отношения к лесным ресурсам. Стоимость контракта - 1 584 810,00 руб. В рамках мероприятий обеспечено размещение 90 публикаций в 18-ти периодических печатных изданиях (газетах), проведено 200 промоакций на АЗС ООО «ПТК Холдинг» по информированию населения и распространению 50 тыс. экземпляров тематической рекламно-информационной полиграфии.

9) реализован контракт № 0145200000415001275\_167567 от 19.08.2015 г.   
на оказание услуг по организации создания и распространения социальной рекламы, приуроченной ко Дню образования Ленинградской области. Стоимость контракта - 752 824,80 руб. В ходе мероприятий, приуроченных к празднованию Дня образования Ленинградской области распространено 9 тыс. экземпляров рекламно-информационных тематических плакатов в 18 населенных пунктах на территории муниципальных районов и городского округа Ленинградской области. Проведен Фестиваль воздушных змеев с использованием 4-х видов полиграфического оформления, распространением тематической сувенирной продукции.

10) реализован контракт № Д-15 от 14.08.2015 г. В рамках контракта обеспечены тиражирование 10 ед. носителей наружной рекламы и распространение для размещения на 5 рекламных конструкциях, включая монтаж/демонтаж, 2 видов полиграфической и сувенирной продукции, тиражирование вымпелов (300 шт.), афиш (500 экз.), а также распространение по 2-м адресам.

11) реализован контракт № Д-16 от 12.08.2015 г. В рамках контракта обеспечены полные циклы производства 2 видов полиграфической и сувенирной продукции, тиражирование вымпелов (300 шт.), афиш (500 экз.), а также распространение по 2-м адресам.

12) реализован контракт № 2015.385859 от 16.10.2015 на оказание услуг по разработке и реализации рекламно-информационных мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий. Стоимость контракта – 895 240,00 руб.   
В соответствии с условиями контракта обеспечены полный цикл предпечатной подготовки полиграфической продукции (брошюра, 6 наименований буклетов), тиражирование (брошюр – 10 тыс. экз., 6 наименований буклетов – 110 тыс. экз.) и распространение в соответствии с адресной программой (20 адресов); подготовка 11публикаций и размещение в периодическом печатном издании, имеющем распространение во всех районах Ленинградской области; полный цикл производства видеофильма (хронометраж - 20 мин.) и тиражирование на электронных носителях (CD)   
в количестве 100 экз.

13) реализован контракт № 2015.463862 от 04.12.2015 г., стоимость контракта – 2 037 374, 17 руб. В рамках контракта оказаны услуги по организации создания и распространения социальной рекламы (кадровое обеспечение), в том числе обеспечено проведение рекламной кампании, направленной на поддержку создаваемого в ИП «Пикалево» швейного производства, размещены публикации в СМИ о кадровом потенциале предприятий на территории Ленинградской области.

14) реализован государственный контракт № 2015.473235 от 14.12.2015 г., цена контракта – 2 006 726, 55 руб. В рамках контракта создана и распространена социальная реклама по различным социально-значимым темам: пропаганда комплекса ГТО (рекламный модуль размещен в 18 СМИ Ленинградской области), профилактика терроризма и экстремизма (созданы макеты, изготовлен тираж буклетов и плакатов, 36 тыс. экз., обеспечена доставка в муниципальные районы Ленинградской области для дальнейшего распространение), противодействие коррупции (рекламный модуль размещен в 18 СМИ Ленинградской области), повышение информированности граждан о работе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (рекламный модуль размещен в 18 СМИ Ленинградской области, созданы макеты плакатов, изготовлен тираж – 9 тыс. экз., обеспечена доставка в МФЦ Ленинградской области), предупреждение нарушений антимонопольного законодательства (созданы макеты буклетов, изготовлен тираж – 9 тыс. экз., обеспечена доставка в муниципальные образования Ленинградской области).

15) реализован контракт № 2015.469505 от 11 декабря 2015 г., цена контракта – 1 867 774, 73 руб. В рамках контракта оказаны услугу по созданию и распространению социальной рекламы: энергосбережение и бережное отношение к общему имуществу (разработка макетов, изготовление тиража – 18 тыс. экз., доставка в муниципальные образования Ленинградской области для дальнейшего распространения); профилактика насилия в отношении детей и пропаганда детского телефона доверия (обеспечено изготовление 2 видов плакатов, изготовлен тираж – 9 тыс. экз., а также доставка в муниципальные образования Ленинградской области; профилактика ВИЧ, СПИД – обеспечена разработка макета буклета, изготовлен тираж - 250 тыс. экз., обеспечена доставка в медицинские учреждения (84 адреса) Ленинградской области; пропаганде раннего обращения к врачу – созданы макеты листовки и плакаты, изготовлены тиражи – 18 тыс. экз., обеспечена доставка в муниципальные образования Ленинградской области.

16) реализован контракт Д-26 от 20 ноября 2015 г., цена контракта – 74 895, 20 руб., в рамках которого организовано создание и распространение социальной рекламы на тему «Победители соревнований по футболу в Ленинградской области», разработаны макеты, изготовлены плакаты и карманные календари (600 экз.), обеспечена доставка.

17) реализован контракт Д-27 от 18 декабря 2015 г., цена контракта – 97 400, 00 руб., в рамках которого организовано создание и распространение социальной рекламы (вымпелов), приуроченной к проведению спортивных мероприятий (Первенство России по фристайлу среди юниоров, III зимняя Спартакиада молодежи России, Этап Кубка Европы по фристайлу) - обеспечена разработка 6 вариантов эскизов вымпела с символикой Ленинградской области, изготовлен тираж вымпелов (300 шт.), обеспечена доставка вымпелов.

18) реализован контракт Д-28 от 17 декабря 2015 г., стоимость контракта 28 000, 00 руб., в рамках заключенного контракта обеспечена разработка эскизов и создание оригинал-макетов (формат 3х6 м, формат А2, формат А4, формат А5) на тему «2016 год – Год семьи в Ленинградской области».

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.6** «Аналитическое обеспечение социальной рекламы в Ленинградской области» за 9 месяцев 2015 года:

1) реализован контракт № 2015.324262 от 01.09.2015 на сумму 1 288 911,50 руб., проведены фокус-групповые исследования, включая экспертный опрос в 18 муниципальных районах и городском округе.

2) реализован контракт № 2015.330790 от 02.09.2015 на сумму 1 992 993,25 руб., проведено социологическое исследование, опрос среди жителей Ленинградской области в 18 муниципальных районах и городском округе Ленинградской области, а также семинар и круглый стол по вопросам развития отрасли в Ленинградской области.

3) реализован контракт № 2015.450763 от 30 ноября 2015 г., стоимость контракта 395 505, 00 руб., на оказание услуг по аналитическому и организационному обеспечению социальной рекламы, в рамках которого состоялось расширенное рабочее совещание в г. Гатчине с участием сотрудников УФАС Ленинградской области, специалистов органов местного самоуправления и исполнительной власти Ленинградской области, а также представителей ведущих рекламных компаний – собственников рекламных конструкций, расположенных на территории Ленинградской области.

В рамках реализации **мероприятия** **по** **п. 5.7** «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, круглых столов, иных творческих и информационных мероприятий с участием СМИ» за 9 месяцев 2015 года проведены следующие мероприятия:

- в марте 2015 года заключены контракты на сумму 250,0 тыс. руб., в рамках которых проведено пять семинаров для представителей СМИ Ленинградской области в целях повышения профессионального уровня медиа-сферы;

- заключен контракт от 24.07.2015 № 0145200000415001340\_167567 на оказание услуг по организации и проведению фестиваля СМИ Ленинградской области на сумму 1759,5 тыс. руб. 26-28 августа 2015 года был проведен XIX Фестиваль СМИ Ленинградской области с участием около 250 человек – представителей медиа-сферы Ленинградской области.

- заключен контракт от 24.09.2015 №Д-17 на оказание услуг по организации участия представителей медиасферы Ленинградской области в XIII Форуме СМИ Северо-Запада; цена контракта 99,5 тыс. руб. Представители медиасферы Ленинградской области приняли участие в XIII Форуме СМИ Северо-Запада, проходившем 22-23 октября 2015 года.

- заключен контракт от 28.10.2015 № Д-22 на оказание услуг по организации проведения творческого конкурса для СМИ Ленинградской области. Цена контракта: 57,4 тыс. руб. В ноябре-декабре 2015 года проведен творческий конкурс для СМИ Ленинградской области «Безопасный мир».

- заключен контракт от 30.11.2015 №2015.439002 на оказание услуг по организации и проведению творческого и информационного мероприятия с участием представителей медиасферы Ленинградской области. Цена контракта 402,1 тыс. руб. 16 декабря 2015 года в Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС был проведен Форум СМИ Ленинградской области с участием Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко.

- реализован контракт от 28.09.2015 № Д 18/1 на оказание услуг по организации участия сетевого издания «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области» в XII Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «ПРЕМИЯ РУНЕТА 2015». Цена контракта 21,0 тыс. руб.

В рамках реализации **мероприятия по** **п. 5.8** «Организация изготовления информационных, справочных, методических материалов на бумажных и электронных носителях для распространения на мероприятиях с участием СМИ»

- заключен контракт от 26.06.2015 № 2015.221790 на оказание услуг по изготовлению Медиа-справочника Ленинградской области 2015. Цена контракта – 44,6 тыс. руб. В сентябре 2015 г. изготовлено 500 экземпляров Медиа-справочника Ленинградской области 2015.

- заключен контракт от 29.10.2015 №Д-23 на оказание услуг по организации изготовления информационно-справочных материалов – словаря-справочника современной информационно-правовой лексики. Цена контракта 79,9 тыс. руб. В ноябре изготовлено 200 экземпляров словаря-справочника «Медиалексикон»

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.9** «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством продукции телерадиокомпаниями» за 2015 год субсидии предоставлены 7 радиопрограммам и 16 телеканалам Ленинградской области. Сумма субсидий в 2015 году составила 139,4 млн. руб. За счет средств субсидий в 2015 году в эфире областных теле- и радиокомпаний было размещено 12459 информационных материалов (включая видео- и аудио-сюжеты) о деятельности Правительства Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской области. В текущем году создано 6 телевизионных фильмов.

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.10** «Субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством периодических печатных изданий» за 2015 год:

- по результатам конкурсного отбора заключено 33 договора с печатными СМИ на общую сумму 56,4 млн. руб. По результатам работы печатных изданий в 2015 году объем материалов, опубликованных на страницах газет Ленинградской области о деятельности Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, в соответствии с соглашениями о субсидиях, составил 3 процента.

В рамках реализации **мероприятия** **по п. 5.11** «Разработка и реализация общественно и социально значимых проектов в сфере массовой информации» - по результатам открытого конкурса заключен государственный контракт от 28.07.2015 №ОК-5. Стоимость контракта: 1950,0 тыс. руб. В рамках контракта разработано и реализовано 10 общественно значимых и социально значимых проектов в печатном СМИ, на телевидении и радио.

В рамках **мероприятия по п. 5.12 «**Организационная поддержка деятельности консультативных советов при Губернаторе Ленинградской области» за отчетный период реализован контракт №Д-4 от 18.03.15 на сумму 40,0 тыс. руб. Объем услуг: проведено 4 консультативных советов при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В рамках **мероприятия по п. 5.13** «Обеспечение деятельности Общественной палаты Ленинградской области» за отчетный период:

- реализован контракт № 2015.177304 на сумму 2 022 000 руб. 00 коп. НМЦК – 2600,0 тыс. руб. Объем услуг: проведено 23 круглых стола, заседаний комиссий, семинаров, 4 пленарных заседания, обеспечены питание и трансферт участников мероприятий, изготовлена полиграфическая продукция, подготовлены и размещены 27 информационных материалов о текущей деятельности Общественной палаты Ленинградской области (в т. ч. интервью, комментарии, информация о проведении мероприятий) в печатных СМИ, на сайтах информационных агентств.

В рамках **мероприятия по п. 5.14** «Возмещение члену Общественной палаты Ленинградской области расходов, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты Ленинградской области: план – 300,0 тыс. руб., факт. – 189 293,10 руб. Количество членов Общественной палаты Ленинградской области, принимающих участие в выездных мероприятиях Общественной палаты Ленинградской области: план – 36 чел., факт. – 34 чел. В связи с выходом из состава двух членов Общественной палаты Ленинградской области.

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.15** в 4-м квартале 2015 года проведено ежегодное исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа. Опрос традиционно проводился среди жителей муниципальных районов и городского округа Ленинградской области (серия из 18-ти опросов в 17-ти районах и городском округе).

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.16** исследования социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Ленинградской области, социальной активности, медиасреды, информационного поля Ленинградской области и других актуальных вопросов проведены по 4 темам, в том числе:

1. социологический опрос жителей 17-ти районов и городского округа Ленинградской области, посвященных их отношению к проблеме коррупции (серия из 18-ти опросов в 17-ти районах и городском округе, проводится ежегодно в 4-м квартале);
2. исследование оценки социально-экономической ситуации и отношения к деятельности федеральных и региональных органов власти жителями Ленинградской области;
3. социологический опрос по вопросам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
4. социологический опрос, посвященный изучению отношения молодежи Ленинградской области к социально-политической протестной активности

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.17** «Мониторинг средств массовой информации» по итогам открытого аукциона реализован государственный контракт по мониторингу средств массовой информации № 0145200000415000978\_167567 от 16.06. 2015 г. Срок реализации контракта – декабрь 2015 года. Сумма контракта – 330 000,0 руб.

В рамках предвыборной тематики реализованы 3 контракта по мониторингу СМИ на общую сумму 210 000,0 руб., том числе:

- №490/15-Д от 02.09.2015 г. на оказание услуг по мониторингу материалов периодических печатных изданий,

- №491/15-Д от 02.09.2015 г. на оказание услуг по мониторингу материалов радиоканалов Ленинградской области,

- №492/15-Д от 02.09.2015 г. на оказание услуг по мониторингу материалов телеканалов Ленинградской области.

Реализован контракт № 2015.470082 от 15.12.2015 г., стоимость 766 300, 00 руб., на оказание услуг по исследованию в сфере социальной рекламы, разработаны проекты положений совещательных органов, проведены фокус-групповые исследования.

В рамках реализации **мероприятия по п. 5.18** «Мониторинг (контент-анализ) Интернет-ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области» за отчетный период осуществлено:

заключен и исполнен государственный контракт №Д-3 от 18.02.15 на проведение экспертного анализа (юзабилити-исследования) сайтов palatalo.lenobl.ru, dialog.lenobl.ru, crimea.lenobl.ru. Общая сумма контракта составила 99,0 тыс. руб. Контракт исполнен в 1 квартале 2015г. оплата произведена в начале 2 квартала 2015 года.

Реализован государственный контракт на оказание услуг по анализу сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области с целью формирования перечня официальной информации для последующего опубликования в формате открытых данных на портале www.lenobl.ru и проведение методического семинара по результатам анализа. Проведен мониторинг, в семинаре, организованном по результатам анализа в рамках контракта приняли участие 41 специалист органов государственной власти. Сумма контракта составила 196 000,0 руб. (НМЦК – 248 000,0 руб.).

Проведен аукцион и заключен государственный контракт на проведение мониторинга сайтов органов государственной власти Ленинградской области на предмет соответствия требованиям действующего законодательства. Реализация контракта предусмотрена в течение 4 квартала 2015 года. Сумма принятых обязательство по контракту составила 473 500,00 руб.

**Подпрограмма 6. «Молодежь Ленинградской области 2014-2016 годы»**

**Пункт 6.1. Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий.**

**П.п. 6.1.1. Участие в межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, международных мероприятиях, мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи.**

**01-06 мая 2015 г.** в г. Орел молодежная делегация приняла участие в четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России «Во славу Великой Победы!» посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году литературы в Российской Федерации. В состав делегации входили 13 представителей талантливой молодежи Ленинградской области. По итогам участия Ленинградская область завоевала «Золото» в номинации «Театр» и специальный диплом в номинации «Эстрадное пение».

**07-10 мая 2015** **г**. делегат Ленинградской области, волонтер регионального Волонтерского корпуса 70-летия Победы, Белых Илья в результате конкурсного отбора принял участие в военно-морском параде в г. Севастополе. Участие осуществлялось в рамках проведения Всероссийских волонтерских акций, приуроченных к 70-летию Победы.

**15-19 мая 2015 г.** в г. Владивосток молодежная делегация приняла участие в XXIII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». В состав делегации входили 3 представителя талантливой студенческой молодежи региона.

**22-24 мая 2015 г.** председатель молодежного правительства Ленинградской области Николаева Екатерина приняла участие в VII Всероссийском съезде молодежных правительств в г.Москва.

**31 мая-05 июня 2015 г.** в г. Казань состоялся II Форум Международного союза КВН, в котором приняли участие редакторы областной лиги КВН «Ладога» Рябошапка Алексей и Гресь Александр.

**03-05 июля 2015 г. Международный молодежный велопробег «Молодежь - мир без границ», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.** Маршрут велопробега: г.СПб – г.Выборг – г.Лаппеенранта – г.Иматра – г.Светогорск – г.СПб. В велопробеге приняли участие 20 человек. В рамках программы велопробега в г.Выборг прошла встреча с представителями органов власти и молодежного актива, в г.Иматра состоялась встреча с представителями одной из старейших организаций, основанной 16 октября 1944 года, общества «Финляндия - Россия». Так же были организованны торжественно-траурные церемонии возложения цветов к памятникам боевой славы воинов, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на территории Ленинградской области и Финляндии, посещение мемориалов советским воинам, возложение венков и цветов к братским могилам расположенных на территории Выборга, Лаппеенранты, Иматры и Светогорска.

**Всероссийский молодежный форум «Таврида» прошел со 02 июля по 25 августа 2015 г**. в Республике Крым (Бакальская коса). В Форуме приняли участие 17 представителей молодежи Ленинградкой области в тематических сменах: поисковые отряд и военно-патриотические клубы; молодые архитекторы и урбанисты; писатели, поэты и критики; историки; художники и скульпторы; актеры, режиссеры театра и кино; композиторы и музыканты.

**07-09 июля 2015 года** молодежная делегация Ленинградской области приняла участие в межрегиональном мероприятии, посвященном празднованию 500-летия Тихвинского Успенского собора в г. Тихвин. Общее количество участников – 150 человек. В мероприятии принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

**Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория Смыслов на Клязьме» прошел с 13 июля по 28 августа 2015 г.** во Владимирской области (пойма реки Клязьмы). В Форуме приняли участие 24 представителя молодежи Ленинградкой области в тематических сменах: молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий; молодые депутаты и политические лидеры; молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты; молодые руководители социальных НКО и проектов; молодые ученые и преподаватели экономических наук; молодые ученые и преподаватели общественных наук.

**Международный молодежный форум «Балтийский Артек» прошел с 15 по 23 июля 2015 г.** в Калининградской области. 7 представителей молодежи Ленинградской области приняли участие в смене «Молодежь будущего», основной темой которой была «Российская идентичность». В течение смены участники Форума получали новые знания об истории России, её политическом устройстве и экономическом развитии, культуре России, сфере медиа и гражданском обществе. Лекции на эти темы от ведущих экспертов проходили ежедневно до обеда, а во второй половине дня проходила работа в рамках шести тематических потоков: пространство смыслов, литературное пространство, медиапространство, пространство добра, культурное пространство, экономическое пространство.

**24-26 сентября 2015 г.** в г. Севастополь прошел **Всероссийский слет руководителей молодежных почетных караулов Постов №1 у мемориальных комплексов и захоронений.**

Ленинградскую область на всероссийском соревновании представила команда, сформированная на базе военно-патриотического центра специальной подготовки «Каскад» (Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Келози) в составе 6 человек*.*

Команда Отчий край заняла 1 место в конкурсе «На изготовку»- конкурс по скоростной сборке-разборке автомата и магазина к нему.

В рамках общекомандного зачета из 36 команд со всей России «Отчий край» занял 7 место, «Каскад» - 18 место.

**25 по 27 ноября 2015** года молодежная делегация Ленинградской области в количестве 9 человек учувствовала в Международном Форуме «Доброволец России 2015» в г.Пермь.

**06 по 10 декабря 2015** г. в г. Москва проходил Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века» «Лидер 21 века». Делегация состояла из победителей регионального этапа в количестве 2 человек.

**10-13 ноября 2015** г. в г. Барнаул (Алтайский край) проходил VII Всероссийский слет сельской молодежи. Делегация Ленинградской области учувствовала в мероприятии в количестве 5 человек

**09 декабря 2015 года** в г. Москва проходило итоговое Всероссийское мероприятие молодежной политики - Всероссийский молодежный конвент «Герои нашего времени». В состав делегации вошли 22 человека молодежного актива Ленинградской области.

**П.п. 6.1.2. Молодежный образовательный форум «Ладога».**

**Молодежный образовательный форум «Ладога-2015»**, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года литературы в России прошел **с 21 по 28 июля 2015 г.** в поселке Смолячково на базе пансионата «Восток-6». В нем приняли участие свыше 940 молодых активистов из всех субъектов Северо-Западного федерального округа, в том числе 500 человек – молодежь Ленинградской области и 40 человек молодых соотечественников.

В течение семи дней насыщенная образовательная программа Форума проходила по трем основным направлениям «Слово», «Дело» и «Победа» и затрагивала вопросы популяризации русского языка и литературы, развития технологий социальных медиа и эффективного медиаменеджмента, развития молодежного добровольческого движения, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования системы патриотического воспитания, формирования идейно-нравственной гражданской позиции по отношению к событиям и явлениям современной жизни, менеджмент социальных проектов и проектов социального бизнеса. Впервые на Форуме были организованы доказавшие свою востребованность площадки «Учительская» и «Библиотека» для молодых профессионалов социальной сферы. На всем протяжении работы форума действовала уникальная выставка подлинных образцов военной техники, снаряжения и предметов быта периода Великой Отечественной войны 1941-1945г.

В рамках Форума состоялся конкурс «Конвейер молодежных социальных проектов Ленинградской области».

Форум посетили десятки известных общественных деятелей и политиков, предпринимателей и ведущих менеджеров, журналистов, деятелей культуры и искусства, профессиональных бизнес-тренеров: многократная чемпионка России и мира по спринтерскому многоборью, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Светлана Журова, режиссер фильма «Батальонъ» Дмитрий Месхиев и многие другие.

***П.п. 6.1.3. Слет сельской молодежи Ленинградской области.***

**С 25 по 27 ноября** в пансионате «Райвола» Выборгского района прошел Слет сельской молодежи Ленинградской области. Участниками Слета стали молодые люди, проживающие в сельской местности на территории Ленинградской области, студенты аграрных высших и средних учебных заведений Ленинградской области, представители общественных организаций в возрасте от 18 до 30 лет (100 человек).

В трехдневную программу Слета вошли пленарные заседания, секционная работа, тренинги на командообразование, личностный рост и саморазвитие, мастер-классы. Также для участников Слета была организована экскурсия на племенной завод СКП «Поляны».

Победителями конкурсных соревнований, которые также проходили в рамках Слета, стали:

I место – Лужский район;

II место – Подпорожский район;

III место – Гатчинский район.

Победителями в номинациях стали:

- Киришский район – презентация команды «Визитная карточка»;

- Бокситогорский район – «Конкурс стенгазет»;

- Гатчинский район - творческий конкурс «Молодежь сельского поселения»;

- Подпорожский район – «Легкоатлетическая командная эстафета»;

- Киришский район – «Дартс».

По итогам общего командного зачета команды, занявшие призовые места, получили памятные подарки и сертификаты.

**П.п. 6.1.4. Организация и проведение спортивно-туристских слетов молодежи Ленинградской области.**

**16-19 июля 2015 года состоялся XIX спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской области** в п. Ромашки Приозерского района Ленинградской области. В рамках XIX спортивно-туристского слета молодежи Ленинградской области прошли творческие конкурсы, в том числе конкурс «Лучший бивуак Слета», «Лучший обед Слета» и конкурс «Визитная карточка команды».

В конкурсную программу Слета в 2015 году входили соревнования: туристская эстафета, туристская полоса препятствий, водная эстафета, скалодром, спортивное ориентирование, волейбол, «водный мяч», «снайпер», перетягивание каната, жим гири.

Участниками Слета стали молодежные делегации из муниципальных районов Ленинградской области, общественных молодежных организаций и крупных предприятий возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи Ленинградской области. Общее количество молодежи более 500 человек.

**23 декабря 2015 года** состоялся спортивно-туристический слет молодежных общественных объединений. Мероприятие прошло в Выборгском районе Ленинградской области. Участниками Слета стали молодежные делегации из муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области. Общее количество участников 85 человек.

В ходе проведения Слета состоялись соревнования по следующим видам: бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности, бег на 100 м., бег на 3 км, подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, стрельба из пневматических винтовок, прыжок в длину с места.

**П.п. 6.1.5. Ярмарка Молодежных инициатив и проектов Ленинградской области.**

Ярмарка молодежных инициатив и проектов Ленинградской области реализовывалась в несколько этапов:

- до 23 июня 2015 года шел прием заявок для участия в Ярмарке;

- с 23 июня по 10 июля 2015 года работа экспертной комиссии, цель которой отбор присланных проектов, их оценка соответствию Положению о Ярмарке. После прошла публичная защита отобранных проектов;

07 августа 2015 года (в г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.7) прошла Церемония презентации проектов победителей и заседание конкурсной комиссии.

В Церемонии прияло участие 76 человек – 40 человек призеров и победителей Ярмарки и 36 человек молодежного актива Ленинградской области.

По итогам Ярмарки были поддержаны 14 проектов-победителей. Их поддержка и реализация прошла в августе-сентябре 2015 года.

**П.п. 6.1.6. Областная тематическая смена «Журналистский десант».**

**100 человек приняло участие в Областной тематической смееа «Журналистский десант», которая проходила в ГБУ ЛО Центр «Молодежный» (Всеволожский район) с 10 по 12 апреля 2015 года.** Ее участниками стали журналисты детских и молодежных организаций, редакторы школьных газет, участники олимпиад по русскому языку и литературе и активисты в возрасте от 14 до 17 лет из разных районов Ленинградской области. На смене был опробован новый формат - интерактивный квест, в рамках которого участникам было предложено провести собственное журналистское расследование и найти пропавший груз, который по легенде затонул в Ладожском озере. Прежде чем приступить к журналистскому расследованию, участники смены прошли большую теоретическую подготовку: приняли участие в дебатах, посетили мастер-классы «Основы журналистики», «Самопрезентация», «Анонсы мероприятий», а также «Пресс-конференции и брифинги». Первое журналистское расследование в «Молодежном» прошло успешно, победители квеста получили памятные подарки.

**П.п. 6.1.7. Информационно-методическое обеспечение молодежной политики.**

**27 января 2015 года** прошло информационное мероприятие для молодежи–волонтеров Ленинградской области. Участниками мероприятия стали 200 человек. В рамках мероприятия прошел сбор волонтеров и их обучение, с последующей выдачей личной формы волонтеров состоящей из жилета с нанесением символики Ленинградской области и личного бейджа.

Также в рамках мероприятия было изготовлено 2000 шт. социальных плакатов для волонтеров для распространения в муниципальных образованиях Ленинградской области.

**В январе-сентябре 2015 года** комитет по молодежной политике Ленинградской области организовал поддержку молодежного информационного проекта «Молодежный портал Ленинградской области». В рамках мероприятия прошла техническая поддержка и наполнение контентом молодежного портала Ленинградской области [www.mp47.ru](http://www.mp47.ru/) в I-III квартале 2015 года (сбор и размещение информации о молодежных мероприятиях Ленинградской области, систематизация и актуализация информации на молодежном портале, техническая поддержка).

**12 июня 2015 года** в муниципальных образованиях Ленинградской области прошло **мероприятие, посвященное Дню России.** В рамках мероприятия были розданы 9000 ленточки-триколор и 4500 флаеров с текстом гимнов России и Ленинградской области.

**08 декабря 2015 года** было организовано рабочее совещание руководителей «Клубов молодых семей», посвященное подготовке к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию Года семьи в Ленинградской области в 2016 году.

Совещание проводилось с целью обучения успешным практикам профилактической работы с семьями. В рамках тренингов, семинаров и круглых столов обсуждались вопросы взаимодействия клубов молодых семей, а по итогам совместной работы участники разработали план работы с молодыми семьями на будущий 2016 год.

Программа совещания включала в себя пленарное заседание «2016 год – Год семьи в Ленинградской области», тренинги по следующим темам: «Целеполагание», «Планирование и организация», «Мотивация и ресурсы»; круглый стол «Перспективное развитие работы с молодыми семьями». В рамках мероприятия было розданы информационный (540 штук) и методические сборники по организации работы клубов молодых семей (1620 штук).

**В декабре 2015 года** прошло мероприятие по развитию добровольчества. В рамках мероприятия прошло информирование представителей добровольческих клубов Ленинградской области о новых методах и форм работы в сфере социального и событийного добровольчества.

В рамках мероприятия прошли 3 информационных выезда и распространение информационно-методической и раздаточной продукции (5, 10 и 15 декабря 2015 года).

Программа информационных выездов включала в себя следующие блоки: обзор и ознакомление с информационно-методической и раздаточной продукцией, краткая лекция на тему форм и методов распространения продукции.

Информационные выезды проходили в рамках добровольческих мероприятий.

**П.п. 6.1.8. Конкурс социальной рекламы Ленинградской области.**

**С апреля по июнь 2015** года проходил конкурс социальной рекламы Ленинградской области. Прием работ шел до 7 июня, после чего жюри конкурса выбрало победителей и призеров конкурса по 3 номинациям – «Слово», «Дело», «Победа» и 3 видам работ «Социальный плакат», «Социальный видеоролик» и «Социальное слайд-шоу». Общее количество участников конкурса – 44 человека. Жюри было отсмотрено 29 работ, среди которых 4 слайд-шоу, 9 плакатов и 16 видеороликов. 18 июня состоялась церемония награждения победителей, призеров и участников конкурса социальной рекламы Ленинградской области. Мероприятие прошло в Белом зале Дома Кино в г. Санкт-Петербург (ул. Караванная, 12). Призеры и Победители получили ценные подарки и дипломы от комитета по молодежной политике Ленинградской области. Также состоялся просмотр конкурсных работ. После проведения церемонии награждения для участников прошел мастер-класс на тему «Продвижение социальной рекламы» от специалиста по рекламе и PR.

**Пункт 6.2. Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения.**

**П.п. 6.2.1. Проведение семинара для представителей добровольческих (волонтерских) движений, работающих с молодежью, находящихся в ТЖС.**

**С 15 по 17 мая в** ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» состоялся семинар по социальному проектированию для 100 руководителей и участников волонтёрских клубов, общественных организаций и объединений в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе планирующих принять участие в площадке «Дело», направление «Добровольчество» молодёжного образовательного форума «Ладога 2015». В течение трёх дней участники семинара участвовали в тренингах имастер-классах по технике эффективного общения с молодёжью, находящейся в трудной жизненной ситуации; социальному проектированию как основе добровольческой деятельности, алгоритму написания и реализации социальных проектов, технологии фандрайзинга и продвижению социальных проектов, технологии успешной презентации проектов.

Были разработаны социальные проекты по развитию добровольчества на территории Ленинградской области, работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и подростками, стоящими на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, организации досуга для молодёжи и людей третьего возраста; пропаганде здорового образа жизни и профилактики рискованного поведения.

**П.п. 6.2.2. Поддержка КВН-движения в Ленинградской области.**

**В рамках поддержки КВН-движения в Ленинградской области проведено 2 мероприятия:**

**Чемпионат команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской областной региональной лиги КВН «Ладога»**:

В рамках данного Чемпионата состоялись игры:

19-21 апреля 2015 года г. Выборг состоялась Фестиваль-открытие сезона Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской областной региональной лиги КВН «Ладога». В Фестивале приняли участие 13 команд КВН Ленинградской области. По итогам фестиваля для участия в четвертьфинале Чемпионата отобрано 11 команд. Общий охват участников – 150 человек. Охват зрителей – 400 человек.

16-17 мая 2015 года г. Выборг состоялась ¼ финала Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской областной региональной лиги КВН «Ладога». В ¼ финала приняли участие 11 команд КВН Ленинградской области. По итогам четвертьфинала для участия в полуфинале Чемпионата отобрано 8 команд. Общий охват участников – 120 человек. Охват зрителей – 340 человек.

26-27 сентября 2015 года в г. Выборг состоялась ½ финала Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской областной региональной лиги КВН «Ладога». В полуфинале приняли участие 8 команд КВН Ленинградской области. По итогам полуфинала для участия в финале Чемпионата отобрано 6 команд. Общий охват участников – 96 человек. Охват зрителей – 340 человек.

20-22 ноября 2015 года г. Выборг состоялся финал Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской областной региональной лиги КВН «Ладога». В Финале приняли участие 6 команд КВН Ленинградской области. По итогам финала победителем стала команда КВН «Будильник» г. Выборг, которая представляла Ленинградскую область на международном фестивале молодёжный команд КВН «КИВИН-2016». Общий охват участников – 50 человек. Охват зрителей – 550 человек.

**Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области:**

В рамках данного Чемпионата состоялись игры:

18-20 сентября 2015 года в г. Сосновый Бор состоялся Фестиваль Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области. В Фестивале приняли участие 11 школьных команд Ленинградской области. Лучшей командой КВН признана «Сборная команда КВН г. Сосновый Бор». По итогам фестиваля для участия в полуфинале Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области отобрано 8 команд. Общий охват участников – 100 человек. Охват зрителей – 450 человек.

24-25 октября 2015 года в г. Сосновый Бор состоялся полуфинал Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области. В полуфинале приняли участие 8 школьных команд Ленинградской области. По итогам полуфинала для участия в финале Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области отобрано 5 команд. Общий охват участников – 70 человек. Охват зрителей – 400 человек.

29-30 ноября 2015 года в г. Сосновый Бор состоялся финал Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области. В финале приняли участие 5 школьных команд Ленинградской области. По итогам финала Чемпионата школьных команд КВН Юниор лиги КВН Ленинградской области победила команда КВН «Сборная Соснового Бора», которая представляла Ленинградскую область на международном фестивале школьных команд Всероссийской Юниор лиги КВН в г. Москва. Общий охват участников – 50 человек. Охват зрителей – 500 человек.

**П.п.6.2.3. Финал конкурса «Доброволец Ленинградской области».**

**26 ноября 2015 года** был проведенФинал конкурса «Доброволец Ленинградской области» вДК г Гатчина Ленинградской области, который включал в себя подведение итогов реализации добровольческих проектов в регионе и награждение лучших представителей добровольческих инициатив. В мероприятии приняло участие 350 добровольцев из всех районов Ленинградской области. Итоги конкурса подводились по результатам деятельности в сфере добровольчества на протяжении 2015 года: лучшие добровольческие проекты на форуме «Ладога»; лучшие добровольческие клубы и их руководители в областном конкурсе «Рука к руке»; лучшие добровольческие клубы на областных тематических сменах и мероприятиях. Были определены и награждены 11 победителей конкурса в следующих номинациях:

1. Лучший волонтерский клуб в направлении «Профилактика рискованного поведения» - волонтерский клуб «Тайро», пос. Тайцы Гатчинского района.

2. Лучший волонтерский клуб в направлении «Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья» - молодежная общественная организация «Перспектива», г. Лодейное поле.

3. Лучший волонтерский клуб в направлении «Экология» - волонтерский клуб «Норма жизни», г . Кириши.

4. Лучший волонтерский клуб в направлении «Патриотическое воспитание» - молодежный совет Всеволожского района.

5. «Прорыв года» для волонтерского клуба - волонтерский клуб «Кукуруза», г. Луга.

6. «Проект года» - молодежный библиотечный центр «МОСТ», г. Сланцы (проект по развитию культурно-досуговой деятельности района «Город N», руководитель Анна Лепик).

7. Лучший руководитель волонтерского клуба в возрасте от 18 до 30 лет - Елфимова Елизавета, волонтерская организация «Живи смелее», Кировский район.

8. «Наставник года» лучший руководитель волонтерского клуба в возрасте от 30 лет - Плотникова Юлия, «МАРС», г. Пикалево и Алена Константинова, «Территория здоровья», Волхов.

9. Лучший волонтер в возрастной категории от 14 до 17 лет. Харламова Александра, ДМОО «МАРС», г. Пикалево.

10. Лучший волонтер в возрастной категории от 18 до 30 лет. Токарева Мария, «Живи смелее», г. Кировск.

Также памятные статуэтки получили 29 финалистов конкурса.

**П.п. 6.2.4. Поддержка творческих молодежных проектов.**

В 2015 году комитетом по молодежной политике Ленинградской области поддержаны 4 творческих молодежных проекта.

Был поддержан творческий молодежный проект «13-й областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить 2015». Конкурс проводился **10-11 апреля 2015** г. в г. Кириши в следующих номинациях: городская одежда, вечерний костюм, театральный костюм, авангард, этнический костюм, моно-костюм, PR-коллекция, юный дизайнер (до 14 лет). Для ателье, производств и швейных мастерских вводилась дополнительная номинация. Номинация «ГРАН-ПРИ» Образцовый самодеятельный коллектив театр-студия детской и молодежной моды «Скальса», коллекция «Радуга надежды» г. Пикалёво.

Был поддержан творческий молодежный проект «Светогорский межмуниципальный молодежный марафон «МММ-2015. Победа в наших руках». Мероприятие состоялось **18-19 апреля 2015 года** в п. Рощино Выборгского района Ленинградской области.

Был поддержан творческий молодежный проект «Областной фестиваль по брейк-дансу». **13-14 ноября 2015 года** в г. Кириши Ленинградской области состоялся Областной фестиваль по брейк-дансу. В Фестивале приняли участие представители муниципальных образований Ленинградской области. В рамках программы Фестиваля состоялись мастер-классы по ди-джеингу и по брейкингу. Охват мероприятия – 400 зрителей и 83 участника.

Был поддержан творческий молодежный проект «Интегрированный фестиваль молодых талантливых инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями «Ветер в соснах». Фестиваль состоялся **18-20 декабря 2015 года** в г. Сосновый Бор. В мероприятии приняли участие 60 молодых талантливых инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями.

**П.п. 6.2.5. Слет добровольцев (волонтеров) Ленинградской области.**

**С 04 по 06 декабря 2015 года** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» Слёт добровольцев Ленинградской области «ПроДобро».

В слёте «ПроДобро» приняло участие 100 человек - руководители и участники 19 добровольческих клубов, объединений и организаций Ленинградской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Были подведены итоги по реализации добровольческих проектов и работе Волонтерского корпуса 70-летия Победы на территории Ленинградской; по взаимодействию добровольческого клуба «Тайро» (Гатчинский район, п. Тайцы) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Состоялась презентация профилактической работы с девиантными подростками на примере организации летнего трудового лагеря в г. Сосновый Бор (волонтерское движение «НАШ Выбор»). Определены перспективы развития добровольческого движения Ленинградской области в 2016 году. Была разработана концепция взаимодействия добровольческих клубов, объединений и организаций на региональном уровне.

Каждый добровольческий клуб был награжден памятными подарками.

**П.п. 6.2.6. Тематическая смена «Ключи к успеху».**

**С 04 по 15 августа** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» была организована **профильная смена «Ключи к успеху».** В смене приняло участие 100 активистов добровольческих объединений из 17 районов Ленинградской области.

Работа проводилась по следующим направлениям: «добровольчество без границ»; «уроки добра», «профилактика рискованного поведения»; «работа с людьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»; «событийное волонтерство». Так же программа включала в себя мастер-классы по вокалу, режиссуре, хореографии, актерскому мастерству, социальной рекламе и эко-волонтерству.

Для участников, занимающихся добровольческой деятельностью больше 2 лет была организована специальная программа продвинутого уровня.

В рамках смены добровольцы организовали три масштабных мероприятия: областной конкурс добровольческих организаций «Рука к руке», акцию «Чистые игры» на берегу Ладоги и акцию «Дебри Добра» на главной площади пос. им. Морозова.

По итогам смены добровольцы сдали экзамен и получили сертификаты участника и сертификаты добровольца базового и продвинутого уровня. Финальным аккордом смены стало вечернее мероприятие «Добро на весь МИР».

**Пункт 6.3. Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи.**

***П.п. 6.3.1. Реализация проекта «Путь к успеху» - популяризация рабочих специальностей.***

**С 04 по 06 декабря 2015 года** в рамках проекта «Путь к успеху» в городе Сосновый Бор прошел «Форум работающей молодежи», направленный на популяризацию рабочих специальностей, в котором приняла участие студенческая и рабочая молодёжь Ленинградской области (64 человека), специалисты, курирующие молодежную политику в муниципальных образованиях Ленинградской области (36 человек), и учащаяся молодёжь Ленинградской области (100 человек).

В течение трех дней участники Форума прошли обучение практикам профессионального самоопределения, планирования карьеры, а также узнали, как работают с молодыми специалистами три крупнейших предприятия Ленинградской области: «Титан 2», научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова (НИТИ) и ЛАЭС. В рамках работы Форума было проведено совещание специалистов, курирующих молодежную политику в муниципальных образованиях Ленинградской области. При поддержке администрации г. Сосновый бор участники Форума посетители с экскурсией детский игровой центр «Андерсенград» и побывали на строительстве второй Ленинградской атомной электростанции.

**П.п. 6.3.2. Школа вожатых, мастеров трудовых бригад и руководителей.**

**Школа вожатых, мастеров трудовых бригад и руководителей прошла в три этапа:**

**05-06 февраля 2015 г**. на базе Центра «Молодежный» организована и проведена I сессия «Школы вожатых, мастеров трудовых бригад и руководителей». Ее участниками стали студенты педагогических и театральных ВУЗов и ССУЗов, а также специалисты по молодежной политике МО ЛО. Общее количество участников - 60 человек. В рамках программы «Школы» участники ознакомились со структурой Центра «Молодежный» и его программами на 2015 год. Были проведены: тренинги «Знакомство и коммуникации», «Работа в команде», семинары «Методика организации творческих мероприятий», «Ответственность руководителей подростковых коллективов», «Логика развития смены», игровой практикум. Итоговым мероприятием заезда стал круглый стол «Профессия – вожатый». По результатам I сессии специалистами Центра были отобраны 20 человек для дальнейшего прохождения обучения в рамках программы «Школа вожатых».

**20-22 марта 2015 г.** организована и проведена II сессия «Школы вожатых, мастеров трудовых бригад и руководителей». Участниками этой программы стали только мастера и руководители трудовых бригад губернаторского молодежного трудового отряда (20 человек). Прошли тренинг «Конфликты и урегулирование конфликтов. Состоялись семинарские занятия «работа в команде», «Методика проведения вечерних сборов в отряде», «Методика организации творческих мероприятий». Круглый стол «Мастера ГМТО» затронул интересующие мастеров бригад вопросы. Особая роль была уделена обсуждению фестиваля и спортивно-туристского слёта ГМТО.

**17-19 апреля 2015 г.** Участниками смены были студенты как педагогических так и непрофильных учебных заведений в возрасте от 18 лет. Состоялись методические семинары по основам педагогики и психологии, особенностям работы с детской аудиторией, мастер-классы по актерскому и сценарному мастерству, основам игротехники, технологиям досуговой педагогики и организации массовых мероприятий. Проведены психологические и игровые тренинги, творческие интерактивы и практикумы, ролевые игры. По окончанию курса молодые вожатые успешно прошли итоговую аттестацию и получили сертификаты о прохождении «Школы вожатых-2015», а также возможность трудоустройства в рамках тематических и профильных смен центра «Молодежный». Охват 20 человек.

**П.п. 6.3.3. Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд», в том числе Фестиваль ГМТО и Спортивно-туристского слета ГМТО.**

**Реализация проекта ГМТО состоялась в июле-августе 2015 г.** На основании конкурса проектов ГМТО были поддержаны 25 проектов из 18 муниципальных районов Ленинградской области. Всего в реализации проекта ГМТО приняло участие 500 человек. Подростки от 14 до 18 лет занимались благоустройством территорий, проходили тренинги, участвовали в мастер-классах, принимали участие в спортивных и досуговых мероприятиях.

**23 июля 2015 г. -** молодежные трудовые бригады приняли участие **в Спортивно-туристском слете Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области**, который прошел в ГБУ ЛО «Центр молодежный» (ЛО, Всеволожский район, дер. Кошкино).

В слете приняло участие 19 команд из 17 районов Ленинградской области:

Лодейнопольский, Лужский, Выборгский, Волосовский, Волховский, Всеволожский, Гатчинский, Сланцевский, Киришский, Бокситогорский, Подпорожский, Кировский, Кингисеппский, Тихвинский, Ломоносовский, Приозерский , Сосновоборский городской округ.

Общее количество участников слета 400 человек.

I место в спортивно-туристском слете Губернаторского трудового отряда Ленинградской области 2015 года заняла команда «Торнадо» Волховского района;

II место – команда Ломоносовского района;

III место – команда «Шторм» Кировского района;

Участники слета были награждены памятными призами и подарками, победители спартакиады увезли домой кубки и дипломы.

Фестиваль Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области прошел **02 октября** в Шлиссельбурге в КСК «Невский», 400 участников.

Были организованы интерактивные площадки: «Gamezona», Фотозона «#ГМТО\_ФЕСТ» и акция «#Добро» от волонтёрского клуба Кировского района «Живи смелее».

По итогам фестиваля ГРАН-ПРИ с победой во всех 3 номинациях взяла бригада «Разгар» (Бокситогорский муниципальный район).

В творческом конкурсе «Визитка отряда» победителями стала бригада «Гатчинская дружина» (Гатчинский МР).

В конкурсе фотовыставок и стенгазет «Впереди планеты всей» - бригада «Позитив» (г. Сосновый бор).

В заочном этапе конкурса видеороликов «Наш вклад в Победу» - бригада «Перспектива» (Лодейнопольский МР).

Благодарностью за самое масштабное театрализованное представление была награждена бригада «Под напряжением», Киришский район.

**Пункт 6.4. Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей.**

**П.п. 6.4.1. Конкурсы молодых семей.**

**XIII областной конкурс молодых семей «Дружная семья». 24-26 апреля** в центре «Молодежный» состоялся областной этап Всероссийского конкурса молодых семей «Дружная семья». 17 семей – победители районных отборочных конкурсов и активисты муниципальных клубов молодой семьи в течение трех дней состязались за звание самой дружной семьи 47-го региона. В промежутках между соревновательной программой участники конкурса смогли посетить тренинги, ознакомиться с возрастными особенностями развития детей и узнать о методиках развития речи и письма у детей младшего возраста. Улучшить свои творческие навыки молодые родители и самые юные конкурсанты смогли на мастер-классах по скрапбукингу и музыкальной терапии. В творческом представлении «Моя семья и литературные традиции» победила семья Еляковых из Ломоносовского района. В выставке творческих работ «Моя семья. Моя страна. Моя победа» первое место заняла семья Ефремовых из Ломоносовского района. В творческом конкурсе «Ради жизни на земле» победу одержала семья Порядиных из Гатчинского района. В конкурсе «Бабушкины рецепты» разделили победу семьи Попазовых и Павлышиных из Всеволожского района. В спортивном конкурсе «Здоровая семья» победила семья Старковых, прибывшая из Кингисеппского района. А самой дружной семьей по итогам конкурса была признана семья Смолевых из Приозерского района. Все участники были отмечены грамотами и ценными призами.

**16-18 октября** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» состоялся IX Областной Фестиваль-конкурс трудовых династий «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ», посвященный Году старшего поколения в Ленинградской области и Году литературы в Российской Федерации.

В фестивале приняло участие 6 семейных трудовых династий из Тосненского, Тихвинского, Кингисеппского, Киришского, Волховского и Всеволожского районов Ленинградской области.

Конкурсная программа фестиваля включала: конкурс визиток-приветствий «Связь поколений», конкурс «На литературных островах»; приготовление по семейным рецептам пирогов, выставку «Семейная летопись».

Была организована спортивная эстафета «Семейных дух», мастер-класс по скраббукингу, декоративно-прикладному творчеству и встреча с ведущим семейным психологом и арт-терапевтом.

По итогам IX Областного Фестиваля трудовых династий «ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ» ГРАН-ПРИ с победой во всех 3 номинациях взяла династия Таран из Тосненского района Ленинградской области.

Каждая семья была награждена почетной грамотой, призами и подарками в следующих номинациях:

• В номинации «Счастливы вместе» победила династия Мотовиловых (Киришский район);

• «Творчество» - династия Щёлоковых (Волховский район);

• «Семейный дух» - династия Таран (Тосненский район);

• «Кулинарное путешествие во времени»- династия Локтеоновых (Всеволожский район);

• «Верность профессии» - династия Доценко-Васильковых (Кингисеппский район);

• «Семейные литературные традиции» - династия Морозовых (Тихвинский район).

**П.п. 6.4.2. Проведение семинаров по вопросам нравственности в семье в молодежной среде.**

**Апрель (25) – май (16, 28, 30, 31) 2015** г. были проведены 5 семинаров по вопросам нравственности в молодежной среде в Лодейнопольском (25 апреля – 100 человек участников), Волосовском (16 мая – 100 человек участников), Всеволожском (28 мая – 100 человек участников), Лужском (30 мая – 100 человек участников) и Гатчинском (31 мая – 100 человек участников) районах Ленинградской области. Общее количество участников составило 500 человек. Интерактивная образовательная программа была посвящена темам «Отношения между молодым человеком и девушкой – создание семьи», «Взаимоотношения между родителями и детьми - самостоятельность семьи», «Семья и карьера».

**В ноябре (14, 18, 21, 25, 28)** в муниципальных образованиях Ленинградской области прошли 5 однодневных семинаров по вопросам нравственности в молодежной среде с общим количеством участников 500 человек. Семинары прошли в Волосовском, Лодейнопольском, Гатчинском и Кировском района. Программа семинаров проводилась по тематике нравственности в молодежной среде, с раскрывала следующие темы: «Отношение между молодым человеком и девушкой – создание семьи», «Взаимоотношения между родителями и детьми - самостоятельность семьи», «Семья и карьера». Программа каждого семинара состояла из общих мастер-классов и тренингов.

**Пункт 6.5. Реализация комплекса мер по информационному, научно-методическому, нормативно-правовому и кадровому обеспечению молодежной политики**

**П.п. 6.5.1. Проведение областных тематических слетов.**

**13-15 марта 2015 года** состоялся молодежный слет «Я помню, я горжусь» для учащихся образовательных учреждений Ленинградской области, участников патриотических клубов и кадетских классов из 8 районов ЛО: Кировского, Киришского, Кингисеппского, Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского, Тихвинского, Тосненского. Общее количество участников слета составило 130 человек. В рамках трехдневного слета были организованы занятия по строевой и физической подготовке, занятия в пневматическом тире, соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова, а также патриотическая викторина. Участников познакомили с основами экипировки почетных караулов, особенностями несения и смены караула, возложения венков и обращения часовых с макетами оружия. Завершился слет награждением его участников почетными грамотами, а также концертной программой.

**03-05 апреля 2015 г. Слёт творческой молодёжи «Творческие подмостки».**

Участниками слета стали молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, представители активной и творческой молодежи Ленинградской области, участники хореографических и вокальных коллективов, драматических кружков и студий. Программа слета включала в себя игры на знакомство и командообразование, станционные игры, творческие мероприятия. Финалом первого дня стало проведение шоу «Восходящая звезда», где молодые люди продемонстрировали свои таланты и способности. Во второй день смены участники смогли применить на практике полученные знания на мастер-классах и попробовать себя в роли актеров, танцоров, сценаристов, режиссеров и художников-постановщиков. Слет закончился премьерой мюзикла «Летопись Российской истории». По итогам слета «Творческие подмостки» самые активные участники были награждены почетными грамотами и памятными призами.130 чел.

**29-31 мая 2015 г. Молодёжный слёт «ПредЛадога – 2015».**

Цель слета - подготовка будущих участников к форуму «Ладога-2015». Участниками слета стали представители районных отделений Волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, руководителей проектных групп, молодежные лидеры общественного мнения в возрасте от 18 до 35 лет и специалисты районных администраций, курирующие молодежную политику. Программа слета включила в себя не только образовательные семинары, но и командные спортивные мероприятия. Наряду с образовательной деятельностью, одним из значимых событий на слёте стало обсуждение с руководителями районных молодёжных советов порядка формирования нового созыва Молодёжного Совета при Губернаторе Ленинградской области. Участники слета отправились в свои районы, чтобы меньше чем через месяц снова встретиться, но уже на Молодежном образовательном форуме «Ладога-2015». 130 чел.

**04-06 сентября 2015 г. Слёт участников молодёжных федеральных проектов и лидеров молодёжных консультативно-совещательных органов Ленинградской области.**

Слёт собрал активистов из всех районов Ленинградской области и стал площадкой для обсуждения актуальных для молодежи региона вопросов (всего - 140 человек). В рамках слета прошел IX Форум молодежи Ленинградской области. Участники мероприятия получили возможность пообщаться с ВРИО Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и получить ответы на все интересующие вопросы в формате живого диалога. В рамках работы слёта была проведена лекция на тему: «Россия в геополитеческом пространстве», семинар по «Тайм-менеджменту», где молодые активисты смогли узнать о том, как правильно организовать своё время для достижения высоких целей. Для организации процесса постановки задач и целей, участники слёта посетили тренинг на тему «Постановка и достижение целей».

На работе секций по направлениям, прошла дискуссионная площадка, где состоялось обсуждение острых тем социально-экономического, политического развития Ленинградской области, и был проведён интерактивный практикум «Моя законодательная инициатива», на котором участники слёта смогли внести свои инициативы в законотворческий процесс.

Также на слёт состоялись спортивные соревнования по волейболу, футболу, дартсу, технике пешеходного туризма, прошли творческие конкурсы, посвящённые 70-летию Победы в Великой отечественной войне.

**С 13 по 15 ноября** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» состоялся военно-патриотический слет «Осенний призыв».

Участниками слета стали 130 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из муниципальных районов Ленинградской области.

В рамках образовательной программы слета юные призывники освоили курс военной, строевой, огневой и физической подготовки; сдали нормативы по метанию гранаты и «10 метров лежа к бою»; изучили тактико-технических характеристики и назначения оружия.

Также для участников слёта была проведена лекция на тему «Сила российского вооружения и русской армии».

Финальным мероприятием смены стало общее построение взводов, торжественный марш и смотр военно-строевой песни.

**С 27 по 29 ноября** ГБУ ЛО «Центр Молодежный», Комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с благотворительным фондом «Место под солнцем» в рамках реализации комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодёжи организовали слёт «Мы вместе!».

Участниками слёта стали молодые люди и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, представители добровольческих объединений и организаций, работающие в сфере социального добровольчества и прошедшие обучение в рамках областного проекта «Я хочу помочь». В мероприятии приняли участие 140 человек.

28 ноября состоялось торжественное открытие слёта «Мы вместе!», в рамках которого дирекция «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» и благотворительного фонда «Место под солнцем», а также представители добровольческих клубов "Голос сердца", «Вольный», «Марс», «Кингисеппский волонтер», «Живи СМЕЛЕЕ» и "Перспектива" выступили с презентациями работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в Ленинградской области.

Для специалистов, родителей и руководителей добровольческих клубов был организован круглый стол, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества на муниципальном и региональном уровнях.

Были проведены праздничный концерт «Мама - первое слово», посвященный Дню Матери, спектакль «Сказка про ежика» от театра «Ковчег». Неожиданным сюрпризом для мам стали памятные подарки от благотворительного фонда «Место под солнцем».

**Пункт 6.6. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи.**

**П.п. 6.6.1. Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи.**

**22 декабря 2015 года** в здании Правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области по итогам 2014-2015 учебного года. Дипломы и награды из рук губернатора получили 20 победителей областных и межрегиональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований конкурсных мероприятий. Размер премии составляет 25 тысяч рублей. Из средств комитета по молодежной политики Ленинградской области было выплачено 6 премий победителям региональных конкурсных мероприятий, проводимых комитетом.

**П.п. 6.6.2. Профильная смена «Осень».**

**Со 02 по 08 ноября** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» была организована областная профильная смена «Осень - Волшебные каникулы». Общий охват – 100 человек.

Участниками смены стали представители активной и творческой молодёжи в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие и обучающиеся на территории Ленинградской области.

В течение 7 дней участники смены «Осень – Волшебные каникулы» проходили обучение в рамках образовательной программы, которая включала в себя следующие направления:

- тренинги и мастер-классы по развитию лидерских и организаторских способностей;

- курс по графическому дизайну и фото-искусству;

- мастер-классы хореографии, вокалу и актёрскому мастерству;

- курс декоративно-прикладного творчества.

Также была организована культурно-досуговая и спортивная программа.

Финалом смены стал театрализованный мюзикл «Волшебная Феерия», героями которого стали участники.

**П.п. 6.6.3. Областная тематическая смена «Творчество».**

**С 14 по 26 июля 2015 г.** – на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» прошла профильная смена «Творчество» для творческой молодежи, участников творческих коллективов и объединений. Общий охват – 100 человек. Программа смены была организована по 4 направлениям: «Актёрское мастерство», «Хореография», «Актёрско-музыкальное искусство», «Дизайн». В течение смены были образованы 4 агентства, работающих по заказу: каждый день участники выполняли задания, проходя кастинги и отборочные туры. В рамках смены состоялись встречи с артистами, режиссерами, заслуженными работниками культуры РФ, профессионалами в сфере культуры и искусства. По окончанию смены участники получили подарки и было выбрано 4 куратора, которые будут работать в своих муниципальных районах и связываться с остальными участниками смены. Это создано для дальнейшего сотрудничества на областных мероприятиях в качестве артистов.

**П.п. 6.6.4. Реализация проекта «Кумиры XXI века».**

**23 декабря 2015 года** на сцене Дома Культуры «Железнодорожник» г. Волхова состоялся Фестиваль талантливой молодежи Ленинградской области .

Участниками стали представители творческой молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 30 лет - победители международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей в 2015 году – солисты-вокалисты, хореографические ансамбли, коллективы народного танца, ансамбли (студии) бального танца из разных районов Ленинградской области.

В рамках проведения гала-концерта Фестиваля организовано торжественное чествование победителей региональных конкурсных мероприятий Ленинградской области.

В Гала-концерте фестиваля приняли участие: выпускник Фабрики звёзд Аллы Пугачёвой Константин Легостаев, молодёжная группа «Format FM», номинант национальной театральной премии «Золотая Маска»-2013», солист европейских мюзиклов Георгий Новицкий и другие.

В рамках мероприятия прошло чествование

Зрителями фестиваля стали более 350 человек.

**Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание «Область Славы!»**

**Пункт 7.1.1. Мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России.**

**25-26 февраля 2015 года** состоялся Образовательный слет для муниципальных кураторов направлений Волонтёрского корпуса 70-летия Победы Ленинградской области, в котором приняли участие 80 человек из муниципальных образований Ленинградской области. Слет прошел на базе учебно-оздоровительного центра «Академия» (Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Приморское шоссе, д.650). В образовательную программу семинара были включены занятия по развитию добровольчества в Ленинградской области, тренинги на командообразование и лекционные занятия по тематике истории Великой Отечественной войны. Занятия по будущим направления работы волонтеров: организация и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы, помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и аллей Славы, поисковая деятельность. По итогам образовательного слета сформированы команды волонтеров по разным направлениям добровольческой деятельности, также его участниками были разработаны дорожные карты реализации проекта в Ленинградской области.

**02-13 марта 2015** **года** в муниципальных образованиях Ленинградской области комитет по молодежной политике провел сетевое информационное мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи Ленинградской области, посвященное 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Цель мероприятия  - привлечение внимания молодежи к бережному отношению к воинским мемориалам в муниципальных образованиях Ленинградской области. Мероприятия прошло в два этапа: первый этап состоял в сборе информации о воинских мемориалах в муниципальных образованиях Ленинградской области, а второй этап состоял в проведении акции. В рамках реализации мероприятия прошел сбор информации о воинских мемориалах в муниципальных районах Ленинградской области, по итогам которого был составлен напечатан информационный материал (евробуклет) с информацией о воинских мемориалах в Ленинградской области и истории Ленинградской битвы, в количестве 4500 шт. В рамках второго этапа проведения мероприятия (11-13 марта 2015 года) в муниципальных образованиях Ленинградской области участниками мероприятия рассказывалось о местных воинских мемориалах, а также раздавались евробуклеты. Общий охват мероприятия - 4500 человек.

**В апреле-мае 2015 года** комитетом по молодежной политике Ленинградской области оказывалось содействие органам местного самоуправления в проведении торжественно-траурных церемоний захоронения останков воинов Красной армии, погибших при защите Отечества в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Были приобретены ритуальные принадлежности (390 гробов) для проведения мероприятий в Выборгском, Всеволожском, Кировском, Кингисепском, Тихвинском, Тосненском и Подпорожском муниципальных районах Ленинградской области.

**09 мая 2015 г. Патриотическая акция «Бессмертный полк».** Патриотическая общественная акция «Бессмертный полк» прошла во всех муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. В 2015 году в Ленинградской области в акции «Бессмертный полк» приняло участие более 96 000 человек. В области была организована информационная кампания: были изготовлены и распространены Афиши (3600 шт.) и Флайерсы (36000 шт.). Для самих акций была изготовлена атрибутика – растяжки, флаги, флажки со штоком, воздушные шарики.

В рамках данной акции в мае 2015 года прошло мероприятие «Акция «Герои Великой Победы». В рамках данного мероприятия каждому гражданину надо было узнать историю боевого пути родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и награжденных в этот период, увидеть вживую и получить копии исторических документов – наградных листов и приказов о награждении родственников. При проведении мероприятия были изготовлены Афиши и Флайерсы, которые были распространены среди муниципальных образований Ленинградской области.*09 октября 2015 года**в помещении выставочного комплекса «Музейное агентство Ленинградской области» по адресу г. Санкт-Петербург ул. Смольного д.3 состоялось итоговое мероприятие по торжественному вручению копий наградных документов родственникам участников Великой Отечественной войны 1941-1945. Были вручены комплекты наградных документов родственникам 12 героев войны.*

**22 апреля - 9 мая 2015 г.** **Молодежная акция «Георгиевская ленточка».** Молодежная акция «Георгиевская ленточка» состоялась во всех муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. Всего в период акции были розданы 100 000 (Сто тысяч) шт. Георгиевских ленточек.

**Военно-историческая реконструкция наступления войск Карельского фронта РККА в июне 1944 года в г. Подпорожье. 27 июня** **2015 г**. в городе Подпорожье на территории городского парка (ул. Песочная-Парковая) прошла военно-историческая реконструкция, Жители и гости города Подпорожье стали зрителями уникальной интерактивной выставки и военно-полевого лагеря. В инсценировке боя между советскими и германскими войсками приняли участие более 100 реконструкторов и порядка 1000 человек зрителей.

**16 августа** в городе Гатчина (у парка Зверинец, напротив поселка Мариенбург) прошла **военно-историческая реконструкция,** организованная комитетом по молодежной политике Ленинградской области совместно с Межрегиональной молодёжной общественной военно-патриотической организацией «Красная Звезда». Реконструкция посвящена героической обороне Красногвардейского укрепрайона. Этот укрепрайон занимал позиции протяжённостью по фронту до 160 километров от Петергофа до Красногвардейска (сейчас — Гатчина) и по левому берегу реки Ижоры до впадения её в Неву. Помимо реконструкции на месте развернулся военный городок — зрителей познакомили с бытом бойцов Красной Армии и военной спецтехникой. Среди образцов: бронетранспортер М3А1 Scout Car, самоходная артиллерийская установка Marder-IID, автомобиль ГАЗ-67Б, танк T-IID, легкий танк Т-70, военный мотоцикл, пушка ЗиС-3, гаубица М-30, 76-мм пушка FK-288, 82-мм миномет.

**06 сентября 2015 года** в посёлке Большой Сабск Волосовского района Ленинградской области состоялся **военно-историческая реконструкция «На защите Ленинграда. Лужский оборонительный рубеж. 1941 год».** В ходе мероприятия зрителям была предоставлена представлена инсценировка боевого эпизода обороны «Лужского рубежа» в августе 1941 года. В военно-исторической реконструкции приняли участие военно-исторические клубы из Санкт-Петербурга и образцы военной техники реконструируемого периода, такие как бронеавтомобиль БА-20М, орудия РАК-37 и 53К, грузовик Opel Blitz.

**С 10 по 12 сентября 2015 года** в городе Тихвин прошел **I Региональный слет военно-патриотических клубов «НИКТО, КРОМЕ НАС!», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.** Всего в слете приняло участие 150 человек. Слет проходил на базе Детского оздоровительно-образовательного центра «Огонек» (Тихвинский район пос. Царицыно озеро). В программе слета: эстафета поколений «Никто, кроме нас!» (представление команд), военизированная эстафета «марш-бросок», соревнования «В здоровом теле – здоровый дух», неполная разборка и сборка АКМ на время. В Слете приняли участие команды г. Кингисепп, Тосненского района, г. Пикалево, г. Тихвин, г. Новая Ладога, Волховский район, г. Колпино, г. Лодейное поле. Среди почетных гостей присутствовали Никишин Владимир Александрович - майор запаса воздушно-десантных войск, руководитель военно-патриотического клуба «Высота» (г. Псков), Смирнов Юрий Владимирович – председатель общественной организации «Союз Десантников Ленинградской области» (Санкт-Петербург). Для участников Слета кроме соревновательной программы были организованы встреча с ветераном Великой Отечественной войны Левским Федором Васильевичем – участником освобождения г. Тихвина в 1941 г., «Костер дружбы», дискотека, экскурсия в Тихвинский Успенский мужской монастырь

**04 октября 2015 года** прошло военно-историческое мероприятие в Киришском районе Ленинградской области. В этот день жители района отметили 72-ю годовщину освобождения Киришской земли от немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 года, что стало началом операции по полному освобождению Киришского района в январе 1944 года. Программа мероприятия состояла из двух частей:

- проведение выставки исторической военной техники;

- проведение военно-исторической реконструкции «Киришский плацдарм».

**11 декабря 2015 года** прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества в г. Гатчина, пр. 25 Октября д. 1 (Гатчинский городской дом культуры). В рамках мероприятия состоялась встреча Героев Отечества с молодежным активом Ленинградской области. Количество участников встречи – 30 человек. В рамках мероприятия организованы исторические инсценировки разных эпох российских войск. Общее количество участников мероприятия – 300 человек.

**П.п. 7.1.2. Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области.**

**24-25 января 2015 года** в Ломоносовском районе Ленинградской области состоялась выставка исторической военной техники, посвященная годовщине проведения наступательной операции «Январский гром» и начала полного освобождения Ленинграда от блокады. Выставка прошла под открытым небом в дер. Порожки у исторического мемориала «Январский гром».

**25 января 2015 года** у мемориала «Январский гром» в Ломоносовском районе Ленинградской области состоялась реконструкция «В полосе прорыва», посвященная началу операции по полному освобождению Ленинграда от немецко-фашистской блокады в январе 1944 года. В реконструкции были задействованы около 400 реконструкторов из 43 российских и зарубежных военно-исторических клубов, а также более 20 единиц военно-исторической техники. Зрители увидели уникальную копию немецкой противотанковой самоходной установки «Marder IID». В годы войны их было всего 200, ни одна не сохранилась до наших дней. «В бой» также вышла копия немецкого танка Pz-IID. Как и в январе 1944 года в сражении приняли участие конные войска.

**04-10 мая 2015 г.** на территории мемориала «Невский пятачок» в Кировском районе Ленинградской области действовал военно-исторический лагерь «Невский плацдарм». На территории лагеря была представлена выставка вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны, представленная в условиях приближенных к боевым, и обслуживаемая членами военно-исторических клубов одетых в костюмы соответствующие эпохе и родам войск. В рамках выставки работал военно-исторический лагерь имитирующий быт и службу в РККА. Выставка и лагерь проводились при участии Российского военно-исторического общества и музея «Битвы за Ленинград». В работе лагеря было задействовано более 100 человек реконструкторов, выполняющих, в том числе и роль гидов-экскурсоводов. Было представлено 7 единиц тяжелой бронетехники (танк КВ-1, 3 танка Т-34, 2 танка Т-38, танк Т-70); 22 единицы артиллерийского вооружения, 6 колесных и 2 гусеничных тягача, полевая кухня, системы заграждения и элементы фортификации. В ходе работы лагерь посетило около 50 тысяч зрителей. Кировский район Ленинградской области мемориальная зона «Невский пятачок».

**09 декабря 2015 года** прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню герба, флага и гимна Ленинградской области в формате сетевой акции в муниципальных образованиях Ленинградской области. В этот день молодежь Ленинградской области в Тихвинском, Гатчинском, Лодейнопольском, Кингисеппском, Волховском, Ломоносовском, Бокситогорском и Выборгском районах провела сетевую акцию, посвященную празднику. Акция предусматривала массовое исполнение гимна Ленинградской области и раздачу флажков с изображением флага Ленинградской области. Также в рамках организации мероприятия была изготовлена и распространена методической продукция о символике Ленинградской области среди ученического актива образовательных учреждений Ленинградской области для проведения молодежных мероприятий.

**09-11 декабря 2015 года** прошел итоговый слет отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Ленинградской области. Волонтеры Победы подвели итоги деятельности в муниципальных образованиях Ленинградской области в 2015 году.

Мероприятие было приурочено к памятной дате - Дню неизвестного солдата и направлено на патриотическое воспитание молодежи, а также обучение и мотивацию волонтёрского актива региона. В нем приняли участие представители Волонтерского корпуса 70-летия Победы из муниципальных образований Ленинградской области.

Программа слета включила в себя тематический сбор, мастер-классы и тренинги по разным направлениям. Так же в рамках слета добровольцы обсудили планы работы в 2016 году.

За реализацию проектов отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы на территории муниципальных районов Ленинградской области областным добровольцам были вручены памятные подарки.

**П.п. 7.1.3. Реализация проекта «Малые почетные караулы».**

**05-07 мая 2015 года** во Всеволожском районе состоялось обучение малых почетных караулов Ленинградской области. 120 человек прошли программу командообразования, посетили исторические семинары, отработали техники строевого шага, работы в карауле, возложения, смены часовых. Итогом мероприятия стало участие в акции «Эстафета Вечного огня», где участники проекта смогли на деле продемонстрировать новые знания и навыки.

**Пункт 7.2. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи**

**П.п. 7.2.1. Проведение мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи.**

**В сентябре-октябре 2015 года состоялись «Школы молодого избирателя». Данное мероприятие проводилось в два этапа:**

Однодневные школы молодого избирателя прошли в Ломоносовском, Гатчинском¸ Волховском и Всеволожском районах с 08 по 11 сентября 2015 года. Участниками однодневных школ стали 280 человек.

С 30 сентября по 1 октября на базе отеля «Балтиец» (пос.Репино) прошла итоговая двухдневная школа молодого избирателя. Участниками школы стали 70 студентов ведущих ВУЗов, находящихся в Ленинградской области – Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Волховский филиал РГПУ им. А. И. Герцена и Выборгского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Участники получили знания по вопросам деятельности государственных органов трех ветвей власти Российской Федерации и Ленинградской области, участвовали в интерактивных лекциях и мастер-классах по политологии, а также в дебатах, которые формируют опыт рационального поведения как важного элемента общественно-политической деятельности. Итоговым мероприятием Школы стал круглый стол на тему «Гражданская активность как форма самореализации молодежи в Ленинградской области». Гостями и участниками круглого стола также стали представители комитета по молодежной политике Ленинградской области, представители Общественной палаты Ленинградской области и областной ученический актив (представители центров «Интеллект» и «Ладога» Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области).

**С 14 по 15 декабря 2015 года** в рамках цикла мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи региона студенческий актив Ленинградской области принял участие в Форуме избирательной активности молодежи, организованном комитетом по молодежной политике Ленинградской области. В мероприятии приняли участие студенты из Вузов, расположенных на территории Ленинградской области. В рамках программы Форума были организованы информационно-теоретические и практические занятия, в ходе которых участники получили знания по вопросам деятельности государственных органов трех ветвей власти, общественном знании, политологии, экономике, социологии и теории деятельности СМИ. Место проведения: Пансионат «Балтиец» (пос. Репино, Приморское шоссе, 427). Охват мероприятия – 150 человек.

**П.п. 7.2.2. Военно-историческая акция «Вахта памяти».**

Церемония торжественного открытия «Всероссийской вахты Памяти-2015» на территории Ленинградской области. **28 апреля 2015 г.** состоялось торжественное открытие сезона полевых поисковых работ на территории Ленинградской области. Место проведения Кировский район Ленинградской области г. Кировск территория Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». В церемонии приняли участи 200 представителей поисковых отрядов из 18 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Состоялся торжественный митинг, с возложением цветов и венков к боевым машинам-участникам прорыва блокады Ленинграда. Для участников и зрителей акции было организовано исполнение песен военных лет и военно-полевой обед.

**В сентябре-ноябре 2015 года** в трех муниципальных районах Ленинградской области (Выборгском, Всеволожском и Кировском) проведена акция «Вахта памяти в Ленинградской области», целью которой было выявление и обследование ряда воинских захоронений расположенных на территории этих районов. В акции участвовало 30 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. В ходе ее проведения были обследованы 26 воинских захоронений периода Советско-финляндской и Великой Отечественной войны. Составлены акты осмотра и протоколы обследования данных захоронений. В рамках мероприятия разработаны и распространены информационные буклеты с фотографиями и актами обследования захоронений. Общий охват мероприятия – 200 человек.

**П.п. 7.2.3. Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов.**

**20-22 ноября 2015 года** прошлаХХ итоговая межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов, работающих на территории Ленинградской области, прошла на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный». В конференции приняли участие 100 представителей поисковых и военно-патриотических объединений Ленинградской области, города Санкт-Петербурга, Новгородской, Вологодской областей и стран зарубежья: Украины, Эстонии и Финляндии. В рамках работы конференции проведены круглые столы и пленарное заседание с награждением участников поисковых работ памятными подарками и грамотами. В рамках работы конференции состоялась передача награды участника боев за г. Нарва родственникам погибшего воина. Так же была организована передача останков 5 военнослужащих финской армии для захоронения на родине.

**П.п. 7.2.4. Конференция «Нравственные ценности в современном мире».**

**С 01 по 03 мая 2015 года** в центре «Молодежный» состоялась конференция «Нравственные ценности в современном мире». В конференции приняло участие 100 человек. В программе конференции были проведены семинары «Человек-культура-общество», «Ленинградская область: пространство культуры», по результатам семинара участники получили информацию о культурно-досуговых центрах в городах Ленинградской области и их роли в жизни молодёжи. Также в рамках мероприятия прошли круглые столы на темы: «Книга и чтение в эпоху информационных технологий», «Арт-практики и их место в современном культурном пространстве», «Этнокультурное и межконфессиональное взаимодействие». Итоговым событием мероприятия стал практикум «Нравственные ценности в современном мире», который проводился в формате деловой игры, в ходе которой проверились знания участников на заданные темы.

**Пункт 7.3. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию.**

**П. п. 7.3.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.**

В рамках календарного плана ГБУ ЛО «Центр «Патриот» организована деятельность координационного совета по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. 10 сентября в г. Тихвин Ленинградской области прошло первое заседание координационного совета по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к службе в армии. В мероприятии приняли участие: представители военно-патриотических клубов Ленинградской области, руководство ГБУ ЛО «Центр «Патриот», участники локальных конфликтов. В ходе мероприятия были озвучены проблемные вопросы деятельности общественных организаций военно-патриотической направленности, проведён анализ военно-патриотических программ в Ленинградской области и Российской Федерации. По результатам мероприятия разработан план работы с учётом открытия зональных отделений ГБУ ЛО «Центр «Патриот» в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области.

18 сентября 2015 года на мемориале «Невский пятачок» захоронили останки бойцов и командиров Красной Армии, погибших здесь в ходе боевых действий более 70 лет назад. Церемония прошла при поддержке ГБУ ЛО «Центр «Патриот» в рамках реализации проекта «Поиск 2015» и была приурочена к 74-й годовщине образования плацдарма. Почтить память защитников Отечества пришли ветераны Великой Отечественной войны, родственники погибших красноармейцев, представители органов власти Ленинградской области, молодежь и жители Кировского района. В ходе поисковых работ удалось обнаружить останки 405 бойцов и командиров Красной Армии, из них на данный момент было установлено29 имен.

3-5 сентября 2015 года в пос. Тайцы Гатчинского района Ленинградской области организован и проведен форум военно-патриотических клубов Ленинградской области, в котором приняли участие 100 воспитанников военно-патриотических клубов Ленинградской области в возрасте 10-18 лет.

В программе мероприятия участники прошли испытания в области военно-прикладной и военно-спортивной подготовки. Кроме соревнований для участников была организована образовательная программа: воспитатели кадетского корпуса провели цикл занятий по строевой подготовке; представители Западного военного округа Министерства обороны рассказали участникам о преимуществах выбора профессии военного и продемонстрировали образцы вооружений и военной формы армии России.

В сентябре в г. Гатчина организовано мероприятие в форме военно-полевого сбора Ленинградской области. Количество участников 50 чел. от 14 до 17 лет. В рамках мероприятия прошёл смотр-конкурс почётных караулов постов № 1. Команды из Ленинградской области демонстрировали свои умения в строевой подготовке, а так же несения службы у мемориальных комплексов и воинских захоронений. Почетным гостем стала сборная Санкт-Петербургского военного кадетского корпуса Министерства обороны РФ, которая провела показательные выступления вне конкурса.

Победителями смотра стала команда ВПЦСП «Каскад» (дер. Келози, Ломоносовский район), второе место занял РОО «Отчий край» (г. Гатчина), третье место - «Казачий класс им. Крамарова» (г. Сосновый Бор). Команда ВПЦСП «Каскад» приняла участие во Всероссийском слёте руководителей молодёжных почётных караулов постов №1 у мемориальных комплексов и воинских захоронений, где показала высокий уровень подготовки и стремление к победе.

**Со 2 по 4 ноября 2015 года 14 команд из различных муниципальных образований Ленинградской области приняли участие в военно-спортивной игре «Единство»**. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня народного единства и прошло под девизом «В единстве наша сила!». Его участниками стали представители кадетских классов, военно-патриотических клубов и секций дополнительного образования в возрасте 10-16 лет. Команды проверили свои знания по истории Отечества и основам гражданской обороны, также были выявлены сильнейшие в военно-спортивной и строевой подготовке. Всем участникам было предложено сдать нормы ГТО. В ходе упорной борьбы победителем стала команда «Полёт» (Сосновская школа, Приозерский район); равное количество баллов завоевали две команды: РОО «Отчий край» (г. Гатчина) и «СОШ им. В.П. Грицкова» (Лужский район), которым судейская бригада вручила серебряные медали; бронза досталась ВПЦСП «Каскад» (Ломоносовский район).

**15 декабря** в Санкт-Петербурге состоялся областной конкурс среди муниципальных образований Ленинградской области на лучшую организацию патриотической работы с молодежью «Наука побеждать». Конкурс являлся просветительско-соревновательным мероприятием и направлен на патриотическое воспитание молодежи. В конкурсе приняли участие представители муниципальных образований Ленинградской области, организующих патриотическую работу с молодёжью. Конкурс проводился в два этапа:

I этап. Участники предоставили отчеты патриотических организаций в области подготовки к военной службе, военно-патриотического воспитания, а также в области изучения военной истории и увековечивания памяти, погибших при защите Отечества.

II этап прошел в формате торжественной церемонии награждения победителей, призеров и участников конкурса.

По результатам конкурса, первое место заняла команда Тихвинского муниципального района, второе место - команда Кингисеппского муниципального района и третье место удостоен Киришский муниципальный район.

**Акция «День участников локальных конфликтов»** **18 декабря 2015г**; с участием 110 человек состоялась в «Ленинградском дворце молодежи», г. Санкт-Петербург.

Во время официальной церемонии состоялось пленарное заседание, на котором обсуждались вопросы:

- Подготовка военнослужащих к участию в локальных конфликтах;

- Участие РФ в локальных конфликтах;

- Социальное обеспечение ветеранов и инвалидов - участников локальных конфликтов;

- Работа благотворительных и общественных организаций по содействию в трудоустройстве и социализации участников локальных конфликтов;

В заседании приняли участие действующие военнослужащие, офицеры запаса - участники боевых действий.

В рамках мероприятия состоялась культурная программа, состоящая из: военно-патриотических песен, народных танцев, показательных выступлений по рукопашному бою.

13.11.2015 принят областной закон Ленинградской области от № 115-оз   
"О патриотическом воспитании в Ленинградской области".

**Подпрограмма 8. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»**

**П.п. 8.1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде.**

**П.п. 8.1.1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде».**

В ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции «Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде», которая проходила **15 – 17 апреля** в Киришском районе Ленинградской области приняло участие 100 человек: 90 представителей субъектов профилактики наркомании: руководители и специалисты учреждений, работающих с подростками и молодежью, комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, общественных объединений, психологи, социальные работники, руководители добровольческих организаций, работающие в сфере профилактики рискованного поведения молодежи из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, республики Коми, Санкт-Петербурга и Беларуси и 10 добровольцев.

Практическая часть конференции строилась по трем направлениям:

* Секция № 1: «Взаимодействие субъектов профилактики по вопросам социализации подростков, совершивших правонарушения».
* Секция №2: «Социальное проектирование как основа организации профилактической деятельности».
* Секция №3:«Молодежная деревня».

**П.п. 8.1.2. Мероприятия по профилактике здорового образа жизни (неделя здоровья, будь независим, здорово живешь, акция по борьбе со СПИДом).**

С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования установок у детей и молодежи на безопасное поведение, предупреждения распространения социально обусловленных заболеваний во всех муниципальных районах Ленинградской области с 04 по 12 сентября проходила межведомственная **областная акция «Неделя здоровья»,** включающая проведение профилактических, культурно-досуговых и спортивных мероприятий в учреждениях и организациях работающих с детьми, подростками и молодежью: Дни профилактики, беседы, профилактические тренинги, тематические встречи, конкурсы, выставки, соревнования и спартакиады, кроссы; уличные молодежные акции и проведение заключительного районного молодежного массового мероприятия при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области (2700 участников).

12 сентября в Выборге завершилась областная акция «Неделя здоровья». Финальным мероприятиям стал областной фестиваль «Здоровье – это здорово!». Лучшие команды районов Ленинградской области съехались в г. Выборг для участия в соревнованиях по следующим номинациям: комбинированная эстафета, соревнования по волейболу, соревнования по мини-футболу, соревнования по бамперболу, соревнования по сквиджиболу, соревнования по армрестлингу, конкурс фотографий на тему «Здоровье – это здорово!», конкурс молодых семей «Папа, мама, я – здоровая семья», интерактивно-развлекательный квест, творческий конкурс, соревнование на радиоуправляемых машинках. Также была организована работа площадки «Центр здоровья». Участвовало около 400 человек из 16 муниципальных районов. В программе фестиваля:

Победители в общекомандном зачете: 1 место – Выборгский район; 2 место – Приозерский район; 3 место – Сосновоборский городской округ.

Всего было проведено 19 мероприятий, участвовало 3100 человек.

**Проект «Здорово живешь!»** основан на проведении молодежных профилактических акций по новой стратегии: разовые мероприятия, посвященные памятным датам, заменены на сетевые молодежные проекты и акции, которые объединяются едиными задачами для волонтерских клубов из разных муниципальных районов. Таким образом, существенно повысилось качество проводимых мероприятий (единый сценарий, единая форма, единая раздаточная продукция: значки, флажки, шарики, магниты, буклеты, светоотражатели). В первом полугодии 2015 года одновременно в шести районах (Приозерский, Тихвинский, Сланцевский, Лужский, Выборгский, Гатчинский) проведено 2 таких мероприятия, приуроченных к Дню памяти жертв СПИДа (17 мая), Всемирному Дню без табака (31 мая). Каждая акция включает в себя три компонента. Первый компонент – это единая форма и сувенирная продукция с символикой проекта «Здорово живешь!». Второй компонент – информационный, в каждой акции волонтеры рассказывали участникам о существующих проблемах, пропагандировали здоровый образ жизни. Третий компонент – коммуникативный, волонтеры привлекали жителей МО к участию в акциях и предлагали становиться волонтерами проекта «Здорово живешь!».

Во втором полугодии 2015г. в 10 муниципальных районах были определены 10 добровольческих клубов Ленинградской области – участников проекта «Здорово живешь!» («Вольный» Выборгский район, «Тайро» Гатчинский район, клуб «Перспектива» Лодейнопольский район, «Кукуруза» Лужский район, «Волонтерский корпус» Подпорожье, «РИО» Приозерский район, «Мост» Сланцевский район, волонтеры города Тихвина, «Голос сердца» Тосненский район, «Марс» Бокситорогский район). Была проведена подготовка 200 добровольцев из этих команд, с целью повышения эффективности проведения мероприятий проекта. Программа подготовки включала 5 тем: мотивация, профилактика табакокурения и здоровый образ жизни, профилактика ПАВ, профилактика ВИЧ, основы организации массовых профилактических мероприятий.

Сетевые акции, объединенные единым сценарием, одновременно прошли в 10 районах области: 19 ноября в День отказа от курения в России, 29 ноября в День матери в России и 1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в 16.00. В организации каждой акции, в каждом муниципальном образовании участвовало не менее 15 добровольцев, которые привлекли к участию не менее 100 человек-участников.

01 декабря 2015 года с 17.00 до 20.00 в торгово-развлекательном центре «Мегаполис» г. Гатчина была организована и проведена областная добровольческая акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом. Охват участников акции более 1000 человек. Для проведения потоковой акции были организованы 5 информационных площадок по вопросам, связанным с профилактикой рискованного поведения.

Всего в рамках проекта проведено 5 мероприятий, 4000 участников, 200 добровольцев.

**Проект «Будь независим»,** предусматривающий проведение 9 профилактических мероприятий в летних оздоровительных лагерях, не был реализован, т.к. государственный контракт № 2015.122472 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по профилактике здорового образа жизни (реализация проектов «Будь независим», «Здорово живешь», акции по борьбе со СПИДом) с Северо-Западным институтом управления – филиал РАНХиГС от "14"апреля 2015 г. был расторгнут, в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, 25 августа 2015г., когда летние лагеря уже закрылись.

**П.п. 8.1.3. Реализация областного проекта, направленных на профилактику социально-обусловленных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни «Открытая сцена ЛО».**

В основе проекта«Открытая сцена. ЛО», направленного на профилактику социально-обусловленных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни лежит создание уникальных спектаклей силами молодежи добровольческих клубов Ленинградской области.

В 2015 году были проведены 4 тренинга и подготовлены к проведению интерактивных постановок для 4 новых группы (около 72 добровольцев) из Подпорожского Кировского, Тихвинского, Лужского, Тосненского районов. Всем командам были предоставлены информационные материалы, футболки и баннеры с символикой проекта. Обеспечен показ поставленных командами добровольцев интерактивных действий в образовательных, оздоровительных и прочих учреждениях муниципальных районов для 1000 зрителей-участников. По итогам проведенных мероприятий был создан видеоролик, отражающий ход реализации проекта.

**П.п. 8.1.4**. **Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде.**

**С 05 по 11 января 2015 года** в Центре «Молодежный» была организована и проведена областная смена «Рождественские истории», в которой приняли участие 100 подростков состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, учреждениях социального обслуживания для детей, нуждающихся в социальной реабилитации. Программа включала в себя психодиагностическую работу, индивидуальные консультации с психологом и составление психологических рекомендаций для подростков, находящихся в группе риска.

Культурно-досуговая программа была представлена тренингами, соревнованиями по различным видам спорта, стратегическими играми на местности; творческими экспромтами и концерта-ми. За время смены прошли мастер-классы по самообороне, кроссфиту, классическим танцам, организации спортивных мероприятий.

Межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организацией «Всеволожская Артель» была проведена спортивно-массовая игра «Лапта» и дискуссия на тему «Половое воспитание в XXI веке».

**05-06 февраля** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» проведено мероприятие по профилактике правонарушений в молодежной среде по итогам 2014 года. В мероприятии приняли участие 50 специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, среди них представители прокуратуры Ленинградской области, следственного комитета, МЧС России по ленинградской области, ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, субъекты системы профилактики. В ходе мероприятия подведены итоги деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области за 2014 год. Обсуждены задачи и перспективы на 2015 год. В связи с ростом несовершеннолетних участников преступлений на территории Ленинградской области заслушаны председатели муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Бокситогорского, Гатчинского и Тосненского муниципальных районов об исполнение статьи 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Рассмотрен вопрос регламентного индивидуального сопровождения несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, находящихся в сфере уголовно-процессуального преследования. Итоги работы в 2014 году, проблемы и пути их решения.

**С 20 по 30 марта 2015** года в Центре «Молодежный» была организована и проведена военно-патриотическая смена для 60 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в конфликте с законом. Была реализована образовательная спортивно-патриотическая программа для данного контингента несовершеннолетних.

Программа включала в себя следующие компоненты: психологическую коррекцию девиантного поведения подростков, патриотическое, спортивное и духовное воспитание, применение методик направленных на нравственное формирование и развитие подрастающего поколения, культурно-досуговые мероприятия.

**C 01-12 июня 2015 г., 100 чел. Тематическая смена «Молодёжный призыв».** ГБУ ЛО «Центр Молодёжный».

В данной смене приняло участие 100 подростков из 11 районов Ленинградской области, 70 из которых состоят на учете в органах внутренних дел.

Программа смены состояла из 3 блоков: образовательного, психолого-профилактического и воспитательно-досугового.

Образовательный блок направлен на развитие патриотического воспитания, духовно-нравственных и морально-этических ценностей; раскрытие творческого потенциала, популяризацию здорового образа жизни; знакомство с основами воинской службы.

Психолого-профилактический блок направлен на изучение психологических особенностей коммуникативной и эмоционально-волевой сферы подростков, профилактику рискованного поведения, вовлечение подростков в позитивную молодёжную среду.

Для социализации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации были проведены тренинги, направленные на командообразование и развитие навыков выхода из конфликтных ситуаций.

Проведены тренинги по профилактике правонарушений, просмотр фильма Беслан с обсуждением. Участники смены «Молодёжный призыв» в рамках областного проекта «Открытая сцена. ЛО» вместе с активистами волонтёрского клуба «Живи смелее» приняли участие в премьерном спектакле, находя альтернативы решений проблем, приобретая опыт активного проявления личной инициативы.

Воспитательно-досуговый блок направлен на создание условий для раскрытия личностных задатков, физического развития и оздоровления подростков; знакомство с социально-приемлемыми формами поведения и организацию досуга. В рамках данного блока были организованы внутриотрядные тренинги на знакомство, станционные и стратегические игры на местности, спортивные соревнования по различным видам спорта, интеллектуально-конкурсные и тематические вечерние мероприятия («Давайте познакомимся», «Евровидение 2015», Брейн-ринг «Дни воинской славы», «Камуфляжная вечеринка», вечер у костра «А не спеть ли нам песню…», парад «Молодёжный призыв.

**С 29 июня по 11 июля 2015 года - тематическая смена «Школа здоровья»,** 100 человек. ГБУ ЛО «Центр Молодёжный». Участниками смены стали подростки из районов Ленинградской области в возрасте от 13 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учёте в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, отделах по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и активисты спортивных клубов и молодёжных объединений. Смена была направлена на физическое развитие участников, формирование активной жизненной позиции, популяризацию и пропаганду здорового образа жизни. Были проведены:

- мастер-классы по организации мероприятий, фитнесу, акробатике, классическим, русским народным и современным танцам, силовым упражнениям, кроссфиту, самообороне, мыловарению, здоровому питанию; тренинги личного роста, развития навыков работы в команде, лидерских качеств;

- олимпийские игры в рамках COOLимпиады по баскетболу, волейболу, футболу и новым необычным видам спорта, таким как лайтбол, фризбол, каббади, квиддич и лапта.

Психологи провели тестирования и индивидуальные консультации, по итогам которых все подростки получили психологические характеристики.

**C 15 – 26 июня 2015 г., 100 чел. Тематическая смена «Другое лето».**  ГБУ ЛО «Центр Молодёжный».

В смене приняло участие 100 подростков из 16 районов Ленинградской области, 70 из которых состоят на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних.

Программа смены состояла из 3 блоков: образовательного, психолого-профилактического и воспитательно-досугового.

Образовательный блок включал себя 4 курса занятий: «Вокал» (формирование музыкально-певческих навыков и основ сценического поведения), «Творчество» (мастер-классы по хореографии, актёрскому мастерству и искусству речи), «Знание – сила» (тренинги личностного роста; знакомство с современным искусством и деятелями культуры), «Отрядное время» (тренинги на командообразование; формирования навыков командной работы, эффективного общения, разрешение проблем и принятие коллективных решений). Также были проведены дополнительные мастер-классы по самообороне (тхэквондо).

Психолого-профилактический блок направлен на изучение психологических особенностей коммуникативной и эмоционально-волевой сферы подростков, профилактику рискованного поведения, вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в позитивную молодёжную среду.

В рамках воспитательно-досугового блока организованы внутриотрядные тренинги на знакомство, станционные и стратегические игры на местности, спортивные соревнования по различным видам спорта «Большие гонки», турнир по «Спорт-лайту», интеллектуально-конкурсные и тематические вечерние мероприятия (шоу талантов «Звездный час», вокальное шоу «Голос», вечеринка «Белые ночи», танцевальное шоу «Стартин», интерактивная программа «Нон-стоп», «Гавайская вечеринка», вечер у костра, финальное шоу «Другое лето»).

**04-17 августа 2015 года проведен спортивно-туристический лагерь для молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации на спортивно-туристической базе «Лена» (пос. Ромашки Приозерский район).**

Для участников смен была разработана образовательная и спортивная программа для данного контингента несовершеннолетних на время пребывания на Базе. Охват 60 человек.

При проведении лагеря был организован комплекс спортивных, патриотических и культурно-досуговых мероприятий, а также проведены лекции и мастер-классы по приобретению участниками смен навыков выживания в дикой природе.

При проведении лагеря были организованы соревнования по преодолению туристической полосы, «веревочного» лабиринта и мобильного скалодрома высотой 6 м.

Для участников смены проведен курс рафтинга. Рафтинг проводился на бурной воде с использованием плавстредства - рафт. Всем участникам соревнований выдавалось соответствующее снаряжение: спасательный жилет, каска, весло. При проведении сплава на рафте находился гид-инструктор по рафтингу.

**17-28 августа 2015 г. - тематическая смена «Корпорация мечты»**, ГБУ ЛО «Центр Молодёжный». Смена организована для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и активистов молодёжных объединений Ленинградской области.

В данной смене приняло участие 100 подростков из 15 районов Ленинградской области, 70 из которых состоят на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних.

Программа интегрированной смены «Корпорация мечты» состояла из 3 блоков: образовательного, психолого-профилактического, культурно-досугового.

По завершению областной смены «Корпорация мечты» было проведено анкетирование, по итогам которого 35% участников смены отметили, что почувствовали командный дух в соревнованиях, 27% – развили навык коммуникативного общения, 30% –раскрыли свой творческий потенциал, 12% – впервые танцевали классические танцы, 12 % захотели продолжить заниматься по выбранному им направлению в рамках смены.

**08-09 октября** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодёжный» состоялось финальное мероприятие по профилактике правонарушений в молодежной среде по итогам 2015 года. В мероприятии приняли участие 50 специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, среди которых были представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники учреждений образования, социально защиты и молодежной политики, специалисты ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В рамках мероприятия были подведены итоги по организации труда и отдыха несовершеннолетних в летний период. Рассмотрены вопросы о состоянии преступности среди несовершеннолетних и о возможности внедрения практик по профилактике девиантного поведения силами добровольцев Ленинградской области.

**Пункт 8.2. Реализация комплекса мер по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.**

**П.п. 8.2.1. Организация занятости молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.**

**17-30 июля 2015 года Военно-патриотический лагерь для молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации** проведен на базе отдыха «Келломяки» (г. Санкт-Петербург, пос. Комарово, Кавалерийская ул. д.4). Охват 60 человек.

Реализована образовательная спортивно-патриотическая программа для данного контингента несовершеннолетних. Программа включала в себя следующие компоненты: психологическую коррекцию девиантного поведения подростков, патриотическое, спортивное и духовное воспитание, применение методик направленных на нравственное формирование и развитие подрастающего поколения. Ежедневно проводились культурно-досуговые, спортивные и образовательные мероприятия. Прошли занятия по военно-прикладным видам спорта. При реализации программы лагеря использовались: массогабаритные макеты стрелкового оружия; пневматическое оружие; оборудование для организации и проведения военной тактической игры; инвентарь и оборудование для организации и проведения занятий по физической подготовке; специализированные карты для ориентирования на местности. Во время смены была проведена военно-тактическая игра. Программа была укомплектована квалифицированными кадрами для работы с несовершеннолетними в соответствии с профилем смены.

**В период с 30 октября по 08 ноября 2015г**. **Военно-патриотический лагерь для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации**

Место проведения смены на базе стационарного загородного комплекса: база «Лосевская» (далее база)

Охват 60 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Программа включала в себя следующие компоненты: психологическую коррекцию девиантного поведения подростков, патриотическое, спортивное и духовное воспитание, применение методик, направленных на нравственное формирование и развитие подрастающего поколения.

Ежедневно проводились профильные образовательные и физкультурно-спортивные мероприятия (в том числе: цикл занятий по профилю смены, занятия по физической, тактической, инженерной, строевой подготовке, парашютный спорт (наземные элементы), проведение военной тактической игры на местности, показ оружия) Программа была укомплектована квалифицированными кадрами для работы с несовершеннолетними в соответствии с профилем смены.

**В ноябре (26) –декабре (3, 8, 10, 11) 2015 года** для студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации из 19 ССУЗов: Выборгского, Гатчинского, Лужского, Приозерского и Сланцевского районов было организовано проведение информационных тренингов по теме «Профилактика рискованного поведения» с акцентом на профилактику потребления психоактивных веществ среди молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации. Каждый тренинг включал в себя: информационный компонент; просмотр и обсуждение профилактического фильма «Все хорошие люди»; навыковые упражнения, а также 2-х часовую станционную игру, организованную силами подготовленных добровольцев. В тренингах принимали участие сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СПб и ЛО. В каждом из 19 ССУЗов проходило по 2 тренинга с разными группами. В каждом тренинге принимает участие от 25 до 30 человек. Общих охват информационными материалами – 1000 человек.

**10-15 декабря 2015 года** проводились экскурсии для молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации. **Э**кскурсионная программа для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В программе принимали участие 450 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Волосовском, Волховском, Киришском, Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской области. Программа включала в себя автобусные экскурсии по сохранению исторической памяти с посещением культовых объектов различных религий, экскурсии по Государственному музею истории религии и Военно-историческому музею артиллерии инженерных войск и войск связи.

**Пункт 8.3. Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде.**

**П.п. 8.3.1. Семинары по межнациональным и межконфессиональным вопросам «Мир, в котором мы живем».**

Не проводились в связи с не исполнением Поставщиком государственного контракта, который был расторгнут по соглашению сторон.

**П.п. 8.3.2. Областной фестиваль молодежных клубов и центров «Мы вместе!», посвященный Дню народного Единства.**

**02 – 04 ноябрь состоялся** Областной фестиваль молодежных клубов и центров «Мы вместе!», посвященный Дню народного Единства прошел в г. Выборге в ДК МАУК «Методический центр народного творчества и досуга». Участниками - 200 представителей молодежных центров и подростково-молодежных клубов из 8 муниципальных образований Ленинградской области (в том числе специалисты и руководители).

Программа Фестиваля:

- конкурсы по пяти номинациям: визитная карточка на тему «Мой клуб – моя крепость!», мультимедийная презентация или видеоролик на тему «Ваша Победа в наших руках», творческое выступление, посвященное Году литературы в России, фотоконкурс на тему «Социальная реклама» и открытый турнир по дебатам среди участников центра/клуба;

- семинар «Современные технологии работы с молодежью в возрасте 14-18 лет» в рамках цикла семинаров «Поддержка молодежных и детских инициатив»;

- молодежная акция «Россия – моя гордость!».

**П.п. 8.3.3. Мероприятия по формированию культуры межэтнических   
и межконфессиональных отношений.**

**22 августа** в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) состоялось областное торжественное празднование **Дня флага Российской Федерации**, с участием представителей всех муниципальных образований Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, руководители региональных и муниципальных органов исполнительной власти региона. В рамках мероприятия прошло торжественное шествие делегаций муниципальных образований Ленинградской области (по маршруту ул. Солнечная – ул. 50-летия октября - Ленинградский пр. (площадь Победы) и праздничный концерт лучших самодеятельных коллективов Соснового Бора и региона. Общий охват мероприятия – 1000 человек.

**Подпрограмма 9** **«Государственная поддержка**

**социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Подпрограмма направлена на совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих организаций с органами государственной власти Ленинградской области; развитие благотворительной деятельности в регионе, формирование системы волонтерского и добровольческого движения.

Комитету по печати и связям с общественностью на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 55539,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 12914,0 руб. на субсидии социально ориентированным НКО, исполнение по состоянию на 01.01.2016 составило 54762,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 12914,0 руб. на субсидии социально ориентированным НКО.

В рамках реализации **мероприятия 9.1.** «Создание и размещение в СМИ информационных материалов о позитивном опыте деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области» план – 400,0 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. За отчетный период осуществлено:

По результатам состоявшегося во втором квартале 2015 года аукциона на оказание услуг по созданию и размещению в СМИ информационных материалов о позитивном опыте деятельности СО НКО определен исполнитель работ, с которым заключен государственный контракт № 2015.174144 от 25.05.2015. В соответствии с приказом комитета по печати и связям с общественностью от 15 июня 2015 года № 16 с 17.06.2015 по 13.07.2015 проводился конкурсный отбор СО НКО в Ленинградской области для оказания им информационной поддержки в СМИ. Распоряжением комитета по печати и связям с общественностью от 22.07.2015 № 71 утвержден перечень победителей конкурсного отбора СО НКО.

В рамках реализации **мероприятия 9.2** «Организация проведения семинаров для муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области для повышения квалификации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, благотворительности и добровольчества» план – 300,0 тыс. руб., факт 200,0 тыс. руб. По результатам состоявшегося во втором квартале 2015 года аукциона на оказание услуг по организации проведения семинаров для муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области определен исполнитель работ, с которым заключен государственный контракт № 2015.229518 от 26.06.2015.

Проведены пять семинаров в Гатчинском (21.08.), Тихвинском (25.08.), Лодейнопольском (28.08.), Всеволожском (02.09.), Кингисеппском (11.09.) районах. На семинарах были рассмотрены вопросы государственной и муниципальной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации и Ленинградской области, основы проектной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и ее оценки, вопросы поддержки благотворительных и добровольческих инициатив на региональном и местном уровне. Общее количество участников семинаров составил 240 человек.

В рамках реализации **мероприятия 9.3** «Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области» план – 400,0 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. Разработано 2 программы повышения квалификации: «Бухгалтерский и налоговый учёт в некоммерческой организации и «Участие некоммерческих организаций в государственных и муниципальных закупках (продолжительность каждой программы 74 академических часа из них дистанционный пропедевтический курс 32 часа). Обучение кадров СОНКО в количестве 40 чел. проходило с 18.09. по 29.09.2015 г. в Санкт-Петербургском торгово-экономическом университете. Профессиональное обучение завершилось 28 и 29.09.2015 г. экзаменом (в форме тестирования и устного экзамена).

В рамках реализации **мероприятия 9.4** «Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, включая справочник «НКО Ленинградской области»:

План – 300,0 тыс. руб., израсходовано по факту 0 тыс. руб. По результатам состоявшегося в третьем квартале 2015 года аукциона на оказание услуг по изданию информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности СО НКО определен исполнитель работ, с которым заключен государственный контракт от 05.10.2015 № 2015.375493. Срок исполнения – декабрь 2015 года.

В рамках реализации **мероприятия 9.5** «Создание и обеспечение деятельности областных ресурсных добровольческих центров»:

План – 600,0 тыс. руб., израсходовано по факту 0 тыс. руб. По результатам состоявшегося в третьем квартале 2015 года аукциона на оказание услуг по созданию и обеспечение деятельности областных ресурсных добровольческих центров определен исполнитель работ. Государственный контракт будет заключен в октябре 2015 г. Срок исполнения – декабрь 2015 г.

В рамках реализации **мероприятия 9.6** «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов»:

- проведен конкурсный отбор получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области, по результатам которого заключен договор № 1 от 06.02.15 о предоставлении средств областного бюджета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на сумму 2900,0 тыс. руб. План – 2900,0 тыс. руб., реализовано по факту 2340,4 тыс. руб., срок исполнения – декабрь 2015 г.,

Ленинградской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов организованы и проведены 9 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области.

**Мероприятие 9.7.** «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из социально незащищенных семей – реализуется комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

В рамках реализации **мероприятия 9.8** «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей».

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с законом Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 96-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", постановлением Правительства Ленинградской области от 23 января 2012 год №12 "О предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей", распоряжением комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области от 24 декабря 2014 года №118 "Об утверждении получателей и размеров иных межбюджетных трансферов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей» (далее – межбюджетные трансферты) на 2015 год.

За отчетный период заключены 18 Соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 11 655,37 тыс. руб. План – 15 125,0 тыс. руб. Срок исполнения – декабрь 2015 г.

В рамках реализации **мероприятия 9.9** «Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области» за отчетный период осуществлена:

- государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, план – 6000,0 тыс. руб., факт 4 997,8 тыс. руб., в соответствии с извещением комитета по печати и связям с общественностью № 1 от 05 марта 2015 года конкурсный отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области проводился с 06.03.2015 по 10.04.2015 г. В соответствии с протоколом заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий от 30 апреля 2015 года распоряжением комитета по печати и связям с общественностью утвержден перечень 20 социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов в Ленинградской области;

- Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов, план – 10000,0 тыс. руб., факт 7 360,0 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением комитета по печати и связям с общественностью от 02 июля 2015 года № 63 конкурсный отбор по предоставлению СО НКО грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий из бюджета Ленинградской области на реализацию ими социальных проектов проводился с 06.07. по 04.08.2015 г. В конкурсе приняли участие 36 СО НКО. В соответствии с протоколом заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора от 24 августа 2015 года № 2 распоряжением комитета по печати и связям с общественностью утвержден перечень 13 СО НКО - получателей субсидий на реализацию социально значимых проектов в Ленинградской области.

В рамках реализации **мероприятия 9.10** «Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области» план – 1100,0 тыс. руб., факт 0 тыс. руб. По результатам состоявшегося во втором квартале 2015 года аукциона на оказание услуг по организации постоянного мониторинга и анализа деятельности СО НКО, эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие СО НКО в первом полугодии 2015 г. определен исполнитель работ, с которым заключен государственный контракт № 2015.153189 от 13.05.2015. на сумму 442, 77216 тыс. руб. Исследования проводились в мае-июле 2015 года.

По результатам состоявшегося в третьем квартале 2015 года аукциона на оказание услуг по организации постоянного мониторинга и анализа деятельности СО НКО, эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие СО НКО во втором полугодии 2015 г. определен исполнитель работ, с которым заключен государственный контракт от 11.09.2015 № 280963. Срок исполнения – декабрь 2015 г.