Пояснительная записка

о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»   
за январь – декабрь 2019 года

**Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

Плановый объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2019 год составляет   
**16 700,585 тыс. руб.,** все запланированные мероприятия выполнены, фактически профинансировано на сумму **16 497,245 тыс. руб**. (99%) Экономия средств составила 203,34 тыс.руб. по результатам конкурсных процедур, а также исключением из контрактов невостребованных работ и услуг.

Реализовано 47 проектов и мероприятий, общее количество участников составило 27 150 человек (100,2%).

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация 3-х комплексных основных мероприятий:

* 1. **Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных   
     и межконфессиональных отношений.**

Плановое финансовое обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 10 497,8 тыс. руб., фактически профинансировано 10 309,38 тыс.руб. (98%), экономия составила 188,42 тыс.руб., все запланированные мероприятия выполнены, всего, более 40, включая проекты. В рамках основного мероприятия реализовано следующее:

**1.1.1. Содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.**

Объем финансирования составил 6315,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 6127,48 тыс.руб (97%), проведено более 30 мероприятий, реализовано 10 проектов, общее количество участников – 22750 человек.

Среди наиболее значимых мероприятий:

- организация и проведение: - конференции "Духовные традиции Ленинградской области", заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области, - праздника Сабантуй 2019 во Всеволожском районе, - фестиваля "Троицкая ярмарка",- V-го областного праздника Этновесна, праздников: - Масленица; День Святой Троицы; проведение Дней сербской культуры, - "Дня памяти Александра Невского", - Дня семьи, любви и верности;- Рождественские чтения, - Архангело-Михайловские епархиальные международные образовательные чтения во Всеволожске и др.

**1.1.2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации.**

Плановый объем финансирования составляет 3081,9 тыс. руб. средства освоены в полном объеме. Реализовано 11 проектов. Оказаны услуги по изданию сборника "Итоги реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области» тиражом 300 экз.; книги П.И. Якубенкова (книга III), 300 экз.; книги - «Хранят селенья имена героев», «Святой Преподобный Александр Свирский: подвижничество сквозь столетия» 500 экз.; «Мусульмане на приневских берегах» 300 экз.; Сборник статей по материалам научно-практических конференций 300 экз.; книга, посвященная святому Арсению Коневскому 2000 экз.; «Возвращение православных святынь», тиражом 150 экз.; «Сборник статей по материалам научно-практических и историко-краеведческих конференций в период с 2015по 2018 годы: «Духовные Доминанты Невского края на службе российской государственности» 300 экз. и др. Общий тираж составил 7750 экз. На телеканале ЛОТ подготовлено и вышло в эфир 12 информационных сюжетов и 4 информационно-аналитические программы о многообразии национальных культур и религий на территории Ленинградской области.

В СМИ размещено 45 информационно-аналитических материалов по культуре и религии в газете: «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», радио, на сайтах kp.ru. и информационного агентства «Регнум».

**1.1.3. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.**

Запланированный объем финансирования мероприятия составляет 1100,0 тыс. руб., средства освоены полностью, фактическое количество респондентов составило 4000 человек.

В рамках государственного контракта, заключенного с ООО «Исследовательская компания «ЭсАйЭс Корпорейшн» проведены исследования, на основе которых составлен итоговый аналитический отчет, содержащий общие выводы и рекомендации по всему исследованию, касающиеся совершенствования процесса межэтнического и межконфессионального взаимодействия среди жителей Ленинградской области.

* 1. **Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области.**

Объем финансирования составил 4503,79 рублей, фактически освоено 4488,87 тыс. рублей (99,7%), экономия средств по результатам конкурсных процедур составила 14,92 тыс. рублей. Организовано и проведено   
8 мероприятий, реализовано 4 проекта, общая численность участников составила 4250 человек.

**1.2.1. Создание условий для развития взаимодействия представителей различных конфессий и национальностей.**

Плановое ресурсное обеспечение мероприятия составляет   
2253,55 тыс. руб., средства освоены полностью. Проведено 4 мероприятия: "Светлое Христово Воскресенье" (включая 3 епархии, III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима» (хоккей в валенках), "Свирские новомученики". Реализованы проекты, отобранные по итогам конкурса 2018 г. Общее количество участников 1700 чел. Оказаны услуги по производству и размещению информационных сюжетов и аналитических программ, всего 8.

**1.2.2. Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов России.**

Запланированный объем финансирования мероприятия составляет 2250,24 тыс. руб., фактически освоено 2235,32 тыс.руб (99%), экономия составила 14,92 тыс.руб. Организовано и проведено празднование «Дня народного единства», «Слава русскому оружию», «День единения славян», проведены мероприятия, посвященные памяти Александра Невского. Общее количество участников составило 2550 чел.

**1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составляет 1699,0 тыс. руб, фактически освоено полностью. Реализовано 2 проекта:

- «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ФГБОУ «Российский государственный педагогический университет им. Герцена», работа по адаптации детей-мигрантов проводилось в 4-х муниципальных районах Ленинградской области, в том числе, Всеволожском, Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском и г. Сосновый Бор. Общее количество участников составило 170 чел, в том числе, учащихся – 150 чел, преподавателей – 20 чел.;

- сопровождение мобильного приложения для трудовых мигрантов и членов их семей «Добро пожаловать в Ленинградскую область». Приложение доступно на трех языках: русском, узбекском и таджикском, является бесплатным для скачивания в Google play, в том числе для мобильных средств связи, функционирует с ноября 2018 г., предусмотрено постоянное обновление.

**Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности**

**коренных малочисленных народов, проживающих**

**на территории Ленинградской области»**

Плановый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019 году составил, всего- **13 326,74 тыс. руб.**, фактически освоено **13 189, 078 тыс.(99%) руб.,** по результатам конкурсных процедур экономия средств областного бюджета составила 137,662 тыс. руб.

Проведено более 20 мероприятий, реализовано 11 проектов. Общее количество участников с учетом жителей составило 24880 человек. Выпущено 8 тематических изданий по вопросам сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, тиражом 8700 экз.

**2.1. Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов.**

Запланированный объем финансирования составляет 4006,08 тыс. руб., фактически освоено 3977,13 тыс.руб. (99,3%), экономия составила 28,95 тыс.руб. Реализовано 5 проектов, проведено 7 культурно-массовых мероприятий. Общая численность участников составила 3715 чел.

В рамках основного мероприятия реализовано следующее:

**2.1.1. Обеспечение реализации комплексных программ (проектов) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области.**

Запланированный и фактически освоенный объем финансирования составил 1994,70 тыс. руб., средства освоены в полном объеме. Реализовано   
5 проектов, в том числе, курсы языков коренных малочисленных народов, Мобильная школа коренных малочисленных народов, Возрождение народных ремесел, включая мастер-классы и выставку; фестиваль коренных малочисленных народов в г. Кириши и др. Общая численность участников составила 2600 чел.

**2.1.2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составил 2111,38 тыс. руб., освоено 2082,43 тыс.руб. (98,6%), экономия составила 28,95 тыс.руб. Проведены народные праздники «Никола Весенний», «Яблочный Спас», «Шуваловская ярмарка» и др. Общая численность участников составила 1116 человек; проведено 4 мастер-класса народной оятской игрушки, приняли участие 80 человек.

* 1. **Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составил 2403,52 тыс.руб., освоено 2378,6 тыс. руб. (99%), экономия средств составила 24,29 тыс.руб.

Организовано и проведено 12 мероприятий, общее количество участников составило 7665 чел.

**2.2.1. Обеспечение организационной поддержки национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составил 2403,52 тыс.руб., освоено 2378,6 тыс. руб.

Организовано и проведено 12 национальных праздников коренных малочисленных народов: Древо жизни, Вепсский родник, Троицкая ярмарка, Сырный день, День коренных народов, Энарне Ма, Юханнус, Троицкая ярмарка, Праздник ижорской культуры и др. 14 представителей Ленинградской области приняли участие в выставке "Сокровища Севера",   
г. Москва и Пермском национальном форуме.

**2.3. Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций.**

Запланированный объем финансирования составил 6917,04тыс. руб., освоено 6833,349 тыс. руб. (99%), экономия составила 83,69 тыс. руб. Реализовано 6 проектов, проведено 2 мероприятия. Общее количество участников составило 13600 человек. Выпущено 8 изданий книг, посвященных истории, культуре и традициям коренных малочисленных народов Ленинградской области, тираж 8700 экз.

* + 1. **Создание условий для развития информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составил 2417,04 тыс. руб., освоено 2333,349 тыс. руб. (99%), экономия составила 83,69 тыс. руб.

Проведена межрегиональная конференция коренных малочисленных народов РФ, количество участников 100 чел. Выпущено 7 изданий книг, общим тиражом 6700 экз., издано и распространено 2 выпуска этноконфессионального альманаха "Ладья", тиражом 2000 экз., размещено 45 публикаций, программ и анонсов в региональных и районных СМИ, в том числе, в газете «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» по темам межнациональных и межконфессиональных отношений, и деятельности коренных малочисленных народов; анонсы на радио «КП в Санкт-Петербурге» на сайтах «Регнум» и др.

**2.3.2. Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.**

Запланированный объем финансирования составил 4500,0 тыс. руб., средства освоены полностью.

В рамках мероприятия в г. Всеволожск проведен VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур».

Участие в фестивале приняли делегации Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Калининградской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа и 17 муниципальных районов (1 городского округа) Ленинградской области. Количество участников составило около 14 тыс. человек.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для эффективного   
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным   
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 613943,60 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 526843,60 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов 80000,00 тыс. руб., 7100 тыс. руб. - прочие источники).

*Освоение средств областного бюджета по Подпрограмме составило 97,5 %.*

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий:

**3.1. Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области».**

Планируемое ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 4656,19 тыс. руб.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило   
99,6 %.*

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

**3.1.1. «Участие в обеспечении дополнительного профессионального образования…».**

На реализацию мероприятия в 2019 году было запланировано 1 190,00 тыс. руб.

В первом квартале 2019 года проведены конкурсные процедуры и заключены контракты:

- «На оказание услуг по повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области по профилю специальности «Государственное и муниципальное управление» и

- «На оказание услуг по профессиональной переподготовке лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления…».

Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 310,00 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года:

- повышение квалификации прошли **220 муниципальных служащих из  
11 групп.** Обучение по профессиональной переподготовке в 2019 году прошли **19 муниципальных служащих (из 20 планируемых к обучению) в 2 группах обучения**. Одному муниципальному служащему обучение по программе профессиональной переподготовки на 2 и 3 сессии не потребовалось в связи с увольнением в мае 2019 года.

Всего суммарно обучено **239 муниципальных служащих.**

**3.1.2. «Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций…».**

На реализацию мероприятия в 2019 году запланировано **385,00 тыс. руб.** Проведены конкурсные процедуры и заключено 4 государственных контракта, по результатам которых проведены Мероприятия:

1) II межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в СЗФО (не менее 100 человек);

2) Семинар «Инициативное бюджетирование: региональный опыт» (более 60 человек).

3) 3 Семинара по теме «Актуальные проблемы, возникающие при решении вопросов местного значения» в рамках реализации проекта «Школа активного земляка» более 150 человек.

Суммарно во всех мероприятиях по п. 3.1.2. приняли участие более 300 человек.

**3.1.3. «Разработка и издание сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных   
и информационных материалов, рекомендаций…».**

На реализацию мероприятия в 2019 году запланировано 881,20 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия изготовлено 2498 экз. полиграфической продукции:

- 1998 экз. альманаха о местном самоуправлении в Ленинградской области «Муниципальный меридиан»;

- 500 экз. Сборника «Местное самоуправление в Ленинградской области: 2018 год».

* + 1. **«Организация проведения исследований в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития».**

Мероприятие реализовано в 3 квартале 2019 года. Цена контракта   
1 900,00 тыс. руб.

Проведено 1 исследование, в рамках которого проведен массовый опрос – **5427 респондентов** и экспертный опрос – **25 экспертов.**

***Всего опрошено 5452 человека. Опросы проведены в 57 муниципальных образованиях Ленинградской области.***

* + 1. **«Адаптация информационной системы управления проектами инициативного бюджетирования».**

На реализацию мероприятия в 2019 году запланировано **300,00 тыс. руб.**

Мероприятие реализовано в полном объёме.

**3.2. Основное мероприятие «Выделение грантов…».**

На реализацию мероприятия в 2019 году запланировано 50 000,00 тыс. руб.

По результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2018 год:

Из областного бюджета Ленинградской области выделены гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа следующим муниципальным образованиям:

- имеющим за отчетный год наилучшие результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области (далее – комплексная оценка) (I группа):

Волосовский муниципальный район Ленинградской области в размере 12 786 тысяч рублей;

Выборгский район Ленинградской области в размере 10 136 тысяч рублей;

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в размере   
9 896 тысяч рублей;

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в размере 6 114 тысяч рублей;

Лужский муниципальный район Ленинградской области в размере 6 068

тысяч рублей;

- имеющим наибольшее среднее арифметическое значение среднего темпа роста показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, указанных в пунктах 1, 3, 4 и 10 Перечня показателей, используемых при расчете комплексной оценки, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.01.2011 № 13 (II группа):

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области в размере 2 512 тысяч рублей;

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере 2 488 тысяч рублей.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило   
100 %.*

**3.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан».**

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило   
97,2 %.*

В первом квартале 2019 года комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области проводились мероприятия по реализации областных законов:

- от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области";

- от 15.01.2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (далее – областной закон № 3-оз).

В рамках выполнения мероприятий по п. 3.3. Подпрограммы бюджетам поселений предоставлены субсидии в общей сумме **441396,83 тыс. руб., в том числе:**

**- 239825,92 тыс. руб.** на реализацию областного закона **№ 3-оз.**

- **201570,91тыс. руб.** на реализацию областного закона **№ 147-оз.**

**Суммарно субсидии получили 352 муниципальных образования, реализовано 592 проекта, из них:**

**-** **190 муниципальных образований, выполнено 246 проектов (из 248 планируемых)** в рамкахреализации областного закона № 3-оз;

- **162 муниципальных образования, реализовано 346 проектов (из 351 планируемого)** в рамкахреализации областного закона № 147-оз.

Основные мероприятия, реализуемые за счет средств субсидий в 2019 году: ремонт грунтовых дорог; обеспечение пожарной безопасности; благоустройство населенных пунктов; ремонт уличного освещения; ремонт систем водоснабжения; приобретение и установка детских площадок, спортивных комплексов, детского игрового оборудования.

Также в рамках Основного мероприятия 3.3. реализуется **мероприятие 3.3.3. «Информационная кампания поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан» (118, 15 тыс. руб.)**.

03.06.2019 заключен государственный контракт «Оказание услуг по организации создания и размещения в средствах массовой информации и на интернет - ресурсах информационных материалов о поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан», согласно которому в социальных сетях «Вконтакте»   
и «Инстаграм» размещено 63 тематических поста. Охват посещений сайтов аудиторией составляет 173098 человек. Всего участников (подписчиков) за отчетный период – 1392 человек.

**Мероприятие 3.3.3. Премирование победителей областного конкурса "Лучший староста Ленинградской области":**

По результатам проведения конкурса **"Лучший староста Ленинградской области"** премирован 51 староста Ленинградской области на сумму 510,00 тыс. руб.

**Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей   
в Ленинградской области»**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (далее - Комитет) на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы 4 предусмотрены ассигнования в сумме 2 173,00 тыс. руб.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило   
99,9 %.*

**В рамках выполнения основного мероприятия 4.1. «Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей»** в первом квартале 2019 года организовано и проведено 3 обучающих семинара во Всеволожском, Гатчинском и Волховском районах, в которых приняли участие 75 человек.

Темы семинаров:

- современное законодательство по защите прав потребителей: основные требования, практика применения, алгоритмы действий;

- экспертиза как один из основных механизмов досудебного разрешения споров между продавцом и потребителем при приобретении товаров легкой промышленности (обуви, одежды, меховых изделий, кожгалантереи);

- особенности применения норм потребительского законодательства при приобретении технически сложных товаров (бытовой техники, электроники, средств мобильной связи);

- практические механизмы защиты прав потребителей при оказании услуг ЖКХ.

Ресурсное обеспечение данного мероприятия (семинары) за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 80,0 тыс. руб.

Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников) для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей в рамках выполнения основного мероприятия 4.1. – разработано и издано 3000 памяток, которые разосланы в муниципальные образования Ленинградской области.

Ресурсное обеспечение данного мероприятия (изготовление памяток) за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 50,0 тыс. руб.

В соответствии с основным мероприятием 4.2. «Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей» по состоянию на 01.01.2020 года из предусмотренных 2200,0 тыс. руб. на основании документов, подтверждающих фактическую потребность в осуществлении расходов и выполнение целевых показателей, перечислены субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области (далее – ИКЦ) в размере 2043,00 тыс. руб., из них освоено 2041,40   
тыс. руб.

В связи с нарушением администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – Администрация) условий предоставления субсидий, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 - бюджетные ассигнования, предусмотренные в областном бюджете на предоставление Администрации субсидии, были уменьшены на сумму 157 тыс. руб.

За 2019 год сотрудниками ИКЦ были проведены 3849 консультаций, подготовлено в сумме 1161 претензионных писем и исковых заявлений.

**Подпрограмма 5 «Общество и власть»**

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 468 385,03 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2020 составило 459 904,84 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 455 901,58 тыс. руб. (97,3%).

В рамках реализации **основного** **мероприятия по п. 5**.**1** подпрограммы «Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области»:

**По п. 5.1.1** «Обеспечение функционирования действующих и создание новых официальных интернет-ресурсов и сервисов в сети «Интернет»:

Комитетом в рамках заключенного государственного контракта обеспечивается функционирование официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru). По итогам 2019 года общее количество посещений (визитов) портала составило 806 тысяч.

В рамках реализации **основного** **мероприятия по п. 5**.**2** подпрограммы «Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов»:

**По п. 5.2.1** «Организация мероприятий в сфере социальной рекламы»:

Комитетом заключено 10 контрактов по созданию и реализации социальной рекламы и реализованы мероприятия, в результате которых распространена социальная реклама по 16 темам, изготовлено 10 видеороликов по социально значимым темам.

**По п. 5.2.2** «Субсидии на реализацию социально-значимых проектов в сфере книгоиздания»:

В 2019 году состоялись два заседания Экспертного совета по проведению конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания. По результатам конкурсных отборов 10 соискателей получили субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию издательских проектов.

Все проекты реализованы в установленные сроки, без нарушений. Издательские проекты распространяются по библиотекам, школам и музеям Ленинградской области, а также размещены в Электронной библиотеке Ленинградской области.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.3** подпрограммы «Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии»:

**По п. 5.3.1** «Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиа-сферы Ленинградской области в мероприятиях»:

В рамках заключенных государственных контрактов в 2019 году организовано и проведено 9 мероприятий.

**По п. 5.3.2** «Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области».

В рамках заключенных государственных контрактов изготовлено 150 экз. полиграфической продукции.

**По п. 5.3.3** «Организация и проведение конкурса на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики».

Организован и проведен конкурс. Подписано распоряжение Правительства Ленинградской области о выплате победителям конкурса премий. Премии выплачены всем лауреатам.

**По п. 5.3.4** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции районными телерадиокомпаниями Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом в 2019 году было заключено 23 договора с районными телерадиокомпаниями Ленинградской области.

Получателями субсидий в рамках выполнения целевых показателей «дорожной карты» подготовлено и осуществлено транслирование 14901 информационных материалов.

**По п. 5.3.5** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством районных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

По реализации мероприятия в 2019 году Комитетом заключено 29 договоров с получателями субсидий.

Районными периодическими печатными изданиями в рамках выполнения целевых показателей «дорожной карты» опубликовано 6931 информационных материалов.

**По п. 5.3.6** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов Ленинградской области»:

Комитетом был заключено 2 договора с получателем субсидии ОАО «Ленинградская областная телекомпания».

Региональным телеканалом в рамках выполнения целевых показателей «дорожной карты» подготовлено и транслировано в том числе и в «прямом эфире» на телеканале «ЛенТВ24» 2559 информационных материалов.

**По п. 5.3.7** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия, Комитетом было заключено 2 договора с получателями субсидий

Получателями субсидий в рамках выполнения целевых показателей «дорожной карты» опубликовано 386 информационных материалов.

**По п. 5.3.8** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия, Комитетом заключено 6 договоров с сетевыми средствами массовой информации.

Получателями субсидий в рамках выполнения целевых показателей «дорожной карты» опубликовано 3571 информационный материал.

**По п. 5.3.9** «Гранты в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на реализацию медиапроектов»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом заключен 31 договор с получателями грантов в форме субсидий на реализацию медиапроектов. Получателями грантов в форме субсидий в рамках выполнения целевых показателей «дорожной карты» опубликовано 24238 информационных материалов.

**По п. 5.3.10** «Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»»

В рамках реализации мероприятия осуществлено 3 выплаты.

**По п. 5.3.11** «Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»»

В рамках реализации мероприятия изготовлено 6 комплектов нагрудных знаков.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.4** «Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов»:

**По п. 5.4.1** «Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области».

Для участников Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов была изготовлена следующая полиграфическая и сувенирная продукция: планинг датированный на 2020 год, ежедневник датированный, ручка шариковая, фотоальбом, настенный календарь «ТРИО» на 2020 год, стеклянный шар (елочное украшение), бумажный пакет. Количество – по 50 штук каждой позиции.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.5** подпрограммы «Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля»:

**По п. 5.5.1** «Организация научных, аналитических и социологических исследований»:

В 2019 году в рамках заключенных государственных контрактов проведено 8 социологических исследований.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.6** «Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области»

**По п. 5.6.1** «Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области»:

Реализация мероприятий не планировалась. Комитетом подготовлены изменения в государственную программу, предусматривающие прекращение реализации мероприятия.

**Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»**

**п. 6.1. Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий:** в межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, международных мероприятиях, мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи приняло участие 484 человека из Ленинградской области, организовано 7 молодежных мероприятия (в том числе межрегиональных), в которых приняли участие 7000 человек.

Поддержано 10 проектов социально ориентированных некоммерческим организаций Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики.

**п. 6.2. Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения:** проведено 15 мероприятий для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, работающих с молодежью, в том числе мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (общий охват более 1000 человек), а также реализованы проекты «Молодежный проектный центр» (введены в работу 4 коворкинг-центров, также 6 коворкинг-центрам была оказана информационно-методическая поддержка) и "Команда 47", в рамках которого прошло порядка 59 мероприятий, с общим охватом более 5000 человек.

**п. 6.3. Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи:** проведено 3 мероприятия, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства, в том числе 18 выездов по муниципальным образования региона, (общий охват 815 человек), в рамках реализации проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» в сентябре организован слет проекта (100 участников), также муниципальным образованиям выделены субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области для организации трудовых бригад, общее количество участников бригад – 500 человек.

**п. 6.4. Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей:** реализован проект "Клуб молодой семьи Ленинградской области" (9 выездов с охватом более 200 человек) и состоялся областной конкурс «Дружная семья».

**п. 6.5. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи:** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» проведено 22 мероприятия (слеты, форумы, выезды в районы) с общим охватом более 4000 человек.

**п. 6.6. Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи:** вручена 21 премия Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи в сфере молодежной политики, проведено 4 мероприятия по поддержке творческой и талантливой молодежи с общим охватом 340 человек.

**п. 6.7. Проектирование, строительство и реконструкция объектов: з**авершение строительства второй очереди ГБУ ЛО "Центр "Молодёжный", **с**троительная готовность объекта – 40% Выполнены работы по устройству ограждения строительной площадки, демонтажные работы внутренней отделки здания и пожарных железобетонных резервуаров. Ведутся работы по устройству цементной стяжки, монтажу керамической плитки, штукатурные работы, работы по устройству системы вентиляции, внутренних сетей водоснабжения и канализации, внутренних электрических сетей, прокладке наружных сетей водоснабжения, электроснабжения и электроосвещения.

**Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области»**

**п. 7.1. Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти:** проведено 36 мероприятий (в том числе в рамках субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области), с охватом более 17 тыс. человек, также поддержано 5 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи.

**п.7.2. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи:** проведено 3 мероприятия, с общим охватом 320 человек.

**п.7.3. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодёжи:** проведено 26 мероприятия на базе ГБУ ЛО «Центр Патриот» по военно-патриотическому воспитанию (в том числе более 100 этапов данных мероприятий), с общим охватом более 15 тыс. человек.

**Подпрограмма 8. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»**

**п.8.1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде:**

проведено 17 мероприятий с общим охватом более 1500 человек (в том числе 660 человек в рамках мероприятий по профилактике правонарушений в молодежной среде), а также поддержано 5 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих деятельность в сфере реализации проектов по профилактике антиобщественного поведения молодежи

**п.8.2.Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде:** в апреле – мае проведены мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде, с охватом 200 человек молодежи региона в возрасте от 14 до 30 лет.

**Подпрограмм 9 «Государственная поддержка**

**социально ориентированных некоммерческих организаций»**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 68 491,70 тыс. руб., фактическое финансирование   
по состоянию на 01.01.2020 составило 68 116,60 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 68 116,60 тыс. руб. Из них Комитету общего   
и профессионального образования Ленинградской области на реализацию мероприятия п. 9.2.2. подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 6 000,00 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2020 составило 6 000,0 тыс. руб. исполнение по состоянию на 01.01.2020 составило 6 000,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.1.** «Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»:

**По п. 9.1.1** «Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области»

В рамках реализации мероприятия 60 слушателей прошли обучение   
по программам повышения квалификации для работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО: «Бухгалтерский учет в некоммерческой организации» с использованием программного продукта «1С:Бухгалтерия некоммерческой организации» и «SMM продвижение НКО в социальных сетях».

**По п. 9.1.2.** «Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».

В рамках данного мероприятия планировалось издание методических рекомендаций для некоммерческих организаций по социальному проектированию. Данные материалы были представлена НКО на Гражданском форуме Ленинградской области. В связи с изложенным, фактическое исполнение по п. 9.1.2 составило 0,00 рублей. За отчетный период фактическое финансирование данного мероприятия составило 100,00 рублей.

**По п. 9.1.3** «Организация методических, информационных, обучающих   
и иных общественных мероприятий с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций».

В рамках данного мероприятия с 11 по 13 ноября 2020 года был организован и проведен IV Гражданский форум Ленинградской области. Участие в Форуме приняли представители некоммерческого сектора Ленинградской области и субъектов Северо-Западного региона, представители органов государственной власти различных уровней, средств массовой информации и экспертного сообщества. Общее число участников - 230 человек.

В рамках Форума состоялись: пленарная и дискуссионные сессии,   
мастер-классы, выставка наиболее успешных социальных проектов, деловая игра, а также индивидуальные консультации по различным тематикам.

За отчетный период фактическое финансирование данного мероприятия составило 2 826,4 тыс. руб. С учетов снижения начальной максимальной цены контракта при проведении открытых конкурсов фактическое исполнения составило 2 715,0 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.2.** Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций:

**По п. 9.2.1.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов»:

Ленинградской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов   
в рамках предоставленной субсидии из средств областного бюджета в размере   
9 000,0 тыс. руб. (соглашение от 29.01.2019 № 1-в) организованы и проведены   
25 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области. За отчетный период фактическое финансирование составило 9 000,0 тыс. руб.

**По п. 9.2.3.** «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей»:

Иные межбюджетные трансферты предоставлены в соответствии   
с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.02.2016 № 49 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

В 2019 году заключены 18 Соглашений с муниципальными районами/городским округом Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 15 790,5 тыс. руб. За отчетный период фактическое финансирование иных межбюджетных трансфертов составило 15 790,5 тыс. руб., исполнение составило 15 790,5 тыс. руб.

**По п. 9.2.4.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества».

В отчетный период организовано проведение 2 конкурсных отборов проектов СО НКО по предоставлению региональных субсидий СО НКО в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 года № 46.

По результатам конкурсного отбора на предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациями на реализацию проектов победителями признаны 19 СО НКО, размер государственной поддержки составил 7 000,00 тыс. руб.

Победителями конкурсного отбора проектов на оказание финансовой, информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, направленной   
на осуществление ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, перечисленных в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона   
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в пунктах 1 - 7, 9 и 10 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области» (социально ориентированных некоммерческих организаций, выполняющих функции ресурсных центров поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций) признаны 4 СО НКО, размер государственной поддержки составил 6 000,00 тыс. руб.

За отчетный период фактическое финансирование на данное мероприятие составило 13 000,0 тыс. руб. С учетов возврата неиспользованных остатков получателями субсидии фактическое исполнение составило 12 942,71 тыс. руб.

**По п. 9.2.5.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в виде грантов Губернатора Ленинградской области».

В отчетный период организовано проведение 1 конкурсного отбора проектов СО НКО по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 года № 46.

По результатам конкурса грантов Губернатора Ленинградской области поддержано 20 проектов, на общую сумму 21 000,0 тыс. руб.

За отчетный период фактическое финансирование на данное мероприятие составило 21 000,0 тыс. руб. С учетов возврата неиспользованных остатков получателями субсидии фактическое исполнение составило 20 983,56 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.3.** «Мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»:

**По п. 9.3.1.** «Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».

В рамках реализации мероприятия подготовлен отчет по результатам проведенного опроса представителей СО НКО, подготовлена аналитическая справка по результатам социологического исследования, в сжатом виде представляющая основные результаты исследования, подготовлена презентация, содержащая основные выводы по проведенному исследованию (в том числе диаграммы, графики, таблицы), подготовлены краткие справочные сведения о некоммерческих организациях, руководители которых приняли участие в опросе.

За отчетный период фактическое финансирование на данное мероприятие составило 357,2 тыс. руб. С учетом снижения начальной максимальной цены контракта при проведении электронного аукциона фактическое исполнение составило 290,2 тыс. руб.

**Подпрограмма 10**

**«Развитие международных и межрегиональных связей**

**Ленинградской области»**

**Основное мероприятие 10.1 «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области»**

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина от 21 июля 2016 года № 217-рп Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко включен в состав делегации Российской Федерации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ) на период 2016-2020 гг. Конгресс является площадкой для взаимодействия по актуальным вопросам более чем для 200 тысяч европейских муниципалитетов и регионов 47 стран. 5 ноября 2018 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко единогласно избран руководителем российской делегации. 6 ноября 2018 года в ходе заседания Палаты регионов КМРВСЕ состоялись выборы Председателя и заместителей Председателя Палаты регионов КМРВСЕ. Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко избран в качестве одного из семи заместителей Председателя КМРВСЕ.

Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в 2019 году принял участие в 36-й (31 марта - 4 апреля) и 37-й (28 - 31 октября) пленарных сессиях КМРВСЕ, а также заседаниях Бюро Палаты регионов и Бюро КМРВСЕ (29 января, 11 сентября).

В ходе 36-й пленарной сессий КМРВСЕ обсуждались пути преодоления институционального кризиса Совета Европы, был одобрен сбалансированный концептуальный доклад о вкладе Конгресса в будущее Совета Европы, в котором были учтены замечания российской делегации, состоялись дебаты по тематике открытого управления на региональном уровне.

В рамках заседания Палаты регионов Конгресса Александр Дрозденко представил реализацию областного проекта «Открытый бюджет», отметив, что в Ленинградской области этот проект, являющийся одной из составных частей «Открытого правительства», достаточно хорошо реализован. Губернатор Ленинградской области подчеркнул, что реализация таких проектов вовлекает граждан, помогает снимать возникающие вопросы, а власти - получать объективную обратную связь и предложения жителей.

Значимым событием 37-й пленарной сессии КМРВСЕ стало представление мониторингового доклада о состоянии местной и региональной демократии в Российской Федерации. Главный вывод докладчиков, получивший поддержку членов КМРВСЕ, заключался в том, что Россия достигла значительного прогресса в сфере имплементации норм Европейской хартии местного самоуправления, но многое еще предстоит сделать. Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко выступил в дискуссии по вопросу оценки мониторинговой миссией КМРВСЕ состояния местной и региональной демократии в России на основе Европейской хартии местного самоуправления.

В ходе 37-й пленарной сессии КМРВСЕ А.Ю.Дрозденко информировал членов Конгресса о реализации на территории Ленинградской области проектов в рамках Европейских культурных маршрутов, чему способствует введенный упрощенный визовый режим. Кроме того, глава российской делегации был утвержден докладчиком Конгресса по тематике «умных» - цифровых регионов.

Во взаимодействии с делегатами Италии и Германии удалось закрепить в обновленном проекте правил процедур Конгресса статус русского языка как рабочего с обеспечением синхронного перевода.

Глава российской делегации обратил внимание нового Генерального секретаря Совета Европы М.Пейчинович-Бурич на необходимость повышения до 3% доли КМРВСЕ в общем бюджете Совета Европы, как это было ранее, чему способствует выплата Россией своих взносов и активная поддержка Конгресса в Комитете министров Совета Европы.

На полях 37-ой сессии Конгресса в здании исторической церкви Святого Фомы г.Страсбурга с успехом прошел посвященный 70-летию со дня основания Совета Европы концерт «Ленинградские вечера» Государственного симфонического оркестра Ленинградской области.

В рамках 37-ой сессии Конгресса состоялся информационный семинар и церемония презентации программ приграничного сотрудничества России и ЕС и Норвегии, в ходе которой руководители Конгресса, Комитета европейских регионов ЕС и руководитель делегации Российской Федерации в Конгрессе дали высокую оценку эффективности реализуемых проектов в рамках не подверженных колебаниям политической конъюнктуры программ приграничного сотрудничества России и ЕС и призвали распространить данный опыт на другие регионы Европы.

22 января состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с руководителями консульских учреждений, аккредитованных в Санкт-Петербурге: Генеральным консулом Республики Болгария в Санкт-Петербурге Ангелом Антоновым, Генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Соком, Генеральным консулом Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионелом Стренгхартом Вейром, Генеральным консулом Латвийской Республики в Санкт-Петербурге Кристапсом Брусбардисом, Генеральным консулом Королевства Испания в Санкт-Петербурге Феликсом Вальдесом Валентином-Гамасо, Генеральным консулом Итальянской Республики в Санкт-Петербурге Алессандро Монти, Генеральным консулом Королевства Швеция в Санкт-Петербурге Евой Сундквист, Генеральным консулом Японии в Санкт-Петербурге Ясумасой Иидзимой.

27 марта состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с делегацией Королевства Норвегия во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в Российской Федерации Рюне Ресаландом.

5 апреля состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с делегацией Комиссии по иностранным делам Национальной Ассамблеи Франции во главе с председателем Комиссии Мариэль де Сарнез.

31 мая состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с президентом ЗАО «Интернешнл Пейпер» Китом Роджерсом Таунсендом.

19 июня Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко провел встречу с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге   
Го Минь по случаю завершения ее дипломатической миссии в Санкт-Петербурге.

В рамках проведения XXIII Санкт-Петербургского экономического форума   
6 – 8 июня были подписаны следующие соглашения:

* Соглашение между Правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях,
* Соглашение между Правительством Ленинградской области и Правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве,
* Соглашение между Правительством Ленинградской области и Коллегией Администрации Кемеровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах,
* Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Кабинетом министров Чувашской Республики.

В ходе визита делегации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) во главе с Министром-Президентом Мануэлой Швезиг 5-9 июня на полях XXIII Петербургского международного экономического форума состоялись:

* 7 июня встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Министром-Президентом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) М.Швезиг;
* 7 июня подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ООО «Приморский УПК» и портом Росток в присутствии Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко и Министра-Президента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) М.Швезиг;
* 7 июня участие Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в деловом завтраке «Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке», организованном компанией «Nord Stream 2», с участием канцлера ФРГ   
  (1988-2005 гг.) Г.Шрёдера, управляющего директора компании «Норд Стрим АГ» М.Варнига, руководителей немецких и российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток - 2»
* 7 июня встреча вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова с министром энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) К.Пегелем.

В ходе XXIII Петербургского международного экономического форума   
7 июня состоялась церемония запуска в эксплуатацию завода по производству аммиака компании "ЕвроХим" в городе Кингисепп Ленинградской области.  
В запуске завода приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Д.В.Мантуров, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б.Иванов, заместитель Министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано и Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко.

В ходе XXIII Петербургского международного экономического форума   
7 июня состоялась встреча вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Т.Кодзуки и делегацией префектуры Окинава (Япония) во главе с Губернатором Ясухиро (Денни) Тамаки.

3 июля на территории гольф-клуба Mill Creek (г.Всеволожск Ленинградской области) состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с руководителями консульских учреждений, аккредитованных в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в формате делового обеда, посвященного темам улучшения инвестиционного климата и приоритетам развития региона. Для участников встречи была проведена презентация основных показателей социально-экономического развития Ленинградской области за 2018 год, тенденций первого полугодия текущего года, инвестиционного климата и потенциала региона, итогов XXIII Петербургского международного экономического форума.

17 июля 2019 года в рамках проведения VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации В.И.Семашко и Председателем Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Л.К.Зайцем. Обсуждались вопросы развития сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь. По итогам встречи подписан Протокол о намерениях по развитию сотрудничества в сфере торгово-экономических связей, а также в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, агропромышленного комплекса, туризма.

По результатам достигнутых договоренностей подготовлены Поручения Губернатора Ленинградской области, в соответствии с которыми планируется развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, туризма, молодежных обменов и спорта.

18 июля 2019 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в пленарном заседании в рамках проведения VI Форума регионов России и Беларуси. В ходе VI Форума подписан Протокол об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях от 30 августа 2016 года на 2019-2021 годы.

В настоящее время ведутся переговоры о проведении Дней Ленинградской области в Могилевской области в 2020 году.

3 августа представители консульских учреждений, аккредитованных в Санкт-Петербурге, а также руководители представительств субъектов Российской Федерации в СЗФО приняли участие в праздничных мероприятиях в г.Бокситогорске, посвященных 92-ой годовщине образования Ленинградской области.

8 октября 2019 года Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко провел встречу с руководителями и представителями компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты.

5 ноября состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко c Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Российской Федерации Мехметом Самсаром. Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмет Самсар выразил заинтересованность в развитии и укреплении партнерских отношений с Ленинградской областью. Стороны обозначили перспективные направления сотрудничества: сельское хозяйство, энергетика, экология, производство автокомпонентов, строительство, туризм.

22 ноября Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко принял участие в работе Пятидесятого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

3 декабря состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко c Генеральным консулом Греческой Республики в Санкт-Петербурге Спиридоном Вулгарисом.

10 декабря 2019 г. состоялась церемония официального открытия реконструированного производственного комплекса «КНАУФ Петроборд» с участием Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко, Генерального консула Федеративной Республики Германия в г. Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд, председателя Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа, управляющего партнера группы КНАУФ Манфреда Грундке (г.Коммунар, Гатчинский район).

16 января 2019 года состоялся визит в г.Хельсинки (Финляндская Республика) вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова и председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина для участия во встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Финляндской Республике П.М.Кузнецовым и проведения переговоров о развитии сотрудничества Ленинградской области с Финляндской Республикой.

26 марта состоялась встреча вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Российской Федерации Марисом Риекстиньшем.

10 и 15 апреля состоялись заседания рабочей группы Ленинградской области по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и АО «Норд Стрим 2 АГ» под председательством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова.

5 июня состоялась встреча вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова с Послом Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Номасонто Марией Сибандой-Туси.

6-10 мая состоялся визит в Ленинградскую область делегации педагогов и учащихся школы-гимназии № 2 имени Н.П.Чкалова г.Нарын и школы Святого Равноапостольного Великого князя Владимира г.Бишкек Киргизской Республики. Визит проведен в рамках реализации «Школьного проекта», в соответствии с которым учащиеся России и Киргизии знакомятся с историей и культурой двух стран, учителя делятся лучшими педагогическими практиками и методиками.

В ходе визита 7 мая состоялись встреча делегации с вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминовым, посещение музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, возложение цветов к «Стеле Памяти» на мемориальном комплексе «Синявинские высоты», а также памятной плите в честь воинов-кыргызстанцев, павших в годы Великой Отечественной войны при обороне и защите города-героя Ленинграда. Проект реализуется под патронатом Посольства РФ в Киргизской Республике, Ташкентской и Узбекистанской епархией Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ, а также издания Правительства Российской Федерации ФГБУ «Российская Газета».

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» (Республика Казахстан) и республиканское общественное объединение «Совет генералов» при поддержке Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге реализуют юбилейный международный патриотический проект «Батырлар жолымен – Дорогой славы» на территории Кингисеппского района. В 1944 году в боях за освобождение г.Кингисеппа участвовала 314-я стрелковая дивизия Казахской ССР, за что ей было присвоено почетное наименование Кингисеппской. 6 мая на территории парка «Роща пятисот» г.Кингисепп Ленинградской области состоялось торжественное открытие гранитного памятного знака, посвященного воинам-казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин, представители Администрации Кингисеппского района, Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге, республиканского общественного объединения «Совет генералов» (Республика Казахстан).

25 июня вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминов провел встречу с руководителем государственной канцелярии федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) Хайко Гойе.

25 июня вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминов и председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин приняли участие во встрече председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.М.Бебенина и представителей Законодательного собрания Ленинградской области с делегацией федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) в составе председателя фракции СДПГ Ландтага федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Т.Крюгера и членов фракции, руководителя государственной канцелярии федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Хайко Гойе.

4 июля состоялась встреча вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова с делегацией провинции Хэбэй (КНР) во главе с Председателем отделения Народного политического консультативного совета Китая провинции Хэбэй Йе Донгсонгом. Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия Ленинградской области и провинции Хэбэй в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2018 году в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания с целью продвижения сотрудничества России и Германии по линии «народной дипломатии» и укрепления гуманитарных связей было учреждено общество «Германо-Российское партнерство».

В октябре 2018 года в рамках бизнес-форума «День России в Мекленбурге-Передней Померании - 2018. 3-й День предпринимателей» в г.Ростоке состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с председателем общества Э.Зеллерингом, ранее занимавшим пост Министра-Президента федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и являющимся в настоящее время депутатом фракции СДПГ в Ландтаге федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности возможность реализовать совместный гуманитарный проект «Неделя российско-германских молодежных обменов».

По итогам достигнутых договоренностей стороны продолжили работу над совместным проектом гуманитарного сотрудничества и в период с 28 июня по 8 июля 2019 года на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания состоялась 1-ая Неделя российско-германских молодежных обменов.

62 представителя Ленинградской области приняли участие в работе семи летних международных молодежных лагерей: в области спорта (спортивные лагеря по волейболу и боксу), в области образования (лагерь в формате образовательного курса-игры «Молодежь в мировой политике - опыт Организации Объединенных Наций»), в области культуры (проект по обмену опытом для молодых пианистов, творческий лагерь для молодых художников и проект археолого-восстановительного лагеря на территории музейного комплекса Пенемюнде), а также проект по обмену опытом для юных пожарных. В основе всех проектов - тесное общение и взаимодействие российских и немецких школьников и молодежи в рамках решения общих задач.

6 июля 2019 года в г.Ростоке в ходе визита с целью участия в церемонии торжественного закрытия Недели российско-германских молодежных обменов вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова состоялась его встреча с председателем общества «Германо-Российское партнерство» Э.Зеллерингом. С учетом высокой значимости развития гуманитарного сотрудничества в современной повестке дня, а также успеха проекта стороны запланировали проведение в 2020 году Второй Недели российско-германских молодежных обменов на территории Ленинградской области.

В настоящее время прорабатываются детали и сроки проведения 2-ой Недели российско-германских молодежных обменов на территории Ленинградской области. Ориентировочное время проведения - конец мая - начало июня 2020 года в рамках межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога».

Кроме того, прорабатывается инициатива германской стороны провести в 2020 году на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания немецко-российскую неделю культуры с участием артистов, музыкантов и творческих коллективов из Ленинградской области (хоровых, танцевальных, музыкальных и т.д.). В рамках недели планируется проведение творческих мастерских и семинаров для установления и развития двустороннего сотрудничества. Ориентировочное время проведения мероприятия - осень 2020 года.

9 июля состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству М.И.Москвина с Министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Д.М Микулёнком. В ходе встречи достигнуты договоренности по вопросам развития сотрудничества строительных комплексов Ленинградской области и Республики Беларусь, в т.ч. по вопросам поставок в Ленинградскую область цемента, произведенного белорусскими предприятиями, и бетона из Ленинградской области в Республику Беларусь.

23 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области на площадке строительства газопровода «Северный поток-2» состоялось выездное заседание рабочей группы Ленинградской области по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и АО «Норд Стрим 2 АГ» под председательством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова.

10 сентября состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М.Малащенко с Государственным секретарем Венгрии по международным связям Золтаном Ковачем.

16-20 сентября 2019 года состоялся визит в Ленинградскую область и Санкт-Петербург делегации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с Министром энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания К.Пегелем с целью участия в работе выставки «Нева-2019» и международного бизнес-форума «Балтика-Китай: северный Шелковый путь». 17 сентября на площадке бизнес-форума состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Д.А.Ялова с делегацией федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах портового хозяйства, образования, цифровых технологий, переработки отходов.

9 октября было проведено очередное заседание рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Акционерным обществом «Норд Стрим 2 АГ» под председательством вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике С.Н.Перминова.

29 октября 2019 г. состоялась встреча президента Ассамблеи европейских регионов (АЕР) – заместителя председателя парламента региона Вестра-Гёталанд (Королевство Швеция) Магнуса Бернтссона с Заместителем Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Д.В.Пуляевским. Стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества, в том числе договорились проработать вопрос возможного вступления Ленинградской области в АЕР.

9 декабря 2019 г. состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Н.П.Емельянова с членами организационного комитета международного конного пробега «Титаны в пути». Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

18 января состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с экспертом Европейской Комиссии Стивеном О´Коннором.

4 февраля проведена встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Санкт-Петербурге И.В.Заломаем.

4 февраля проведена встреча начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Н.А.Борисова с делегацией Финляндской Республики.

5 февраля состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с Генеральным консулом Греческой Республики в Санкт-Петербурге Панайотисом Беглитисом.

6 февраля состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина, начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Н.А.Борисова с делегацией финских компаний по переработке отходов.

7 февраля состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с Генеральным консулом Венгрии в   
Санкт-Петербурге Габором Ференцем Надем.

15 марта проведена встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с директором по экономическому развитию Регионального союза Уусимаа Финляндской Республики Лаури Куукасярви.

20 марта состоялась встреча заместителя руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области – начальника управления организационной работы С.И.Мерещука с делегацией представителей Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан (АГУ).

9-11 апреля состоялся рабочий визит председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина в г.Рига Латвийской Республики с целью обсуждения перспектив сотрудничества Ленинградской области и региона Видземе.

12 апреля состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина и начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Н.А.Борисова с Генеральным консулом Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольгой Слов.

24 апреля состоялась встреча заместителя председателя комитета Ленинградской области по туризму - начальника отдела координации туристской деятельности и развития туристской инфраструктуры Р.Н.Сачуновой и заместителя председателя комитета по культуре Ленинградской области - начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия А.Н.Карлова с Михаэлем Герцогом фон Вюртемберг (Федеративная Республика Германия).

17 мая состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с делегацией Юго-Восточной Финляндии (Финляндская Республика).

21 мая состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с заместителем Генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли.

24 мая председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин провел встречу с мэром г.Савонлинна Янне Лайне.

27 мая состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с директором общества «Германо-Российское партнерство» (Федеративная Республика Германия) М.Блок.

5 июня председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин принял участие в работе XXXIII заседания Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

7-10 июня состоялся визит делегации Ленинградской области в Республику Казахстан в рамках Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года .

20 июня проведена встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с делегацией провинции Сычуань Китайской Народной Республики.

29 июня – 6 июля состоялась служебная командировка в г.Тель-Авив, г.Иерусалим,г.Беэр-Шева (Государство Израиль) представителей учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, в рамках повышения квалификации сотрудников сферы социального обслуживания государственных учреждений по вопросам формирования системы долговременного ухода.

2 июля состоялась встреча первого заместителя руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области А.А.Григорьева с делегацией Комиссии по проверке дисциплины провинции Цзянсу (Китайская Народная Республика) во главе с секретарем Комиссии, членом Постоянного комитета КПК провинции Цзянсу Цзян Чжоцином. Стороны обсудили вопросы организации и приема на государственную гражданскую службу, обменялись опытом по вопросам противодействия коррупции и передовых кадровых технологий.

4 июля состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с делегацией Финляндской Республики во главе с мэром г.Хамина Ханну Мухоненом.

5 июля в рамках визита в Ленинградскую область делегации Бухарской области Республики Узбекистан во главе с заместителем Хокима по сельскому и водному хозяйству С.Н.Хикматовым в Администрации Ленинградской области состоялась встреча с председателем комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Мининым. В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в первую очередь поставки сельскохозяйственной, а также текстильной продукции, текстильного сырья в Ленинградскую область и продукции Тихвинского вагоностроительного завода Ленинградской области в Бухарскую область. В 2020 году планируется визит делегации Ленинградской области в Бухарскую область Республики Узбекистан и подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Хокимиятом Бухарской области.

5 июля проведена встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с заместителем Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ.

5 июля состоялось совещание с участием представителей Фонда Джона Нурминена и ГУП «Леноблводоканал» по вопросам осуществления дальнейшего взаимодействия на территории Ленинградской области, в том числе, в г.Выборге. Ленинградскую область на совещании представляла первый заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Е.Е.Кайянен ГУП «Леноблводоканал» совместно с Фондом Джона Нурминена был подготовлен проект соглашения о сотрудничестве о предоставлении безвозмездной помощи в повышении эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях Ленинградской области.

В ходе совещания стороны обсудили возможность посещения представителями ГУП «Леноблводоканал» очистных сооружений в г.Хельсинки для обмена опытом и изучения используемых на территории Финляндии методов очистки питьевой воды и стоков.

12 июля председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин в ходе встречи с заместителем Генерального консула Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге И.Схеерсом обсудил рабочие моменты подготовки проекта обновленного соглашения о сотрудничестве Ленинградской области и провинциями Гронинген, Фрисландия, Дренте (Королевства Нидерландов).

22-25 июля состоялся визит председателя комитета по культуре Ленинградской области Е.В.Чайковского в г.Лейпциг (Федеративная Республика Германия) для участия во II Международном фестивале Schlossfestspiele Hohenpriessnitz.

25 июля была проведена встреча председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В.Бурак с делегацией государственных служащих Социалистической Республики Вьетнам (встреча организована при участии Северо-западного института управления РАНХиГС).

4-9 августа делегация представителей органов исполнительной власти Ленинградской области приняла участие в международном выездном модуле программы обучения РАНХиГС при Президенте РФ «Управленческое мастерство» в г.Шанхай (КНР).

В рамках реализации Соглашения о дружбе и сотрудничестве Ленинградской области и префектуры Киото (Япония) 4-9 августа состоялась стажировка преподавателей и студентов колледжей префектуры Киото в Ленинградской области по направлению архитектура.

6 августа председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин провел встречу с главой делегации префектуры Киото заместителем руководителя департамента по международному сотрудничеству префектуры Киото Японии Такахиро Ямамото. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также планируемый в 2020 году визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в префектуру Киото.

13 августа по результатам договоренностей, достигнутых в ходе встречи 6 августа, было организовано посещение ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» для и.о. Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ при участии председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина.

23-24 августа состоялся визит председателя комитета по культуре Е.В.Чайковского в г.Пярну (Эстонская Республика) для участия в Международном фестивале славянских культур «Светоч».

26-30 августа главный специалист отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Э.Я.Гильштейн приняла участие в работе Международной конференции «Дети мира: Прикосновение перемен. Теории, стратегии и практики» в г.Тарту (Эстонская Республика).

4 сентября состоялись встречи и.о. главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатского и и.о. главы администрации МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области А.В.Соснина с Генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Соком.

12 сентября была проведена встреча председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Л.Н.Нещадим с руководством некоммерческой организации «Access Israel» (Государство Израиль).

23 сентября Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге О.Слов и сотрудники Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге приняли участие в акции по уборке территории и посадке зеленых насаждений на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Акция проведена по инициативе Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге в связи с празднованием Всемирного Дня чистоты.

26 сентября состоялась встреча директора департамента промышленной политики и инноваций О.В.Волковой комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и директором Центра поддержки экспорта Ленинградской области О.М.Скороходовой с делегацией Самаркандской области Республики Узбекистан во главе с начальником Управления инвестиций и внешней торговли Самаркандской области Ф.Х.Мажидовым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в агропромышленной сфере, а также вопросы установления торгово-экономических связей.

26 сентября состоялась встреча председателя комитета по культуре Ленинградской области Е.В.Чайковского и заместителя председателя комитета - начальника отдела координации туристской деятельности и развития туристской инфраструктуры Р.Н.Сачуновой с делегацией Самаркандской области Республики Узбекистан. На встрече стороны обсудили сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах, вопросы взаимодействия в сфере туризма. Достигнута договоренность о подготовке дорожной карты взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи стороны подтвердили интерес к развитию и расширению межрегиональных связей с целью обмена опытом по сохранению культурного наследия.

26 сентября состоялась встреча первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области А.В.Финогенова с делегацией Бюро советников Госсовета КНР во главе с руководителем аппарата советников Сюй Сяовэй. В ходе встречи стороны обсудили вопросы деятельности «мозговых центров» в России, принципов их формирования, финансирования, взаимодействия с зарубежными партнерами. Стороны проявили интерес к вопросам взаимодействия экспертов и органов исполнительной и законодательной власти.

С 27 сентября по 1 октября 2019 года в работе V Всемирного молодежного форума российских соотечественников в г.София (Республика Болгария) принял участие председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области А.Г.Орлов. Данный форум – одно из наиболее масштабных на сегодняшний день международных мероприятий, направленных на консолидацию представителей русскоязычной диаспоры из разных стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. В работе форума приняли участие более 130 представителей молодежного актива российских соотечественников из 47 стран мира. В 2019 году форум был посвящен теме «Молодежь строит будущее». В числе вопросов, рассмотренных на тематических площадках: цели и задачи будущего развития молодежных организаций российских соотечественников за рубежом, сохранение исторической памяти, укрепление связей соотечественников с исторической Родиной, защита прав соотечественников, расширение русскоязычного пространства, популяризация русской культуры и образования, взаимодействие организаций соотечественников с российскими регионами, подготовка к празднованию 75-летия Победы.

29 сентября при поддержке Генерального консульства Японии в г.Санкт-Петербурге в г.Тосно состоялся традиционный фестиваль «День Японии». Программа мероприятия включала, в том числе, демонстрацию японских боевых искусств, проведение лекций и выставок, а также мастер-классов по живописи, оригами, каллиграфии и других традиционных японских искусств. В мероприятии принял участие консул Японии в Санкт-Петербурге Хидэто Ватанабэ.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве ме;ду Правительством Ленинградской области и Правлением губернии Нурланд Королевства Норвегия Университетом Норд губернии Нурланд Королевства Норвегия и компанией «Акваплан-нива» при поддержке Администрации Ленинградской области получен грант Администрации губернии Нурланд «Методические рекомендации для разработки плана развития аквакультуры в Ленинградской области» в размере 490 тыс. норвежских крон. Период реализации проекта - 10 месяцев, сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. Реализация проекта предполагает три этапа, в ходе которых планируется провести комплексное экономическое исследование состояния развития аквакультуры в Ленинградской области, а также разработать концепцию и детальный план устойчивого развития аквакультуры в Ленинградской области.

Осуществляется реализация инициативы по обучению специалистов Ленинградской области по направлению «товарная аквакультура» в образовательных учреждениях губернии Нурланд Королевства Норвегия. Норвежской стороной заключен контракт с представителем образовательного учреждения губернии Нурланд, ответственного за организацию учебного процесса.

31 января - 3 февраля состоялся визит делегации губернии Нурланд в Ленинградскую область с целью представления проекта образовательной программы для руководителей и специалистов предприятий аквакультуры Ленинградской области в губернии Нурланд. В ходе визита делегация посетила Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства - филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (пос. Ропша Ломоносовского района Ленинградской области), ООО «Рыбстандарт» (г. Каменногорск Выборгского района Ленинградской области).

1-4 апреля 2019 года состоялся визит делегации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и руководителей рыбоводных предприятий Ленинградской области в губернию Нурланд. Цель визита - дальнейшая проработка вопросов по формированию программы обучения специалистов рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области в губернии Нурланд, а также участие в семинаре по норвежско-российскому проекту «Разработка руководства к планированию развития аквакультуры в Ленинградской области».

В рамках реализации Соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Нижнесилезским воеводством (Республика Польша) получило существенное развитие взаимодействие по организации конкурса на знание географии, истории и культуры страны и региона-партнера. Целью конкурсов, проводимых среди школьников Нижней Силезии и Ленинградской области на знание страны и партнерского региона, является воспитание межнациональной толерантности и взаимопонимания польской и русской молодежи через взаимный интерес к диалогу культур соседних государств.

13-16 мая 2019 года делегация Ленинградской области во главе с председателем комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Мининым посетила Нижнесилезское воеводство для участия в торжественном подведении итогов конкурса на знание России и Ленинградской области среди школьников Нижнесилезского воеводства. Лауреаты конкурса награждены дипломами и памятными подарками, а 20 победителей получили возможность посетить регион-партнер - Ленинградскую область с 20 июня по 4 июля 2019 года. На мероприятии присутствовал Генеральный консул РФ в Познани И.Ф.Косоногов. В ходе визита состоялась церемония возложения венка к мемориалу советским воинам на военно-мемориальном кладбище советских офицеров г.Вроцлава.

Делегация Нижнесилезского воеводства во главе с Директором Департамента общественных дел Управления Маршала Нижнесилезского воеводства Ежи Коморовским посетила Ленинградскую область 22-25 мая 2019 года с целью участия в торжественном подведении итогов конкурса на знание Польши и Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской области. Лауреаты конкурса награждены дипломами и памятными подарками, а победители получили возможность посетить регион-партнер – Нижнесилезское воеводство с 6 по 20 июля 2019 года. На мероприятии присутствовал Генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич. Для школьников Нижнесилезского воеводства в рамках визита организована образовательная программа на базе ГБУ ДО Центр «Интеллект», а также культурная программа в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

9-20 июля 2019 г. состоялся визит в Нижнесилезское воеводство (Республика Польша) делегации учащихся Ленинградской области - победителей конкурса на знание страны и партнерского региона на основании приглашения Управления Маршала Нижнесилезского воеводства в рамках реализации Декларации о намерениях между Правительством Ленинградской области и Нижнесилезским воеводством Республики Польша. Для школьников Ленинградской области были организованы курсы польского языка и культуры, а также посещение достопримечательностей Нижнесилезского воеводства и города Вроцлав. В ходе посещения школьниками Ленинградской области Республики Польша состоялась церемония возложения цветов к мемориалу советским воинам на военно-мемориальном кладбище советских офицеров г.Вроцлава.

30 августа – 10 сентября в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Ленинградской области и Правительством провинции Чхунчхон-Намдо и традиционного обмена спортивными делегациями состоялся визит делегации спортсменов Ленинградской области по настольному теннису в провинцию Чхунчхон-Намдо (г.Асан) Республики Корея для проведения совместных спортивных мероприятий.

1-5 сентября состоялся визит председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Г.Г.Колготина в провинцию Чхунчхон-Намдо (Республика Корея) с целью проведения переговоров с корейской стороной и обсуждения новых направлений взаимодействия в сфере физической культуры и спорта.

10 октября 2019 г. состоялась встреча председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области С.В.Тарасова с делегацией Шэнсийского педагогического университета города Сиань провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Стороны обменялись опытом по вопросам общего и профессионального образования и обозначили направления, представляющие взаимный интерес для сотрудничества.

10 октября 2019 г. состоялась встреча первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области А.В.Финогенова с делегацией комитета по экономике Парламента Чешской Республики во главе с председателем комитета Радимом Фиалой. Стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия Ленинградской области и Чехии в сфере экономики и туризма, а также выразили заинтересованность в обновлении Соглашения между Ленинградской областью и Южно-Моравским краем Чешской Республики о межрегиональном сотрудничестве.

11 октября в г.Москве состоялся Первый Российско-Американский муниципальный форум, в работе форума принял участие председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин.

11 октября в рамках визита в Ленинградскую область состоялась встреча делегации провинции Ляйтау (Социалистическая Республика Вьетнам) с представителями комитета по природным ресурсам Ленинградской области и руководством ЛОГКУ «Ленобллес» с целью обмена опытом в сфере лесного хозяйства. Делегация посетила объекты с выполненными мероприятиями по лесовосстановлению: участок лесных культур на месте вырубки и рекультивированный карьер в Ленинском участковом лесничестве Рощинского лесничества (Выборгский район, Ленинградская область).

12 октября состоялась встреча руководства Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» с делегацией провинции Хэнань во главе с вице-губернатором провинции Хэнань Хо Цзиньхуа. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества.

12-20 октября заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области О.Л.Мельникова приняла участие в стажировке «Развитие человеческого капитала в интересах достижения национальных идей» в рамках очных мероприятий третьего образовательного модуля восьмого потока федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2021 годы)» высшего уровня резерва управленческих кадров на базе Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, которая проходила в Республике Сингапур.

13-20 октября состоялась поездка председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области С.В.Тарасова в г.Париж (Французская Республика) для участия в стажировке «В интересах ребенка» по приглашению руководителя программы «Семья и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

18 октября состоялась встреча председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина с консулом по экономике Генерального консульства Японии в г.Санкт-Петербурге Кейити Сато с целью обсуждения рабочих моментов организации предстоящего визита делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области в префектуру Киото (Япония) весной 2020 года.

25 октября Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Д.Н.Медоев выступил перед студентами Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» с лекцией на тему «270 лет первому осетинскому Посольству в России».

25 октября председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области А.М.Тимков и заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области В.С.Хабаров посетили г.Хельсинки с целью участия в переговорах с представителями Фонда Джона Нурминена (Финляндская Республика) по реализации экологических проектов на территории Ленинградской области.

26 октября делегациЯ Республики Казахстан (г.Петропавловск, г.Кокшетау) приняла участие в торжественно-траурных мероприятиях в г.Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по захоронению останков погибших в сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны 55 бойцов первого батальона 1076 стрелкового полка 314 стрелковой дивизии, сформированной в Казахской Советской Социалистической Республике.

7 ноября 2019 г. состоялись встречи делегации Бухарской области Республики Узбекистан во главе с заместителем хокима Бухарской области Р.Р.Асадовым с представителями комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, а также с руководством Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области», Центра поддержки экспорта Ленинградской области АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области». В ходе встреч обсуждались вопросы развития сотрудничества регионов, в том числе, установление контактов между хозяйствующими субъектами, строительство логистического центра на территории Ленинградской области, инвестиционное сотрудничество (строительство гостиниц, ресторанов, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий на территории Бухарской области, теплиц в СЭЗ «Бухоро-Агро), а также установление партнерских связей и подписание соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и Бухарской областью в 2020 году.

11-12 ноября по приглашению Министерства иностранных дел Российской Федерации председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области А.Ю.Астратова приняла участие в работе круглого стола в рамках информационного обеспечения действий государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, который состоялся в г.Бонне (ФРГ). В Генеральном консульстве Российской Федерации в г.Бонне собрались свыше 50 участников: представителей МИД РФ, МВД РФ и российских регионов (Ленинградской области, Республики Марий Эл, Ямало-Ненецкого автономного округа), Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, а также проживающих в Германии соотечественников. В рамках мероприятия эксперты и соотечественники обсудили ход реализации Госпрограммы. А.Ю.Астратова поделилась опытом реализации Госпрограммы в регионе.

12-16 ноября 2019 г. представители комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, ГБУ ДО «Центр «Интеллект», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска приняли участие в работе международной конференции, посвященной поддержке одаренных детей (г.Вроцлав, Республика Польша). Представители Ленинградской области выступили с докладами: «О системе поддержки одаренных детей в Ленинградской области»; «О региональном центре выявления и развития одаренных детей Ленинградской области»; «Одарённый ребёнок: иллюзии и реальность». Польской стороной предложено продолжить в 2020 году проведение конкурса на знание географии, истории и культуры страны и региона-партнера и обмен делегациями победителей конкурса, организовать конференцию с участием одаренных детей Нижнесилезского воеводства и Ленинградской области в дистанционном формате (видеоконференц-связь).

15 ноября 2019 г. председатель комитета Ленинградской области по туризму Е.В.Чайковский принял участие в мероприятии «Чешский день», организованном Национальным туристическим управлением «ЧехТуризм-Россия» в сотрудничестве с Генеральным консульством Чешской Республики в Санкт-Петербурге и компанией World Travel Biz.. Мероприятие было посвящено вопросам развития сотрудничества регионов Чешской Республики и регионов Российской Федерации в сфере туризма.

15-19 ноября 2019 г. представители Ленинградской области приняли участие в работе Миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (г. Могилев, г. Витебск, Республика Беларусь).

17 ноября 2019 г. состоялась торжественная церемония по случаю Дня всенародной скорби, организованная при участии Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге и Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское сельское поселение, Мгинское ш., 8-ой километр, Мемориал «Синявинские высоты»; Немецкое воинское кладбище в д.Сологубовка). В торжественно-траурных мероприятиях приняли участие Генеральный консул ФРГ в г.Санкт-Петербурге Эльтье Адерхолдьд, а также представители Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями.

17 ноября 2019 г. представители Администрации Ленинградской области приняли участие в презентации программ по культуре и туризму провинции Шаньси (Китайская Народная Республика).

19 ноября 2019 г. председатель комитета по культуре Ленинградской области В.О.Цой, первый заместитель председателя комитета по внешним связям Ленинградской области И.Л.Бигоцкая приняли участие во встрече с представителями Фонда Джона Нурминена по вопросу участия Ленинградской области в культурном проекте «День Балтийского моря. Культура, экология, история». Стороны обсудили перспективы реализации совместных мероприятий в рамках культурного проекта «День Балтийского моря. Культура, экология, история», направленного на формирование бережного отношения к Балтийскому морю, развитие интереса населения к истории и культурному наследию стран Балтийского региона.

16-22 ноября состоялась поездка представителя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области в г.Тель-Авив (Государство Израиль) для участия в работе 16-го международного семинара, посвященного обеспечению готовности населения и спасательных служб к чрезвычайным ситуациям, способности к преодолению неблагоприятных условий, восстановлению и аварийному регулированию.

22 ноября 2019 г. представители комитета по внешним связям Ленинградской области, управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Ленинградской области приняли участие в мероприятии Генерального консульства Финляндской Республики в Санкт-Петербурге в рамках «Дня Зеленой Европейской экономики».

26 ноября 2019 г. состоялась встреча представителей комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области с делегацией Министерства по управлению в чрезвычайных ситуациях Китайской Народной Республики (г. Всеволожск, Ленинградская область). Стороны обсудили вопросы защиты населения в чрезвычайных ситуациях, применения пожарной и аварийно-спасательной техники, обозначили возможные направления развития сотрудничества.

29 ноября 2019 г. состоялась встреча руководства Ленинградской области с делегациями городов-побратимов Кингисеппского муниципального района Ленинградской области для обсуждения перспектив развития сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители партнерских муниципалитетов из Эстонской Республики, Латвийской Республики, Республики Польша, Федеративной Республики Германия, Республики Беларусь.

2-4 декабря состоялся визит в Ленинградскую область делегации государственной канцелярии федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (Федеративная Республика Германия). 4 декабря 2019 г. в рамках встречи делегации с первым заместителем председателя комитета по внешним связям И.Л.Бигоцкой и представителями ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» обсуждались вопросы подготовки совместного участия в Неделе Германии в Санкт-Петербурге 16-23 апреля 2020 года и бизнес-форуме «Дни немецкой экономики в Ленинградской области» 17 апреля 2020 г. в рамках визита делегации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с Министром-Президентом Мануэлой Швезиг в Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

5 декабря 2019 г. состоялась встреча первого заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области А.В.Финогенова с делегацией Моравско-Силезского края Чешской Республики с целью обсуждения перспектив сотрудничества Ленинградской области и Моравско-Силезского края Чешской Республики в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Чешские партнеры ознакомились с инвестиционным потенциалом Ленинградской области, возможностями поддержки инвесторов и перспективными бизнес-нишами, а также проинформировали об экономике своего края. Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества.

6 декабря 2019 г. представители комитета по внешним связям Ленинградской области и ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» приняли участие в работе Российско-Чешского делового форума. В рамках форума состоялись В2В встреч с чешскими предпринимателями, заинтересованными в налаживании коммерческих контактов с предприятиями Ленинградской области следующих сегментов: машиностроение, деревоперерабатывающее производство, химическая промышленность, строительство, металлургия, пищевая промышленность.

6 декабря 2019 г. представитель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области принял участие в российско-шведской конференции «Инклюзия: равные возможности, трудоустройство». В ходе конференции рассматривались вопросы теории и практики трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также проблемы доступной среды и трудовой реабилитации.

9-11 декабря 2019 г. директор государственного казённого учреждения Ленинградской области «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» П.В.Дудкевич принял участие в работе семинара, организованного Национальным центром энергоэффективности Министерства экономического развития РФ и Немецким энергетическим агентством (г. Берлин, Федеративная Республика Германия).

12 декабря заместитель начальника Архивного управления Ленинградской области А.И.Фомин принял участине в российско-финляндской встрече архивистов и историков, посвященной событиям Зимней войны 1939-1940 гг.

14 декабря 2019 г. состоялось традиционное музейное мероприятие «День Святой Люсии в Выборгском замке» (г.Выборг) с участием Генерального консула Королевства Швеция в Санкт-Петербурге Евы Сундквист. В ходе праздничного мероприятия состоялось театрализованное шествие, выступление фольклорного музыкального коллектива «DarkRiver» и показательные рыцарские бои.

19 декабря 2019 г. состоялось заседание Противоэпизоотической комиссии (ПЭК) при Правительстве Ленинградской области с участием представителей управления ветеринарии Ленинградской области, государственной ветеринарной службы Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Псковской, Вологодской и Новгородской областей, а также Финляндской Республики и Эстонской Республики. Повестка заседания: «О мерах, принимаемых государственной ветеринарной службой Ленинградской области, по недопущению возникновения и распространения особо опасных инфекционных болезней животных».

20 декабря 2019 г. состоялась рабочая встреча представителей Управления Ленинградской области по транспорту с представителями ООО «СиАрСиСи Рус» (Китайская Народная Республика) по вопросу участия китайской компании в реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

22-23 декабря 2019 г. состоялся визит председателя комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Д.П.Иванова в Финляндскую Республику для участия в работе круглого стола в рамках выставки «Эрятулет», посвященной охоте и рыболовству, а также проведения переговоров о сотрудничестве в сфере исследований кабана и волка (г.Лаппеенранта, Финляндская Республика).

23-24 декабря 2019 г. делегация детей российских соотечественников и сопровождающих из Эстонской Республики (50 человек) посетила Ленинградскую область и г.Санкт-Петербург для участия в праздничном мероприятии по случаю Нового года (Новогодняя ёлка Ленинградской области в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке). В рамках программы визита также состоялось посещение музея «Дорога жизни» и просмотр спектакля «Продавец волшебства» в театре «Небесные бродяги».

В 2019 году представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие в информационно-обучающем семинаре для заявителей и партнеров программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020», а также в рабочих совещаниях по вопросам реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в рамках программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020», 6-м заседании Совместного отборочного комитета программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия-Эстония 2014-2020» в рамках рассмотрения проектных заявок 2-го тура.

26 февраля 2019 года в г.Хельсинки (Финляндская Республика) представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие во втором заседании Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по приграничному сотрудничеству под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Тимура Максимова и Государственного секретаря Министерства транспорта и связи Финляндской Республики Яри Партанена. В ходе заседания обсуждены вопросыреализации программ приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов, перспективы программ на период 2021-2027 годов, утвержден Многолетний план действий в сфере приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, а также дорожная карта по его реализации.

24 апреля представители комитета по внешним связям Ленинградской области, администрации МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» и ГБУК ЛО «Музейное агентство» приняли участие в рабочей встрече по вопросам реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта. 2-й этап» и «Интегрированное благоустройство прибрежной зоны в Нарве и Ивангороде,   
3 этап» в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия - Эстония 2014-2020».

9-10 июля председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин посетил с рабочим визитом г.Лаппеенранта (Финляндская Республика).

16-18 июля состоялся визит председателя комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минина в г.Савонлинна (Финляндская Республика).

23 августа председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 370-летию города Лаппеенранта (Финляндская Республика) и 110-летию Лаппеенрантского городского оркестра.

27 августа представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие в заседании 5-го совместного отборочного комитета программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» в г.Выборге.

28-29 августа состоялся визит делегации Ленинградской области во главе с председателем комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Мининым в г.Хельсинки (Финляндская Республика) для участия в переговорах по развитию дальнейшего сотрудничества между Ленинградской областью и регионом Хельсинки-Уусимаа, а также обсуждения возможных перспектив взаимодействия и обмена опытом в сферах переработки отходов, развития «умных городов», циркулярной экономики, устойчивого туризма и других направлений.

13 сентября председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин принял участие в рабочем совещании с главой Регионального союза Южной Карелии (Финляндская Республика) Матти Виалайниненом по вопросам реализации совместных международных транспортных проектов.

25-26 сентября представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие в заседании 8-го Совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020».

3 октября состоялась рабочая встреча председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Д.С.Седова с директором по транспорту Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии Юрки Кархула.

16 октября и 17 октября председатель комитета по внешним связям Ленинградской области А.Ю.Минин провел встречи с делегациями Финляндской Республики во главе с мэром г.Иматра Кайем Рослакка, а также во главе с главой региона Южное Саво Пентти Мяккиненом.

14 ноября представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие в заседании 6-го совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия-Латвия 2014-2020».

15 ноября 2019 г. представители комитета по внешним связям Ленинградской области, администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области приняли участие в стартовом семинаре по реализации крупномасштабного инфраструктурного проекта «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона «Петровский» г.Выборг (с учетом строительства инженерных сетей «Парка Монрепо») в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» (г.Выборг, Ленинградская область).

19-21 ноября представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие в заседаниях 9-го отборочного комитета и 7-го совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия-Эстония 2014-2020».

22 ноября состоялась встреча председателя комитета по культуре Ленинградской области В.О.Цоя с мэром г.Савонлинна (Финляндская Республика) Янне Лайне.

10-11 декабря представители комитета по внешним связям Ленинградской области приняли участие в заседании 9-го Совместного мониторингового комитета программы приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия 2014-2020».

11 декабря 2019 г. состоялась встреча председателя комитета Ленинградской области по туризму Е.В.Чайковского, первого заместителя председателя комитета по внешним связям Ленинградской области И.Л.Бигоцкой, вице-президента Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Е.В.Дюкаревой и заместителя директора ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области» А.В.Михальченко с делегацией Финляндской Республики во главе с мэром г.Котка Эсой Сирвио. Участники встречи обсудили основные направления развития приграничного сотрудничества Ленинградской области и Финляндии. Кроме того, состоялась презентация проектных идей для последнего раунда подачи заявок по линии приграничного сотрудничества.

17 декабря 2019 г. председатель комитета по туризму Ленинградской области Е.В.Чайковский, глава администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области Ю.И.Запалатский и представители администрации МО «Город Ивангород» Ленинградской области приняли участие во II-ой встрече партнеров в рамках международного проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап /Речные променады-3» (г.Ивангород, Ленинградская область).

18 декабря 2019 г. в рамках международной акции «Рождество без границ» проведена традиционная встреча российского Деда Мороза из Великого Устюга и финского Йоулупукки на российско-финской границе (МАПП «Брусничное»).

18 декабря 2019 г. в рамках международной акции «Рождество без границ» проведена встреча российского Деда Мороза (г.Ивангород) и эстонского Йыулувана (г.Нарва. Эстонская Республика) на Петровской площади г.Нарвы Эстонской Республики.

**Основное мероприятие 10.2 «Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом».**

1) 10 - 13 мая 2019 года народные самодеятельные коллективы ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» – хореографический ансамбль «Радуга» и оркестр народных инструментов «Мелодия» приняли участие в IX Международном культурном фестивале «Рандеву с Россией. В 2019 году фестиваль был посвящён 10-летию основания Бельгийской Федерации русскоязычных организаций.

Количество участников – 4000 человек, соотечественников – 3500 человек.

2) С 13 по 19 мая состоялись гастроли ЛО ГБУК «Драматический театр «Комедианты» прошли гастроли в Чехии (Прага). 15 мая 2019 года публике был представлен спектакль «Беда от нежного сердца», а 17 мая 2019 года концерт «Петербургский романс» заслуженной артистки России Нины Мещаниновой.

Количество участников – 600 человек, соотечественников – 450 человек.

3) 10 мая ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском» со спектаклем «Мещане» М.Горького принял участие в Днях петербургских театров в г.Нарва (Эстония). Спектакль с успехом был показан на сцене Центра сценических искусств VabaLava, целью которого является международное сотрудничество в культурной сфере между Россией и Эстонией.

С 30 мая по 14 июня состоялась гастрольная поездка ЛОГБУК «Драматический театр на Васильевском» по Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории. Публике был показан спектакль «Мещане» поставленный главным режиссером театра Владимиром Тумановым.

Количество участников – 2600 человек, соотечественников – 1080 человек.

4) В период с 22-26 августа с большим успехом прошли гастроли Государственного оркестра «Метелица» в Эстонской Республике. Оркестр представлял культуру Российской Федерации на Международном фестивале славянских культур «Светоч» в г.Пярну:

23 августа в рамках Открытия фестиваля прошёл концерт оркестра в Концертном доме г. Пярну;

24 августа на главной площади г. Пярну - Площади Независимости состоялся концерт оркестра для жителей города и соотечественников, проживающих в Эстонии, Латвии и Финляндии.

25 августа оркестр принял участие в концерте Закрытия фестиваля «Светоч».

15 декабря 2019 года оркестр дал традиционный «предрождественский» концерт в уезде Ида-Вирумаа Эстонии.

Количество участников – 2500 человек, соотечественников – 1310 человек.

5) ГБУК ЛО «Дом народного творчества» в период с 22 по 26 августа было организовано участие Народного самодеятельного коллектива фольклорный ансамбль «Гармоница» (МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр») в концертной программе VІ Международного фестиваля славянских культур «Светоч - 2019» (г.Пярну, Эстония). В рамках фестиваля проводились конкурсы творческих коллективов, солистов, мастер-классы, концерт духовной музыки, концерты на открытых площадках города, концерт победителей фестиваля «Светоч» разных лет, торжественная церемония награждения, Гала-концерт, праздничный приём, экскурсионная программа по основным достопримечательностям Пярну и Пярнуского уезда, поездка на Русский хутор. Фольклорный ансамбль «Гармоница» достойно представил Ленинградскую область на фестивале и занял I место в музыкальном конкурсе в номинации «Вокальное народное (фольклорное) творчество».

Также ГБУК ЛО «Дом народного творчества» была организована выездная лаборатория с участием театрального коллектива из г.Гатчины в Кишинев с 19 по 22 октября.

3-7 ноября 2019 года на театральной сцене Минского государственного Дворца детей и молодёжи, Республика Беларусь, состоялся I тур VIII международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Славянский кубок».В предварительных этапах конкурса приняли участие коллективы из Ленинградской, Краснодарской областей, г.Санкт-Петербург, г.Минск.

14 коллективов в четырёх возрастных категориях в количестве 323 человек представили своё творчество на суд жюри и зрителей.

Количество участников – 4 360 человек, соотечественников – 3210 человек.

6) ГКУК «Ленинградская областная детская библиотека» в период с 25 по 29 ноября в Восточном Казахстане в четвертый раз были проведены дни детского чтения и детской литературы по Проекту «Россия - Казахстан. Открытое чтение. Без границ». Проект осуществляется областной библиотекой имени А.С.Пушкина совместно с Ленинградской областной детской библиотекой. В рамках проекта в Восточно-Казахстанской областной библиотеке им.А.С.Пушкина состоялась презентация книг, выпущенных в 2019 году издательствами «Детское время», «Поляндрия», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Самокат», «Речь», «Белая ворона», встреча с писателем Евгением Рудашевским и открытие выставки «Читать! Просто читать!».

Количество участников – 600 человек, соотечественников – 550 человек.

7) ГБУК ЛО «Симфонический оркестр Ленинградской области» приобретены авиабилеты в Китай. Гастроли оркестра состоятся в конце января 2020 года.

Всего в мероприятиях государственных учреждений культуры приняло участие 14 660 человек. Количество соотечественников, проживающих за рубежом, посетивших вышеуказанные мероприятия - 10 100 человек. В рамках реализации **мероприятий 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4** подпрограммы комитетом по молодежной политике Ленинградской области были проведены мероприятия, направленные на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом.

С 6 по 10 мая на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный» состоялся   
IX Ленинградский молодёжный форум имени Александра Невского для российских соотечественников за рубежом. Всего в форуме приняло участие   
80 соотечественников из 10 стран. Открытие форума состоялось в ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области».

В рамках празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники форума приняли участие в торжественном мероприятии открытия мотопробега на мемориальном комплексе «Разорванное кольцо», а также прошли совместно с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко по улицам города Тихвин в акции «Бессмертный полк». Молодые соотечественники посетили Пискаревское мемориальное кладбище, музей «Дорога Жизни», музей «Кобона».

Для участников форума также были организованы мастер-классы, интерактивные площадки, квест-игры, посвященные истории, традициям, обрядам России.

С 24 по 30 июня делегация соотечественников из 6 стран в количестве   
30 человек приняла участие в молодежном образовательном форуме «Ладога». Для участников была организована дополнительная образовательная и экскурсионная программа, посвященная истории России, роли России на мировой арене в современном мире, а также 74-й годовщине Великой Победы. В рамках форума у молодых соотечественников была возможность пообщаться с представителями органов государственной власти Ленинградской области и задать интересующие вопросы.

3 августа ГБУ ЛО «Центр Молодежный» при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области организовал поездку для соотечественников в количестве 15 человек из 8 стран мира в город Бокситогорск на торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня образования Ленинградской области. Соотечественники посетили праздничное шествие, выставку-ярмарку изделий народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской области. Самым ярким событием поездки стал торжественный концерт в честь 92-й годовщины образования Ленинградской области.

В рамках реализации **мероприятия 10.2.5** с 1 по 4 октября 2019 года в загородном отеле «Игора» (Приозерский район Ленинградской области, 54 км Приозерского шоссе) комитетом по печати Ленинградской области организован и проведен IХ Балтийский форум соотечественников

В Форуме приняли участие более 100 человек, в их числе соотечественники

из Республики Беларусь, Федеративной Республики Германия, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики. Пленарное заседание Форума по теме «Новые вызовы старой Европы и проблема национальных диаспор» открыл Губернатор Ленинградской области А.Ю.Дрозденко. Также состоялись дискуссионные секции по актуальным темам «Новые формы работы с информацией: могут ли они помочь при вытеснении традиционных СМИ?» и «Образование на русском языке: что делать после 2019 года?». Кроме того, в рамках Форума, для иностранных участников была организована культурно-образовательная программа. Участники посетили ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» во Всеволожске, музей «Дом 43 Героев» и мемориальный комплекс «Цветок жизни». Анонсы и информационные материалы о проведении Балтийского форума соотечественников размещены более чем в 20 иностранных и отечественных средствах массовой информации.

В рамках **мероприятия 10.2.6** «Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, проживающих за рубежом» на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогов из числа соотечественников, проживающих за рубежом по русскому языку и литературе по теме: «Русский язык в современном мире: проблемы преподавания и сохранения национальной идентичности» (с применением дистанционных образовательных технологий)   
(72 часа), обучено 14 человек. На базе ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» организовано и проведено обучение по образовательной программе переподготовки специалистов «Специалист по инновационным технологиям в условиях информатизации образования» (130 часов), обучено 15 человек. Организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогических и административных работников из числа соотечественников, проживающих за рубежом, по программе «Современная школа в условиях системных изменений» (с применением дистанционных образовательных технологий) (72 часа), обучено 12 человек

В рамках **мероприятия 10.2.7** «Участие детей соотечественников в изучении различных учебных предметов в образовательных предметных сессиях для одаренных детей, а также в предметных сессиях по изучению русского языка в летний период» были проведены образовательные предметные сессии для одаренных детей из числа соотечественников, проживающих за рубежом на базе ГБУ ДО «Центр «Интеллект», количество участников сессий – 15 человек.

В рамках **мероприятия 10.2.8** «Подготовка и проведение конференций, видеоконференций по проблемам обучения и воспитания для педагогов русских школ в Эстонии и родителей из числа соотечественников, проживающих за рубежом» 17 апреля на базе МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3» проведена конференция для педагогов русских школ в Эстонии (обмен опытом) по теме «Опыт работы школы в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта». Количество участников конференции – 84 человека.

27 июня на базе ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» проведена видеоконференция для соотечественников по теме: «Ленинградская область – территория успешных людей». Количество участников видеоконференции – 102 человека.

В рамках **мероприятия 10.3** «Сохранение выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба, конец XVIII в. - начало XIX в., с палатами XVII в. в интерьерах росписи, начало XIX в. – Южный флигель городской усадьбы Клаповской, сер. XIX в., кон. XIX в.» с приспособлением под Представительство Ленинградской области в г.Москва» **основного мероприятия «Сохранение выявленного объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование»** комитетом по строительству Ленинградской области 11.02.2019 заключен государственный контракт №2137 на проектирование работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия с подрядной организацией ООО «Добрый город».

29.03.2019 было получено разрешение от Департамента культурного наследия города Москвы на проведение работ по сохранению объекта.

30.09.2019 сметная документация была разработана и направлена во ФГУП «Росгосэкспертиза». Договор с «Росгосэкспертиза» был подписан 10.10.2019, стоимость проведения услуг по проверке сметной документации составила 227,73 тыс. рублей. Оплата была произведена за счет средств областного бюджета в рамках непрограммной части адресной инвестиционной программы.

24.12.2019 было получено положительное заключение экспертизы сметной документации №Д-12-24-04-19.

По причине длительного срока устранения проектной организацией замечаний и получения положительного заключения экспертизы, заключить государственный контракт в 2019 году на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия не представлялось возможным.

Учитывая изложенное, предусмотренные средства областного бюджета в объеме 20000 тыс. руб. на 2019 год не были освоены.