**Пояснительная записка**

**о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
за январь – декабрь 2022 года**

Государственная программа Ленинградской области **«**Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399
(далее - государственная программа).

В государственную программу вносились изменения в соответствии с:

- Областным законом от 01.04.2022 № 34-оз «О внесении изменений
в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- Областным законом от 07.10.2022 № 107-оз «О внесении изменений
в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- распоряжением Правительства Ленинградской области от 08.12.2022
№ 909-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2022 год» уменьшены бюджетные ассигнования **на сумму 2 млн. 59 тыс. руб.** на реализацию мероприятия «Организация приема и направления делегаций в рамках развития международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей» подпрограммы «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей» государственной программы;

- со сводной бюджетной росписью областного бюджета по уменьшению ассигнований в объеме **17 052,00 тыс. рублей** в результате сложившейся экономии на реализацию мероприятия «Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный», реализуемому в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» подпрограммы «Молодёжь Ленинградской области» государственной программы.

В государственную программу вносились изменения: постановлением Правительства Ленинградской области от 24.06.2022 года № 437; постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2022 года № 912; постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 года № 1005; постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2022 года № 1019 (приведение
в соответствие с областным законом Ленинградской области от 19.12.2022 № 151-оз

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования государственной программы составляет 2 349 050,75 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 402,50 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2 224 849,34 тыс. рублей;

Местный бюджет – 115 060,31 тыс. рублей;

Прочие источники – 7 738,60 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей» составляет 64 703,05 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 402,50 тыс. рублей;

Областной бюджет – 63 300,55 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 «Создание условий для развития местного самоуправления» составляет 1 127 857,17 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 1 008 847,57 тыс. рублей.

Местный бюджет – 111 271,00 тыс. рублей;

Прочие источники – 7 738,60 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 «Общество и власть» составляет
550 447,06 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 550 447,06 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы 4«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» составляет 209 014,26 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 209 014,26 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 «Молодежь Ленинградской области» составляет 397 029,16 тыс. рублей, в том числе:

 Областной бюджет – 393 239,85 тыс. рублей;

 Местный бюджет – 3 789,31 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1. «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей»**

Объем финансирования составляет 64 703,05 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 402,50 тыс. рублей;

Областной бюджет – 63 300,55 тыс. рублей.

В части курируемой Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (далее, также – Комитет МСУ ММО ЛО) в 2022 году достигнуты следующие результаты: заключено 55 контрактов, проведено 44 мероприятия, реализовано 19 проектов.

Численность участников мероприятий – 83 836 тысяч человек, 60 8138 просмотров (видеосюжетов, онлайн - трансляций мероприятий), 3 издания, в рамках 3 проектов - 3 издания, тираж – 2 799 экземпляров.

**Проектная часть.**

**Федеральный проект «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
(далее – ФП).**

Заключено 5 контрактов, реализовано 5 проектов, численность участников мероприятий 18942 человека.

Оказаны услуги по реализации проекта «Добро пожаловать в Ленинградскую область!», организации и проведению курсов языков коренных малочисленных народов (водь, ижора).

**Процессная часть.**

**Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области».**

Исполнен 41 контракт, проведено 33 мероприятия, реализовано 9 проектов, общее количество участников мероприятий – 56 326 человек, 598 846 просмотров, 3 издания, тираж 1 200 экз., в рамках 2 проектов - 2 издания, тираж – 600 экз.):

Наиболее значимые мероприятия: мероприятие, посвященное культуре народов Кавказа; мероприятие «Под Покровом Божией матери Тихвинская»; народный праздник «Сабантуй»; «Светлое Христово Воскресение» и др.

Проведен мониторинг и анализ состояния сферы межнациональных
и межконфессиональных отношений, реализованы мероприятия, направленные на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации, проведены мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Ленинградской области.

Изданы: сборник «Итоги реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области в 2021 году» в количестве 300 экземпляров; Справочник национально-культурных общественных объединений Ленинградской области в количестве 200 экземпляров; настенный и настольный календари событий и праздников народов Ленинградской области в количестве 300 экземпляров, издана и распространена полиграфическая продукция в сфере межконфессиональных отношений в Ленинградской области в количестве 1 000 экземпляров;

По **комплексу процессных мероприятий «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области».**

Заключено 9 контрактов, проведено 11 мероприятий, реализовано 5 проектов, 9 292 просмотра, общее количество участников – 8568 человек, в рамках 1 проекта – 1 издание тиражом 999 экз.:

Наиболее значимые мероприятия: VIII этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур»; областной вепсский праздник «Древо жизни»; национальные праздники, посвященные Дню коренных народов.

Проведены курсы вепсского языка для жителей Ленинградской области; конкурс проектов представителей коренных народов Ленинградской области,

Издано тематическое издание, посвященное этнокультурной самобытности народов Ленинградской области. Тираж – 999 экз.

**По комплексу процессных мероприятий «Развитие международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей Ленинградской области».**

Проведено 118 мероприятий, число участников – порядка 2 500 человек.

Наиболее значимые мероприятия:

- Распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко включен в состав делегации Российской Федерации в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). В качестве главы делегации Российской Федерации в КМРВСЕ и Заместителя Председателя КМРВСЕ Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко принял участие (в режиме ВКС) в работе двух заседаний Бюро КМРВСЕ;

- визит официальной делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в Республику Беларусь, визиты в Ленинградскую область Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Н.Г.Снопкова, делегации Жамбылской области Республики Казахстан во главе с акимом Жамбылской области Н.М.Нуржигитовым, Министра промышленности Республики Беларусь П.А.Пархомчика, делегации Республики Абхазия во главе с Первым вице-премьером, Министром сельского хозяйства Республики Абхазия Б.Ц.Джопуа, визит делегации Минской области Республики Беларусь во главе с Председателем Минского областного исполнительного комитета А.Г.Турчиным;

- Х Балтийский форум соотечественников, Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», Ленинградский молодежный форум им. Александра Невского,
VIII Международный день йоги в Ленинградской области, Дни культуры «Зажигайте сердца», приуроченные к 148-й годовщине со дня рождения Николая Рериха, мероприятия по случаю 30-летия сотрудничества Ленинградской области и провинции Хэбэй (КНР).

**Подпрограмма 2**

**«Создание условий для развития местного самоуправления»**

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 127 857,17 тыс. руб.
в том числе:

Областной бюджет – 1 008 847,57 тыс. рублей.

Местный бюджет – 111 271,00 тыс. рублей;

Прочие источники – 7 738,60 тыс. рублей.

**По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий
в сфере муниципального управления»**.

По программам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих обучено 284 человека, из них:

- 259 человек (лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Ленинградской области) по 13 программам повышения квалификации;

- 25 человек по 2 программам профессиональной переподготовки.

Проведено 3 Семинара в рамках проекта «Школа успешного руководителя»,
в которых приняли участие 54 человека.

Издано 999 экз. тематического издания - журнала «Меридиан».

Дотации (гранты) предоставлены в полном объеме 7 муниципальным образованиям Ленинградской области:

- за наилучшие результаты комплексной оценки (1-я группа) гранты получили 5 муниципальных образований - Кингисеппский район, Сосновоборский городской округ, Ломоносовский, Лодейнопольский и Сланцевский районы;

- за наилучшую динамику по основным показателям социально-экономического развития Ленинградской области гранты получили
2 муниципальных образования - Волховский и Подпорожский районы.

**По комплексу процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в** [**Ленинградской**](file:///%5C%5C%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9) **области»**.

За счёт средств субсидий из областного бюджета суммарно реализовано 1388 проектов.

Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области предоставлены субсидии бюджетам 185 поселений (городского округа) на реализацию областных законов:

- от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»;

 - от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

Субсидии получили 185 муниципальных образований, реализован 491 проект.

Проведено 3 семинара, в которых приняли участие 170 человек. Проведена 1 конференция - 102 участника, 1 форум -100 участников.

Награждено 40 победителей областного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».

**Комитетом финансов Ленинградской области** за счет средств субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения реализовано **897 мероприятий.**

**Подпрограмма «Общество и власть»**

Объем финансирования подпрограммы составляет:

Областной бюджет - 550 447,06 тыс. руб.

Исполнение – 515 363,37 тыс. руб. или 93,63 % от плановых назначений.

Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской областив рамках **комплекса процессных мероприятий «Развитие защиты прав потребителей»** расходы исполнены в сумме 2 073,6 тыс. рублей или на 100,0 % к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 073,6 тыс. рублей, а именно:

1. На реализацию мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей на территории Ленинградской области» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1980,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 980,0 тыс. рублей или 100,0 % от суммы годовых назначений. За 2022 год оказано 3 240 консультаций населению Ленинградской области (в том числе претензионные письма, исковые заявление в суд).

2. На содействие развитию информационной грамотности в сфере защиты прав потребителейв Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93,6 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области в сумме 43,6 тыс. рублей. Проведены 3 семинара для населения Ленинградской области по теме «Законодательство о защите прав потребителей». Исполнение составило 100,0% от суммы запланированных ассигнований;

- на разработку и издание информационно-справочных материалов для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей в сумме 50,0 тыс. рублей, исполнено 100,0 % в сентябре 2022 года. Издано и распространено 3 000 шт. памяток.

**Комитетом по печати Ленинградской области** (далее – Комитет) 2022 год достигнуты следующие результаты:

Обеспечено 365 дней функционирования официального интернет-портала Администрации Ленинградской области lenobl.ru.

Разработано и создано 264 дизайн-макета социальной рекламы для различных вариантов размещения (рекламные конструкции, цифровые экраны, информационные ресурсы в сети «Интернет», единые платежные документы, размещение рекламы на транспорте и в электропоездах, изготовление полиграфической продукции).

Организовано размещение 1 420 баннеров наружной рекламы, 90 баннеров на информационных ресурсах в сети «Интернет», социально значимой информации на единых платежных документах по оплате жилищно-коммунальных услуг общим объемом 10 800 000 экземпляров. Изготовлено и размещено в социальной сети «Вконтакте» и рекламной сети «Яндекс» 3 социальных видеоролика.

В СМИ и на их ресурсах в сети Интернет выпущено более 47 400 информационных материалов разного формата и сюжетов на социально значимые темы.

**По комплексу процессных мероприятий «Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области»:** обеспечено 365 дней функционирования официального интернет-портала Администрации Ленинградской области lenobl.ru, проведено одно социологическое исследование и научно-исследовательская работа.

**По комплексу процессных мероприятий «Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов»:** исполнено 12 контрактов, создано 60 дизайн-макета баннеров социальной рекламы для размещения на рекламных конструкциях, 22 рекламных ролика для размещения на цифровых экранах, 30 макетов для размещения баннеров на информационных ресурсах в сети «Интернет», 66 макетов информационно-разъяснительных материалов для размещения на единых платежных документах, 22 макета для размещения рекламы на транспорте и в электропоездах, 66 макетов полиграфической продукции. Организовано размещение 1 420 баннеров наружной рекламы, 90 баннеров на информационных ресурсах «Фонтанка.ру», 47News.ru», «Online47.ru», 5 500 стикеров в салонах общественного транспорта и вагонах электропоездов, забрендировано 50 задних бортов общественного транспорта, а также социально значимой информации на единых платежных документах по оплате жилищно-коммунальных услуг общим объемом 10 800 000 экземпляров. Изготовлено и размещено в социальной сети «Вконтакте» и рекламной сети «Яндекс» 3 социальных видеоролика. Общее количество показов видеороликов составило 900 000 («Вконтакте») и 300 000 («Яндекс»).

За счет субсидий, предоставленных на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания и грантов, реализовано 7 проектов и 22 медиапроекта.

**По комплексу процессных мероприятий «Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды»:** проведены три обучающих семинара, практический семинар по работе с видеоплатформами, форум средств массовой информации Ленинградской области в онлайн и офлайн формате.

За счет субсидий, выделенных региональным средствам массовой информации, издано 47 440 информационных материала по социально значимым темам. Федеральным средством массовой информации, так же за счет полученной субсидии, произведена трансляция 384 мин. 09 сек телевизионной продукции и 98 ед. информационной продукции в региональном телерадио эфире.

АО «Ленинградская областная телекомпания» за счет субсидий осуществлено: производство и трансляция телевизионной продукции – 3 094 ед., производство и распространение на различных платформах информационной продукции – 2069 ед., вещание в формате прямого эфира – 56431 мин., освещение в формате прямого эфира и (или) трансляции в записи социально значимых мероприятий – 2858 мин.

В 2022 году определены лица, удостоенные почетного звания Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области» и лауреаты премий Правительства Ленинградской области, которым произведены выплаты.

**Подпрограмма «Государственная поддержка**

**социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Объем финансирования подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» составляет 209 014,26 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 209 014,26 тыс. рублей.

Организована деятельность экспертных советов и экспертов в рамках проведения конкурсных отборов по предоставлению СО НКО грантов в форме субсидий.

Проведен 14-16 сентября 2022 года Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47», с участием 250 человек: представители некоммерческого сектора Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации; члены Общественной палаты Ленинградской области; представители региональных органов власти, экспертного сообщества.

Предоставлена субсидия Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов для реализации 1 проекта, в сумме 15 910,0 тыс. рублей (организованы и проведены 40 мероприятий с охватом 21 647 человек, с участием ветеранов Ленинградской области).

Предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальными районами/городскому округу Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников, фашистских лагерей в сумме 15 790,5 тыс. рублей.

Организовано проведение конкурсного отбора проектов СО НКО по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2021 № 203. По результатам конкурсного отбора грантов Губернатора Ленинградской области поддержано 94 проекта СО НКО на сумму 173 366,76 тыс. рублей, из них 38 проектов срок реализации которых 2022-2023 годы.

**Подпрограмма «Молодежь Ленинградской области»**

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» составляет 397 029,16 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 393 239,85 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 789,31 тыс. рублей, из них по:

комитету по молодежной политике Ленинградской области – 263 458,70 тыс. рублей;

комитету по строительству Ленинградской области – 129 781,15 тыс. рублей.

Расходы в 2022 году исполнены в сумме 260 607,34 тыс. рублей или на 66,27 % к годовым бюджетным назначениям, из них по:

комитету по молодежной политике Ленинградской области – 260 607,35 тыс. рублей (98,91%);

комитету по строительству Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей. Не освоение средств обусловлено переносом сроков завершения реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный».

2. За период с января по декабрь 2022 года достигнуты следующие результаты:

2.1. Информация по показателю 7 государственной программы «Численность участников молодежных всероссийских, окружных, региональных и межрегиональных, муниципальных и межмуниципальных форумов, прошедших на территории Ленинградской области (чел.)» не представлена. В соответствии с порядком сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы (таблица 2) предоставляется 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.2. По подпрограмме 5 «Молодежь Ленинградской области»:

- показатель 5.1 «Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» (123,603 тыс. чел.) выполнен с превышением планового значения на 10,4%. Превышение фактического охвата над плановым показателем связано с проведением 6 акций в формате онлайн, проведением 1 массовой акции (Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» охват 20 000 человек), большим интересом к патриотической тематике, проведением части мероприятий в онлайн формате.

- показатель 5.2 «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность» (0,3209 млн. чел.) выполнен с превышением планового значения на 50,9%. Перевыполнение показателя обусловлено увеличением интереса в добровольческой (волонтерской) деятельности и связано с текущей геополитической ситуацией в том числе в рамках реализации акции «МыВместе».

- показатель 5.3 «Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде» (1 356 чел.) выполнен в полном объеме.

- информация по показателю 5.4 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» не представлена. В соответствии с порядком сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы (таблица 2) предоставляется 1 раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. В отчетном периоде комитетом реализовано по подпрограмме 5 «Молодежь Ленинградской области»:

3.1. Проектная часть:

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В 2022 году проведено: 2 заседания Координационного совета при Губернаторе Ленинградской области по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной службе. Финансовое обеспечение проведения мероприятий не предусмотрено.

- Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В 2022 году проведены 2 военно-исторических мероприятия, посвященных памятным датам и событиям «Подвигу твоему Ленинград»; 150 мероприятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, в том числе 15 военно-патриотических смен в целях популяризации военной службы для обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего профессионального образования Ленинградской области; региональный патриотический форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания» (охват 207 чел.); мероприятие, посвященное Дню флага России с участием Губернатора Ленинградской области (охват свыше 1000 чел.); 50 мероприятий по захоронению останков 2670 бойцов.

Расходы исполнены в сумме 96 116,4 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

- Федеральный проект «Социальная активность».

В 2022 году организовано прохождение 150 координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами), подготовлена региональная заявка на Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». По результатам конкурсного отбора Ленинградская область стала получателем субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на 2023 год в объеме 4,4 млн. рублей. Финансовое обеспечение проведения мероприятий не предусмотрено.

- Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Социальная активность».

В 2022 году проведено 118 мероприятий, из них: по организации волонтерского сопровождения 54 мероприятий регионального, межрегионального, окружного, всероссийского, международного уровней, проводимых на территории Ленинградской области (конкурса-фестиваля «Гатчинские звезды», торжественной акции «На рубеже бессмертия», лыжного марафона «Toksovo Cup», международного конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица», фестиваля «Корюшка Идёт!», праздника «Сабантуй-2022» и т.д.); 64 мероприятия, направленные на развитие добровольчества (организованы семинары по обучению волонтеров взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья, выездные конференции, презентации форумных кампаний для добровольцев, акции, направленные на развитие добровольчества, областная тематическая смена «Область добрых дел», инклюзивный форум, региональный этап премии «Мы вместе», молодёжный форум «Доброволец.ЛО» и др.).

Расходы исполнены в сумме 10 500,0 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

- Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

В 2022 году подготовлена региональная заявка на Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых». По результатам конкурсного отбора Ленинградская область стала получателем субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на 2023 год в объеме более 27, 7 млн. руб. Финансовое обеспечение проведения мероприятий не предусмотрено.

- Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»

За 2022 год в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» приняло участие 109 человек, из них: 51 – офлайн в рамках образовательных арт-школ и 58 – онлайн. Расходы исполнены в сумме 1 806,0 тыс. рублей или на 100 % к годовым бюджетным назначениям.

3.2. Процессная часть:

- Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи».

В 2022 году проведены 22 мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде, в том числе 5 тематических смен для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и/или состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 10 выездных конференций; 7 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 11 мероприятий по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде; 5 мероприятий по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи, поддержке и развитию молодежного предпринимательства (в том числе Фестиваль Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области); 15 мероприятий в рамках реализации проекта «Клуб молодой семьи Ленинградской области»; предоставлена субсидия 34 муниципальным образованиям на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.

Расходы исполнены в сумме 38 595,0 тыс. руб. или на 99,9 % к годовым бюджетным назначениям.

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей
для успешной социализации и самореализации молодежи».

В 2022 году проведены 72 мероприятия по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи (интерактивные семинары для сотрудников муниципальных районов Ленинградской области; смены для молодежных общественных объединений; циклы мероприятий, направленных на развитие студенческих отрядов и т.д.); оказана помощь в подготовке и подаче грантовых заявок; организованы и проведены фестиваль молодежи и студентов Ленинградской области «Молодость», молодежная патриотическая акция «Невский десант», медиа-форум для молодежи «Информпоток», межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога»; реализован проект «Команда 47»; предоставлена субсидия 7 муниципальным образованиям Ленинградской области на материально-техническое обеспечение коворкинг-центров; организовано участие делегаций Ленинградской области в 74 межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, международных мероприятиях, мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи. Расходы исполнены в сумме 113 640,0 тыс. рублей или на 97,6 % к годовым бюджетным назначениям.