Приложение

**Сведения**

**об уточненных значениях показателей**

**(индикаторов) за 2022 год государственной программы Ленинградской области**

**«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель**  **(индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | | | | | **Обоснование  отклонений значений  показателя (индикатора)** |
| **2021 год** | **2022** | | | | | |
| **План** | | | | **Факт**  **(Оценка)** | **Уточненное значение** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | | | | **6** | **7** | **8** |
| **Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень толерантного отношения  к представителям другой национальности | Проц. | | 89,8 | 78,6 | | | | 84,6 |  | Допустимое отклонение,  фактические данные |
|  | Количество проектов и мероприятий, направленных на развитие внешних связей Ленинградской области | Ед. | | 195 | 118 | | | | 118 |  | Отклонений нет |
|  | Удельный вес муниципальных образований, в которых реализованы мероприятия с учетом инициативных предложений граждан | Проц. | | 98,4 | 98,4 | | | | 99,4 |  | Допустимое отклонение,  фактические данные |
|  | Охват муниципальных районов и городского округа Ленинградской области действующими информационно-консультационными центрами по защите прав потребителей | Проц. | | 100 | 100 | | | | 100 |  | Отклонений нет |
|  | Охват жителей Ленинградской области достоверной и социально значимой информацией с использованием доступных коммуникационных каналов распространения информации | Проц. | | 100 | 100 | | | | 100 |  | Отклонений нет |
|  | Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | Ед. | | 45 | 60 | | | | 60 |  | Отклонений нет |
|  | Численность участников молодежных всероссийских, окружных, региональных и межрегиональных, муниципальных и межмуниципальных форумов, прошедших на территории Ленинградской области | Чел. | | 5616 | 5897 | | | | - | 3 672 | Численность участников указана исходя из указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения №1-молодежь, согласно которым под молодежным форумом понимается тематическое мероприятие для целевой аудитории 14–35 лет, включающее услуги по организации питания и проживания (кроме онлайн-форм), обучения (просвещения), досуга и отдыха, продолжительностью более суток, но не более 7 дней, направленное на создание поддерживающей и развивающей среды для личностной и профессиональной самореализации молодых людей, формирование коммуникационной среды и условий поддержки молодежных инициатив. Форум может проходить в форме молодежных слетов, краткосрочных профильных лагерей, выездных обучающих семинаров и других форм (в том числе в онлайн-формах) в соответствии со Стандартом организации и проведения молодежных форумов в рамках Всероссийской молодежной форумной кампании, утвержденным Федеральным агентством по делам молодежи |
| **1. Подпрограмма «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление национального единства, этнокультурное развитие, в том числе:  участники мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта;  участники мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства;  участники мероприятий, направленных на сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации;  участники мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан;  участники мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тыс. чел. | | 27,8 | 29,6 | | 83,8 | | |  | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий подпрограммы. Количество просмотров видеосюжетов в рамках проекта «Школа мигранта…» составило  18 136 человек.  Проведены массовые мероприятия, отмененные в 2021 году:  - Татаро-башкирский праздник «Сабантуй» - 30 000 человек, Этнокультурный фестиваль «Россия-созвучие культур» - 3 000 человек, фестиваль народов Кавказа - 2 500 человек, посещение сайта и мобильного приложения для иностранных граждан - 13 152 человека, а также другие мероприятия подпрограммы |
| 1.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области | Проц. | | 77,5 | 70,5 | | | 83,8 | |  | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| 1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Ленинградской области | Проц. | | 86,5 | 72,5 | | | 94,2 | |  | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| 1.4. | Количество совместных проектов и мероприятий в рамках международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей | Ед. | | 165 | 100 | | | 101 | | 100 | Отклонений нет  (в предыдущем письме техническая ошибка в связи  с ранее планируемой корректировкой (перераспределением) значений показателей 2022 года) |
| 1.5. | Количество мероприятий, направленных на продвижение русского языка и культуры за рубежом, развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом | Ед. | | 30 | 18 | | | 17 | | 18 | Отклонений нет |
| **2. Подпрограмма «Создание условий для развития местного самоуправления»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по программам дополнительного профессионального образования | Чел. | | 301 | 284 | 284 | | | |  | Отклонений нет |
| 2.2. | Охват муниципальных районов (городского округа), достигших наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности, мерами грантовой поддержки | Проц. | | 38,8 | 38,8 | 38,8 | | | |  | Отклонений нет |
| 2.3. | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области | Ед. | | 1484 | 1385 | 1388 | | | |  | Допустимое отклонение, согласно представленным заявкам на получение субсидии |
| **3. Подпрограмма «Общество и власть»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество консультаций, оказанных населению по вопросам защиты прав потребителей (в том числе претензий и исков), в информационно-консультационных центрах муниципальных образований Ленинградской области | Ед. | | 3600 | 3240 | 3240 | | | |  | Отклонений нет |
| 3.2. | Количество дней функционирования официального интернет-портала Администрации Ленинградской области lenobl.ru | Дн. | | 365 | 365 | 365 | | | |  | Отклонений нет |
| 3.3. | Количество организованных и проведенных исследований | Ед. | | 3 | 2 | 2 | | | |  | Отклонений нет |
| 3.4. | Количество тем социальной рекламы | Ед. | | 16 | 28 | 28 | | | |  | Отклонений нет |
| 3.5. | Количество реализованных социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Ед. | | 8 | 5 | 7 | | | |  | Допустимое отклонение |
| 3.6. | Количество реализованных проектов по общественно и социально значимым тематическим направлениям в медиасреде | Ед. | | 20 | 20 | 22 | | | |  | Допустимое отклонение |
| 3.7. | Количество организованных и проведенных мероприятий (фестивали, форумы, конкурсы, семинары, пресс-туры и иные творческие и информационные мероприятия) для представителей медиасферы Ленинградской области, в том числе мероприятий с обеспечением участия представителей медиасферы Ленинградской области в региональных и федеральных мероприятиях | Ед. | | 5 | 4 | 4 | | | |  | Отклонений нет |
| 3.8. | Количество представленных тематических направлений в СМИ | Ед. | | 29 | 32 | 33 | | | |  | Допустимое отклонение |
| **4. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий с представителями некоммерческих организаций Ленинградской области | Ед. | | 1 | 12 | 14 | | | | 12 | Техническая ошибка |
| 4.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | Ед. | | 51 | 120 | 95 | | | | 120 | Отклонений нет  СО НКО - 95, которым оказана финансовая поддержка Комитетом путем предоставления гранта в форме субсидии на реализацию их проектов на конкурсной основе, а также СО НКО - 25, которым оказана поддержка со стороны Ресурсных центров некоммерческих организаций  (в ранее направленном письме были указаны только СОНКО, получившие грантовую (финансовую) поддержку) |
| 4.3. | Количество муниципальных образований Ленинградской области, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских | Ед. | | 18 | 18 | 18 | | | |  | Отклонений нет |
| **5. Подпрограмма «Молодежь Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тыс. чел. | 87 | | 112 | более 123 | | | |  | Выполнено. Превышение фактического охвата над плановым показателем связано с проведением 6 акций в формате онлайн, проведением 1 массовой акции (Всероссийская акция "Георгиевская ленточка"- охват 20 000 человек), большим интересом к патриотической тематике, проведением части мероприятий в онлайн формате |
| 5.2. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Млн. чел. | 0,2072 | | 0,2126 | 0,3209 | | | |  | Перевыполнение показателя обусловлено увеличением интереса в добровольческой (волонтерской) деятельности и связано с текущей геополитической ситуацией, в том числе в рамках реализации акции «МыВместе» |
| 5.3. | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Чел. | 720 | | 1300 | 1356 | | | |  | Допустимое отклонение |
| 5.4. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Проц. | 36 | | 39 | - | | | | 41,54 | Допустимое отклонение.  Информация получена  15 февраля 2023 года. |