Приложение

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов)**

**государственной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель**  **(индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | | | | | | | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)** | |
| **2020 год**  **Факт** | | | **2021** | | | | | | | |
| **План** | | | | | | **Факт** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | | | | | **6** | | **7** | |
| **Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Уровень толерантного отношения  к представителям другой национальности | Проц. | | 82,1 | | | 78,6 | | | | | | 89,8 | | Допустимое отклонение | |
|  | Доля жителей Ленинградской области, получающих пользу от реализации мероприятий, направленных на поддержку эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области и создание комфортных условий проживания в населенных пунктах Ленинградской области | Проц. | | 97,7 | | | 97,7 | | | | | | 99,8 | | Отклонений нет | |
|  | Количество целевых аудиторий жителей Ленинградской области, охваченных социальной рекламой с целью формирования позитивных моделей социального поведения | Ед. | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | Отклонений нет | |
|  | Доля молодежи Ленинградской области в возрасте 18-30 лет, зарегистрированной в АИС "Молодежь России" | Проц. | | 3,5 | | | 3,5 | | | | | | 3,34 | | Допустимое отклонение, фактические данные | |
|  | Количество консультаций, оказанных населению по вопросам защиты прав потребителей (в том числе претензий и исков), в информационно-консультационных центрах муниципальных образований Ленинградской области | Проц. | | 3600 | | | 3600 | | | | | | 3600 | | Отклонений нет | |
| **Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области | Проц. | | 81,5 | | | | | | 70,0 | | | 77,5 | | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы | |
| 1.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Ленинградской области | Проц. | | 83,1 | | | | | | 72 | | | 86,5 | | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы | |
| 1.3. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тыс. чел. | | 8,4 | | | | | | 27,3 | | | 29,6 | | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы | |
| Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году | Тыс. чел. | | 0,4 | | | | | | 0,55 | | | 0,7 | | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы | |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов,**  **проживающих на территории Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тыс. чел. | | 2,27 | | | | | | 2,3 | | | 2,6 | | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы | |
| 2.2. | Количество экземпляров полиграфической продукции, направленной на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области | Экз. | | 1540 | | | | | | 1350 | | | 1800 | | Ввиду экономии бюджетных средств дополнительно выпущено 100 экземпляров. Допустимое отклонение согласно представленным заявкам от национальных организаций на выпуск большего тиража книги «Военные пути дороги» | |
| **Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Охват муниципальных районов (городского округа), достигших наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности, мерами грантовой поддержки | Проц. | | 38,8 | | | | | 38,8 | | | | 38,8 | | Отклонений нет | |
| 3.3. | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, обученных по программам дополнительного профессионального образования | Чел. | | 239 | | | | | 303 | | | | 301 | | Допустимое отклонение, ввиду отказа от обучения двух человек по объективным причинам (увольнение и т.д.) | |
| 3.4. | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области | Ед. | | 1552 | | | | | 1466 | | | | 1484 | | Допустимое отклонение, согласно представленным заявкам на получение субсидии, в том числе с учетом перераспределения в рамках дополнительного отбора | |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Охват информационно-консультационных центров муниципальных образований Ленинградской области научно-методическими и информационными материалами для оказания бесплатной юридической помощи населению | Проц. | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | Отклонений нет | |
| 4.2. | Охват муниципальных районов и городского округа Ленинградской области действующими информационно-консультационными центрами по защите прав потребителей | Проц. | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | Отклонений нет | |
| 4.3. | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, в расчете на один муниципальный район (городской округ) Ленинградской области | Ед. | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | Отклонений нет | |
| 4.4. | Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации Ленинградской области или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на повышение грамотности населения и хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей | Ед. | | 20 | | | | | 25 | | | | 25 | | Отклонений нет | |
| 4.5. | Охват муниципальных районов и городского округа Ленинградской области информационно-методическими материалами в сфере защиты прав потребителей | Проц. | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | Отклонений нет | |
| **Подпрограмма 5 «Общество и власть»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Минимальное количество посещений официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.lenobl.ru) в год | Тыс. | | 1874 | | | | 1600 | | | | | 1541 | | Посещаемость согласно фактическим данным посещений официального интернет-портала | |
| 5.2 | Количество тем социальной рекламы | Ед. | | 16 | | | | 16 | | | | | 16 | | Отклонений нет | |
|  | Количество реализованных социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Ед. | | 7 | | | | 6 | | | | | 8 | | По итогам проведения заседаний Экспертного совета определены 8 получателей субсидии | |
| 5.3 | Количество организованных и проведенных мероприятий (фестивали, конкурсы, круглые столы, семинары, творческие встречи) для представителей медиасферы Ленинградской области | Ед. | | 8 | | | | 4 | | | | | 5 | | Допустимое отклонение, количество проведенных мероприятий в рамках потребности | |
|  | Количество реализованных проектов в сфере массовой информации по общественно и социально значимым тематическим направлениям | Ед. | | 18 | | | | 20 | | | | | 20 | | Отклонений нет | |
| 5.4 | Количество организованных и проведенных мероприятий консультативного совета по делам ветеранов при Губернаторе Ленинградской области | ед. | | 3 | | | | 4 | | | | | 3 | | Отклонение обусловлено отменой 1 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов в связи с эпидемиологической обстановкой | |
| 5.5 | Количество организованных и проведенных исследований | ед. | | 4 | | | | 3 | | | | | 3 | | Отклонений нет | |
| **Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Число молодежи, участвующей в Федеральной форумной кампании | Чел. | 150 | | | | | 150 | | | | | 386 | | Улучшение качества информационной работы с молодёжью, а также проведение ряда мероприятий в онлайн формате | |
| 6.2 | Число молодежных проектов, получивших грантовую поддержку | Ед. | 51 | | | | | 50 | | | | | 51 | | Допустимое отклонение | |
| 6.3 | Число участников мероприятий | Чел. | 850 | | | | | 4000 | | | | | 6179 | | Улучшение качества информационной работы с молодёжью, а также проведение ряда мероприятий в онлайн формате | |
| 6.4 | Доля молодежи, ведущей здоровый образ жизни, от общего числа молодежи Ленинградской области | Проц. | 10 | | | | | 20 | | | | | 32 | | Указано прогнозное значение. Точное значение возможно определить в июле 2022 после опубликования Росстатом сведений по общему числу молодёжи ЛО. | |
| 6.5 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Млн. чел. | 0,022 | | | | | 0,2072 | | | | | 0,2072 | | Отклонений нет | |
| **Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Число участников патриотических общественных объединений | чел. | 5102 | | | 6000 | | | | | | 7266 | | Превышение показателя связано со значительным ростом в 2021 году числа участников юнармейского движения: с 4122 чел. в декабре 2020 года до 6566 чел. в декабре 2021 года. | | |
| 7.2. | Число участников поисковых отрядов | чел. | 800 | | | 700 | | | | | | 1220 | | Вступления отрядов Общественной межрегиональ-ной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» в Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» | | |
| 7.3. | Число допризывной молодежи, участвующей в мероприятиях | чел. | 12100 | | | 13000 | | | | | | 13200 | | Допустимое отклонение | | |
| 7.4. | Количество патриотических мероприятий | ед. | 42 | | | 39 | | | | | | 59 | | Проведение незапланирован-ных церемоний торжественного захоронения станков погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Ленинградской области | | |
| 7.5. | Доля организаций-заявителей, которым оказано содействие при проведении на территории Ленинградской области мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества | проц. | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | Отклонений нет | | |
| **Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | чел. | 720 | | | 720 | | | | | | 720 | | Отклонений нет | | |
| 8.2. | Число мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде и противодействию распространению идеологии терроризма | ед. | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | Отклонений нет | | |
| 8.3. | Число проектов, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 5 | | | 7 | | | | | | 10 | | Перераспределе-ние объемов софинансирова-ния на поддержку большего числа проектов. | | |
| **Подпрограмма 9 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий с представителями некоммерческих организаций  Ленинградской области | ед. | 6 | | 1 | | | | | | 1 | | | Отклонений  нет | | |
| 9.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым оказана поддержка | ед. | 71 | | 50 | | | | | | 51 | | | Отклонение вызвано выделением дополнительного финансирования фондом Президентских грантов и проведением дополнительного конкурсного отбора для социально ориентированных некоммерческих организаций. | | |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка социально ориентированными некоммерческими организациями, выполняющими функции ресурсных центров, которым оказана поддержка | ед. | 100 | | 100 | | | | | | 100 | | | Отклонений нет | | |
| **Подпрограмма 10 «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Количество совместных проектов в рамках международного и регионального сотрудничества | Ед. | 50 | | 51 | | | | | | 51 | | | | | Отклонений нет |
| Количество мероприятий, направленных на продвижение имиджа Ленинградской области | Ед. | 115 | | 117 | | | | | | 117 | | | | | Отклонений нет |
| 10.2 | Количество мероприятий, направленных на продвижение русского языка и культуры за рубежом, развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом | Ед. | 27 | | 30 | | | | | | 8 | | | | | Ранее запланированные мероприятия были отменены или перенесены  на 2022 год в связи эпидемиологической ситуацией |
| 10.3 | Количество введенных объектов | Ед. | - | | 1 | | | | | | 1 | | | | | Отклонений нет |