## Лист1
Отчет о реализации государственной программы Наименование государственной программы: «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» Отчетный период: январь-декабрь 2015 года Ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Участник (ОИВ) | Всего | План расходов на реализацию государственной программы в 2015 году, тыс. руб. |  |  |  | Всего | Фактическое финансирование программы за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб. |  |  |  | Всего | Выполнено за январь-декабрь 2015 года, тыс. руб. |  |  |  | Результат
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области" | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 19997.34 | 5084.38 | 14912.96 |  |  | 19571.11 | 4879.57 | 14691.54 |  |  | 19571.11 | 4879.57 | 14691.54 |  |  | Мероприятия подпрог-раммы выполене-ны/экономия по результа-там проведен-ных конкурс-ных процедур составила: фед. средства- 172,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 221,4 тыс. руб./Расторжение гос. Контракта на сумму 32,3 тыс. руб.
1.1 | Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 14001.22 | 3584.38 | 10416.84 |  |  | 13966.41 | 3549.57 | 10416.84 |  |  | 13966.41 | 3549.57 | 10416.84 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 2,5 тыс. руб./расторжение гос.контракта (фед. средства) на сумму 32,3 тыс. руб.
1.1.1 | Заседания межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов, мероприятия по поддержке проектов в муниципальных образованиях Ленинградской области, мобильной школы для просвещения населения, проведения конференций, круглых столов, семинаров по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3757.28 | 584.38 | 3172.9 |  |  | 3724.97 | 552.07 | 3172.9 |  |  | 3724.97 | 552.07 | 3172.9 |  |  | Мероприятие выполнено/расторжение гос. контракта (фед. средства) на сумму 32,3 тыс.руб.
1.1.2 | Создание и распространение информационных материалов в СМИ о многообразии национальных культур и религий на территории Ленинградской области, концепции создания этнической деревни в Ленинградской области, полиграфической продукции, в том числе создание, издание и распространение электронных презентацийпо вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области (66010112) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 8675.05 | 2400 | 6275.05 |  |  | 8675.05 | 2400 | 6275.05 |  |  | 8675.05 | 2400 | 6275.05 |  |  | Мероприятие выполнено
1.1.3 | Создание, изготовление и распространение социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Ленинградской области, затронутых при проведении социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области и проведенных научно-исследовательских, аналитических разработок по вопросам межнациональных отношений Ленинградской области (66010113) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 1568.89 | 600 | 968.89 |  |  | 1566.39 | 597.5 | 968.89 |  |  | 1566.39 | 597.5 | 968.89 |  |  | Мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 3,8 тыс. руб., средства областного бюджета - 1 150,0 тыс. руб.
1.2 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4815.3 | 1500 | 3315.3 |  |  | 4423.88 | 1330 | 3093.88 |  |  | 4423.88 | 1330 | 3093.88 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 170,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 221,4 тыс. руб.
1.3 | Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 1180.82 | 0 | 1180.82 |  |  | 1180.82 | 0 | 1180.82 |  |  | 1180.82 | 0 | 1180.82 |  |  | Основное мероприятие выполнено
Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»
| Подпрограмма «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 15447.44 | 3205.95 | 12241.49 |  |  | 15205.81 | 3066.81 | 12139 |  |  | 15205.81 | 3066.81 | 12139 |  |  | Мероприяти подпрограммы выполнены/экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 139, 1 тыс. руб., средства областного бюджета -102,5 тыс. руб.
2.1. | Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 6251.55 | 2605.95 | 3645.6 |  |  | 6229.62 | 2584.02 | 3645.6 |  |  | 6229.62 | 2584.02 | 3645.6 |  |  | Основное мероприятие выполнено/ экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства- 3,7 тыс. руб., средства областного бюджета - 13,0 тыс. руб.
2.2. | Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4766.63 | 600 | 4166.63 |  |  | 4609.42 | 482.79 | 4126.63 |  |  | 4609.42 | 482.79 | 4126.63 |  |  | Мероприятие выполнено/экономия по результатам проведенных конкурсных процедур составила: фед. средства - 117,2 тыс. руб./Расторжение ГК (средства областного бюджета) - 40,0 тыс. руб.
2.3. | Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 4429.25 | 0 | 4429.25 |  |  | 4366.77 | 0 | 4366.77 |  |  | 4366.77 | 0 | 4366.77 |  |  | Мероприятие выполнено/расторжение гос. контракта (средства областного бюджета) на сумму 62,5 тыс.руб.
2.3.1. | Научные, аналитические, социологические, исследования и экспедиций (66020231) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 600 | 0 | 600 |  |  | 600 | 0 | 600 |  |  | 600 | 0 | 600 |  |  | Мероприятие выполнено
2.3.2. | Создание печатной, аудио- и видеопродукции на языках коренных малочисленных народов, на русском и иностранных языках, посвященных истории, культуре, традициям, современному состоянию коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, в том числе организация выпуска информационно-справочной и имиджевой продукции и публикаций в средствах массовой информации, в сети Интернет и число созданных и размещенных видео-, аудиороликов и постеров в рамках распространения социальной рекламы, посвященной этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов (66020232) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3751.15 | 0 | 3751.15 |  |  | 3751.15 | 0 | 3751.15 |  |  | 3751.15 | 0 | 3751.15 |  |  | Мероприятие выполнено
2.3.3. | Создание интернет-портала "Коренные малочисленные народы Ленинградской области" (66020233) | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 78.1 | 0 | 78.1 |  |  | 15.62 | 0 | 15.62 |  |  | 15.62 | 0 | 15.62 |  |  | Расторжение ГК (средства областного бюджета) - 62,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
3.1 | Организация повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 1440 |  | 1440 |  |  | 1440 |  | 1440 |  |  | 1440 |  | 1440 |  |  | Мероприятие выполнено
3.2 | Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 300 |  | 300 |  |  | 299.4 |  | 299.4 |  |  | 299.4 |  | 299.4 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия по итогам конкурсных процедур составила 600 руб.
3.3 | Разработка и издание сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 1245 |  | 1245 |  |  | 1045 |  | 1045 |  |  | 1045 |  | 1045 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия по итогам проведенных конкурсных процедур составила 200 тыс. руб.
3.4 | Выполнение научно-исследовательской (опытно-конструкторской, технологической) работы «Концепция и план мероприятий по изменению территориальной организации местного самоуправления в Ленинградской области» для государственных нужд Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 3588.6 |  | 3588.6 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия по итогам конкурсных процедур 1088,6 тыс.руб.
3.5 | Реализация проектов местных инициатив граждан | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 223180.3 |  | 209720.3 | 13460 |  | 245549.96 |  | 209720.3 | 35829.66 |  | 245549.6 |  | 209720.3 | 35829.3 |  | Мероприятие выполнено
3.6 | Выделение муниципальным образованиям грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме |  | 249753.9 |  | 236293.9 | 13460 |  | 270834.36 |  | 235004.7 | 35829.66 |  | 270834 |  | 235004.7 | 35829.3
Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
4.1 | Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 2315 |  | 2200 | 115 |  | 2315 |  | 2200 | 115 |  | 2251.6 |  | 2136.6 | 115 |  | Мероприятие выполнено
4.2 | Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | Мероприятие выполнено
4.3 | Актуализация и расширение инфотеки | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | Мероприятие выполнено
4.4 | Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам зашиты прав потребителей | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  |  | Мероприятие выполнено
4.6. | Организация деятельности по информированию, консультированию населения Ленинградской области | Комитет по МСУ, ММО ЛО | 552 |  | 552 |  |  | 544.2 |  | 544.2 |  |  | 544.2 |  | 544.2 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия по итогам проведенных конкурсных процедур составила 7,8 тыс. руб.
| Всего по подпрограмме |  | 3107 |  | 2992 | 115 |  | 3099.2 |  | 2984.2 | 115 |  | 3035.8 |  | 2920.8 | 115
Подпрограмма 5 «Общество и власть»
5.1. | Организация выпуска и распространения книг, брошюр, фотоальбомов, буклетов о Ленинградской области, иной имиджевой продукции о Ленинградской области | Комитет по печати и связям с общественностью (КПСО) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Не предусмотрено в Программе в 2015 году
5.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) | КПСО | 10824.6 |  | 10824.6 |  |  | 10824.6 |  | 10824.6 |  |  | 10824.6 |  | 10824.6 |  |  | Мероприятие выполнено.
5.3. | Обеспечение функционирования (техническая поддержка работы) официального портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru), официальных сайтов органов государственной власти Ленинградской области, а также сайта Общественной палаты Ленинградской области в сети Интернет | КПСО | 1300 |  | 1300 |  |  | 1279 |  | 1279 |  |  | 1279 |  | 1279 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств сложилась в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур и составила - 21 тыс. руб.
5.4. | Создание новых Интернет-ресурсов в рамках развития единого стиля Интернет-ресурсов органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области; разработка и внедрение новых сервисов на официальном портале Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru), а также на официальных сайтах органов государственной власти Ленинградской области | КПСО | 1800 |  | 1800 |  |  | 1571.55 |  | 1571.55 |  |  | 1571.55 |  | 1571.55 |  |  | Мероприятия выполнены. Экономия бюджетных средств сложилась в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур и закупок малого объема и составила 228,45 тыс. руб.
5.5. | Разработка и реализация социально-значимых проектов социальной рекламы, включая проведение массовых акций, создание и распространение продуктов социальной рекламы на мобильных и стационарных носителях | КПСО | 31385.2 |  | 31385.2 |  |  | 28135.59 |  | 28135.59 |  |  | 28135.59 |  | 28135.59 |  |  | Мероприятия выполнены. Экономия бюджетных средств сложилась в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 3249,61 тыс. руб.
5.6. | Аналитическое обеспечение социальной рекламы в Ленинградской области | КПСО | 5000 |  | 5000 |  |  | 3677.41 |  | 3677.41 |  |  | 3677.41 |  | 3677.41 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 1322,59 тыс.руб.
5.7. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, круглых столов, иных творческих и информационных мероприятий с участием СМИ | КПСО | 2900 |  | 2900 |  |  | 2583.47 |  | 2583.47 |  |  | 2583.47 |  | 2583.47 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 316,53 тыс. руб.
5.8. | Организация изготовления информационных, справочных, методических материалов на бумажных и электронных носителях для распространения на мероприятиях с участием СМИ и (или) НКО | КПСО | 200 |  | 200 |  |  | 124.56 |  | 124.56 |  |  | 124.56 |  | 124.56 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур и закупок малого объема составила 75,44 тыс. руб.
5.9. | Предоставление субсидий в сфере СМИ Ленинградской области в связи с производством продукции телерадиокомпаниями | КПСО | 139400.6 |  | 139400.6 |  |  | 139394.45 |  | 139394.45 |  |  | 139394.45 |  | 139394.45 |  |  | Мероприя-тие выполнено/ 6,15 тыс. руб. – снижение затрат, предъявляе-мых к возмещению у получателей субсидий, по сравнению с запланиро-ванными
5.10. | Предоставление субсидий в сфере СМИ Ленинградской области в связи с производством периодических печатных изданий | КПСО | 53600.4 |  | 53600.4 |  |  | 52048.44 |  | 52048.44 |  |  | 52048.44 |  | 52048.44 |  |  | Мероприя-тие выполнено/ 1551,96 тыс. руб. – снижение затрат, предъявляемых к возмещению у получателей субсидий, по сравнению с запланированными
5.11. | Разработка и реализация общественно значимых и социально значимых проектов в сфере массовой информации | КПСО | 2051 |  | 2051 |  |  | 1950 |  | 1950 |  |  | 1950 |  | 1950 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия 101 тыс. руб. , сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур
5.12. | Методическое и организационное обеспечение работы консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области | КПСО | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | Мероприятие выполнено.
5.13. | Методическая и организационная поддержка деятельности Общественной палаты Ленинградской области (содействие в проведении заседаний, совещаний, круглых столов, общественных обсуждений) | КПСО | 2600 |  | 2600 |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур 578 тыс. руб.
5.14. | Возмещение члену Общественной палаты Ленинградской области расходов, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты Ленинградской области | КПСО | 300 |  | 300 |  |  | 189.29 |  | 189.29 |  |  | 189.29 |  | 189.29 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в связи с сокращением количества мероприятий, в которых предусматривалось участие членов ОП ЛО по сравнению с запланированным
5.15. | Исследование общественного мнения в целях выявления оценки населением эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городского окру | КПСО | 3100 |  | 3100 |  |  | 2081 |  | 2081 |  |  | 2081 |  | 2081 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур составила 1818 тыс. руб.
5.16. | Исследования социального самочувствия, социально-значимых потребностей (проблем) населения Ленинградской области, социальной активности, медиасреды, информационного поля Ленинградской области и других актуальных вопросов | КПСО | 2700 |  | 2700 |  |  | 788.82 |  | 788.82 |  |  | 788.82 |  | 788.82 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур составила – 1273 тыс. руб.
5.17. | Исследование эффективности реализуемых в Ленинградской области проектов в сфере социальной рекламы | КПСО | 2000 |  | 2000 |  |  | 1306.3 |  | 1306.3 |  |  | 1306.3 |  | 1306.3 |  |  | Мероприятие выполнено Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур составила – 480,0 тыс. руб.
5.18. | Мониторинг (контент-анализ) Интернет-ресурсов - органов государственной власти и органов местного самоуправления Ленинградской области | КПСО | 900 |  | 900 |  |  | 581.47 |  | 581.47 |  |  | 581.47 |  | 581.47 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур составила – 147,0 тыс. руб.
| Всего по подпрограмме |  | 260101.8 |  | 260101.8 |  |  | 248597.95 |  | 248597.95 |  |  | 248597.95 |  | 248597.95
Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»
6.1. | Организация и проведение молодежных форумов и молодежных массовых мероприятий | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 26250 |  | 26250 |  |  | 20991 |  | 20991 |  |  | 20991 |  | 20991
6.1.1. | Участие в межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, международных мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4000 |  | 4000 |  |  | 2556.4 |  | 2556.4 |  |  | 2556.4 |  | 2556.4 |  |  | Мероприятие выполнено с участием 282 чел. / Экономия 676,3 тыс. руб.
6.1.2. | Молодежный образовательный форум «Ладога» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 15000 |  | 15000 |  |  | 12258.5 |  | 12258.5 |  |  | 12258.5 |  | 12258.5 |  |  | Мероприятие выполнено
6.1.3. | Совет сельской молодежи Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 750.9 |  | 750.9 |  |  | 750.9 |  | 750.9 |  |  | Мероприятие выполнено. Организован и проведен форум "Ладога". Экономия 3289,2 тыс. руб.
6.1.4. | Организация и проведение спортивно-туристического слета молодежи Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2000 |  | 2000 |  |  | 1584.3 |  | 1584.3 |  |  | 594 |  | 594 |  |  | Мероприятие выполнено. Организовано и проведено 2 мероприятия.Экономия 333,63 тыс. руб.
6.1.5. | Ярмарка молодежных инициатив и проектов Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 15000 |  | 15000 |  |  | 1355.3 |  | 1355.3 |  |  | 1355.3 |  | 1355.3 |  |  | Мероприятие выполнено. Организовано и проведено 1 мероприятие.
6.1.6. | Областная тематическая смена "Журналисткий десант" | Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведена смена с участием 100 чел.
6.1.7. | Информационно-методическое обеспечение молодежной политики | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1850 |  | 1850 |  |  | 1686.6 |  | 1686.6 |  |  | 1686.6 |  | 1686.6 |  |  | Мероприятие выполнено.Проведено 5 мероприятий. Экономия составила 31,81 тыс. руб.
6.1.8. | Конкурс социальной рекламы Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 400 |  | 400 |  |  | 299 |  | 299 |  |  | 299 |  | 299 |  |  | Мероприятие выполнено. Организовано и проведено 1 мероприятие. Экономия 101,0 тыс. руб.
6.2. | Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4584.93 |  | 4584.93 |  |  | 4584.93 |  | 4584.93 |  |  | 4584.93 |  | 4584.93
6.2.1. | Проведение семинара для представителей добровольческих (волонтерских) движений, работающих с молодежью, находящихся в ТСЖ | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 550 |  | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  | В семинаре приняло участие 100 чел.
6.2.2. | Поддержка КВН-движения в Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 944.49 |  | 944.49 |  |  | 944.49 |  | 944.49 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия 5,51 тыс. руб.
6.2.3. | Финал конкурса «Доброволец Ленинградской области» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 340.64 |  | 340.64 |  |  | 340.64 |  | 340.64 |  |  | Мероприятие выполнено. Организовано и проведено 1 мероприятие. Экономия 157,36 тыс. руб.
6.2.4. | Поддержка творческих молодежных проектов | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 400 |  | 400 |  |  | 399.8 |  | 399.8 |  |  | 399.8 |  | 399.8 |  |  | Мероприятие выполнено. Реализовано 4 проекта.
6.2.5. | Слет добровольцев (волонтеров) Ленинградской области | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 550 |  | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  | 550 |  | 550 |  |  | Мероприятие выполнено. В слете приняло участие 100 чел.
6.2.6. | Тематическая смена "Ключи к успеху" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  | Мероприятие выполнено, Проведена смена с участием 100 чел.
6.3. | Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 7071 |  | 7071 |  |  | 6477.15 |  | 6477.15 |  |  | 647715 |  | 647715
6.3.1. | Реаизация проекта «Путь к успеху» - популяризация рабочих специальностей | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 567.79 |  | 567.79 |  |  | 567.79 |  | 567.79 |  |  | Мероприятие выполнено. В реализации проекта приняло участие 200 чел. Экономия 333,46 тыс. руб.
6.3.2. | Школа вожатых, мастеров трудовых бригад и руководителей | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 571 |  | 571 |  |  | 571 |  | 571 |  |  | 571 |  | 571 |  |  | Мероприятие выполнено. В мероприятии приняло участие 100 чел.
6.3.3. | Реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд", в том числе Фестиваль ГМТО и Спортивно-туристского слета ГМТО | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4500 |  | 4500 |  |  | 4338.36 |  | 4338.36 |  |  | 4338.36 |  | 4338.36 |  |  | Мероприятие выполнено. В проекте ГТМО приняло участие 500 чел. Экономия составила 7,24 тыс. руб.
|  | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | Проведено 2 мероприятия, в том числе слет и фестиваль
6.4. | Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2000 |  | 2000 |  |  | 1780.84 |  | 1780.84 |  |  | 1780.84 |  | 1780.84
6.4.1. | Конкурсы молодых семей | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведено 2 конкурса.
6.4.2. | Проведение семинаров по вопросам нравственности в семье в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 780.84 |  | 780.84 |  |  | 780.84 |  | 780.84 |  |  | Мероприятие выполнено. Количество участников семинаров 1000 чел. Экономия 205,66 тыс. руб.;
6.5. | Реализация комплекса мер по информационному, научно-методическому, нормативно-правовому и кадровому обеспечению молодежной политики | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2700 |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 2700
6.5.1. | Проведение областных тематических слетов | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 2700 |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 2700 |  |  | Мероприятие не выполнено. Проведено 6 тематических слетов.
6.6. | Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4150 |  | 4150 |  |  | 4142.91 |  | 4142.91 |  |  | 4142.91 |  | 4142.91
6.6.1. | Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки тлантливой молодежи | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | Мероприятие выполнено. Премия вручена 6чел.
6.6.2. | Профильная смена «Осень» | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 |  |  | Мероприятие выполнено. В смене приняло участие 100 чел.
6.6.3. | Областная тематическая смена "Творчество" | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 |  |  | Мероприятие выполнено. В смене приняло участие 100 чел.
6.6.4. | Реализация проекта "Кумиры XXI века" | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 1000 |  | 1000 |  |  | 992.91 |  | 992.91 |  |  | 992.91 |  | 992.91 |  |  | Мероприятие выполнено. В рамках реализации проекта проведено1 мероприятие. Экономия 4,99 тыс. руб.
6.8. | Реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Комитет по строительству Ленинградской области | 10147 |  | 10147 |  |  | 8225.7 |  | 8225.7 |  |  | 8292.2 |  | 8292.2
6.8.1. | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Комитет по строительству Ленинградской области | 10147 |  | 10147 |  |  | 8225.7 |  | 8225.7 |  |  | 8292.2 |  | 8292.2 |  |  | Мероприятие не выполнено. Находится в стадии реализации. Экономия по итогам проведенных конкурсных процедур составила 1855,80
| Всего по подпрограмме |  | 56902.93 |  | 57118 |  |  | 48902.53 |  | 48902.53 |  |  | 48969.03 |  | 48969.03
Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание «Область Славы!»
7.1. | Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 12600 |  | 12600 |  |  | 10722.29 |  | 10722.29 |  |  | 10722.29 |  | 10722.29
7.1.1. | Мероприятия, посвященные памятным датам военной истории | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 6100 |  | 6100 |  |  | 5545.05 |  | 5545.05 |  |  | 5545.05 |  | 5545.05 |  |  | Мероприятие выполнено.Проведено 2 акции и 9 мероприятий. Экономия составила 502,31 тыс. руб.
7.1.2. | Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 5500 |  | 5500 |  |  | 4213.83 |  | 4213.83 |  |  | 4213.83 |  | 4213.83 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведено 5 мероприятий. Экономия 779,74 тыс. руб.
7.1.3. | Реализация проекта "Малые почетные караулы" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 963.41 |  | 963.41 |  |  | 963.41 |  | 963.41 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведено мероприятие с участием 120 чел.
7.2. | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2953.1 |  | 2953.1 |  |  | 2924.05 |  | 2924.05 |  |  | 2924.05 |  | 2924.05
7.2.1. | Проведение мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1400 |  | 1400 |  |  | 1377.25 |  | 1377.25 |  |  | 1377.25 |  | 1377.25 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведено 2 мероприятия с участием 500 чел.
7.2.2. | Военно-историческая акция "Вахта памяти" | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 500 |  | 500 |  |  | 493.7 |  | 493.7 |  |  | 493.7 |  | 493.7 |  |  | Мероприятие выполнено. В мероприятии приняло участие 400 чел.
7.2.3. | Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный | 553.1 |  | 553.1 |  |  | 553.1 |  | 553.1 |  |  | 553.1 |  | 553.1 |  |  | Мероприятие выполнено. В мероприятии приняло участие 100 чел.
7.2.4. | Конференция "Нравственные ценности в современном мире" | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  |  | В мероприятии приняло участие 100 чел.
7.3. | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000
7.3.1. | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный | 9444.49 |  | 9444.49 |  |  | 9444.49 |  | 9444.49 |  |  | 9444.49 |  | 9444.49 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведено 5 мероприятий и 1 акция, реализован 1 проект.
7.3.1. | Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный | 555.51 |  | 555.51 |  |  | 555.51 |  | 555.51 |  |  | 555.51 |  | 555.51 |  |  | Субсидии израсходованы в полном объеме по целевому назначению
| Всего по подпрограмме |  | 25553.1 |  | 25553.1 |  |  | 23646.34 |  | 23646.34 |  |  | 23646.34 |  | 23646.34
Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»
8.1. | Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 27200 |  | 27200 |  |  | 26391.82 |  | 26391.82 |  |  | 26391.82 |  | 26391.82
8.1.1. | XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости подростковой среды» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 800 |  | 800 |  |  | 716.4 |  | 716.4 |  |  | 716.4 |  | 716.4 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия 3,6 тыс. руб.
8.1.2. | Мероприятия по профилактике здорового образа жизни (неделя здоровья, будь независим, здорово живешь, акция по борьбе со СПИДом) | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2300 |  | 2300 |  |  | 1944.28 |  | 1944.28 |  |  | 1944.28 |  | 1944.28 |  |  | Мероприятие выполнено. Проведено 24 мероприятия с участием 7300 чел. Экономия составила 575,41 тыс. руб.
8.1.3. | Реализация областных проектов, направленных на профилактику социально-обусловленных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни «Открытая сцена ЛО» | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 600 |  | 600 |  |  | 407 |  | 407 |  |  | 407 |  | 407 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия 133,0 тыс. руб.
8.1.4. | Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2700 |  | 2700 |  |  | 2524.14 |  | 2524.14 |  |  | 2524.14 |  | 2524.14 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия 175,5 тыс. руб.
|  | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 20800 |  | 20800 |  |  | 20800 |  | 20800 |  |  | 20800 |  | 20800 |  |  | Мероприятие выполнено. Организовано 6 смен с охватом 600 чел.
8.2. | Реализация комплекса мер по социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4200 |  | 4200 |  |  | 3814.63 |  | 3814.63 |  |  | 3814.63 |  | 3814.63
8.2.1. | Организация занятости молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 4200 |  | 4200 |  |  | 3814.63 |  | 3814.63 |  |  | 3814.63 |  | 3814.63 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 228,86 тыс. руб.
8.3. | Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 2100 |  | 2100 |  |  | 1374.59 |  | 1374.59 |  |  | 1374.59 |  | 1374.59
8.3.1. | Семинары по межнациональным и межконфессиональным вопросам "Мир в котором мы живем" | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 500 |  | 500 | [12 empty] | Мероприятие не выполнено
8.3.2. | Областной фестиваль молодежных клубов и центров "Мы вместе!", посвященный Дню народного Единства | Государственное бюджетное учреждений Ленинградской области «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 600 |  | 600 |  |  | 579.57 |  | 579.57 |  |  | 579.57 |  | 579.57 |  |  | Мероприятие выполнено. Экономия 17,93 тыс. руб.
8.3.3. | Мероприятия по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений | Комитет по молодежной политике Ленинградской области | 1000 |  | 1000 |  |  | 795.02 |  | 795.02 |  |  | 795.02 |  | 795.02 |  |  | Мероприятие выполнено, экономия составила 200,98 тыс. руб.
| Всего по подпрограмме |  | 33500 |  | 33500 |  |  | 31581.04 |  | 31581.04 |  |  | 31581.04 |  | 31581.04
Подпрограмма 9 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
9.1 | Создание и размещение в СМИ информационных материалов о позитивном опыте деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 400 |  | 400 |  |  | 360 |  | 360 |  |  | 360 |  | 360 |  |  | Мероприятие выполнено. Экомия 40,0 тыс. руб., сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур
9.2 | Организация проведения семинаров для муниципальных служащих муниципальных образований Ленинградской области для повышения квалификации по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, благотворительности и добровольчества | КПСО | 300 |  | 300 |  |  | 230 |  | 230 |  |  | 230 |  | 230 |  |  | Мероприятие выполнено.Экомия 70,0 тыс. руб., сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур
9.3 | Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 400 |  | 400 |  |  | 140.4 |  | 140.4 |  |  | 140.4 |  | 140.4 |  |  | Мероприятие не выполнено. Экомия 259,6 тыс. руб., сложившаяся в результате оптимизации цены по итогам конкурсных процедур
9.4 | Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, включая справочник "НКО Ленинградской области" | КПСО | 300 |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Мероприятие не выполнено ввиду расторжения контракта
9.5 | Создание и обеспечение деятельности областных ресурсных добровольческих центров | КПСО | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.6 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов | КПСО | 3400 |  | 3400 |  |  | 3400 |  | 3400 |  |  | 3400 |  | 3400 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.7 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из социально незащищенных семей | КПСО | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.8 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | КПСО | 15125 |  | 15125 |  |  | 15125 |  | 15125 |  |  | 15125 |  | 15125 |  |  | Мероприятие выполнено.
9.9 | Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 18914 | 12914 | 6000 |  |  | 18914 | 12914 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 |  |  | Мероприятие выполнено частично. За счет средств федерального бюджета наключено 37 контрактов. Выполнение в марте 2016 года
9.10. | Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, эффективности мер государственной поддержки, направленной на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области | КПСО | 1100 |  | 1100 |  |  | 992.77 |  | 992.77 |  |  | 992.77 |  | 992.77 |  |  | Мероприятие выполнено/экономия 107,23 тыс. руб., сложившаяся в результате оптимизации цены при размещении конкурсной процедуры
| Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов | КПСО | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  | Мероприятие выполнено.
| Всего по подпрограмме |  | 55539 | 12914 | 42625 |  |  | 54762.17 | 12914 | 41848.17 |  |  | 41848.17 | 0 | 41848.17
| Всего по государственной программе |  | 720117.58 | 21204.33 | 685338.25 | 13575 |  | 716200.51 | 20860.38 | 659395.47 | 35944.66 |  | 703289.25 | 7946.38 | 659398.57 | 35944.3