## Лист1
Отчет о реализации государственной программы Наименование государственной программы: «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» Отчетный период: январь-декабрь 2019 года Ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия | Объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 году (тыс. руб.) |  |  |  | Фактическое финансированиегосударственной программы на 01.01.2020 (тыс. руб.) |  |  |  | Выполнено на 01.01.2020 года, тыс. руб. |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | в том числе |  |  |  | в том числе |  |  |  | в том числе
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»
1.1 | Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений |  | 10497.8 |  |  |  | 10497.8 |  |  |  | 10309.381 |  |  | Проведено 22 мероприятия, реализовано 11 проектов. Общее количество участников - 22750 чел. , выпущено 8 полиграфических изданий, общим тиражом 7750 экз. | мероприятие выполнено 98,2
1.1.1 | Содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений |  | 6315.9 |  |  |  | 6315.9 |  |  |  | 6127.481 |  |  | Организовано и проведено 22 мероприятия: конференция "Духовные традиции Ленинградской области", "Рождественские образовательные Тихвинские чтения", Традиционный праздник Масленица, 2 Заседания Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленингрдской области , Сабантуй 2019, Дни семьи, любви и верности, День Святой Троицы, Детский мобильный театр и др. Общее количество участников 22750 чел. | мероприятие выполнено 97
1.1.2 | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации |  | 3081.9 |  |  |  | 3081.9 |  |  |  | 3081.9 |  |  | Реализовано 11 проектов Оказаны услуги по изданию сборника "Итоги реализации госнацполитики, тиражом 300 экз, книги П.И. Якубенкова (книга III), 300 экз, книги - «Хранят селенья имена героев», «Святой Преподобный Александр Свирский: подвижничество сквозь столетия» 500 экз, «Мусульмане на приневских берегах» 300 экз, Сборник статей по материалам научно-практических конференций, книга посвященная святому Арсению Коневскому 2000 экз.. Общий тираж составил 7750 экз. В СМИ размещено 45 материалов по культуре и религии, 4 информационно- аналитические программы, 12 информационных сюжетов. | 1
1.1.3 | Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов |  | 1900
1.1.4 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  | Проведен мониторинг и анализ состояния сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области. Охват участников составил 4000 чел. | мероприятие выполнено 100
1.2 | Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области |  | 4503.785 |  |  |  | 4503.785 |  |  |  | 4488.865 |  |  | Проведено 8 мероприятий, общее количество участников 4250 чел. Реализовано 4 проекта | мероприятие выполнено 99,7
1.2.1. | Создание условий для развития взаимодействия представителей различных конфессий и национальностей |  | 2253.55 |  |  |  | 2253.55 |  |  |  | 2253.55 |  |  | Проведено 4 мерпорятия: "Светлое Христово Воскресенье", III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима» (хоккей в валенках), "Свирские новомученики", проекты, отобранные по итогам конкурса 2018 г. общее количество участников 1700 чел. Реализован 1 проект | мероприятие выполнено 100
1.2.2. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов России |  | 2250.235 |  |  |  | 2250.235 |  |  |  | 2235.315 |  |  | Проведено 4 мероприятия: День народного единства, "Слава русскому оружию", Мероприятия, посвященные памяти Александра Невского, "День единения славян", реализованы проекты, отобранные по итогам конкурса 2018 г. Общее количество участников - 2550 чел.
1.2.3. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" |  | 0
1.3 | Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области |  | 1699 |  |  |  | 1699 |  |  |  | 1699 |  |  | Реализвано 2 проекта . Количество участников 150 чел. | мероприятие выполнено 100
1.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области |  | 1699 |  |  |  | 1699 |  |  |  | 1699 |  |  | Реализованы проекты : "Школа мигранта. Добро пожаловать в лен.область" Обучение проводлось в 5 МР, обучено 150 детей мигрантов. - Мобильное приложение для трудовых мигрантов и членов их семей. | мероприятие выполнено 100
| Всего по подпрограмме 1 |  | 16700.585 |  |  |  | 16700.585 |  |  |  | 16497.246 |  |  | Проведено 30 мероприятий, реализовано 16 проектов. Общее количество участников - 27150 чел. , выпущено 11 полиграфических изданий, общим тиражом 7750 экз. | мероприятие выполнено 98,8
Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области»
2.1. | Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов |  | 4006.083 |  |  |  | 4006.083 |  |  |  | 3977.133 |  |  | Проведено 7 мероприятий, реализовано 5 проектов , общая численность участников составила 3716 чел. | 99.3
2.1.1 | Обеспечение реализации комплексных программ (проектов) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области |  | 1894.7 |  |  |  | 1894.7 |  |  |  | 1894.7 |  |  | Реализовано 5 проектов, проведено 1 мероприятие в том числе, курсы языков КМН, Фестиваль КМН в г.Кириши и др., общая численность участников составила 2600 чел. | 100
2.1.2 | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | 2111.38 |  |  |  | 2111.38 |  |  |  | 2082.43 |  |  | Проведено 6 мероприятий : праздники коренных народов -Яблочный Спас, Шуваловская ярмарка, Дент вепсской деревни Ладва, Озерской обшины,и др, 2 проект - Школа ремесел "Глинянная сказка", Возрождение народных ремесел. Общая численность участников - 1116 чел | 98.6
2.1.3 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России |  | 0
2.2. | Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области |  | 2403.516 |  |  |  | 2403.516 |  |  |  | 2378.595 |  |  | Проведено 12 мероприятий, общая численность участников составила 7665 чел. | 99
2.2.1 | Обеспечение организационной поддержки национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | 2403.516 |  |  |  | 2403.516 |  |  |  | 2378.595 |  |  | Организовано и проведено 12 национальных празднико коренных малочисленных народов: "Древо жизни", Вепсский родник, Троицкая ярмарка, Сырный день, День коренных народов, Энарне Ма, Юханус, Троицкая ярмарка, Праздник ижорской культуры и др. Участие в выставке "Сокровища Севера" , г.Москва и Пермском национальном форуме. Общее количество участников 7665 чел | 99
2.2.2 | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"
2.3. | Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории ЛО, популяризация их культурно-исторических традиций |  | 6917.04 |  |  |  | 6917.04 |  |  |  | 6833.35 |  |  | Проведено 1 мероприяти, численность участников составила 100 чел. Выпущено 1 издание тиражом 200 экз. | 98.8
2.3.1. | Создание условий для развития информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области |  | 2417.04 |  |  |  | 2417.04 |  |  |  | 2333.349 |  |  | Проведена межрегиональная конференция коренных малочисленных народов РФ, количество участников 100 чел. Выпуск 7 изданий книг, посвященных истории, культуре и традициям КМН Ленинградской обл., тираж 6700 экз. Издано 2 номера этноконфессионального альманаха "Ладья" общим тиражом 2000 экз | 96.5
2.3.2. | Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  |  | 4500 |  |  | Проведено 1 мероприятие VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия -созвучие культур", участие приняли 13500 чел. | 100
| Всего по подпрограмме 2 |  | 13326.738 |  |  |  | 13326.74 |  |  |  | 13189.078 |  |  | Проведено 21 мероприятие, реализовано 11 проектов. общая численность составила 24881 чел. Выпущено 8 изданий тиражом 8600 экз. | 99.4
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
3.1. | Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области |  | 4656.19 |  |  |  | 4636.52 |  |  |  | 4636.52 |  |  | В мероприятиях приняли участие более 5991 чел., проведено 4 Семинара , 1 конференция, 1 исследование, обучено суммарно 13 групп муниципальных служащих (239 человек), издано 2498 экз. полигр. продукции | мероприятие выполнено
3.1.1. | Участие в обеспечении дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМС МО Ленинградской области |  | 1190 |  |  |  | 1170.33 |  |  |  | 1170.33 |  |  | обучено 11 групп в рамках повышения квалификации 220 муниципальных служащих; 2 группы по профессиональной переподготовке 19 муниципальных служащих | мероприятие выполнено
3.1.2. | Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий |  | 385 |  |  |  | 385 |  |  |  | 385 |  |  | Проведена II межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в СЗФО и 4 Семинара, в которых приняли участие более 300 человек | мероприятие выполнено
3.1.3. | Разработка и издание сборников нормативных правовых актов (в том числе типовых), аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для ОМС по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий |  | 881.19 |  |  |  | 881.19 |  |  |  | 881.19 |  |  | Издан Сборник "Местное самоуправление 2018", тираж 500 экз., альманах "Меридиан" 1998 экз. | мероприятие выполнено
3.1.4. | Организация проведения исследований в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития |  | 1900 |  |  |  | 1900 |  |  |  | 1900 |  |  | государственный контракт, иполненен 100%, проведено 1 исследование, в рамках которого - опрос 5427 респондентов; экспертный опрос 25 экспертов в 57 муниципальных образованиях | мероприятие выполнено
3.1.5. | Адаптация информационно-аналитической системы управления проектами инициативного бюджетирования |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | мероприятие выполнено
3.2. | Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  | Гранты предоставлены 7 муниципальным районам. Мероприятие реализовано в полном объеме | мероприятие выполнено
3.2.1. | Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  | Предоставлено 5 грантов | мероприятие выполнено
3.2.2. | Гранты за наибольшую динамику в итоговом распределении по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской области |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Предоставлено 2 гранта | мероприятие выполнено
3.3. | Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан |  | 454049.62 | 110404.45 | 11463.36 |  | 441514.99 | 104372.18 | 0 |  | 441514.99 | 104372.18 | 11200.85 |  | мероприятие выполнено
3.3.1. | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" |  | 207050.27 | 37028.59 | 5521.49 |  | 201570.91 | 33319.21 | 5438.98 |  | 201570.91 | 33319.21 | 5438.98 | Субсидии получили 162 муниципальных образования, реализовано 346 проектов (из 351 планируемых) | мероприятие выполнено
3.3.2. | Субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  | 246371.2 | 73375.86 | 5941.87 |  | 239825.93 | 71052.97 | 5761.87 |  | 239825.93 | 71052.97 | 5761.87 | Субсидии получили 190 муниципальных образований, выполнено 246 проектов (из 248 планируемых) | мероприятие выполнено
3.3.3. | Информационная кампания поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан |  | 118.15 |  |  |  | 118.15 |  |  |  | 118.15 |  |  | заключен государственный контракт, на сайтах размещено 63 поста, участников сайтов 1392 человек, охват аудитории 173098 человек | мероприятие выполнено
3.3.4. | Премирование победителей областного конкурса "Лучший староста Ленинградской области" |  | 510 |  |  |  | 505.6 |  |  |  | 505.6 |  |  | Премирован 51 староста Ленинградской области | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 3 |  | 508705.81 | 110404.45 | 11463.36 |  | 496151.51 | 104372.18 | 11200.85 |  | 496151.51 | 104372.18 | 11200.85
Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»
4.1 | Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  | Проведено 3 обучающих Семинара, в которых приняли участие 75 человек, разработано и издано 3000 памяток | мероприятие выполнено
4.1.1. | Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | Проведено 3 обучающих Семинара, в которых приняли участие 75 человек | мероприятие выполнено
4.1.2. | Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников, брошюр, памяток) для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам зашиты прав потребителей |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | разработано и издано 3000 памяток | мероприятие выполнено
4.2. | Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей |  | 2043 | 520.25 |  |  | 2041.41 | 520.25 |  |  | 2041.41 | 520.14 |  | субсидии предоставлены 17 муниципальным образованиям, проведено 3849 конс., подготовлено 1161 исков и претензионных писем | мероприятие выполнено
4.2.1. | Субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей |  | 2043 | 520.25 |  |  | 2041.41 | 520.25 |  |  | 2041.41 | 520.14 |  | субсидии предоставлены 17 муниципальным образованиям, проведено 3849 конс., подготовлено 1161 исков и претензионных писем
| Всего по подпрограмме 4 |  | 2173 | 520.25 |  |  | 2171.41 | 520.25 |  |  | 2171.41 | 520.14
Подпрограмма 5 «Общество и власть»
5.1. | Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области |  | 6700 |  |  |  | 6669.75 |  |  |  | 6669.75
5.1.1. | Обеспечение функционирования действующих и создание новых официальных интернет-ресурсов и сервисов в сети «Интернет» |  | 6700 |  |  |  | 6669.75 |  |  |  | 6669.75 |  |  | Количество посещений портала www.lenobl.ru - 806 тыс. | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 30,25 тыс. руб. в связи с экономией, по результатам конкурсов
5.2. | Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов |  | 46744 |  |  |  | 43595.56 |  |  |  | 43595.56 |  |  |  | Мероприятие выполнено
5.2.1. | Организация мероприятий в сфере социальной рекламы |  | 43200 |  |  |  | 40173.11 |  |  |  | 40173.11 |  |  | Заключено 10 контрактов, Создана и распространена социальная реклама по 16 темам; изготовлено 10 видеороликов по социально значимым темам | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 3026,89 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур
5.2.2. | Субсидии на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания |  | 3544 |  |  |  | 3422.45 |  |  |  | 3422.45 |  |  | Реализовано10 социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 121,55 тыс. руб.
5.3. | Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии |  | 391699.82 |  |  |  | 389480.33 |  |  |  | 385477.07 |  |  |  | Мероприятие выполнено
5.3.1. | Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиа-сферы Ленинградской области в мероприятиях |  | 4100 |  |  |  | 4026.42 |  |  |  | 4026.42 |  |  | Проведено 9 мероприятий | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 73,58 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур
5.3.2. | Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области |  | 100 |  |  |  | 99.5 |  |  |  | 99.5 |  |  | Изготовлено 150 экз. полиграфической продукции | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 0,5 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур
5.3.3. | Организация и проведение конкурса на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики |  | 744 |  |  |  | 744 |  |  |  | 744 |  |  | Проведен конкурс на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики. Премии выплачены всем лауреатам. | Мероприятие выполнено
5.3.4. | Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством продукции электронными средствами массовой информации |  | 43791.55 |  |  |  | 43791.55 |  |  |  | 42543.01 |  |  | Подготовлено и осуществлено транслирование 14901 информационных материалов | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 1248,54 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.5. | Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий |  | 57359.23 |  |  |  | 57359.23 |  |  |  | 54780.64 |  |  | Опубликовано 6931 информационных материалов | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 2578,59 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.6. | Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов Ленинградской области |  | 227703.66 |  |  |  | 227647.49 |  |  |  | 227647.49 |  |  | Подготовлено и транслировано в том числе и в «прямом эфире» на телеканале «ЛенТВ24» 2559 информационных материалов | Мероприятие выполнено
5.3.7. | Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий Ленинградской области |  | 10734.47 |  |  |  | 10651.85 |  |  |  | 10651.85 |  |  | Опубликовано 386 информационных материалов | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 82,62 тыс. руб.
5.3.8. | Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области |  | 12741.09 |  |  |  | 10734.47 |  |  |  | 10678.96 |  |  | Опубликовано 3571 информационный материал | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 55,51 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.9. | Гранты в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на реализацию медиапроектов |  | 34175.82 |  |  |  | 34175.82 |  |  |  | 34055.2 |  |  | Опубликовано 24238 информационных материалов | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 120,62 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета
5.3.10. | Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Осуществлено 3 выплаты | Мероприятие выполнено
5.3.11. | Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области "Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Изготовлено 6 комплектов нагрудных знаков | Мероприятие выполнено
5.4. | Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов |  | 213.2 |  |  |  | 213.2 |  |  |  | 213.2 |  |  |  | Мероприятие выполнено
5.4.1. | Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области |  | 213.2 |  |  |  | 213.2 |  |  |  | 213.2 |  |  | Изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция для участников Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов | Мероприятие выполнено
5.5. | Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля |  | 23028 |  |  |  | 19946 |  |  |  | 19946 |  |  |  | Мероприятие выполнено
5.5.1. | Организация научных, аналитических и социологических исследований |  | 23028 |  |  |  | 19946 |  |  |  | 19946 |  |  | Проведено 8 социологических исследований | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 3082,00 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур
5.6 | Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.6.1. | Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме 5 |  | 468385.02 |  |  |  | 459904.84 |  |  |  | 455901.58
6. | Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»
6.1. | Организация и проведение молодежных форумов и молодежных мероприятий |  | 38808.6 |  |  |  | 37008 |  |  |  | 37008 |  |  | Число молодежи, участвующей в Федеральной форумной кампании - 132 чел. /Количество молодежных форумов и молодежных мероприятий - 6 ед. | мероприятие выполнено
6.1.1. | Участие в межрегиональных мероприятиях, Всероссийских мероприятиях, международных мероприятиях, мероприятиях проводимых Федеральным агентством по делам молодежи |  | 4674 |  |  |  | 4073.78 |  |  |  | 4073.78 |  |  | Обеспечено 484 человек - участников мероприятий , в т.ч. 132 участников федеральный форумной кампании | мероприятие выполнено
6.1.2. | Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога» |  | 25508.6 |  |  |  | 25228.22 |  |  |  | 25228.22 |  |  | Проведено 2 мероприятия | мероприятие выполнено
6.1.3. | Форум активистов Российского движения школьников Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 1440 |  |  |  | 1440 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
6.1.4. | Организация и проведение спортивно-туристического слета молодежи Ленинградской области |  | 2000 |  |  |  | 1640 |  |  |  | 1640 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
6.1.5. | Поддержка молодежных инициатив Ленинградской области |  | 564 |  |  |  | 564 |  |  |  | 564 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
6.1.6. | Реализация проекта "Информпаток" |  | 1062 |  |  |  | 1062 |  |  |  | 1062 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
6.1.7. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере реализации молодежных инициатив |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | Поддержано 10 проектов | мероприятие выполнено
6.2. | Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения |  | 29583.4 |  |  |  | 28196.2 |  |  |  | 28196.2 |  |  | Количество проектов по поддержке деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения - 10/ Количество вновь созданных и реконструированных объектов молодежной политики - 10 | мероприятие выполнено
6.2.1. | Проведение семинара для представителей добровольческих (волонтерских) движений, работающих с молодежью |  | 11583.4 |  |  |  | 11583.4 |  |  |  | 11583.4 |  |  | Реализовано 10 проектов и проведено 5 семинаров | мероприятие выполнено
6.2.2. | Реализация проекта "Молодежный проектный центр" |  | 10000 | 1000 |  |  | 10000 | 1000 |  |  | 10000 | 1000 |  | Поддержано 10 коворинг- центров | мероприятие выполнено
6.2.3. | Финал конкурса «Доброволец Ленинградской области» |  | 8000 |  |  |  | 6612.8 |  |  |  | 6612.8 |  |  | Реализован 1 проект | мероприятие выполнено
6.3. | Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи |  | 5885.2 |  |  |  | 5885.17 |  |  |  | 5885.17 |  |  | Количество молодежных форумов и молодежных мероприятий - 4 | мероприятие выполнено
6.3.1. | Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства |  | 506 |  |  |  | 506 |  |  |  | 506 |  |  | проведено 3 мероприятия | мероприятие выполнено
6.3.2. | Реализация проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд", в том числе Фестиваль ГМТО и Спортивного слета ГМТО |  | 579.2 |  |  |  | 579.17 |  |  |  | 579.17 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
6.3.3. | Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского движения содействиютрудовой адаптациии занятости молодежи |  | 4800 | 480 |  |  | 4800 | 480 |  |  | 4800 | 480 |  | Обеспечено участие 500 человек | мероприятие выполнено
6.4. | Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей |  | 1842.8 |  |  |  | 1842.8 |  |  |  | 1842.8 |  |  | Количество молодежных форумов и молодежных мероприятий- 2 | мероприятие выполнено
6.4.1. | Реализация проекта "Клуб молодой семьи Ленинградской области" |  | 1842.8 |  |  |  | 1842.8 |  |  |  | 1842.8 |  |  | Проведено 2 мероприятия | мероприятие выполнено
6.5. | Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи |  | 13057.7 |  |  |  | 13057.7 |  |  |  | 13057.7 |  |  | Количество молодежных форумов и молодежных мероприятий | мероприятие выполнено
6.5.1. | Проведение областных тематических слетов |  | 13057.7 |  |  |  | 13057.7 |  |  |  | 13057.7 |  |  | Проведено 22 мероприятия | мероприятие выполнено
6.6. | Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи |  | 2915 |  |  |  | 2662.5 |  |  |  | 2662.5 |  |  | Количество молодежных мероприятий и Количество человек- лауреатов Премии Губернатора | мероприятие выполнено
6.6.1. | Премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи |  | 525 |  |  |  | 525 |  |  |  | 525 |  |  | Количество человек- лауреатов Премии Губернатора 21 человек | мероприятие выполнено
6.6.4. | Мероприятия по поддержке творческой и талантливой молодежи |  | 2390 |  |  |  | 2137.5 |  |  |  | 2137.5 |  |  | Проведено 4 мероприятия | мероприятие выполнено
6.7 | Проектирование, строительство и реконструкция объектов |  | 60000 |  |  |  | 59999.88 |  |  |  | 59999.88 |  |  | Количество вновь созданных и реконструированных объектов молодежной политики регионального и местного значения | мероприятие выполнено
6.7.1 | Завершение строительства второй очереди ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодёжный"(здание культурно-спортивного центра, пожарные резервуары,здание пожарной насосной станции по адресу :Всеволожский район, дер.Кошкино, д.№1 |  | 60000 |  |  |  | 59999.88 |  |  |  | 59999.88 |  |  | строительная готовность 40% | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 6 |  | 152092.7 | 480 | 0 | 0 | 148652.25 | 480 | 0 | 0 | 148652.25 | 480
Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области»
7.1. | Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти |  | 9483.78 |  |  |  | 8966 |  |  |  | 8966 |  |  | Проведено 3 мероприятия | мероприятие выполнено
7.1.1. | Мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
7.1.2. | Мероприятия, посвященные увековечиванию памяти |  | 2650 | 265 |  |  | 2650 | 265 |  |  | 2650 | 265 |  |  | мероприятие выполнено
7.1.3. | Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области |  | 3833.78 |  |  |  | 3316 |  |  |  | 3316 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
7.1.4. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания молодежи |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | Поддержано 5 проектов | мероприятие выполнено
7.2. | Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи |  | 2984.86 |  |  |  | 2631 |  |  |  | 2631 |  |  | Количество патриотических мероприятий | мероприятие выполнено
7.2.1. | Проведение мероприятий по гражданскому воспитанию молодежи |  | 1300 |  |  |  | 946 |  |  |  | 946 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
7.2.2. | Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов |  | 842.46 |  |  |  | 842.5 |  |  |  | 842.5 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
7.2.3. | Конференция "Нравственные ценности в современном мире" |  | 842.4 |  |  |  | 842.5 |  |  |  | 842.5 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
7.3. | Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи |  | 22576.67 |  |  |  | 22576.67 |  |  |  | 22576.67 |  |  | Количество патриотических мероприятий/ Число допризывной молодежи, участвующей в мероприятиях | мероприятие выполнено
7.3.1. | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи |  | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  |  | 22000 |  |  | Реализовано 26 мероприятий | мероприятие выполнено
7.3.2. |  |  | 576.67 |  |  |  | 576.67 |  |  |  | 576.67 |  |  | Выполнено | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 7 |  | 35045.31 | 265 |  |  | 34173.67 | 265 |  |  | 34173.67 | 265
Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»
8.1. | Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде |  | 38913.3 |  |  |  | 37713.3 |  |  |  | 37713.3 |  |  | Доля несовершеннолетних, снятых с учета в течение первого года постановки на учет по итогам реабилитации, от общего числа несовершеннолетних, стоящих на учете - 55%/ Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде - 660 человек | мероприятие выполнено
8.1.1. | Межрегиональная научно-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде» |  | 664 |  |  |  | 664 |  |  |  | 664 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
8.1.2. | Реализация областного проекта "Открытая сцена ЛО" |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | Проведено 10 мероприятий | мероприятие выполнено
8.1.3. | Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде |  | 18839.3 |  |  |  | 17639.3 |  |  |  | 17639.3 |  |  | Количество участников 660 человек | мероприятие выполнено
8.1.4 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Ленинградской области, осуществляющим деятельность в сфере реализации проектов по профилактике антиобщественного поведения молодежи |  | 1650 |  |  |  | 1650 |  |  |  | 1650 |  |  | Число проектов, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений - 5 | мероприятие выполнено
8.1.5 | Оснащение учреждений для организации и проведении мероприятий по профилактике правонарушений и рискового поведения в молодежной среде |  | 16760 |  |  |  | 16760 |  |  |  | 16760 |  |  | Выполнено | мероприятие выполнено
8.2. | Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде |  | 514.3 |  |  |  | 514.3 |  |  |  | 514.3 |  |  | Число мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде и противодействию распространению идеологии терроризма 1 | мероприятие выполнено
8.2.1. | Мероприятия, направленные на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу |  | 514.3 |  |  |  | 514.3 |  |  |  | 514.3 |  |  | Проведено 1 мероприятие | мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 8 |  | 39427.6 | 0 | 0 | 0 | 38227.6 | 0 | 0 | 0 | 38227.6 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
9.1 | Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области |  | 3344 |  |  |  | 3109.63 |  |  |  | 3109.63 |  |  |  | Мероприятие выполнено
9.1.1. | Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области |  | 417.6 |  |  |  | 394.63 |  |  |  | 394.63 |  |  | 60 слушателей прошли обучение по программам повышения квалификации для работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО | Мероприятие выполнено.Сумма неизрасходованных денежных средств составила 22,97 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентной процедуры. Количество представителей НКО, прошедших переподготовку обусловлено потребностями НКО
9.1.2. | Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Исполнение составило 0,00 рублей.
9.1.3 | Организация методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 2826.4 |  |  |  | 2715 |  |  |  | 2715 |  |  | Организован и проведен IV Гражданский форум Ленинградской области | Мероприятие выполнено.
9.2 | Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций |  | 64790.5 |  |  |  | 64716.77 |  |  |  | 64716.77 |  |  |  | Мероприятие выполнено
9.2.1. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | Организованы и проведены 25 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области | Мероприятие выполнено
9.2.2. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки детей |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | Мероприятие выполнено
9.2.3. | Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей |  | 15790.5 |  |  |  | 15790.5 |  |  |  | 15790.5 |  |  | Заключены 18 Соглашений с муниципальными районами/городским округом Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | Мероприятие выполнено
9.2.4. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества |  | 13000 |  |  |  | 12942.71 |  |  |  | 12942.71 |  |  | Проведены конкурсные отборы | Мероприятие выполненко. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 980,49 тыс. руб. - неиспользованные остатки грантов, подлежащие возврату в доход бюджета
9.2.5. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов |  | 21000 |  |  |  | 20983.56 |  |  |  | 20983.56 |  |  | Проведен конкурс грантов Губернатора Ленинградской области | Мероприятие выполнено
9.3 | Мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области |  | 357.2 |  |  |  | 290.2 |  |  |  | 290.2 |  |  | Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса представителей СО НКО, подготовлена аналитическая справка по результатам социологического исследования | Мероприятие выполнено
9.3.1. | Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 357.2 |  |  |  | 290.2 |  |  |  | 290.2 |  |  | Подготовлен отчет по результатам проведенного опроса представителей СО НКО, подготовлена аналитическая справка по результатам социологического исследования | Мероприятие выполнено. Сумма неизрасходованных денежных средств составила 67,0 тыс. руб. в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурентных процедур
| Всего по подпрограмме 9 |  | 68491.7 |  |  |  | 68116.6 |  |  |  | 68116.6
Подпрограмма 10 "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"
10.1 | «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области». |  | 16324 |  |  |  | 14380.2 |  |  |  | 14380.2 |  |  | За 4 квартала проведено 159 мероприятий, остальные реализованы без привлечения средств областного бюджета | Мероприятия выполнены
10.2. | Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом |  | 15755.4 |  |  |  | 15554.1 |  |  |  | 15550.5 |  |  | 25 мероприятий | Мероприятия выполнены
10.2.1. | Мероприятия по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом |  | 9408 |  |  |  | 9407.7 |  |  |  | 9404.1 |  |  | 9 мероприятий | Мероприятия выполнены
10.2.2. | Участие соотечественников в образовательном форуме «Ладога» |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  | 1 мероприятие | мероприятие выполнено
10.2.3. | Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  | 1 мероприятие | мероприятие выполнено
10.2.4. | Участие соотечественников в мероприятиях, посвященных памятным датам в Ленинградской области |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 1 мероприятие | мероприятие выполнено
10.2.5. | Взаимодействие с русскоязычной прессой и организациями соотечественников за рубежом |  | 2146.4 |  |  |  | 1945.4 |  |  |  | 1945.4 |  |  | 1 мероприятие | мероприятие выполнено
10.2.6. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и специалистов в области образования из числа |  | 1081 |  |  |  | 1081 |  |  |  | 1081 |  |  | проведены курсы повышения квалификации (обучено 26 человек) и переподготовки (обучено 15 человек) | мероприятие выполнено
10.2.7. | Участие детей соотечественников в изучении различных учебных предметов в образовательных предметных сессиях для одаренных детей, а также в предметных сессиях по изучению русского языка в летний период |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | количество участников – 15 человек | мероприятие выполнено
10.2.8. | Подготовка и проведение конференций, видеоконференций по проблемам обучения и воспитания для педагогов русских школ в Эстонии и родителей из числа соотечественников, проживающих за рубежом |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 2 мероприятия | мероприятие выполнено
10.3. | «Сохранение выявленного объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование |  | 20000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | мероприятие не выполнено | мероприятие не выполнено по причине длительного срока устранения проектной организацией замечаний и получения положительного заключения экспертизы, заключить ГК в 2019 году не представлялось возможным
| Всего по подпрограмме 10 |  | 52079.4 |  |  |  | 29934.3 |  |  |  | 29930.7
Всего по государственной программе |  |  | 1356427.863 | 111669.7 | 11463.36 |  | 1307359.505 | 105637.43 | 11200.85 |  | 1303011.644 | 105637.32 | 11200.85
Note on B58: Татьяна Николаевна Чепрасова: