**Пояснительная записка**

**о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
за январь – декабрь 2018 года**

**Подпрограмма 1. «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

Плановый объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2018 год составляет
**15 708,58 тыс. руб.,** все запланированные мероприятия выполнены, фактически профинансировано на сумму **15 635,07 тыс. руб**. Экономия средств составила 73,5 тыс.руб. по результатам конкурсных процедур.

Реализовано 57 проектов и мероприятий, общее количество участников составило 26 800 человек (102%).

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация 3-ех комплексных мероприятий:

* 1. **Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных
	и межконфессиональных отношений.**

Плановое финансовое обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составило 8 852,58 тыс. руб., средства освоены в полном объеме, предусмотренные мероприятия выполнены, всего, более 30-ти. В рамках основного мероприятия реализовано следующее:

**1.1.1. Содействие развитию сферы межнациональных и межконфессиональных отношений.**

Объем финансирования составил 6009,08 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, проведено более 20 мероприятий, общее количество участников – 20100 человек.

Среди наиболее значимых мероприятий:

- организация и проведение: праздника Сабантуй 2018 во Всеволожском районе, - конференции "Духовные традиции Ленинградской области", - фестиваля "Троицкая ярмарка", - IV-го областного молодежного форума, -праздников - Этновесна, Ханука; - Рождественские чтения; - Масленица; -Дни сербской культуры, - "День памяти Александра Невского", - народный праздник "Яблочный Спас", - День семьи, любви и верности др.

**1.1.2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации.**

Плановый объем финансирования составляет 1493,50 тыс. руб.. средства осовены в полном объеме. Реализовано 3 проекта, в том числе, издание: - сборника "Итоги реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области в 2017 году", тиражом 300 экз.; информационно-справочного ресурса - настенный календарь событий и праздников Ленинградской области , 2000 экз.; организация создания и размещения 36 информационно-аналитических материалов в газетах: «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «Вести», «Всеволожские вести»; радио – «КП в Санкт-Петербурге», «Дорожное радио», на сайте kp.ru.

**1.1.3. Создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.**

Запланированный объем финансирования мероприятия составляет 1350,0 тыс. руб., средства освоены полностью, фактическое количество респондентов составило 4033 человек.

В рамках государственного контракта, заключенного с ООО «Исследовательская компания «ЭсАйЭс Корпорейшн» проведены исследования, на основе которых составлен итоговый аналитический отчет, содержащий общие выводы и рекомендации по всему исследованию, касающиеся совершенствования процесса межэтнического и межконфессионального взаимодействия среди жителей Ленинградской области.

* 1. **Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области.**

Объем финансирования составил 5064,0 рублей, фактически освоено 4990,0 тыс. рублей, экономия средств по результатам конкурсных процедур составила 73,5 тыс. рублей. Организовано и проведено 23 мероприятия общей численностью 3500 человек.

**1.2.1. Создание условий для развития взаимодействия представителей различных конфессий и национальностей.**

Плановое ресурсное обеспечение мероприятия составляет 3470,00
тыс. руб., фактически освоено 3396,49 тыс.рублей. Организованы и проведены праздники: - Светлое Христово Воскресение, "Тосненский Сабантуй", фестиваль "Русская зима".

**1.2.2. Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов России.**

Запланированный объем финансирования мероприятия составляет 1594,00 тыс. руб., фактически освоено полностью. Организовано и проведено празднование «Дня народного единства», в рамках которого состоял церемония награждения 18-ти представителей региональных национально-культурных, общественных, религиозных организаций.

**1.3. Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составляет 1792,0 тыс. руб, фактически освоено полностью. Реализовано 2 проекта:

- «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» в соответствии с государственным контрактом, заключенным с ФГБОУ «Российский государственный педагогический университет им. Герцена», работа по адаптации детей-мигрантов проводилось в 5-ти муниципальных районах Ленинградской области, в том числе, Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Тосненском, Ломоносовском;

- создание мобильного приложения для трудовых мигрантов и членов их семей «Добро пожаловать в Ленинградскую область». Приложение доступно на трех языках: русском, узбекском и таджикском, является бесплатным для скачивания в Google play, в том числе для мобильных средств связи, функционирует с ноября 2018 г.

**Подпрограмма 2. «Поддержка этнокультурной самобытности
коренных малочисленных народов, проживающих
на территории Ленинградской области»**

Плановый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2018 году составил, всего- **14 338,29 тыс. руб.,** в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 13752,39 тыс. руб.;
* средства федерального бюджета – 558,50 тыс. руб.;
* средства местных бюджетов – 27,40 тыс. руб.

Фактически освоено **14 242,43 тыс. руб.,** по результатам конкурсных процедур экономия средств областного бюджета составила 95,86 тыс. руб.

Реализовано 27 проектов, проведено более 30 мероприятий, общее количество участников с учетом жителей составило более 24300 человек.

**2.1. Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов.**

Запланированный объем финансирования составляет 4430,0 тыс. руб, фактически освоено 4410, 55 тыс.руб. экономия составила 19,45 тыс.руб. Реализовано 15 проектов, в том числе, 7 культурно-массовых мероприятий.

В рамках основного мероприятия реализовано следующее:

**2.1.1. Обеспечение реализации комплексных программ (проектов) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области.**

Запланированный и фактически освоенный объем финансирования составил 1994,70 тыс. руб. Организованы и проведены курсы коренных малочисленных народов в Подпорожском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Тихвинском, Кингисеппском муниципальных районах, а так же работа мобильной школы; фестиваль коренных малочисленных народов в дер. Шугозеро.

**2.1.2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составил 1854,00 тыс. руб., освоено 1834,55 тыс.руб., экономия составила 19,45 тыс.руб. Проведены народные праздники «Никола Весенний», «Яблочный Спас», «Шуваловская ярмарка» и др. Общая численность участников составила 1013 человек;

- запись диска вепсского фольклорного ансамбля – 50 эк.

- проведено 4 мастер класса народной оятской игрушки, приняли участие 100 человек.

**2.1.4. Субсидия на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.**

Запланированное ресурсное обеспечение основного мероприятия составило 1161,90 тыс. руб. и освоено полностью, в том числе:

* средства областного бюджета – 581,30 тыс. руб.;
* средства федерального бюджета – 558,50 тыс. руб.;
* средства местных бюджетов – 27,40 тыс. руб.

В г. Вознесенье, Вознесенского городского поселения и дер Минницкая, Винницкого сельского поселения Подпорожского муниципального района произведены ремонты автомобильных дорог. В дер. Яровщина, Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, произведен ремонт сельского клуба.

* 1. **Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Запланированный объем финансирования составил 1720,35 тыс.руб., освоено 1714,44 тыс.руб., экономия средств составила 5,91 тыс.руб.

Организованы и проведены национальные праздники в 9-ти муниципальных районах, общее количество участников составило 8064 тыс. человека.

**2.2.1. Обеспечение организационной поддержки национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Организован и проведен: фестиваль "Троицкая ярмарка", народный праздник "Яблочный спас", "Шуваловская ярмарка", областной вепсский праздник «Древо жизни», День коренных народов, праздники «Энарне Ма», «Вепсский родник» и др.

**2.3. Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций.**

Запланированный объем финансирования составил 7602,04 тыс. руб., освоено 7531,54 тыс. руб., экономия составила 70,5 тыс. руб. Реализовано 5 проектов, общее количество участников – более 14000 человек.

* + 1. **Создание условий для развития информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области.**

Издано и распространено 3 выпуска этноконфессионального альманаха "Ладья", тиражом 999 экз., размещено 68 публикаций, программ и анонсов в региональных и районных СМИ, в том числе, в газетах «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «Вести», «Всеволожские вести» и др. по темам межнациональных и межконфессиональных отношений, и деятельности коренных малочисленных народов; анонсы на радио «КП в Санкт-Петербурге» и «Дорожное радио»; на сайтах «Регнум» и др. Осуществлен ежемесячный выпуск тематических телепрограмм цикла «Ленинградская область – территория дружбы» на 47 – м телевизионном канале.

**2.3.2. Реализация мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.**

Запланированный объем финансирования составил 4500,0 тыс. руб., освоено 4429,5 тыс. руб., экономия составила 70,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия в г. Приозерске проведен V этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур».

Участие в фестивале приняли делегации Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской и Калининградской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа и 17 муниципальных районов (1городского округа) Ленинградской области. Количество участников составило около 14 тыс. человек.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы на 2018 год предусмотрены ассигнования
в сумме **613943,60 тыс. руб.,** из них:

- за счет средств областного бюджета **526843,60 тыс. руб.;**

- за счет средств местных бюджетов **80000,00 тыс. руб.,**

- прочие источники **7100,00 тыс. руб.**

В рамках Подпрограммы:

- проведено 4 мероприятия, в которых приняло участие 540 человек,

- издано 3098 экз. полиграфической продукции,

- проведено 1 исследование (опрошено 5445человек),

- выполнены работы по поставке, адаптации и внедрению информационно-аналитической системы управления субсидиями (ИАС «Управление субсидиями») система установлена в 217 муниципальных образованиях.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 89,4 %.*

В 2018 году реализованы 5 основных мероприятий Подпрограммы:

**3.1.** **Основное мероприятие «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области».**

Планируемое ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области **составило 6583,00 тыс. руб., из них выполнено работ на сумму 6541,59 тыс. руб.**

*Освоение средств областного бюджета по Основному мероприятию 3.1. составило 99,4 %.*

В рамках основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

**3.1.1. Организация повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области.**

На реализацию мероприятия в 2018 году было запланировано **900,00 тыс. руб.**

Заключен контракт на сумму 900,00 тыс. руб.

По результатам обучения в 2018 году повышение квалификации прошли 250 муниципальных служащих в рамках реализации 11-ти образовательных программ повышения квалификации.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 100 %.*

**3.1.2. Проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий.**

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано **372,75 тыс. руб.**

01.03.2018 года состоялся межрегиональный съезд (конференция) «Развитие иных форм местного самоуправления в Северо-Западном федеральном округе. Достижения и перспективы». В 1 квартале 2018 года освоено 174,75 тыс. руб. (200 участников).

27.07.2018 года - в 3 квартале проведен Семинар на тему «Актуальные проблемы, возникающие при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий» на сумму 99 тыс. руб.
(37 участников).

13.12.2018 года проведен Семинар «Актуальные вопросы содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории Ленинградской области» на сумму тыс. руб. (53 участника).

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию в 2018 году составило 100 %.*

**3.1.3. Разработка и издание сборников нормативных правовых актов
(в том числе типовых), аналитических, методических, справочных
и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий.**

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано **1 410,25 тыс. руб.,** профинансировано 1 368,84 тыс. руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур 41,41 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия изготовлено 3098 экз. полиграфической продукции:

- 1998 экз. альманаха о местном самоуправлении в Ленинградской области «Муниципальный меридиан»;

- 500 экз. Сборника «Местное самоуправление в Ленинградской области: 2018 год»;

- 600 экз. Методических рекомендаций «Подготовка и направление муниципальных нормативных ПА для включения в регистр муниципальных
НПА ЛО».

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию в 2018 году составило 97,1 %.*

* + 1. **Организация проведения исследований в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы
		и территориального развития.**

На реализацию мероприятия направлено **1 900,00 тыс. руб.**

Мероприятие реализовано в 1 квартале 2018 года. Проведено 1 исследование, в рамках которого проведен массовый опрос – **5420 респондентов** и экспертный опрос – **25 экспертов.** ***Всего опрошено 5445 человек.***

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 100 %.*

* + 1. **Разработка и внедрение информационно-аналитической системы для реализации мероприятий по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан.**

На реализацию мероприятия в 2018 году запланировано 2 000,00 тыс. руб.

В 2018 году информационно-аналитическая система установлена ***на рабочих местах работников Комитета МСУ ММО ЛО*** ***и в*** ***17 муниципальных районах
(а именно, в 217 администрациях муниципальных образований Ленинградской области)*.**

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 100 %.*

**3.2. Основное мероприятие «Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа».**

3.2.1. Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа(далее – гранты).

Во исполнение Мероприятия 3.2.1. выделены в форме дотаций из областного бюджета Ленинградской области гранты следующим муниципальным образованиям:

Киришский муниципальный район Ленинградской области в размере 9 749
тысяч рублей;

Волховский муниципальный район Ленинградской области в размере 6 561
тысячи рублей;

Сосновоборский городской округ Ленинградской области в размере 5 399
тысяч рублей;

Лужский муниципальный район Ленинградской области в размере 4 525
тысяч рублей;

Волосовский муниципальный район Ленинградской области в размере 3 766
тысяч рублей.

*Запланированные на реализацию мероприятия 3.2. Подпрограммы средства областного бюджета в размере* ***30 000,00******тыс. руб.*** *перечислены получателям
в IV квартале 2018 года в полном объеме* ***100%.***

**3.3. Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан».**

В 2018 году комитетом по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области проводились мероприятия по реализации областных законов:

- от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (далее – областной закон № 95-оз);

- от 15 января 2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон № 3-оз).

В рамках выполнения основного мероприятия 3.3. «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» бюджетам поселений представлены субсидии в общей сумме 443 655,60 тыс. руб., включая:

- субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона
№ 95-оз в размере **203 843,80 тыс. руб.,** **из них освоено 203 843,80 тыс. руб. (софинансирование за счет средств местного бюджета – 47 557,58 тыс. руб.), что составляет 100% от плана;**

- субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона
№ 3-оз в размере **239 811,80** **тыс. руб., из них освоено 232 498,12 тыс. руб. (софинансирование за счет средств местного бюджета 51704,77 тыс. руб.), что составляет 96,9 % от плана.**

В соответствии с заключенными соглашениями субсидии перечислены:

- в **167** муниципальное образование (реализация 95-оз),

- в **176** муниципальных образований (реализация 3-оз).

За счет средств перечисленных субсидий в течение 2018 года реализовано
**1187 проектов местных инициатив граждан** (245 по 3-оз, 942 по 95-оз).

Основные мероприятия, реализуемые за счет средств субсидий в 2018 году:

ремонт грунтовых дорог;

обеспечение пожарной безопасности;

благоустройство населенных пунктов;

ремонт уличного освещения;

ремонт систем водоснабжения;

приобретение и установка детских площадок, спортивных комплексов, детского игрового оборудования.

*Освоение средств областного бюджета по данному мероприятию составило 98,35 %.*

3.4. Основное мероприятие «Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств общегородского значения муниципальных образований Ленинградской области».

На реализацию мероприятия в 2018 году было запланировано 46605,00 тыс. руб. Произведены выплаты в размере 1680,00 тыс. руб. в рамках предоставления премий авторам проектов победителей:

- открытого конкурса на эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в населенных пунктах Ленинградской области (180 тыс. руб.) и

- в номинации "Лучший проект создания и (или) благоустройства общественно-значимых публичных пространств общегородского значения" (1500,00 тыс. руб.).

Субсидии на реализацию проектов - победителей конкурса в номинации "Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения" в размере 44925,00 тыс. руб., в соответствии с условиями предоставления субсидий - будут предоставляться в 2019 году.

*Освоение средств областного бюджета по данному мероприятию составило
0,03 %.*

**Подпрограмма 4. «Развитие системы защиты прав потребителей
в Ленинградской области»**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы 4 предусмотрены ассигнования в сумме **2 520,00 тыс. руб.,** в том числе:

- за счет средств областного бюджета 2 380,00 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 140,00 тыс. руб.

**4.1. Основное мероприятие «Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей».**

Планируемое ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 180,00 тыс. руб.

**4.1.1. Организация и проведение обучающих семинаров по законодательству о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области.**

Ресурсное обеспечение основного мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляет 80,00 тыс. руб. Проведено 3 обучающих семинара в Кингисеппском, Тихвинском и Гатчинском районах Ленинградской области, в которых приняли участие 50 человек.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 100 %.*

**4.1.2. Разработка и издание информационно-справочных материалов (справочников и памятки) для населения, предпринимателей
и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей.**

На реализацию мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинградской области было направлено 100,00 тыс. руб., на которые издано 4000 экз. информационно-справочных материалов по защите прав потребителей (справочники и памятки).

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 100 %.*

**4.2. Основное мероприятие «Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей.**

На основании заключенных комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Соглашений в 2018 году была обеспечена деятельность 18 информационно-консультационных центров (ИКЦ).

Перечислены субсидии на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей (далее – ИКЦ) в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области в размере 2200,00 тыс. руб., муниципальными образованиями освоено 2200,00 тыс. руб.

В 2018 году сотрудниками ИКЦ проведено 5300 консультаций, из них 4030 устные, подготовлено в сумме 1270 претензионных писем и исковых заявлений.

*Освоение средств областного бюджета по мероприятию составило 100 %.*

**Подпрограмма 5. «Общество и власть»**

Комитету на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 281961,05 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 31.12.2018 составило 270067,77 тыс. руб., исполнение по состоянию на 31.12.2018 составило 267428,49 тыс. руб.

В рамках реализации **основного** **мероприятия по п. 5**.**1** подпрограммы «Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области»:

**По п. 5.1.1** «Обеспечение функционирования действующих и создание новых официальных интернет-ресурсов и сервисов в сети «Интернет»:

Комитетом в рамках заключенного государственного контракта обеспечено функционирование официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru) – техническая поддержка 46 сайтов. По итогам года общее количество посещений (визитов) портала составило не менее 855 000.

В рамках реализации **основного** **мероприятия по п. 5**.**2** подпрограммы «Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов»:

**По п. 5.2.1** «Организация мероприятий в сфере социальной рекламы»:

Комитетом путем осуществления государственных закупок услуг по созданию и реализации социальной рекламы реализованы мероприятия, в результате которых созданы и размещены на территории 18 муниципальных образований Ленинградской области 16 тем социальной рекламы, рассчитанных на 4 целевых аудитории, в том числе дополнительно освещена тема перехода населения на цифровое эфирное вещание.

**По п. 5.2.2** «Субсидии на реализацию социально-значимых проектов в сфере книгоиздания»:

В 1 квартале 2018 года был проведен конкурсный отбор социально значимых проектов в сфере книгоиздания. 6 проектов были признаны победителями конкурсного отбора. Во 2-3 кварталах 2018 года все 6 проектов реализованы. В 4 квартале 2018 года по одному из проектов осуществлен возврат неиспользованной части субсидии.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.3** подпрограммы «Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии»:

**По п. 5.3.1** «Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиа-сферы Ленинградской области в мероприятиях»:

В рамках заключенных государственных контрактов организовано и проведено 25 мероприятий: Фестиваль СМИ Ленинградской области, Форум СМИ Ленинградской области, семинары и пресс-туры для СМИ Ленинградской области.

**По п. 5.3.2** «Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области».

В рамках заключенных государственных контрактов изготовлено и распространено 400 экз. полиграфической продукции.

**По п. 5.3.3** «Организация и проведение конкурса на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики».

Организован и проведен конкурс. В соответствии с принятым распоряжением Правительства Ленинградской области победителям конкурса выплачены премии.

**По п. 5.3.4** «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством продукции электронными средствами массовой информации»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом в 2018 году было заключено 28 договоров с электронными средствами массовой информации Ленинградской области на общую сумму 130900,0 тыс. руб.

Комитетом перечислено 100% субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством продукции электронными средствами массовой информации Ленинградской области.

За 2018 год количество информационных материалов, посвященных актуальным и социально значимым темам, составило 12 132 информационных материала.

Сумма неизрасходованных денежных средств составила 874,98 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета.

**По п. 5.3.5** «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий»:

 В рамках реализации мероприятия Комитетом было заключено 27 договоров с получателями субсидий на общую сумму 44725,1 тыс. рублей.

Комитетом перечислено 100% субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством периодических печатных изданий Ленинградской области.

За 2018 год количество информационных материалов, посвященных актуальным и социально значимым темам Ленинградской области, составило 2 883 информационных материала.

Показатели (индикаторы) государственной программы - количество информационных материалов превышают изначально заявленные показатели в связи с высокой социальной значимостью ряда тем в 2018 году, предусмотренных для освещения в СМИ, а также в связи с проявленной инициативой редакций СМИ Ленинградской области по увеличению информационных материалов по социально-значимым направлениям.

Сумма неизрасходованных денежных средств составила 783,81 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидий, подлежащие возврату в доход бюджета

**По п. 5.3.6** «Гранты в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на реализацию медиапроектов»

В рамках реализации мероприятия проведен конкурсный отбор претендентов на получение грантов в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на реализацию медиапроектов в 2018 году.

Исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету на соответствующие цели областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, с учетом сформированного рейтинга соискателей на получение грантов принято решение предоставить гранты на реализацию 21 проекта от 18 организаций – редакций СМИ на общую сумму 25 200,0 тыс. рублей. 1 проект был не реализован, сумма гранта в размере 980,49 тыс. руб. будет возвращена в бюджет.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.4** «Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов»:

**По п. 5.4.1** «Организационная поддержка деятельности консультативных советов, созданных при Губернаторе Ленинградской области».

В рамках заключенных государственных контрактов рганизовано и проведено 4 мероприятия Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Для участников Консультативного совета изготовлена имиджевая продукция (календари настольные, календари «Трио», планинги, альбомы с фотографиями о деятельности Консультативного совета в 2018 году).

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 5.5** подпрограммы «Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля»:

**По п. 5.5.1** «Организация научных, аналитических и социологических исследований»:

В рамках заключенных государственных контрактов проведено 3 исследования.

В рамках реализации **основного мероприятия 5.6** «Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области»

**По п. 5.6.1** «Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области»:

Заключен и исполнен государственный контракт. Степень актуализации реестра для ведения объектов тематического слоя "Размещение рекламных конструкций на территории Ленинградской области" в фонде пространственных данных Ленинградской области: 30%.

**Подпрограмма 6. «Молодежь Ленинградской области»**

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 54725.64 тыс. рублей за 2018 год исполнены в сумме 51133.5 тыс. рублей, или 93.44 % годовых назначений.

**Организация и проведение молодёжных форумов и молодёжных мероприятий, методическое обеспечение молодежной политики.**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 29206.00 тыс. рублей, или исполнены на 93.5% годового плана.

За 2018 год более 350 участников приняло участие в Форумной кампании. Представители молодежи Ленинградской области посетили такие форумы, как: «Амур», «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида»**,** «iВолга», «Балтийский Артек-2018», «Машук-2018», «Евразия», «Ростов».

**С 21 по 26 мая 2018 года** на базе пансионата «Восток-6» прошел X окружной молодежный форум «Ладога». Образовательная программа Ладоги-2018 была выстроена по следующим направлениям: «Добровольчество», «Молодые профессионалы», «Молодежные сообщества», «Займись делом».

В форуме приняли участие представители 31 региона России общей численностью 850 человек, включая волонтерский корпус форума в возрасте от 18 до 30 лет.

С **12 по 16 сентября** 2018 года в Центре «Молодежный» прошёл «Форум активистов Российского движения школьников и движения ЮНАРМИЯ».

С **7 по 8 августа 2018 года** в д. Ванакюля, Кингисеппского района Ленинградской области на территории Детского оздоровительного центра «Россонь». состоялся XXII областной спортивно-туристический слет молодежи Ленинградской области.

Цель Слета – популяризация активного отдыха молодежи Ленинградской области. Участники Слета - мужчина и женщины в возрасте от 18 лет до 35 лет. Общее число участников: 270 человек.

**С 1 по 4 марта** на базе Центра ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошел молодежный форум «Информпоток».

**Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтёрского) движения**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 4736,5 тыс. рублей, или исполнены на 95,9% годового плана.

 В Ленинградской области проводились семинары для представителей добровольческих клубов и объединений, работающих с молодежью, в направлении корпоративное добровольчество.

**Реализация проекта «Молодежный проектный центр»** - прошло обучающееся мероприятие для 50 человек актива молодежи Ленинградской области.

**Поддержка творческих молодежных проектов -** 1 проектв МАУ «Молодежно-досуговый центр «Восход» МО Киришский муниципальный район прошел 16-й областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить 2018»

**Форум «Доброволец.ЛО.»** Общее количество участников форума – 100 человек.

**Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодёжи**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 5900,0 тыс. рублей, или исполнены на 90,7 % годового плана.

В муниципальные образования направлены субсидии на реализацию проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» в полном объеме.

**Слет руководителей Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области**. Общее количество участников – 60 человек.

**Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства -**  прошел форум молодых предпринимателей, общее количество участников 50 человек.

17 октября был проведен конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области» – регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Целью конкурса являлось содействие развитию молодежного предпринимательства на территории Ленинградской области, формированию его позитивного образа среди молодежи Ленинградской области. По итогам отбора в конкурсе приняло участие 8 человек. На федеральный этап конкурса было направлено 3 победителя регионального этапа.

 **Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей** проведено 5 мероприятий**.**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 1941,5 тыс. рублей, или исполнены на100% годового плана.

 С 25 по 27 мая на базе Центра «Молодежный» прошел областной конкурс «Дружная семья».

В мероприятии приняли участие 100 человек.

Реализован проект «Областной клуб молодой семьи» Количество участников – 100 человек.

**Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 2850.0 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

На базе Центра «Молодежный» проведено 6 слетов, в том числе **Слёт-конкурс «Лучший работник сферы молодежной политики».** В мероприятии приняли участие 100 человек .

**Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи.**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 6499,5 тыс. рублей, или исполнены на 89,7% годового плана.

**С 27 апреля по 2 мая** 2018 на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошла областная **тематическая смена для молодых лидеров и активистов** некоммерческих организаций и объединений Ленинградской области.

Также в рамках смены (28.04.2018г.) состоялся региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века.

**С 18 по 29 июля** на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» состоялась **областная тематическая смена «Свобода творчества»**.

**С 26 по 28 апреля 2018 года** в г. Выборг прошел фестиваль студенческого творчества Ленинградской области, который собрал талантливую молодежь 47 региона. Всего в конкурсной программе приняло участие порядка 200 студентов.

**Подпрограмма 7. «Патриотическое воспитание граждан**

**в Ленинградской области»**

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 34148.4 тыс. рублей исполнены за 2018 год в объеме 32258.3 тыс. рублей, или 94.5 % годовых назначений.

 **Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти**

Расходы на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти исполнены в сумме 8363,05 тыс. рублей, или на 86,24 % к годовому плану.

Направлены субсидии Муниципальным районам Ленинградской области на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти

26 октября, на мемориале Большое Заречье в Волосовском районе Ленинградской области состоялась молодежная акция, приуроченная ко Дню сожженных деревень Ленинградской области. В Акции приняла участие молодежь и школьники Волосовского района Ленинградской области, молодежные делегации из Гатчинского, Лужского и Кировского районов Ленинградской области и города Санкт-Петербург.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника в Ленинградской области проводился 20 октября в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области на территории действующего воинского полигона. В мероприятии приняли участие 220 жителей Ленинградской области допризывного возраста из Выборгского и Приозерского муниципальных районов Ленинградской области.

02 декабря 2018 года состоялось мероприятие, приуроченное ко «Дню неизвестного солдата». Мероприятие прошло в Кировском районе Ленинградской области. В рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и молодежь Ленинградской области посетили мемориальный комплекс «Невский Пятачок» где возложили венки и цветы к могилам неизвестных защитников Отечества и зажгли свечи на местах гибели советских воинов. В рамках мероприятия была проведена экскурсия в музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда». В акции приняло участие 50 человек.

09 декабря 2018 года в городе Тихвине Ленинградской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества. В нем приняли участие герои России, участники боевых действий, руководители патриотических организаций Ленинградской области, руководители общественных организаций Ленинградской области, молодежный актив Ленинградской области. В рамках мероприятия был проведен митинг и торжественное открытие мемориальных плит с именами погибших воинов с возложением цветов к Мемориалу Великой Отечественной войны. Общее количество участников более 400 человек.

**Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 21750 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

Данные мероприятия реализуются государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот», за 2018год реализовано 24 мероприятия.

**Подпрограмма 8. «Профилактика асоциального поведения
в молодежной среде»**

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 33730.1 тыс. рублей исполнены за 2018 год в объеме 33241.4 тыс. рублей, или 98.6 % годовых назначений.

 **Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодёжной среде.**

Расходы на реализацию основного мероприятия Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде" исполнены в сумме 31725,6 тыс. рублей, или на 94,1% годового плана.

**Межрегиональная научно-практическая конференция «Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде» -** Общее число участников 100 человек.

**Проект «Будь независим» реализован** при поддержке молодежных добровольческих организаций летом 2018 года в 8 муниципальных районах Ленинградской области (Бокситогорский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ).

Всего командами добровольцев организовано и проведено 30 профилактических мероприятий в муниципальных районах для более 2000 участников.

Со 2 по 8 сентября 2018 года во всех районах Ленинградской области прошла **областная акция «*Неделя Здоровья*».**

Заключительным мероприятием в рамках проекта стал **областной молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!»**, который прошел 9 сентября 2018 года в городе Выборг. Фестиваль направлен на формирование и развитие активной жизненной позиции молодежи региона, а также на сохранение и приумножение здоровьясреди молодых жителей и семей Ленинградской области. Общее количество участников Фестиваля – более 300 представителей молодежи Ленинградской области.

**С 23 марта по 2 апреля на базе Центра «Молодежный» прошла областная добровольческая смена «Другими глазами».**

Эта смена объединила 100 подростков из разных районов Ленинградской области и стала завершающим этапом второго сезона одноименного Всероссийского проекта.

Участниками смены стали подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (70 человек) и волонтеры, участники подростковых добровольческих клубов и организаций Ленинградской области (360 человек).

С **30 мая по 13 июня 2018 года** на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» состоялась **областная тематическая смена «Киноканикулы»** для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. В смене приняло участие 100 подростков из 17 районов Ленинградской области и Сосновоборского городского округа.

**С 15 – 29 июня** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» состоялась **областная тематическая смена «Технология добра»** с участием подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел в возрасте от 14 до 17 лет по Ленинградской области. Общее количество участников – 100 человек.

 **«Реализация комплекса мер по формированию комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде»**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили 1515,75 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

**«Областная молодежная акция по укреплению Единства Российской нации».**

**22 августа** в г. Кировск состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага Российской Федерации.

В торжественном концерте приняло участие 400 человек. Общее число участников более 1500 человек.

**Подпрограмма 9. «Государственная поддержка**

 **социально ориентированных некоммерческих организаций»**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 64698,58 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2019 составило 62399,28 тыс. руб., исполнение по состоянию на 01.01.2019 составило 62399,28 тыс. руб. Из них Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на реализацию мероприятия п. 9.2.2. подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 5 500,00 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2019 составило 5500,0 тыс. руб. исполнение по состоянию на 01.01.2019 составило 5500,7 тыс. руб.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.1.** «Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»:

**По п. 9.1.1.** «Разработка и реализация программ, направленных на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области»:

43 работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций, прошли обучение на базе Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по очной форме обучения, по программам повышения квалификации: «Эффективная презентация и ораторское мастерство» и «Социально ориентированная некоммерческая организация как поставщик социальных услуг. Возможности и перспективы».

**По п. 9.1.2** «Издание информационно-справочной, методической литературы по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»:

Изготовлена информационно-справочная литература на электронном носителе в количестве 170 экз. для распространения на мероприятиях с участием СО НКО.

**По п. 9.1.3** «Организация методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций»:

В рамках государственных закупок Комитета организован и проведен Гражданский форум Ленинградской области. Общее количество участников – 250 человек.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.2.** «Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций»:

**По п. 9.2.1.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки ветеранов»:

Ленинградской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в рамках предоставленных двух субсидий из средств областного бюджета в размере
4 927, 68 тыс. руб. (соглашение от 23.03.2018 № 1-в) и 2 000,00 тыс. руб. (соглашение 07.08.2018 № 2-в) организованы и проведены 29 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области.

**По п. 9.2.3.** «Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей»:

Межбюджетные трансферты предоставлены в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.02.2016 № 49 «О предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей», распоряжением Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области от 26.12.2017 № 208 «Об утверждении получателей и размеров иных межбюджетных трансферов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на 2018 год».

В 2018 году заключены 18 соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 15 790,5 тыс. руб.

**По п. 9.2.4.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества».

Комитетом проведены два конкурсных отбора по предоставлению субсидий СО НКО на реализацию проектов. В ходе первого конкурсного отбора подано
45 заявок, победителями признаны 18 организаций, объем распределенных средств составил 6799,2 тыс. руб. В ходе второго конкурсного отбора СО НКО, выполняющих функции ресурсных центров поддержки деятельности СО НКО подано 5 заявок, из которых победителем признаны 2 организации, объем средств, распределенных средств, составляет 6000,0 тыс. руб.

В отчетном периоде реализовано 18 проектов на общую сумму 12 318,72 тыс. руб. Остаток неизрасходованных денежных средств составил 480,48 тыс. руб. в связи с тем, что денежные средства были израсходованы получателями субсидий не в полном объеме, а также возвратом неиспользованных субсидий, предоставленных Благотворительному фонду «Общее благо» и Межрегиональной общественной организации психологических, социальных инициатив, проектов и программ «Живой диалог».

**По п. 9.2.5.** «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в виде грантов Губернатора Ленинградской области на реализацию проектов».

Комитетом проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий. На конкурс подана 61 заявка, победителями признаны 18 организаций, с которыми Комитетом заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию проектов на общую сумму 20 880,0 тыс. руб. В отчетном периоде реализовано 17 проектов на общую сумму 19 416,69 тыс. руб. Остаток неизрасходованных денежных средств составил 1 463,31 тыс. руб. в связи с тем, что денежные средства были израсходованы получателями субсидий не в полном объеме, а также возвратом неиспользованной субсидии, предоставленной Органу общественной самодеятельности «Общественной самоуправление пос. Ковалево».

В 2018 году отсутствовал прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Ленинградской области в связи с деятельностью Управления Министерства юстиции РФ по Ленинградской областью в соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08.09.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по исключению из Единого государственного реестра юридических лиц сведений о юридических лицах, признанных фактически прекратившим свою деятельность.

В рамках реализации **основного мероприятия по п. 9.3.** «Мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области»:

**По п. 9.3.1.** «Организация постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».

Комитетом осуществлена государственная закупка услуг по организации постоянного мониторинга и анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году. Организовано и проведено 1 исследование.