**Пояснительная записка**

**о ходе реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»   
за январь – декабрь 2023 года**

Государственная программа Ленинградской области **«**Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 (далее - государственная программа).

В государственную программу вносились изменения в соответствии:

- с постановлением Правительства Ленинградской области от 16.01.2023 № 23 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области   
от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области».

В государственную программу вносились изменения: постановлением Правительства Ленинградской области от 20.02.2023 года № 118; постановлением Правительства Ленинградской области от 20.03.2023 года № 178; постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 года № 471; постановлением Правительства Ленинградской области от 28.08.2023 года № 596; постановлением Правительства Ленинградской области от 11.12.2023 года № 897; постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2023 года № 948.

Общий объем финансирования государственной программы в 2023 году составил 2 419665,38 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 38 412,89 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2 214 796,94 тыс. рублей;

Местный бюджет – 160 061,56 тыс. рублей;

Прочие источники – 6 393,99 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей» составляет 65 579,89 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 1 950,09 тыс. рублей;

Областной бюджет – 63 467,01 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 «Создание условий для развития местного самоуправления» составляет 1 152 840,66 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 992 040,98 тыс. рублей.

Местный бюджет – 154 405,69 тыс. рублей;

Прочие источники –6393,99 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 «Общество и власть» составляет   
592 244,15 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет –592 244,15 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» составляет 245 556,68 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 245 556,68 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 «Молодежь Ленинградской области» составляет 363 606,79 тыс. рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 36 462,80;

Областной бюджет – 321 488,12 тыс. рублей;

Местный бюджет – 5 655,87 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1. «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие и развитие внешних связей»**

За отчётный период 2023 года достигнуты следующие результаты в части курируемой Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области:

Исполнено 65 контрактов, проведено 55 мероприятий, реализован 21 проект.

Численность участников мероприятий – 54 074 человек, печатные издания – 3149 экз., количество просмотров – 29369.

**Проектная часть.**

**Федеральный проект «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики …» (далее – ФП)**

Реализовано 4 контракта, численность участников мероприятий –   
25 227 чел.

- на оказание услуг по реализации проекта «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область», количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составило 16 521 человек;

- на оказание услуг по подготовке и проведению конференции: «Традиционные религии – за сильную Россию», численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, составил 307 человек;

- на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, направленного на формирование общероссийской идентичности, приуроченного к празднованию Дня народного единства; количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составило 1000 человек;

- на оказание услуг по созданию видеосюжета, посвященного Дню народного единства, количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, составило 7 399 человек.

**Процессная часть.**

**Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных   
и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»**

Исполнено 50 контрактов, проведено 40 мероприятий, реализовано   
12 проектов. Численность участников мероприятий – 2 1749 человек, печатне издания – 3089 экз.; количество просмотров – 2 9369.

Проведены: праздничный фестиваль «Никольские дни»; «Никольская ярмарка в деревне Лампово»; фестиваль «Этновесна»; VIII областной молодёжный этнофорум-диалог "Наш дом", посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; праздники «Пеледыш Пайрем», «Акатуй»; «Тихвинские рождественские образовательные чтения»; мероприятие, посвященное памяти святителя Николая Чудотворца; мероприятие, посвященное «Дню Святой Троицы» в Ломоносовском районе пгт. Лебяжье; круглый стол, посвященный дню народного финского эпоса «Калевала»; мероприятие, посвященное 100-летию Расула Гамзатова; фестиваль «Русская зима» (межнациональный, межконфессиональный турнир по хоккею в валенках); мероприятие «Светлое Христово Воскресение»; мероприятие, посвященное памятной дате Ленинградской области «День победы на реке Воронежка при героической обороне Ладоги»; мероприятие, посвященное Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского; мероприятие, посвященное празднику Преображению Господню (Яблочный спас); татарский народный праздник «Тосненский Сабантуй 2023»; научно-практическое мероприятие, посвященное "Дню солидарности в борьбе с терроризмом"; семинар для муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики; круглый стол, посвященный 100-летию Расула Гамзатова; IX этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур", IX областная молодежная научно-практическая конференция "Многонациональная Ленинградская область "в онлайн формате; традиционный осенний корейский праздник "Чхусок", мероприятие, направленное на сохранение традиционных ценностей; круглый стол «Лучшие практики 2023 года национально-культурных объединений Ленинградской области, направленное на сохранение этнокультурного многообразия и укрепление российской гражданской идентичности; мероприятие, посвященное Дню народного единства; проект «Школа мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область» и др.

Издан сборник «Итоги реализации государственной национальной политики на территории Ленинградской области в 2022 году» в количестве 125 экземпляров; изданы и распространены информационно-справочные ресурсы: настенный (в количестве 250 экземпляров) и настольный (в количестве 150 экземпляров) календари событий и праздников народов Ленинградской области; издан и распространен сборник, посвященный работе межнациональной патриотической платформы «Vce\_Кто\_ZA» в количестве 200 экземпляров, издано и распространено тематическое издание, посвященное этнокультурной самобытности народов Ленинградской области в количестве 999 экземпляров, издана и распространена книга «Свирьлаг и свирские новомученики в истории Русской Православной Церкви» в количестве 365 экземпляров.

По комплексу процессных мероприятий **«Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» исполнено** контрактов.

Реализовано 11 контрактов, проведено 14 мероприятий, реализовано   
6 проектов, численность участников мероприятий – 7098 человек, печатные издания – 60 экз.

Проведены праздники «вепсских деревень; проведен конкурс проектов представителей коренных народов Ленинградской области; областной праздник «Древо жизни»; организовано участие представителей общественных организаций коренных малочисленных народов в финно-угорском форуме в г. Саранске; проведены курсы языков КМН для жителей Ленинградской области; национальные праздники, посвященные Дню коренных народов; межрегиональный конкурс знатоков вепсского языка и др.

Издана полиграфическая продукция, посвященная коренным малочисленным народам в количестве 60 экз.

**Комплекс процессных мероприятий «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области»,** реализуемый Комитетом по внешним связям Ленинградской области

Проведено более 100 мероприятий в сфере международного, внешнеэкономического и регионального сотрудничества, в том числе встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с представителями консульского корпуса в Санкт-Петербурге и представителями зарубежных стран высокого уровня, в ходе которых обсуждались перспективные направления сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

На региональном уровне подписано 3 соглашения по развитию международного сотрудничества Ленинградской области с административно-территориальными образованиями иностранных государств, 5 соглашений   
о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации. Заключено 3 соглашения   
о сотрудничестве с муниципалитетами административно-территориальных образований иностранных государств и субъектов Российской Федерации.

21-23 июня 2023 года состоялся визит делегации Ленинградской области   
во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в Республику Беларусь для участия в мероприятиях в Брестской крепости, приуроченных ко Дню памяти жертв Великой Отечественной войны.

В ходе визита делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в Республику Беларусь 25-27 сентября   
2023 года состоялись встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко   
с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Н.Г.Снопковым, председателем Минского областного исполнительного комитета А.Г.Турчиным, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Б.В.Грызловым.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и провинцией Хэбэй (Китайская Народная Республика), в связи   
с 30-летием установления дружественных связей, а также в целях интенсификации межрегионального и экономического сотрудничества 23 - 29 октября 2023 года делегация Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко посетила провинцию Хэбэй и г.Пекин.

В рамках визита состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Губернатором провинции Хэбэй Ван Чжэнпу, а также встречи   
с Комитетом по управлению района Чжэндин, мэром города Шицзячжуан - столицы провинции Хэбэй, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации   
в Китайской Народной Республике И.В.Моргуловым, председателем Китайского Комитета по продвижению международной торговли Чжэнь Хунбинем.

Делегация Ленинградской области посетила научно-исследовательский центр технологий Haval компании Great Wall Motor Со., Ltd., 2 предприятия по выпуску продукции для реабилитации травм конечностей и протезирования, крупнейший порт в районе Пекина - порт Цаофэйдянь, современное предприятие   
по производству оксида алюминия (глинозема) - Wenfeng New Materials.

26-28 апреля 2023 года состоялся визит делегации Ленинградской области   
во главе с первым вице-губернатором Ленинградской области – руководителем Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области И.В.Петровым в Республику Абхазия; проведены переговоры по развитию сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, торгово-экономических связей, культуры, спорта и молодежной политики.

29 сентября - 3 октября 2023 года состоялся визит делегации Ленинградской области во главе с первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета финансов Р.И.Марковым   
в Республику Абхазия для участия в праздничных мероприятиях, посвященных   
30-летию Дня Победы и Независимости Республики Абхазия, проведения переговоров с представителями Правительства Республики Абхазия и Администрации Президента Республики в целях обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

21 - 25 октября 2023 года делегация Ленинградской области во главе   
с заместителем Председателя Правительства Ленинградской области - председателем комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу О.М.Малащенко посетила Королевство Саудовская Аравия. В рамках визита проведены встречи с руководством крупнейших торговых сетей («Lu Lu», «Othaim»), дистрибьютером удобрений «Al Muneef», представлена продукция предприятий Ленинградской области.

7 - 11 декабря 2023 года состоялся визит первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета финансов Р.И.Маркова в Монголию. Ленинградская область готова к выстраиванию тесного взаимодействия с Монголией в сфере сельского хозяйства, лесной промышленности, образования, культуры, туризма, спорта, молодежной политики, социальной и трудовой интеграции.

Первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов Р.И.Марков посетил Дом-музей Г.К.Жукова   
в Улан-Баторе и возложил цветы к памятнику полководцу. Учитывая большую значимость работы по сохранению исторической правды и памяти о советско-монгольской боевой славе, Ленинградская область прорабатывает возможность участия в реставрации мемориального комплекса советским воинам, возведенного   
в Улан-Баторе на горе Зайсан к 40-летию Сражения на реке Халхин-Гол.

Состоялись визиты в Ленинградскую область делегации Республики Беларусь во главе с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Н.Г.Снопковым, делегации Министерства энергетики Республики Беларусь во главе с заместителем Министра энергетики Республики Беларусь Д.Р.Морозом, делегации Могилевской области Республики Беларусь, делегации Минской области Республики Беларусь, делегации Чуйской области Киргизской Республики во главе с Полномочным представителем Президента Киргизской Республики в Чуйской области К.С.Джумагазиевым.

Ряд мероприятий состоялись на полях XXVI Петербургского международного экономического форума и второго саммита «Россия – Африка».

28 июля 2023 года на полях второго саммита «Россия – Африка» состоялась встреча Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с Министром иностранных дел Республики Ангола Антониу Тете с целью обсуждения перспективных направлений сотрудничества. Стороны рассмотрели возможность использования порта г.Луанды, служащего транспортным коридором в страны Африки, в качестве хаба для перевалки минеральных удобрений для всех африканских стран, обсудили инициативу инвестирования Ленинградской области   
в возрождение кофейных плантаций в Анголе, возможности поставок пищевых продуктов – в первую очередь продукции птицепрома, а также минеральных удобрений.

17 июня 2023 года на территории Приоратского парка в городе Гатчине Ленинградской области проведен IX Международный день йоги.

5 августа 2023 года в мероприятиях, посвященных 96-летию образования Ленинградской области, в г.Тосно приняли участие руководители и представители консульского корпуса, аккредитованные в Санкт-Петербурге, иные официальные лица, а также делегация Минской области во главе с заместителем Председателя Минского облисполкома Д.Н.Курленко.

21 сентября 2023 года представители консульского корпуса в Санкт-Петербурге и зарубежных деловых кругов приняли участие в работе V Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'23.

Делегация Ленинградской области приняла участие в V Международном муниципальном форуме БРИКС+ 9-10 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге.

Состоялось свыше 60 встреч руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области с представителями иностранных государств в очном формате и режиме ВКС.

Органы государственной власти Ленинградской области при осуществлении контактов с иностранными партнерами руководствуются распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р, которым утвержден перечень иностранных государств и территорий, совершающих   
в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Ряд мероприятий, ранее запланированных на 2023 год, были перенесены   
на 2024 год:

- визит делегации Ленинградской области в Республику Беларусь (г.Минск)   
во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко;

- визит Губернатора Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в Монголию;

- визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области А.Ю.Дрозденко в Ташкентскую область и Бухарскую область Республики Узбекистан;

- визит делегации Ленинградской области в Чуйскую область Киргизской Республики;

- визит делегации Республики Таджикистан в Ленинградскую область;

- визит делегации Южной Осетии в Ленинградскую область;

- бизнес-миссия провинции Хэбэй (КНР) в Ленинградскую область.

Таким образом, по мероприятию «Прием и направление делегаций» в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области» исполнение бюджета составляет 72,83% (выделено 17 237,42 тыс. руб., израсходовано – 12 554,80 тыс. руб.).

**Мероприятие 1.4.2** «Организация и проведение Балтийского форума соотечественников».

9 - 10 ноября 2023 года при поддержке Администрации Ленинградской области в г. Санкт-Петербурге состоялся XI Балтийский форум соотечественников «Соотечественники: балтийский вектор. Новые вызовы».

Участниками форума стали представители организаций соотечественников   
в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и других странах, редакторы и журналисты, лидеры общественного мнения, представители экспертного сообщества.

10 ноября 2023 года на пленарном заседании выступили Заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности С.Н.Перминов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам С.С.Журова, главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.Б.Угрюмов, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике А.А.Данилюк.

Состоялись две тематические сессии с участием федеральных органов власти, органов власти субъектов СЗФО и других российских регионов, общественных организаций, соотечественников из стран Балтийского региона и государств постсоветского пространства, а также ведущих экспертов по проблематике международных отношений и вопросам поддержки и защиты прав соотечественников.

В ходе работы форума была проанализирована современная ситуация в сфере взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, и по итогам представлены практические рекомендации по поддержке соотечественников в осуществлении своих гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, сохранении самобытности и связи с исторической Родиной.

Мероприятие направлено на актуализацию стратегии поддержки Русского зарубежья в Балтийском регионе, привлечение внимания к проблематике соотечественников в региональном разрезе и с учетом специфики ситуации   
в Эстонии, Латвии, Литве.

В ходе работы форума обсуждались, в том числе вопросы оказания поддержки соотечественникам, вынужденно покинувшим страны проживания в силу угрозы преследования из-за религиозных убеждений, национальной и расовой принадлежности, языка, политических убеждений, принадлежности к какой-либо социальной группе.

Обеспечено информационное освещение форума в СМИ и информационных ресурсах в сети Интернет, в том числе в эфире обязательного общедоступного телеканала Ленинградской области ЛенТВ24 и его ресурсах в сети Интернет.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 06.12.2023 № 870-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2023 год» по мероприятию «Организация и проведение Балтийского форума соотечественников» по Управлению делами Правительства Ленинградской области (главному распорядителю бюджетных средств   
по мероприятиям государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», реализуемым комитетом   
по внешним связям Ленинградской области) были внесены изменения в сводную бюджетную роспись об уменьшении бюджетных ассигнований в сумме 1 137,47 тыс. руб. Таким образом, финансирование расходов по данному мероприятию в 2023 году составило 2 763,60 тыс. руб.

Реализовано 9 мероприятий в рамках **мероприятия 1.4.3** «Мероприятия   
по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом», в том числе:

- «Дни культуры Ленинградской области» в г.Ташкенте (Республика Узбекистан);

- участие ГБУК ЛО «Дом народного творчества» в составе делегации Ленинградской области в Дне города Могилёва и Дне Независимости Республики Беларусь, празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») с участием Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко;

- реализация ГКУК «Ленинградская областная детская библиотека» проекта «Россия-Казахстан. Открытое чтение без границ» (г.Астана, г.Усть-Каменогорск, г.Шемонаиха);

- проведение ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» мастер-классов и гала-концерта «Ленинградские вечера» в г.Витебске (Республика Беларусь);

- концерты ГБУК ЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица» в Республике Азербайджан (города Баку и Сумгаит);

- гастроли ГБУК ЛО «Драматический театр на Васильевском» в г.Минск (Республика Беларусь);

- гастроли ЛОГБУК «Драматический театр «Комедианты» в г.Гродно и г.Минск (Республика Беларусь);

- гастроли ГБУК ЛО «Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» в Республику Беларусь;

- участие ГБУК ЛО «Оркестр русских народных инструментов «Метелица»   
в XXXIV Международном музыкальном фестивале имени И.И.Соллертинского   
в г.Витебске (Республика Беларусь).

**Мероприятие 1.4.4.1** «Участие соотечественников в образовательном форуме «Ладога»».

4-9 сентября 2023 года соотечественники из Республики Абхазии, Республики Беларусь, Республики Болгарии, Республики Казахстан, Федеративной Республики Нигерии, Республики Южной Осетии, Тунисской Республики, Туркменистана, Турецкой Республики приняли участие в молодежном образовательном форуме «Ладога» (Ленинградская область, Лужский район, пансионат «Зеленый Бор»).

Форум был посвящен развитию внутреннего туризма. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, [#МЫВМЕСТЕ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95).

По итогам образовательной программы участниками были разработаны   
48 туристических маршрутов и коммуникационные стратегии по продвижению проектов. По итогам грантового конкурса Росмолодёжи 8 проектов из Удмуртии, Дагестана, Санкт-Петербурга и Псковской области получили финансовую поддержку общей суммой более двух миллионов рублей. Самый большой грант - 500 тыс. руб. - получила мастерская 3D-печати для фронта «Цех 47» из Ленинградской области.

**Мероприятие 1.4.4.2** «Участие соотечественников в Ленинградском молодежном форуме имени Александра Невского».

7-9 мая 2023 года состоялся Ленинградский молодежный форум имени Александра Невского во Всеволожском и Кировском районах Ленинградской области. Форум объединил соотечественников, проживающих в Абхазии, Алжире, Армении, Беларуси, Германии, Египте, Казахстане, Ливане, Тунисе, Туркменистане, Турции, Узбекистане, Южной Осетии. В рамках форума освещались вопросы   
о государственной молодежной политике Российской Федерации, о программах международного сотрудничества и работы с соотечественниками Федерального агентства по делам молодежи, о мерах поддержки молодежи на территории Ленинградской области, об исторической ценности региона и героическом подвиге ленинградцев во время Великой Отечественной войны.

15 - 17 ноября 2023 года соотечественники из Абхазии, Алжира, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Бенина, Гаити, Германии, Египта, Иордании, Ирана, Казахстана, Латвии, Марокко, Нигерии, Палестины, Туркменистана, Туниса, Турции приняли участие в работе второго этапа Ленинградского молодежного форума имени Александра Невского.

В мероприятии приняли участие 78 молодых соотечественников, координаторов, руководителей и активистов молодёжных объединений за рубежом.

**Мероприятие 1.4.4.3** «Участие соотечественников в мероприятиях, посвященных памятным датам Ленинградской области».

20 - 22 декабря 2023 года организовано участие соотечественников   
из Абхазии, Беларуси, Бенина, Латвии, Молдовы, Нигерии, Туниса и Туркменистана в мероприятиях, посвященных памятным датам Ленинградской области.

**Мероприятие 1.4.4.4** «Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (разработка программы, направленной на привлечение молодых соотечественников к участию в мероприятиях, организуемых для молодежи Ленинградской области)».

Разработана программа, направленная на привлечение молодых соотечественников к участию в мероприятиях, организуемых для молодежи Ленинградской области.

**Мероприятие 1.4.5** «Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов и специалистов в области образования   
из числа соотечественников, проживающих за рубежом».

В августе – ноябре 2023 года на базе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» была реализована образовательная программа переподготовки «Специалист   
по инновационным технологиям в условиях информатизации образования»   
для 15 педагогов и специалистов в области образования из Республики Беларусь и Республики Казахстан по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

В ноябре 2023 года на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, проживающих   
за рубежом (22 человека), были проведены курсы повышения квалификации   
по дополнительной профессиональной программе «Актуальные тенденции преподавания русского языка и русской литературы в XXI веке: целевые ориентиры и образовательные технологии» в очно-заочном формате с применением дистанционного обучения в объеме 72 часов.

**Мероприятие 1.4.6** «Участие детей соотечественников в изучении различных учебных предметов в образовательных предметных сессиях для одаренных детей».

С 20 по 26 ноября 2023 года ГБУ ДО Центр «Интеллект» организована   
и проведена образовательная сессия для детей соотечественников, проживающих   
за рубежом. В образовательной сессии приняли участие 16 детей соотечественников из Туниса, Алжира, Узбекистана, интересующиеся изучением культуры и филологии (литературоведения).

**Мероприятие 1.4.7** «Подготовка и проведение конференций, видеоконференций по проблемам обучения и воспитания для педагогов русских школ и родителей из числа соотечественников, проживающих за рубежом».

22 ноября 2023 года на базе ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» была проведена III Всероссийская научная конференция «Непрерывное образование: проблемы, решения, перспективы». Конференция состоялась в дистанционном формате с участием соотечественников, проживающих за рубежом.

На базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» проведена видеоконференция по теме «Цифровые образовательные ресурсы в преподавании русского языка и литературы» (31.10.2023) и «Специфика проведения онлайн-занятия по русскому языку: подходы, инструменты, методика» (13.12.2023) для педагогов русских школ, проживающих за рубежом. В мероприятиях приняли участие более 50 человек.

**Подпрограмма 2**

**«Создание условий для развития местного самоуправления»**

**Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления полномочий   
в сфере муниципального управления»**.

Финансирование мероприятия: 1110,14 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2023 года по программам дополнительной профессиональной подготовки **обучено 280 человек,** а именно:

- повышение квалификации прошли 260 муниципальных служащих   
по 13 программам повышения квалификации,

- по 2 программам профессиональной переподготовки обучено 25 человек.

Также проведено 2 семинара по вопросам развития местного самоуправления,   
в котором приняли участие 36 человек. Объем финансирования на проведение семинаров составил 362,33 тыс. рублей.

Предоставлены дотации (гранты) на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. рублей. В соответствии   
с распоряжением Губернатора Ленинградской области № 734-рг от 19 сентября 2023 года по результатам мониторинга 2 группам муниципальных образований были выделены гранты, которые получили 7 муниципальных образований   
(6 муниципальных районов и городской округ) Ленинградской области.

В 1-ю группу входят 5 муниципальных образований, имеющих за отчетный год наилучшие результаты комплексной оценки, – между ними распределено  
45 000,0 тыс. рублей. Во 2-ой группе 2 муниципальных образования, которым предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей. Для определения получателей грантов во 2-ой группе, использовались показатели оценки органов местного самоуправления, которые входят в число основных показателей социально-экономического развития Ленинградской области, а также влияют на показатели оценки субъекта.

В этом году грантополучателями в 1-ой группе стали:

- Сосновоборский городской округ, Волосовский, Гатчинский, Ломоносовский и Сланцевский районы.

Во 2-ой группе грантополучателями стали:

- Волховский и Кингисеппский районы.

**Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в** [**Ленинградской**](file:///\\ленинградской) **области»**  
 Итоги по данному комплексу: суммарно реализовано 1055 проектов; проведено - 3 семинара, в которых приняли участие 108 человек, 1 конференция - 110 участников, 1 форум - 130 участников; премии по конкурсу получили 44 человека.

По субсидиям бюджетам поселений на реализацию областного закона:

- «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» от 28 декабря 2018 года № 147-оз предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме   
209 555,91 тыс. рублей. За 2023 год муниципальным образованиям Ленинградской области фактически перечислено и освоено ими субсидий в сумме 209 555,91 тыс. рублей. Реализован 191 проект;

- «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» от 15 января 2018 года   
№ 3-оз предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 249 328,12 тыс. рублей. За 2023 год муниципальным образованиям Ленинградской области фактически перечислено и освоено ими субсидий в сумме 249 315,77 тыс. руб. Реализовано 195 проектов;

- на информационную кампанию поэтапной реализации мероприятий в рамках государственной поддержки проектов местных инициатив граждан предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 777,71 тыс. рублей. В сентябре проведены   
3 обучающих семинара по вопросам совершенствования механизмов поддержки местных инициатив и участия жителей в решении вопросов местного значения,   
в которых участие приняли 108 человек. Исполнение составило 777,71 тыс. рублей или 100 % от суммы годовых назначений.

Также проведена IV межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Северо - Западном федеральном округе» и Форум инициативных граждан Ленинградской области.   
В которых приняли участие 240 человек.

- на поддержку и стимулирование участия граждан Ленинградской области   
в развитии местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования   
в сумме 735,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Премии по конкурсу получили 44 человека.

- по субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения, **(курируемой Комитетом финансов Ленинградской области**):

Комитету финансов Ленинградской области на выполнение **комплекса процессных мероприятий «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления»** в 2023 году было предусмотрено 479 401,93 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 исполнение составило 468 931,48 тыс. рублей или 98,0% от плановых назначений.

В соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения реализовано 669 мероприятий, что составляет 99,5% от планируемых к исполнению 672 мероприятий.

Не реализованы 3 мероприятия:

- по Выборгскому муниципальному району Ленинградской области (Ремонт помещений подвала по адресу: г. Выборг, ул. Пушкина, д. 10) – в связи   
с нарушением подрядчиком условий контракта;

- по Дружногорскому городскому поселению Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приобретение, установка и оборудование детской площадки по адресу: гп. Дружная Горка, ул. Урицкого) – в связи со сложными погодными условиями, работы по установке покрытия на детской игровой площадке перенесены на весенний период 2024 года, заявка на подтверждение потребности   
в неиспользованных средствах от муниципального образования поступила 10.01.2024;

- по Копорскому сельскому поселению Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (Текущий ремонт здания МКУ "Центр культуры, спорта и молодежи" по адресу с.Копорье, ул. Благодатная, д.20) – в связи с невыполненными работами со стороны подрядчика.

Реализованные мероприятия направлены на:

- ремонт муниципальных образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы (приобретение мебели, оборудования) - 312 мероприятий;

- ремонт муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы (приобретение звуковой аппаратуры, оборудования, костюмов) - 170 мероприятий;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к ним, организация уличного освещения - 155 мероприятий;

- ремонт муниципальных учреждений физкультуры и спорта, укрепление материально-технической базы (приобретение тренажеров, спортивного инвентаря) - 19 мероприятий;

- текущий ремонт памятников воинских захоронений Великой Отечественной войны – 5 мероприятий;

- укрепление материально-технической базы муниципальных организаций, оказывающих населению банные услуги – 8 мероприятий.

**Подпрограмма 3. «Общество и власть»**

В рамках подпрограммы, предусмотрены ассигнования в сумме 592 244,15 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2024 составило 592 217,75 тыс. руб., выполнено по состоянию на 01.01.2024 – 589 453,53  тыс. руб. или 99,5 %.

В рамках **комплекса процессных мероприятий «Развитие защиты прав потребителей»** расходы исполнены на 100,0 % к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- на содействие развитию информационной грамотности в сфере защиты прав потребителейв Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования   
в сумме 120,0 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию и проведение обучающих семинаров по законодательству   
о защите прав потребителей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения Ленинградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 70,0 тыс. рублей;

- на разработку и издание информационно-справочных материалов для населения, предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей в сумме 50,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от суммы годовых назначений. Разработаны, изданы и распространены памятки по вопросам защиты прав потребителей в количестве 3000 штук;

- на реализацию мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим оказание бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей на территории Ленинградской области» бюджетные ассигнования исполнены 100,0% в сумме 1 980,0 тыс. рублей. Комитетом   
15 февраля 2023 года заключено Соглашение№ 01 с региональным отделением Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Ленинградской области о предоставлении субсидии на осуществление оказания бесплатной юридической помощи населению по вопросам защиты прав потребителей. Потребителям оказано 3240 консультаций.

**Комитетом по печати Ленинградской области** (далее – Комитет) в 2023 году реализовывались мероприятия подпрограммы «Общество и власть» (далее – подпрограмма).

**За 2023 год достигнуты следующие результаты:**

Обеспечено 365 дней функционирования официального интернет-портала Администрации Ленинградской области lenobl.ru.

Проведено 1 социологическое исследование.

Разработано и создано 152 дизайн-макета баннеров социальной рекламы  
для различных вариантов размещения (рекламные конструкции, цифровые экраны, информационные ресурсы в сети «Интернет», на единых платежных документах, в электропоездах).

Организовано размещение 1584 баннеров наружной рекламы, 23 баннера  
на информационных ресурсах в сети «Интернет», 2500 стикеров в вагонах электропоездов, социально значимой информации на единых платежных документах по оплате жилищно-коммунальных услуг общим объемом 10 800 000 экземпляров. Организовано создание 3 информационных видеороликов о новых сервисах портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области new.gu.lenobl.ru и 1 видеоролик социальной рекламы о культурно-исторических объектах Ленинградской области для размещения в электропоездах «Сапсан». Изготовлено полиграфической продукции (плакаты, листовки, евробуклеты) общим объемом 137 500 экземпляров, а также тираж брошюр 10 000 экземпляров.

В СМИ и на их ресурсах в сети Интернет выпущено более 55 537 информационных материалов разного формата и сюжетов на социально значимые темы.

3. Подробная информация, характеризующая реализацию мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы, курируемой Комитетом, предусмотрены ассигнования в сумме 590 144,15 тыс. руб., фактическое финансирование по состоянию на 01.01.2024 составило 590 117,75 тыс. руб., выполнено по состоянию на 01.01.2024 – 587 353,53  тыс. руб.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий **«Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области»:**

**По п. 3.2.1** «Обеспечение функционирования государственной информационной системы «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области»:

Комитетом заключен контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области». В рамках исполнения контракта  
за отчетный период обеспечено 365 дней функционирования официального интернет-портала Администрации Ленинградской области lenobl.ru.

**По п. 3.2.2** «Организация научных, аналитических и социологических исследований»:

Расходы по данному направлению за 2023 год составили  
12 467,78 тыс. рублей.

Проведено социологическое исследование отношения жителей Ленинградской области к негативным социальным явлениям и деструктивному поведению (отношение к употреблению наркотиков) согласно государственного контракта №К-03/22 от 22.07.2022 года. Проведена научно-исследовательская работа на тему: «Формирование аналитической базы мониторинга общественного мнения населения Ленинградской области о проблемах и приоритетах социально - экономического развития региона в контексте реализации национальных проектов развития Российской Федерации до 2030 года» согласно государственному контракту   
№К-03/23 от 15.05.2023 года.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий **«Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов»:**

**По п. 3.3.1** «Организация мероприятий в сфере социальной рекламы»:

Комитетом заключено 12 государственных контрактов. Разработано и создано 60 дизайн-макетов баннеров социальной рекламы для размещения на рекламных конструкциях, 20 дизайн-макетов рекламных роликов для размещения на цифровых экранах, 50 дизайн-макетов для размещения баннеров на информационных ресурсах в сети Интернет, 12 макетов информационно-разъяснительных материалов для размещения на единых платежных документах и 10 макетов для размещения рекламы в электропоездах. Организовано размещение 1584 баннеров наружной рекламы, 10 рекламных роликов на цифровых экранах, 23 баннеров на информационных ресурсах «Фонтанка.ру», 47News.ru», «Online47.ru», 2500 стикеров в вагонах электропоездов и социально значимых материалов на единых платежных документах по оплате жилищно-коммунальных услуг общим объемом 10 800 000 экземпляров. Организовано создание 3 информационных видеороликов о новых сервисах портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области new.gu.lenobl.ru и 1 видеоролика социальной рекламы о культурно-исторических объектах Ленинградской области для размещения в электропоездах «Сапсан». Изготовлена полиграфическая продукция (плакаты, листовки, евробуклеты) общим объемом 137 500 экземпляров, а также тираж брошюр 10 000 экземпляров.

**По п. 3.3.2** «Субсидии на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания»:

По итогам конкурсного отбора получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания в 2023 году признано пять организаций. Три литературных проекта реализованы для пополнения библиотек детской литературой, два проекта посвящены теме Великой Отечественной войны.

Общая сумма средств, перечисленная получателям на реализацию проектов составляет 1 839,60 тыс. руб.

**По п. 3.3.3** «Гранты в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию медиапроектов»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом по результатам конкурсных отборов, проведенных в марте и мае 2023 года, были заключены договоры с 40 получателями грантов в форме субсидий на реализацию медиапроектов и перечислены средства из областного бюджета Ленинградской области в размере 34 999,99 тыс. руб. 00 коп.

По состоянию на 01.01.2024 года медиапроекты реализованы в полном объеме.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий **«Поддержка средств массовой информации и развитие медиасреды»:**

**По п. 3.4.1** «Организация и проведение творческих и информационных мероприятий для представителей медиа-сферы Ленинградской области и организация участия медиасферы Ленинградской области в мероприятиях»:

Организованы и проведены 12 обучающих мероприятий:

* 4 обучающих семинара, посвященных современной съемке и монтажу аудиовизуальных произведений;
* 2 обучающих мероприятия, посвященных работе в социальных сетях;
* 4 обучающих семинара, посвященных маркировке рекламы, санкциям Роскомнадзора, авторскому праву и маркетингу в СМИ.
* 1 обучающий семинар, посвященный дизайну и верстке газеты   
  для представителей медиасферы Ленинградской области;
* 1 обучающий семинар, посвященный повышению профессионального уровня сотрудников редакций средств массовой информации Ленинградской области.

Организована презентация медиасферы Ленинградской области в рамках Форума средств массовой информации Северо-Запада.

Проведен Форум средств массовой информации Ленинградской области в онлайн и офлайн формате 15-16 ноября 2023 года.

**По п. 3.4.2** «Организация выпуска информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области»:

Заключен контракт на изготовление полиграфической продукции (брошюры). Мероприятие реализовано на сумму 73,35 тыс. руб.

**По п. 3.4.3** «Премии Правительства Ленинградской области в сфере журналистики»:

Распоряжением Правительства Ленинградской области «О присуждении премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики в 2023 году» определены лауреаты премии. Награждение лауреатов премий Правительства Ленинградской области состоялось в рамках Форума средств массовой информации Ленинградской области 15 ноября 2023 года; осуществлена выплата премий на общую сумму 744,00 тыс. рублей.

**По п. 3.4.4** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции районными телерадиокомпаниями Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом в мае 2023 года проведен конкурсный отбор и заключен 21 договор с получателями субсидий на финансовое обеспечение расходов, связанных с производством продукции районными телерадиокомпаниями на сумму 58 017,84 тыс. руб.

За отчетный период получателями субсидий – районными телерадиокомпаниями произведено 16 617 ед. информационных материалов   
по социально значимым темам.

**По п. 3.4.5** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством районных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом в 2023 году   
по итогам конкурсного отбора среди соискателей на получение субсидий   
из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством районных периодических печатных изданий Ленинградской области, а также на основании выделенных Комитету дополнительных бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области были заключены договоры и дополнительные соглашения   
с 22 получателями субсидий на общую сумму 72 571,6 тыс. руб.

За отчетный период получателями субсидий – редакциями районных периодических печатных изданий произведено 21 182 ед. информационных материалов по социально значимым темам.

**По п. 3.4.6** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом по итогам конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством продукции и вещанием региональных телеканалов был заключен договор с АО «Ленинградская областная телекомпания» на общую сумму 298 880,72 тыс. руб.

За отчетный период осуществлено:

– производство и трансляция телевизионной продукции в соответствии с тематическими направлениями в эфире телеканала – 3 508 ед./ 77 135 минут;

– производство и распространение, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на различных платформах информационной продукции – 2 430 ед.;

– вещание в формате прямого эфира – 71 140 минут;

– освещение в формате прямого эфира и (или) трансляции в записи социально значимых мероприятий – 2 065 минут.

**По п. 3.4.7** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом по результатам конкурсного отбора на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области  
в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством региональных периодических печатных изданий заключен договор и дополнительное соглашение о предоставлении субсидии с АО «Газета «Вести» на сумму 15 839,0 тыс. руб.

За отчетный период в газете «Вести» опубликовано 474 ед. информационных материалов по социально значимым темам.

**По п. 3.4.8** «Финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом проведен конкурсный отбор среди участников отбора на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат в связи  
с производством продукции сетевыми средствами массовой информации Ленинградской области на 2023 года и заключены договоры с 13 получателями субсидий на общую сумму 30 236,3 тыс. руб.

За отчетный период сетевыми изданиями опубликовано 11 272 ед. информационных материалов.

**По п. 3.4.9** «Финансовое обеспечение затрат, связанных с производством   
и распространением продукции в региональном телерадиоэфире федеральных средств массовой информации»:

В рамках реализации мероприятия Комитетом по итогам конкурсного отбора среди соискателей на получение субсидий из областного бюджета Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и распространением продукции в региональном телерадиоэфире федеральных средств массовой информации, был заключен договор с получателем субсидии АО «Телекомпания НТВ» на общую сумму 5 000,0 тыс. руб.

За отчетный период осуществлено:

- производство и трансляция телевизионной продукции – 183,53 минуты;

- производство и распространение, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на различных платформах информационной продукции – 54 ед.

**По п. 3.4.10** «Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»:

определены лица, удостоенные почетного звания. Награждение Почетных работников средств массовой информации Ленинградской области состоялось в рамках Форума средств массовой информации Ленинградской области 15 ноября 2023 года; осуществлена выплата премий на общую сумму 150,0 тыс.руб.

**По п. 3.4.11** «Изготовление нагрудного знака и удостоверения к почетному званию Ленинградской области «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области»:

Изготовлено 8 комплектов наградной продукции (нагрудный знак и его миниатюрная копия, удостоверение, коробочка под нагрудный знак и его миниатюрной копии) на сумму 178,2 тыс. руб.

**Подпрограмма «Государственная поддержка**

**социально ориентированных некоммерческих организаций»**

Объем финансирования подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**»** составляет 550 447,06 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 550 447,06 тыс. рублей. Исполнение составило 245 502,19 тыс. руб.

1. Расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» составили 9 861,1 тыс. рублей.

Организована деятельность экспертных советов и экспертов в рамках проведения 3-х конкурсных отборов по предоставлению СО НКО грантов в форме субсидий.

Проведено 13 информационно-обучающих семинаров для представителей СОНКО.

Проведен 12-15 сентября 2023 года Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47», с участием 300 человек: представители некоммерческого сектора Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации; члены Общественной палаты Ленинградской области; представители региональных органов власти, экспертного сообщества.

2.Расходы на реализацию комплекса процессных мероприятий "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций" составили 235 641,09 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сумме 16 019,0 тыс. рублей, организованы и проведены 53 мероприятия с охватом 21 071 человек с участием ветеранов Ленинградской области.

Предоставлена субсидия Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 15 000,0 тыс. рублей, организованы и проведены 22 мероприятия с участием 3 168 инвалидов Ленинградской области.

Предоставлены иные межбюджетные трансферты муниципальным районам/городскому округу Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в сумме 15790,5 тыс. рублей.

Организовано проведение 3-х конкурсных отборов проектов СО НКО по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий,   
в соответствии с Порядком определения объема и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 19.04.2021 года № 203. По результатам конкурсных отборов грантов Губернатора Ленинградской области поддержано 166 проектов СО НКО в сумме 188 831,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Молодежь Ленинградской области»**

1. Объем финансирования подпрограммы 5 «Молодежь Ленинградской области» на 2023 год составляет 363 606,78 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 462,80 тыс. руб., областного бюджета – 321 488,12 тыс. руб., местного бюджета – 5 655,86 тыс. руб., из них: по комитету по молодежной политике Ленинградской области – 357 950,92 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 462,80 тыс. руб., областного бюджета – 321 488,12 тыс. руб.

Расходы по состоянию на 01.01.2024 года исполнены в сумме 352 215,14 тыс. руб. или на 98,40 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 462,80 тыс. руб., областного бюджета – 315 752,34 тыс. руб., из них: по комитету по молодежной политике Ленинградской области – 352 215,14 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 462,80 тыс. руб., областного бюджета – 315 752,34 тыс. руб.

2. В отчетном периоде комитетом реализовано по подпрограмме 5 «Молодежь Ленинградской области»:

2.1. Проектная часть:

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

За 2023 год проведено 2 заседания Координационного совета при Губернаторе Ленинградской области по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной службе.

- Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В рамках мероприятий, посвященных памятным датам и событиям Ленинградской области, 18 января 2023 года в г. Кировске проведено проекционное представление (3D-mapping), посвященное событиям, связанным с блокадой Ленинграда). Количество участников – 3500 человек.

22 августа 2023 года в г. Приозерск проведено мероприятие, посвященное Дню флага России. Количество участников – 1300 чел.

В рамках мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества проведено 47 мероприятий, из них: 27 церемоний захоронения останков погибших; торжественное открытие акции «Вахта Памяти-2023» (183 чел.); торжественное закрытие акции «Вахта Памяти-2023» (137 чел.).

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи: проведено 41 мероприятие: 9 молодежных патриотических акций; 32 мероприятия, посвященных памятным датам и событиям. Общее количество участников – 40 494 человек.

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: проведено 84 мероприятия: 13 военно-патриотических смен, 1 военно-патриотическая смена «Юные друзья пограничника», 5 однодневных военно-патриотических игр, 24 мероприятий проекта «Киноклуб», 26 семинаров «Россия и современный мир», 12 организационно-методических встреч «Просто о сложном», Межрегиональный форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания», Торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призывника, конференции по вопросам военно-патриотического воспитания. Общее количество участников – 3 369 человек. Создано 20 видеоматериалов, направленных на популяризацию военной службы.

Расходы исполнены в сумме 117 972,55 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным назначениям.

- Федеральный проект «Социальная активность».

В 1 квартале 2023 года предоставлена субсидия на иные цели подведомственному бюджетному учреждению на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».

Расходы исполнены в сумме 6 552,09 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 389,90 тыс. руб., областного бюджета – 2 162,19 тыс. руб.

- Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Социальная активность».

Проведено 166 мероприятия, из них: по организации волонтерского сопровождения 148 мероприятий регионального, межрегионального, окружного, всероссийского, международного уровней, проводимых на территории Ленинградской области (торжественной акции «На рубеже бессмертия», лыжного марафона «Toksovo Cup» и т.д.); 18 мероприятий, направленных на развитие добровольчества (организованы семинары по обучению волонтеров взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями здоровья, выездные конференции, акции, направленные на развитие добровольчества и др.); в целях разработки модульных обучающих программ, созданию реестра школьных волонтерских отрядов проведено 17 мероприятий. Общее количество участников - 76 370 чел., из них 4 281 чел. волонтеры.

Расходы исполнены в сумме 11 367,70 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям.

- Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

В 1 квартале 2023 года предоставлена субсидия на иные цели подведомственному бюджетному учреждению на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых».

В рамках указанной программы в отчетном периоде 75 мероприятий по развитию системы поддержки молодежи («Диалог на равных», развитие первичных клубов молодых предпринимателей на базе коворкингов, информирование молодежи Ленинградской области о возможностях развития в молодежном предпринимательстве; в рамках мероприятия «Студия 47» с целью выявления, сопровождения и поддержки молодежи, проявившей одаренность, прошли 2 мастер-класса по направлениям.

Расходы исполнены в сумме 41 424,63 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 27 754,50 тыс. руб., областного бюджета – 13 670,13 тыс. руб.

- Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

Проведено 18 мероприятий: II-ой Международный фестиваль национальных культур «Молодежный этноград», региональный фестиваль дворового спорта «ПРОЛетО», проект «Перезагрузка», Фестиваль для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и воспитанников специализированных учреждений для несовершеннолетних, программа «Школа безопасности», Межрегиональная конференция по профилактике асоциального поведения молодёжи, проект «Здоровый лекторий». Общее количество участников – 1 397 человек.

Принято участие в форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» (бухта Капсель (г. Судак)) с 12 по 18 июня 2023 и с 23 по 29 июня 2023.

За 2023 год осуществлено 10 отправок и 1 образовательный онлайн заезд, общее количество участников: 63 человека.

На завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" комитету по строительству Ленинградской области (далее – комитет) на 2023 год выделено 5 000,00 тыс. рублей. На 01.01.2024 года освоено 871,07 тыс. рублей. Ведутся отделочные работы на 1 и 2 этажах, устройство наружной тепловой сети, устройство ограждения.

Проведено техническое обследование объекта. Подготовлено и согласовано техническое задание на разработку концепции проекта и задание на внесение изменений в проект. Проводятся конкурсные процедуры по заключению ГК на разработку концепции проекта. Завершение подачи заявок 19.01.2024 года.

Расходы исполнены в сумме 2 705,97 тыс. рублей или на 39,6 % к годовым бюджетным назначениям.

2.2. Процессная часть:

- Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи».

Проведено 62 мероприятия, в том числе: обеспечено волонтерское сопровождение «Лыжного марафона» на базе СКА в п. Токсово; 3 тематических смены для подростков, находящихся в трудной жизненной «Наставники и лидеры»; 7 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам профилактики асоциального поведения в молодежной среде; 10 конференций, направленных на информирование молодежи о социальной опасности современного терроризма; 24 мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде; совещание с руководителями Губернаторских молодежных трудовых отрядов Ленинградской области; Фестиваль Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области. Общее количество участников – 4 604 человек.

Расходы исполнены в сумме 49 492,01 тыс. рублей или на 97,07 % к годовым бюджетным назначениям.

- Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи».

Проведено 342 мероприятия по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи (проведен Межрегиональный молодежный образовательный форум "Ладога"; интерактивные семинары для сотрудников муниципальных районов Ленинградской области; смены для молодежных общественных объединений; фестиваль уличной культуры и спорта «Молодость»; цикл мероприятий в рамках поддержки ЛОРО «Российские студенческие отряды»; проведены 8 мастер-классов по направлениям уличной культуры; реализованы 4 проекта «Добро пожаловать в молодёжную политику» для 14-летних; оказана помощь в подготовке и подаче грантовых заявок; молодежная патриотическая акция «Невский десант»; тренинг для активной молодежи «Лидер»; цикл региональных мероприятий всероссийского конкурса «Студенческая весна»; школа молодого бойца и открытие трудового семестра студенческих отрядов. Общее количество участников – 30 603 человек

Расходы исполнены в сумме 122 700,19 тыс. рублей или на 99,91 % к годовым бюджетным назначениям.