Приложение

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов)**

**государственной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатель** **(индикатор)** **(наименование)** | **Ед.** **измерения** | **Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)** |
| **2020 год****Факт** | **2021** |
| **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Государственная программа «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»** |
|  | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | Проц. | 82,1 | 78,6 | 89,8 | Допустимое отклонение |
|  | Доля жителей Ленинградской области, получающих пользу от реализации мероприятий, направленных на поддержку эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области и создание комфортных условий проживания в населенных пунктах Ленинградской области | Проц. | 97,7 | 97,7 | 99,8 | Отклонений нет |
|  | Количество целевых аудиторий жителей Ленинградской области, охваченных социальной рекламой с целью формирования позитивных моделей социального поведения | Ед. | 4 | 4 | 4 | Отклонений нет |
|  | Доля молодежи Ленинградской области в возрасте 18-30 лет, зарегистрированной в АИС "Молодежь России" | Проц. | 3,5 | 3,5 | 3,34 | Допустимое отклонение, фактические данные |
|  | Количество консультаций, оказанных населению по вопросам защиты прав потребителей (в том числе претензий и исков), в информационно-консультационных центрах муниципальных образований Ленинградской области | Проц. | 3600 | 3600 | 3600 | Отклонений нет |
| **Подпрограмма 1 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области»** |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Ленинградской области | Проц. | 81,5 | 70,0 | 77,5 | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| 1.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Ленинградской области | Проц. | 83,1 | 72 | 86,5 | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| 1.3. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Тыс. чел. | 8,4 | 27,3 | 29,6 | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| Количество участников мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, в отчетном году | Тыс. чел. | 0,4 | 0,55 | 0,7 | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов,** **проживающих на территории Ленинградской области»** |
| 2.1. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Тыс. чел. | 2,27 | 2,3 | 2,6 | Ввиду системной работы, исполнения всех мероприятий Подпрограммы |
| 2.2. | Количество экземпляров полиграфической продукции, направленной на сохранение культурно-исторических традиций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области | Экз. | 1540 | 1350 | 1800 | Ввиду экономии бюджетных средств дополнительно выпущено 100 экземпляров. Допустимое отклонение согласно представленным заявкам от национальных организаций на выпуск большего тиража книги «Военные пути дороги» |
| **Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий и содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»** |
| 3.2. | Охват муниципальных районов (городского округа), достигших наилучших значений комплексной оценки эффективности деятельности, мерами грантовой поддержки | Проц. | 38,8 | 38,8 | 38,8 | Отклонений нет |
| 3.3. | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, обученных по программам дополнительного профессионального образования | Чел. | 239 | 303 | 301 | Допустимое отклонение, ввиду отказа от обучения двух человек по объективным причинам (увольнение и т.д.) |
| 3.4. | Количество проектов, реализованных с участием жителей населенных пунктов Ленинградской области | Ед. | 1552 | 1466 | 1484 | Допустимое отклонение, согласно представленным заявкам на получение субсидии, в том числе с учетом перераспределения в рамках дополнительного отбора  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области»** |
|  4.1. | Охват информационно-консультационных центров муниципальных образований Ленинградской области научно-методическими и информационными материалами для оказания бесплатной юридической помощи населению | Проц. | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4.2. | Охват муниципальных районов и городского округа Ленинградской области действующими информационно-консультационными центрами по защите прав потребителей | Проц. | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4.3. | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, в расчете на один муниципальный район (городской округ) Ленинградской области | Ед. | 2 | 2 | 2 | Отклонений нет |
| 4.4. | Количество публикаций, сообщений в средствах массовой информации Ленинградской области или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на повышение грамотности населения и хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей | Ед. | 20 | 25 | 25 | Отклонений нет |
| 4.5. | Охват муниципальных районов и городского округа Ленинградской области информационно-методическими материалами в сфере защиты прав потребителей | Проц. | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| **Подпрограмма 5 «Общество и власть»** |
| 5.1 | Минимальное количество посещений официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.lenobl.ru) в год | Тыс. | 1874 | 1600 | 1541 | Посещаемость согласно фактическим данным посещений официального интернет-портала |
| 5.2 | Количество тем социальной рекламы | Ед. | 16 | 16 | 16 | Отклонений нет |
|  | Количество реализованных социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Ед. | 7 | 6 | 8 | По итогам проведения заседаний Экспертного совета определены 8 получателей субсидии |
| 5.3 | Количество организованных и проведенных мероприятий (фестивали, конкурсы, круглые столы, семинары, творческие встречи) для представителей медиасферы Ленинградской области | Ед. | 8 | 4 | 5 | Допустимое отклонение, количество проведенных мероприятий в рамках потребности |
|  | Количество реализованных проектов в сфере массовой информации по общественно и социально значимым тематическим направлениям | Ед. | 18 | 20 | 20 | Отклонений нет |
| 5.4 | Количество организованных и проведенных мероприятий консультативного совета по делам ветеранов при Губернаторе Ленинградской области | ед. | 3 | 4 | 3 | Отклонение обусловлено отменой 1 заседания Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 5.5 | Количество организованных и проведенных исследований | ед. | 4 | 3 | 3 | Отклонений нет |
| **Подпрограмма 6 «Молодежь Ленинградской области»** |
| 6.1 | Число молодежи, участвующей в Федеральной форумной кампании | Чел. | 150 | 150 | 386 | Улучшение качества информационной работы с молодёжью, а также проведение ряда мероприятий в онлайн формате  |
| 6.2 | Число молодежных проектов, получивших грантовую поддержку | Ед. | 51 | 50 | 51 | Допустимое отклонение |
| 6.3 | Число участников мероприятий | Чел. | 850 | 4000 | 6179 | Улучшение качества информационной работы с молодёжью, а также проведение ряда мероприятий в онлайн формате |
| 6.4 | Доля молодежи, ведущей здоровый образ жизни, от общего числа молодежи Ленинградской области | Проц. | 10 | 20 | 32 | Указано прогнозное значение. Точное значение возможно определить в июле 2022 после опубликования Росстатом сведений по общему числу молодёжи ЛО. |
| 6.5 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Млн. чел. | 0,022 | 0,2072 | 0,2072 | Отклонений нет |
| **Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области»** |
| 7.1. | Число участников патриотических общественных объединений | чел. | 5102 | 6000 | 7266 | Превышение показателя связано со значительным ростом в 2021 году числа участников юнармейского движения: с 4122 чел. в декабре 2020 года до 6566 чел. в декабре 2021 года. |
| 7.2. | Число участников поисковых отрядов | чел. | 800 | 700 | 1220 | Вступления отрядов Общественной межрегиональ-ной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» в Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России»  |
| 7.3. | Число допризывной молодежи, участвующей в мероприятиях | чел. | 12100 | 13000 | 13200 | Допустимое отклонение |
| 7.4. | Количество патриотических мероприятий | ед. | 42 | 39 | 59 | Проведение незапланирован-ных церемоний торжественного захоронения станков погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы на территории Ленинградской области  |
| 7.5. | Доля организаций-заявителей, которым оказано содействие при проведении на территории Ленинградской области мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества | проц. | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| **Подпрограмма 8 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»** |
| 8.1. | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | чел. | 720 | 720 | 720 | Отклонений нет |
| 8.2. | Число мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде и противодействию распространению идеологии терроризма | ед. | 2 | 2 | 2 | Отклонений нет |
| 8.3. | Число проектов, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 5 | 7 | 10 | Перераспределе-ние объемов софинансирова-ния на поддержку большего числа проектов. |
| **Подпрограмма 9 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| 9.1. | Количество методических, информационных, обучающих и иных общественных мероприятий с представителями некоммерческих организаций Ленинградской области | ед. | 6 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 9.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка | ед. | 71 | 50 | 51 | Отклонение вызвано выделением дополнительного финансированияфондом Президентских грантов и проведением дополнительного конкурсного отбора для социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка социально ориентированными некоммерческими организациями, выполняющими функции ресурсных центров, которым оказана поддержка | ед. | 100 | 100 | 100 | Отклонений нет |
| **Подпрограмма 10 «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области»** |
| 10.1 | Количество совместных проектов в рамках международного и регионального сотрудничества | Ед. | 50 | 51 | 51 | Отклонений нет |
| Количество мероприятий, направленных на продвижение имиджа Ленинградской области | Ед. | 115 | 117 | 117 | Отклонений нет |
| 10.2 | Количество мероприятий, направленных на продвижение русского языка и культуры за рубежом, развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом | Ед. | 27 | 30 | 8 | Ранее запланированные мероприятия были отменены или перенесены на 2022 год в связи эпидемиологической ситуацией |
| 10.3 | Количество введенных объектов | Ед. | - | 1 | 1 | Отклонений нет |