|  | Документ подписан |
| --- | --- |
|  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| П А С П О Р Т | Руководитель проекта - Гарифулина Ольга Николаевна |
| регионального проекта |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| «Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций" | Сертификат: 00a62462c7738c8a7c37b669e2e52a0d59 |
|  | Владелец: Горба Матвей Михайлович |
|  | Действителен: с 14.02.2024 по 09.05.2025 |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения: 28.03.2024 |
| 1. Основные положения |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций" | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |
| Куратор регионального проекта | Горба Матвей Михайлович | Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области - начальника Управления |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Гарифулина Ольга Николаевна | Начальник отдела взаимодействия с СО НКО |  |  |
| Администратор регионального проекта | Гусарова Анастасия Юрьевна | Консультант отдела взаимодействия с СО НКО |  |  |
| Целевые группы | Юридические лица |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| 1.1. | Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | РП | Штука | 61 | 2022 | 81 | 81 | 86 | 86 | 91 | 91 | 96 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| 1.1. | Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | РП | Штука | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 81 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах | X | Штука | 60 | 2022 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 1.1.1. | Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов | X | Штука | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций | 179 884,82 | 185 839,42 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 1 325 885,84 |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах | 148 865,82 | 154 820,42 | 161 013,32 | 161 013,32 | 161 013,32 | 161 013,32 | 161 013,32 | 1 108 752,84 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 148 865,82 | 154 820,42 | 161 013,32 | 161 013,32 | 161 013,32 | 161 013,32 | 161 013,32 | 1 108 752,84 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 217 133,00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 217 133,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 179 884,82 | 185 839,42 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 1 325 885,84 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 179 884,82 | 185 839,42 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 192 032,32 | 1 325 885,84 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |
| --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Отраслевой проект "Государственная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций" » (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах |  |  |  | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 148 865,82 | 148 865,82 | 148 865,82 | 148 865,82 |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов | 3 750,00 | 6 409,44 | 6 409,44 | 16 561,30 | 16 561,30 | 16 561,30 | 22 831,15 | 22 831,15 | 22 831,15 | 31 019,00 | 31 019,00 | 31 019,00 |
| ИТОГО: | 3 750,00 | 6 409,44 | 6 409,44 | 125 561,30 | 125 561,30 | 125 561,30 | 156 831,15 | 156 831,15 | 171 696,97 | 179 884,82 | 179 884,82 | 179 884,82 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

"Отраслевой проект

"Государственная поддержка

проектов социально ориентированных

некоммерческих организаций"

| План реализации регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 1 108 752,84 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 148 865,82 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1.К.1. | Проведено не менее 3 конкурсных отборов | X | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Гусарова Анастасия Юрьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.2. | Определены победители конкурсных отборов | X | 10.09.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.3. | Гусарова Анастасия Юрьевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 1.1.К.3. | Заключены соглашения с победителями конкурсных отборов | X | 30.09.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Рвачева Валентина Михайловна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.4. | Предоставлены гранты в форме субсидий победителям отборов (перечислены средства) | X | 15.10.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Боровик Стелла Виталиевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.5. | Мониторинг исполнения заключенных соглашений с победителями отборов | X | 15.11.2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.6. | Гусарова Анастасия Юрьевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.6. | Предоставлены отчеты о реализации проектов | X | 27.12.2024 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боровик Стелла Виталиевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКА-ЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 154 820,42 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКА-ЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 161 013,32 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКА-ЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 161 013,32 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 161 013,32 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 161 013,32 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.1. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в различных сферах в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 161 013,32 | Договор о предоставлении целевых субсидий и бюджетных инвестиций юридическому лицу Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКА-ЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 217 133,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКА-ЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2.К.1. | Определены даты проведения отбора | X | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | Гусарова Анастасия Юрьевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 1.2.К.2. | Проведено заседание Экспертного совета | X | 15.04.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.3. | Гусарова Анастасия Юрьевна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.2.К.3. | Определен победитель отбора | X | 15.05.2024 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | Гусарова Анастасия Юрьевна | X | X | X | X | Распоряжение |
| 1.2.К.4. | Заключено соглашение с победителем отбора | X | 25.06.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | Рвачева Валентина Михайловна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.5. | Предоставлена субсидия победителю отбора (перечислены средства) | X | 15.07.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | Боровик Стелла Виталиевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2.К.6. | Предоставлены отчеты о реализации проектов | X | 28.12.2024 | 1.2.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боровик Стелла Виталиевна | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |
| 1.2. | Реализованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов, инвалидов в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Гарифулина Ольга Николаевна - Начальник отдела взаимодействия с СО НКО | X | X | X | 31 019,00 | Соглашение Количество реализованных проектов |