|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Социальная активность (Ленинградская область) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Социальная активность (Ленинградская область) |
| Краткое наименование региональногопроекта | Социальная активность (Ленинградская область) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Цой В.О. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия |
| Руководитель регионального проекта | Григорьева М.А. | Председатель |
| Администратор регионального проекта | Хватцева Л.А. | Начальник отдела |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | - |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Региональные проекты |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ФП | Миллион человек | 0,0050 | 2018 | 0,0000 | 0,2028 | 0,0220 | 0,2072 | 0,2126 | 0,2559 | - | - | - | - |  |
|  |
| 1.2. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих  | ФП | Процент | 13,4000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 13,7000 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
|  | организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | ФП | Процент | 2,0900 | 4,4500 | 6,5800 | 7,0000 | 8,0000 | 8,2000 | 8,3000 | 8,4132 | 9,5549 | 10,6965 | 11,8382 | 13,7000 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1 | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).  | - | Тысяча человек | 0,0000 | 2018 | - | 0,0500 | 0,0900 | 0,1380 | 0,1700 | 0,2260 | 0,2820 | - | - |  Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и  | Проведение образовательных мероприятий |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами |  |  |
| 1.2 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 | - | - | - |  Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел"  | Проведение массовых мероприятий |  |
|  |
| 1.3 | В целях популяризации  | - | Миллион  | 0,0000 | 2018 | - | 0,1800 | 0,1800 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | - | - |  Организованы и проведены  | Проведение  |  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации  | информационно-коммуникационной кампании |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 9 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0 |  |
| 1.1 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,09 | 0,00 | 6 552,09 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,09 | 0,00 | 6 552,09 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,09 | 0,00 | 6 552,09 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,09 | 0,00 | 6 552,09 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 552,09 | 0,00 | 6 552,09 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2024 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1. | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Социальная активность (Ленинградская область) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 1.1 | Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. |  Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами | Нет | ЕИС "Добровольцы России" |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.1 | Контрольная точка "50 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Берденникова Н.В. |   | - | - |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "90 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петряев В.А. | Отчет Отчет  | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) " | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Макуха А.С. | Отчет отчет | - | Аналитическая информация |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "138 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Макуха А.С. | Отчет отчет | - | ЕИС "Добровольцы России" |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макуха А.С. | Отчет отчет | - | Аналитическая информация |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)  | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Макуха А.С. | Распоряжение . Назначен ответственный сотрудник за реализацию результата. | - | отчет |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Подготовлен и составлен план мероприятий по информационному сопровождению" | - | 15.06.2022 | 03 | 05 | Макуха А.С. | Распоряжение . Утвержден план мероприятий по информационному сопровождению. | - | отчет |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | 10 | 06 | Макуха А.С. | Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства)  | - | отчет |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2022 | 05 | 11 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере  | - | отчет |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | добровольчества (волонтерства)  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению." | - | 31.10.2022 | 06 | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении плана мероприятий по информационному сопровождению. | - | отчет |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) )  | - | отчет |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "170 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 30.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет отчет | - | ЕИС "Добровольцы России" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Хватцева Л.А. | Распоряжение . Назначен ответственный за организацию и проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства)  | - | отчет |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) " | - | 31.03.2023 | 02 | 05 | Хватцева Л.А. | Распоряжение об утверждении плана мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами)  | - | правовой акт |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с  | - | 03.04.2023 | 06 | 05 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере  | - | отчет |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | добровольцами (волонтерами) (по итогам 3 месяцев 2023 года)" |  |  |  |  |  | добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 3 месяцев 2023 года) |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 6 месяцев 2023 года) " | - | 03.07.2023 | 07 | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 6 месяцев 2023 года) | - | отчет |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) (по итогам 9 месяцев 2023 года) " | - | 02.10.2023 | 08 | 05 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами  | - | отчет |
|
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | (волонтерами) (по итогам 9 месяцев 2023 года) |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "226 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 28.12.2023 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет отчет | - | ЕИС "Добровольцы России" |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадрово обеспечение)" | - | 31.01.2024 | 07 | 06 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение комитета по молодежной политике Ленинградской области о назначении ответственного | - | Распоряжение |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами)" | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение об утверждении плана мероприятий по информационному сопровождению курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (олонтерства) и технологиям работы с  | - | Распоряжение |
|
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | добровольцами (волонтерами) |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | - | отчет |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 04.10.2024 | 06 | 13 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет ком итета по молодежной политике Ленинградской области | - | Отчет |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 29.11.2024 | 10 | 08 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | - | Отчет |
| 1.1.24 | Контрольная точка "282 граждан прошли подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами" | - | 27.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Хватцева Л.А. | Отчет отчет | - | ЕИС "Добровольцы России" |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"" | 01.01.2019 | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. |  Реализованы практики поддержки волонтерства по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства "Регион добрых дел"  | Нет | Форма N 1-молодежь (Приказ Росстата от 02.12.2019 N 725) |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»" | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева П.С. |  | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий  | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Петряев В.А. |  | - | - |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 13.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Макуха А.С. | Отчет отчет | - | Аналитический отчет |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Макуха А.С. | Исходящее письмо Направленное письмо с заполненной заявкой согласно форме | - | Аналитическая информация |
|
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Хватцева Л.А. | Соглашение Соглашение. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели с ГБУ ЛО "Ресурсный добровольческий центр" | - | - |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Хватцева Л.А. | Справка Информация об утвержденной концепции проведения мероприятий в рамках реализации практики | - | Информационная справка |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)" | - | 28.04.2023 | 06 | 02 | Хватцева Л.А. | 1 Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта) | - | Информационная справка |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 15.05.2023 | 07 | 01 | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение о назначении ответственного за  | - | Распоряжение |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | достижение результата  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2023 | 02 | 08 | Хватцева Л.А. | Прочий тип документа Информация о проведении конкурса лучших добровольческих (волонтерских) практик "Регион добрых дел". | - | ФГБУ «Роспатриотцентр» |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 31.07.2023 | 01 | 09 | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письмо от Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области с приложенной документацией (договор на закупку товаров, работ, услуг) | - | Договор |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" | - | 30.11.2023 | 08 | 04 | Хватцева Л.А. | Входящее письмо Письмо Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области (договор на закупку товаров, работ, услуг) | - | Договор |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 04 | Хватцева Л.А. | Протокол Протокол об итогах проведения конкурсного отбора по выявлению лучших добровольческий (волонтерских) практик  | - | Протокол |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | "Регион добрых дел" |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 28.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения на предоставление субсидии на иные цели | - | - |
|
| 1.3 | Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2019 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. |  Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).Подготовлено и обеспечено  | Нет | отчет |
|
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества |  |  |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Берденникова Н.В. | Отчет Отчет | - | - |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Охват  |  | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Петряев В.А. | Отчет Отчет | - | - |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 180 000 человек" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Макуха А.С. | Отчет отчет | - | Аналитическая информация |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Макуха А.С. | Отчет отчет | - | Аналитическая информация |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 12 | 14 | Макуха А.С. | Отчет Отчет | - | отчет |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Макуха А.С. | Распоряжение . Назначен ответственный сотрудник за реализацию результата. | - | отчет |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.06.2022 | 02 | 05 | Макуха А.С. | Отчет о проводимой в социальных сетях информационной кампании в целях популяризации добровольчества. | - | отчет |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.07.2022 | 02 | 06 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по  | - | отчет |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | популяризации добровольчества (волонтерства) по итогам II квартала 2022 года  |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.10.2022 | 05 | 09 | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства ) | - | отчет |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 15.11.2022 | 06 | 07 | Хватцева Л.А. | Отчет о проводимой в социальных сетях информационной кампании в целях популяризации добровольчества. | - | отчет |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства ) | - | отчет |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Охват  | - | 31.12.2022 | 13 | 15 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет | - | отчет |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение . Назначен ответственный за организацию и проведение информационной и рекламной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)  | - | правовой акт |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Подготовлен и составлен план мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) " | - | 01.03.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение . Утвержден план мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства)  | - | правовой акт |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по  | - | 31.03.2023 | 05 | 07 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных  | - | отчет |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 3 месяцев 2023 года)" |  |  |  |  |  | мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 3 месяцев 2023 года) |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 6 месяцев 2023 года)" | - | 30.06.2023 | 06 | 08 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 6 месяцев 2023 года) | - | отчет |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 9 месяцев 2023 года)" | - | 29.09.2023 | 07 | 04 | Хватцева Л.А. | Отчет о выполнении запланированных мероприятий по информационному сопровождению в целях популяризации добровольчества (волонтерства) (по итогам 9 месяцев 2023 года) | - | отчет |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 28.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результ | Хватцева Л.А. | Отчет об итогах организации и проведения информационной и рекламной кампании по  | - | отчет |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | популяризации добровольчества (волонтерства)  |  |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек" | - | 31.12.2023 | 14 | 07 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет | - | отчет |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Подготовлен и согласован план мероприятий по информационному сопровождению" | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Распоряжение Распоряжение об утверждении плана информационного сопровождения | - | распоряжение |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 05.04.2024 | 16 | 18 | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | - | Отчет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 05.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области  | - | Отчет |
|
| 1.3.23 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 04.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | - | Отчет |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | - | 06.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет комитета по молодежной политике Ленинградской области | - | Отчет |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Охват аудитории в рамках информационной и рекламной кампании популяризации добровольчества составил 62 900 человек" | - | 27.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хватцева Л.А. | Отчет Отчет  | - | отчет |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 34 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Григорьева М. А. | Председатель | - | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 3 | Администратор | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Петряев В. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Макуха А. С. | Главный специалист | Григорьева М. А. | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Макуха А. С. | Главный специалист | Григорьева М. А. | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Хватцева Л. А. | Начальник отдела | - | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Петряев В. А. | Начальник отдела | - | 30 |  |