|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | Документ подписан | | |
|  | | | | | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | Руководитель проекта - Васильева Юлия Васильевна | | |
| **регионального проекта** | | | | |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| **«Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"»** | | | | | Сертификат: 6e4144ede2d31c399b57a2fda348d7f6 | | |
|  | | | | | Владелец: Васильева Юлия Васильевна | | |
|  | | | | | Действителен: с 12.01.2024 по 06.04.2025 | | |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 06.05.2024 | | |
|  | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 06.05.2024 | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания" | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2030 | |  |  |
| Куратор регионального проекта | Визирякин Константин Николаевич | | Председатель комитета | | |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Васильева Юлия Васильевна | | Заместитель председателя комитета | | |  |  |
| Администратор регионального проекта | Алешина Светлана Владимировна | | консультант | | |  |  |
| Целевые группы | Индивидуальные предприниматели | | | | |  |  |
| Юридические лица | | | | |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области | | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели регионального проекта** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий тираж печатных изданий | РП | Единица | 3 100 | 2022 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак  возрастания/убывания | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий тираж печатных изданий | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания | X | Единица | 7 | 2022 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональный |  |
| 1.1.1. | Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 14 800,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Отраслевой проект "Организация реализации социально значимых проектов в сфере книгоиздания"» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,00 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Отраслевой проект "Организация реализации социально   
значимых проектов в сфере книгоиздания"

План реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Издание и распространение социально значимой литературы на территории Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 14800 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2800 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1.К.1. | Распоряжение Комитета о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания | X | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.2. | Визирякин Константин Николаевич | X | X | X | X | Распоряжение |
| 1.1.К.2. | Объявление о проведении конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания и сбор заявок | X | 15.03.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.5. | Орлов Игорь Николаевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.3. | Заседание Экспертного совета проведено (I этап) | X | 31.03.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Васильева Юлия Васильевна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.4. | Заседание Экспертного совета проведено (II этап) | X | 31.03.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | Васильева Юлия Васильевна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.5. | Заключение договоров о предоставлении субсидий на реализацию проектов | X | 30.04.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.11. | Визирякин Константин Николаевич | X | X | X | X | Договор |
| 1.1.К.6. | Распоряжение Комитета о проведении дополнительного конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания | X | 13.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.7. | Визирякин Константин Николаевич | X | X | X | X | Распоряжение |
| 1.1.К.7. | Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора социально значимых проектов в сфере книгоиздания  и сбор заявок | X | 27.05.2024 | 1.1.К.6. | 1.1.К.10. | Орлов Игорь Николаевич | X | X | X | X | Иной документ |
| 1.1.К.8. | Заседание Экспертного совета проведено (III этап) | X | 04.07.2024 | 1.1.К.7. | 1.1.К.9. | Васильева Юлия Васильевна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.9. | Заседание Экспертного совета проведено (IV этап) | X | 11.07.2024 | 1.1.К.8. | 1.1.К.10. | Васильева Юлия Васильевна | X | X | X | X | Протокол |
| 1.1.К.10. | Заключение договоров о предоставлении субсидий на реализацию проектов | X | 22.07.2024 | 1.1.К.7. | 1.1.К.11. | Визирякин Константин Николаевич | X | X | X | X | Договор |
| 1.1.К.11. | Утверждена отчетность по реализованным проектам | X | 20.12.2024 | 1.1.К.1. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Визирякин Константин Николаевич | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2000 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результата- ми и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2000 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2000 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2028 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2000 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2029 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2000 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |
| 1.1. | Реализованы социально значимые проекты в сфере книгоиздания  в 2030 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Орлов Игорь Николаевич - Главный специалист | X | X | X | 2000 | Иной документ Количество реализованных социально значимых проектов, отвечающих интересам читательской аудитории Ленинградской области |